## Лист2
Ямочный ремонт большими картами
№ п/п | Городской округ | Адрес | Площадь выполнения работ | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | г.о. Щёлково | г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Молодежная, д. 12, 13, 14 | 1180 | 2024-05-26 | 2024-05-30
2 | г.о. Щёлково | г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Молодежная, д. 7, 8, 9 | 3575 | 2024-06-01 | 2024-06-08
3 | г.о. Щёлково | г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 1, 2, 3, 4 | 5503 | 2024-06-08 | 2024-06-18
4 | г.о. Щёлково | г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 2А, 7, 9, 11 | 4303 | 2024-06-18 | 2024-06-27
5 | г.о. Щёлково | г.о. Щёлково, п. Литвиново, д. 5, 6, 7, 8 | 1875 | 2024-06-28 | 2024-07-01
6 | г.о. Щёлково | г.о. Щёлково, п. Литвиново, д. 1, 2 | 990 | 2024-07-02 | 2024-07-04
7 | г.о. Щёлково | г.о. Щёлково, п. Литвиново, д. 3, 4, 9, 10, 11, 12 | 1190 | 2024-07-05 | 2024-07-08
8 | г.о. Щёлково | г.о. Щёлково, с. Трубино, д. 56, 67, 67А, 69, 69А | 2214 | 2024-07-09 | 2024-07-12
9 | г.о. Щёлково | г.о. Щёлково, с. Трубино, д. 47, 54А, 58А, 64, 69Б | 150 | 2024-07-12 | 2027-07-13
10 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Иванова, д. 24, ул. Парковая, д. 14/22, 16, 16А, ул. Шмидта, д. 22, 23, 24 | 650 | 2024-04-20 | 2024-04-22
11 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Парковая, д. 33, 29, 27А, ул. Пушкина, д. 17 | 370 | 2024-04-23 | 2024-04-24
12 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пушкина д. 12, 14, 16, 18, 20 | 1381 | 2024-04-25 | 2024-04-28
13 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 80, 82 | 851 | 2024-04-29 | 2024-05-02
14 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 40, ул. Пионерская, д. 33, ул. Центральная, д. 76, 78 | 850 | 2024-05-03 | 2024-05-05
15 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Строителей, д. 8, 9, 10, 11, 12, 1-й Первомайский пр-д., д. 14, ул. Центральная, д. 57/12, 59, 61, 63 | 3156 | 2024-05-07 | 2024-05-17
16 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Шмидта, д. 6, 7, 9 | 120 | 2024-05-18 | 2024-05-19
17 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Иванова, д. 12, 17, 19/21, ул. Парковая, д. 10, ул. Шмидта, д. 19, 20 | 20 | 2024-05-20 | 2024-05-21
18 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Парковая, д. 23, 25, 21, ул. Иванова, д. 16, 18 | 70 | 2024-05-22 | 2024-05-23
19 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 27, 25, ул. Иванова, д. 11, 11А | 115 | 2024-05-24 | 2024-05-25