## Лист1
Приложение № 18 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково Форма 2
Сводный отчет (Сводный годовой отчет) о результатах выполнения мероприятий муниципальных программ городского округа Щёлково за 4 квартал 2023 года
№ | Наименование основного мероприятия (мероприятия )*(X.YY) | Наименование результата выполнения мероприятий | Единица измерения | Планируемое значение результата выполнения мероприятий за 4 квартал 2023 года | Достигнутое значение результата выполнения мероприятий за 4 квартал 2023 года | Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению результата выполнения мероприятий
1 | Муниципальная программа "Здравоохранение"*
Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы отсутствуют
2 | Муниципальная программа "Культура и туризм"
2 | Подпрограмма "Развитие музейного дела"
Основное мероприятие 01 Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев
2.2.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | Процент | 100 | 100 | Выполнено
2.2.2 | Мероприятие 1.4 Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Процент | 98.67 | 103.63 | Выполнено
Основное мероприятие 03 Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных музеев Московской области
2.2.2 | Мероприятие 3.2 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных музеев» | Проведены работы по капитальному ремонту, текущему ремонту, техническому переоснащению и благоустройству территорий в муниципальных музеях Московской области | Единиц | 1 | 1 | Выполнено
2.2.3 | Мероприятие 3.3 Приобретение фондового, реставрационного и экспозиционного оборудования | Приобретено фондовое, реставрационное и экспозиционное оборудование в муниципальных музеях Московской области | Единица | 5 | 5 | Выполнено
3 | Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
Основное мероприятие 01 Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области
2.3.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | Процент | 100 | 100 | Выполнено
2.3.2 | Мероприятие 1.2 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | Поставка литературы различного содержания для комплектования библиотечных фондов | Штука | 1900 | 1900 | Выполнено
2.3.3 | Мероприятие 1.3 Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | Муниципальные библиотеки Московской области(юридические лица), обновившие книжный фонд | Штука | 1 | 1 | Выполнено
2.3.4 | Мероприятие 1.4 Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Процент | 98.67 | 103.65 | Выполнено
Федеральный проект A1 Федеральный проект "Культурная среда"
2.3.5 | Мероприятие A1.1 Создание модельных муниципальных библиотек | Созданы модельные муниципальные библиотеки (нарастающий итог) | Единица | 1 | 1 | Выполнено
4 | Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"
Основное мероприятие 01 Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области
2.4.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | Процент | 100 | 100 | Выполнено
2.4.2 | Мероприятие 1.2 Мероприятия в сфере культуры | Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы | Единица | 6 | 6 | Выполнено
2.4.3 | Мероприятие 1.4 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Созданы новые постановки и (или) улучшено материально-техническое оснащение профессиональных репертуарных театров, находящихся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Единица | 1 | 1 | Выполнено
Основное мероприятие 04 Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений
2.4.4 | Мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | Процент | 100 | 100 | Выполнено
2.4.5 | Мероприятие 4.2 Мероприятия в сфере культуры | Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы
|  | Мероприятие 4.2.1 «Мероприятия в сфере культуры МАУК ГОЩ «Центральный Дворец культуры»» | Единица | 9 | 9 | Выполнено
|  | Мероприятие 4.2.2 «Мероприятия в сфере культуры МАУК ГОЩ «ДК им В.П.Чкалова»» | Единица | 1 | 1 | Выполнено
|  | Мероприятие 4.2.3 «Мероприятия в сфере культуры МБУК ГОЩ «Централизованная клубная система Фряново»» | Единица | 12 | 12 | Выполнено
|  | Мероприятие 4.2.4 «Мероприятия в сфере культуры МБУ ГОЩ КДЦ «Дом офицеров»» | Единица | 1 | 1 | Выполнено
|  | Мероприятие 4.2.5 «Мероприятия в сфере культуры МБУК ГОЩ «Медвежье-Озерская централизованная клубная система»» | Единица | 6 | 6 | Выполнено
|  | Мероприятие 4.2.6 «Мероприятия в сфере культуры МБУК ГОЩ Центр культуры и досуга «Гребнево»» | Единица | 10 | 10 | Выполнено
|  | Мероприятие 4.2.7 «Мероприятия в сфере культуры МБУК ГОЩ «Литвиновская централизованная клубная система»» | Единица | 3 | 3 | Выполнено
|  | Мероприятие 4.2.8 «Мероприятия в сфере культуры МБУК ГОЩ «Огудневская централизованная клубная система»» | Единица | 7 | 7 | Выполнено
Основное мероприятие 05 Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений
2.4.6 | Мероприятие 5.2 Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры | Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных театрально-концертных организаций и учреждения культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства
|  | Мероприятие 5.2.2 «Укрепление материально-техничесчкой базы МБУК ГОЩ Центр культуры и досуга «Гребнево»» | Единица | 1 | 1 | Выполнено
|  | Мероприятие 5.2.3 «Укрепление материально-техничесчкой базы МБУК ГОЩ «Литвиновская централизованная клубная система»» | Единица | 1 | 1 | Выполнено
|  | Мероприятие 5.2.5 «Укрепление материально-технической базы структурного подразделения Культурно-досуговый центр "Дом офицеров"» | Единица | 1 | 1 | Выполнено
2.4.7 | Мероприятие 5.4 Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры | Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства | Единица | 6 | 6 | Выполнено
Основное мероприятие 07 Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области
2.4.8 | Мероприятие 7.1 Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Процент | 98.67 | 103.65 | Выполнено
Федеральный проект A2 Творческие люди
2.4.8 | Мероприятие A2.3 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры (человек) | Человек | 1 | 1 | Выполнено
|  | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | Единица | 1 | 1 | Выполнено
5 | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"
Основное мероприятие 01 Создание доступной среды
2.5.1 | Мероприятие 1.1 Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры | Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры | Единица | 1 | 1 | Выполнено
6 | Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры"
Основное мероприятие 01 Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры
2.6.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | Процент | 100 | 100 | Выполнено
8 | Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
2.8.1 | Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры | Исполнение сметы Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково | Процент | 100 | 100 | Выполнено
2.8.2 | Мероприятие 1.2 Мероприятия в сфере культуры | Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы | Единица | 1 | 1 | Выполнено
3 | Муниципальная программа "Образование"
1 | Подпрограмма "Общее образование"
Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций
3.1.1 | Мероприятие 1.1 Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования | Количество образовательных организаций, где проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территорий учреждений образования | Штука | 1 | 1 | Выполнено
3.1.2 | Мероприятие 1.2 Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах за счет средств местного бюджета | Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета | Человек | 800 | 800 | Выполнено
3.1.3 | Мероприятие 1.7 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Доля обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | Процент | 100 | 100 | Выполнено
3.1.4 | Мероприятие 1.8 Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Доля обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в частных дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | Процент | 100 | 100 | Выполнено
3.1.5 | Мероприятие 1.10 Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обратившихся | Процент | 90 | 90 | Выполнено
3.1.6 | Мероприятие 1.11 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Человек | 27 094 | 28240 | Выполнено
3.1.7 | Мероприятие 1.12 Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций | Проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций | Штука | 8 | 8 | Выполнено
3.1.8 | Мероприятие 1.13 Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций | Обеспечение профессиональной физической охраны муниципальных общеобразовательных организаций, количество объектов | Количество | 72 | 72 | Выполнено
3.1.9 | Мероприятие 1.15 Мероприятия в сфере образования | Количество мероприятия в сфере образования | Штука | 52 | 52 | Выполнено
3.1.10 | Мероприятие 1.17 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Человек | 12 067 | 11741 | Выполнено на 97,3%
3.1.11 | Мероприятие 1.18 Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования | Проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования | Штука | 9 | 9 | Выполнено
3.1.12 | Мероприятие 1.19 Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования | Обеспечена профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования, количество объектов | Количество | 31 | 10 | Объекты дошкольного образования в процессе реорганизации стали структурными подразделениями общеобразовательных организаций. Плановые значение результата будут скорректированы
3.1.13 | Мероприятие 1.20 Мероприятия в сфере дошкольного образования | Количество мероприятий в сфере дошкольного образования | Штука | 8 | 8 | Выполнено
Основное мероприятие 02 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования
3.1.14 | Мероприятие 2.1 Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций | Выплачена компенсация за проезд отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в общем числе обратившихся | Процент | 100 | 100 | Выполнено
3.1.15 | Мероприятие 2.2 «Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах» | Количество приобретенных автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах | Штука | 1 | 1 | Выполнено
3.1.16 | Мероприятие 2.8 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Процент | 100 | 100 | Выполнено
3.1.17 | Мероприятие 2.10 Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Процент | 100 | 100 | Выполнено
3.1.18 | Мероприятие 2.13 Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми | Обеспечено содержание созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми | Мест | 25 | 25 | Выполнено
3.1.19 | Мероприятие 2.14 Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | Не взимается плата за присмотр и уход за детьми из семей граждан, участвующих в специальной военной операции, в общем числе обратившихся | Процент | 100 | 100 | Выполнено
Основное мероприятие 03 Повышение степени пожарной безопасности
3.1.20 | Мероприятие 3.1 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | проведены работы в муниципальных общеобразовательных организациях для обеспечения пожарной безопасности | Штука | 2 | 2 | Выполнено
Основное мероприятие 04 Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена
3.1.21 | Мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Количество обучающихся, участвующих в едином государственном экзамене | Человек | 1010 | 1024 | Выполнено
Основное мероприятие 07 Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования
3.1.22 | Мероприятие 7.1 Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | Штука | 1 | 1 | Выполнено
| Основное мероприятие 08 Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области,
3.1.23 | Мероприятие 8.3 Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Количество зданий по которым разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | Штука | 1 | 1 | Выполнено
3.1.24 | Мероприятие 8.4 Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | Благоустроены территорий муниципальных общеобразовательных организаций | Штука | 1 | 1 | Выполнено
3.1.22 | Основное мероприятие 09 Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования
3.1.25 | Мероприятие 9.1 Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в муниципальных образовательных организаций: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Штука | 1 | 1 | Выполнено
Федеральный проект E1 Современная школа
3.1.26 | Мероприятие E1.1 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Штука | 1 | 1 | Выполнено
3.1.27 | Мероприятие E1.2 Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей | В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей, | Штука | 1 | 1 | Выполнено
Федеральный проект EВ Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
3.1.28 | Мероприятие EВ.1 Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Количество советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, получивших заработную плату | Штука | 22 | 22 | Выполнено
Федеральный проект P2 Содействие занятости
3.1.29 | Мероприятие P2.1 Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | Доля воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, обеспеченных содержанием, в общей численности воспитанников, зачисленных в частные дошкольные образовательные организации, частные общеобразовательные организации и к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, посредством информационной системы управления дошкольными образовательными организациями Московской области | Процент | 100 | 100 | Выполнено
2 | Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"
Основное мероприятие 01 Реализация "пилотных проектов" обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей
3.2.1 | Мероприятие 1.1 Стипендии в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети) | Произведены выплаты в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети) | Человек | 13 | 13 | Выполнено
Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования
3.2.2 | Мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования | Обеспечено финансирование муниципальных организаций дополнительного образования | Штука | 4 | 3 | В связи перераспределением ведомственной подчиненности организаций дополнительного образования, ДЮСШ передана в Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи АГОЩ. Плановые значение результата будут скорректированы
3.2.3 | Мероприятие 2.2 Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования | В муниципальных образовательных организациях дополнительного образования улучшена материально-техническая база, | Штука | 1 | 1 | Выполнено
3.2.4 | Мероприятие 2.3 Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования | Наличие профессиональной физической охраны муниципальных учреждений дополнительного образования, количество объектов | Количество | 6 | 6 | Выполнено
3.2.5 | Мероприятие 2.4 Мероприятия в сфере дополнительного образования | Количество мероприятий в сфере дополнительного образования | Штука | 52 | 52 | Выполнено
Основное мероприятие 03 Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей
3.2.6 | Мероприятие 3.5 Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях | Количество детей отдельных категорий граждан, реализовавших право бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях, оплата по которым осуществлена за счет средств муниципального образования Московской области | Человек | 67 | 166 | Выполнено. Плановые значение результата будут скорректированы
Основное мероприятие 04 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
3.2.7 | Мероприятие 4.1 Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Доля детей, получивших сертификат в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Процент | 25.6 | 25.6 | Выполнено
3.2.8 | Мероприятие 4.2 Методическое и информационное сопровождение участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Создан муниципальный опорный центр для методического и информационного сопровождения участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Человек | 1 | 1 | Выполнено
Основное мероприятие 50 Мероприятия по повышению финансовой грамотности
3.2.9 | Мероприятие 50.1 Участие обучающихся общеобразовательных организаций во Всероссийских, межрегиональных, муниципальных мероприятиях по финансовой грамотности, в том числе в формате онлайн | Общеобразовательные организации приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности | Штука | 21 | 21 | Выполнено
Федеральный проект EВ Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
3.2.10 | Мероприятие EВ.1 Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | Оснащены муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | Штука | 10 | 10 | Выполнено
4 | Муниципальная программа "Социальная защита населения"
1 | Подпрограмма "Социальная поддержка граждан"
Основное мероприятие 15 Предоставление государственных гарантий государственным гражданским служащим Московской области, поощрение за государственную гражданскую службу Московской области
4.1.1 | Мероприятие 15.3 Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | Численность получателей пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | Человек | 279 | 265 | Выполнен на 95%, в связи со смертью
4 | Подпрограмма "Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда"
Основное мероприятие 03 Профилактика производственного травматизма
4.4.1 | Мероприятие 3.2 Координация проведения обучения по охране труда работников, в том числе организация обучения по охране труда руководителей специалистов организаций муниципальной собственности | Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности) | Человек | 0 | 0 | Выполнено
5 | Муниципальная программа "Спорт"
1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"
Основное мероприятие 01 Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта
5.1.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ГОЩ ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка» в области физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | Выполнено
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ГОЩ УСК «Подмосковье» в области физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | Выполнено
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ГОЩ «ФОК» в области физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | Выполнено
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ГОЩ «СДЦ «Факел» в области физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | Выполнено
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ГОЩ «ФОК № 2» в области физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | Выполнено
|  | Мероприятие 01.01.06 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ГОЩ МСПЦ «Крылья» в области физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | Выполнено
5.1.2 | Мероприятие 1.2 Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта | Мероприятие 1.2.1 Предоставление субсидии на иные цели из бюджета городского округа Щёлково МАУ ГОЩ ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка» | Единица | 4 | 4 | Выполнено
|  | Мероприятие 1.2.2 Предоставление субсидии на иные цели из бюджета городского округа Щёлково МАУ ГОЩ «ФОК» | Единица | 1 | 1 | Выполнено
|  | Мероприятие 1.2.3 Предоставление субсидии на иные цели из бюджета городского округа Щёлково МБУ ГОЩ «СДЦ «Факел» | Единица | 1 | 1 | Выполнено
|  | Мероприятие 1.2.4 Предоставление субсидии на иные цели из бюджета городского округа Щёлково МАУ ГОЩ «ФОК № 2» | Единица | 2 | 2 | Выполнено
5.1.3 | Мероприятие 1.3 Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта | Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта | Единица | 2 | 1 | Выполнено на 50%. В связи с переносом срока исполнения мероприятия. Плановые значения результата будут скорректированы
5.1.4 | Мероприятие 1.4 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий МАУ ГОЩ ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка» | Единица | 61 | 61 | Выполнено
|  | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий МБУ ДО ГОЩ СШОР | Единица | 49 | 49 | Выполнено
|  | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий МАУ ГОЩ «ФОК № 2» | Единица | 9 | 8 | Выполнено на 88,9% в связи с переносом срока исполнения мероприятия. Плановые значения результата будут скорректированы
|  | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий МАУ ГОЩ «ФОК» | Единица | 34 | 34 | Выполнено
|  | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий МБУ ГОЩ МСПЦ «Крылья» | Единица | 22 | 22 | Выполнено
|  | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий МБУ ГОЩ «СДЦ «Факел» | Единица | 5 | 5 | Выполнено
|  | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий. Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта | Единица | 8 | 8 | Выполнено
|  | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МАУ ГОЩ УСК «Подмосковье» | Единица | 17 | 17 | Выполнено
5.1.5 | Мероприятие 1.7 Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Доля врачей и среднего медицинского персонала муниципальных учреждений физической культуры и спорта без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории | Процент | 100 | 100 | Выполнено
2 | Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"
Основное мероприятие 01 Подготовка спортивных сборных команд
5.2.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных сборных команд и спортивного резерва | Финансовое обеспечение муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | Выполнено
5.2.2 | Мероприятие 1.2 Предоставление субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям, оказывающим услуги по спортивной подготовке | Получение субсидии на иные цели из бюджета городского округа муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта,
|  | Мероприятие 1.2.1 «Предоставление субсидии на иные цели из бюджета городского округа Щёлково МБУ ДО ГОЩ СШОР» | Единица | 1 | 1 | Выполнено
|  | Мероприятие 1.2.2 «Предоставление субсидии на иные цели из бюджета городского округа Щёлково МБУ ДО СШ «СТАРТ» ГОЩ» | Единица | 1 | 0 | Выполнено на 0% в связи с переносом срока исполнения мероприятия. Плановые значения результата будут скорректированы
6 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"
1 | Подпрограмма "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности"
Основное мероприятие 06 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
6.1.1 | Мероприятие 6.1 Развитие приоритетных отраслей АПК | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тысяча тонн | 3.4 | 3.79 | Выполнено
|  | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Миллион рублей | 500 | 661.27 | Выполнено
2 | Подпрограмма "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации"
Основное мероприятие 01 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
6.2.1. | Мероприятие 1.1 Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет | Гектар | 10.927 | 10.927 | Выполнено
|  | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | Тысяча гектаров | 0.265 | 0.265 | Выполнено
6.2.2 | Мероприятие 1.2 Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Гектар | 220.678 | 220.678 | Выполнено
4 | Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы"
Основное мероприятие 01 Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия
6.4.1 | Мероприятие 1.1 Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову | Голов | 516 | 457 | Выполнено на 88,6 %. Исполнение мероприятий перенесено на 2024 год
| Мероприятие 1.2 Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников | Количество обустроенных скотомогильников | Единица | 2 | 2 | Выполнено
7 | Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"
1 | Подпрограмма "Охрана окружающей среды"
Основное мероприятие 01 Проведение обследований состояния окружающей среды
| Мероприятие 1.1 Проведение анализов качества воды | Исследование загрязнений водных объектов. Всего: | Единица | 40 | 40 | Выполнено
в том числе:
|  | Исследование загрязнений водных объектов г.о. Щёлково (включая места отдыха населения). Количество водных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по исследованиям | Единица | 11 | 11 | Выполнено
7.1.1 |  | Исследование сбрасываемых после очистки сточных вод Щёлковских межрайонных очистных сооружений и воды в реке Клязьма. | Единица | 5 | 5 | Выполнено
7.1.2 |  | Проведение анализов качества воды источников децентрализованного водоснабжения. | Единица | 24 | 24 | Выполнено
7.1.3 | Мероприятие 1.3 Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды | Проведены наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды. Всего: | Единица | 36 | 36 | Выполнено
в том числе:
|  | Разработка радиационно-гигиенического паспорта территории г.о. Щёлково. | Единица | 1 | 1 | Выполнено
|  | Проведение исследований атмосферного воздуха в городском округе Щёлково. | Единица | 20 | 20 | Выполнено
7.1.4 |  | Проведение дезинсекционных (комароистребительных) и противоклещевых (акарицидных) мероприятий в г.о. Щёлково. | Единица | 2 | 2 | Выполнено
|  | Мероприятия по ликвидации экстренных ситуаций на территории г.о. Щёлково. | Единица | 1 | 1 | Выполнено
|  | Выпуск ежемесячного Экологического бюллетеня. | Единица | 12 | 12 | Выполнено
Основное мероприятие 02 Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий
7.1.5 | Мероприятие 2.3 Обустройство родников | Обустроены родники. | Штука | 1 | 1 | Выполнено
Основное мероприятие 03 Вовлечение населения в экологические мероприятия
|  | Проведены выставки, семинары. Всего | Единица | 4 | 4 | Выполнено
в том числе:
7.1.6 | Мероприятие 3.1 Проведение выставок, семинаров | Проведены выставки, семинары. Проведение ежегодной городской экологической экспедиции молодёжи. | Единица | 3 | 3 | Выполнено
7.1.7 |  | Проведены выставки, семинары. Проведение экологических конференций, акций, конкурсов и фестивалей. | Единица | 1 | 1 | Выполнено
2 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"
Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению
7.2.1 | Мероприятие 1.1 Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования. | Единица | 8 | 8 | Выполнено
| Мероприятие 1.3 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | Завершен Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Единица | 1 | 1 | Выполнено
| Мероприятие 1.5 Обследование и содержание гидротехнических сооружений | Проведены обследования гидротехнических сооружений | Единица | 8 | 8 | Выполнено
Основное мероприятие 03 Ликвидация последствий засорения водных объектов
7.2.2 | Мероприятие 3.2 Исследования состояния и загрязнения водных объектов, расположенных в границах городского округа | Проведены исследования состояния и загрязнения водных объектов, расположенных в границах городского округа. | Единица | 2 | 2 | Выполнено
7.2.3 | Мероприятие 3.3 Проведение работ по очистке прудов от мусора | Проведены работы по очистке прудов от мусора. | Гектар | 4.5 | 4.5 | Выполнено
4 | Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"
Основное мероприятие 01 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
7.4.1 | Мероприятие 1.6 Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов | Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда | Кубический метр | 1040 | 1040 | Выполнено
Основное мероприятие 04 Вовлечение населения в мероприятия по охране леса
7.4.2 | Мероприятие 4.1 Организация и проведение акций по посадке леса | Проведены акции по посадке леса. | Единица | 1 | 1 | Выполнено
8 | Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
1 | Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
Основное мероприятие 01 Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа, и мест с массовым пребыванием людей
| Мероприятие 1.1 Проведение мероприятий по профилактике терроризма | Количество изготовленной полиграфической продукции. Изготовление полиграфической продукции (памяток, листовок и т.д) по профилактике терроризма и экстремизма | Единица | 5000 | 5000 | Выполнено
8.1.1 |  | Количество мероприятий по профилактике терроризма. Проведение культурно массовых мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма. | Штука | 1 | 1 | Выполнено
|  | Количество мероприятий по профилактике терроризма (спорт). Проведение спортивно массовых и молодежных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Единица | 2 | 2 | Выполнено
|  | Количество мероприятий по профилактике терроризма. Проведение в образовательных учреждениях мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Штука | 1 | 1 | Выполнено
8.1.2 | Мероприятие 1.2 Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | Количество приобретенного оборудования, наглядных пособий и оснащения для использования при проведении антитеррористических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | Штука | 10 | 10 | Выполнено
8.1.3 | Мероприятие 1.3 Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) | Социально значимые объекты оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности | Единица | 2 | 2 | Выполнено
Основное мероприятие 02 Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности
8.1.4 | Мероприятие 2.1 Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | Количество граждан вновь привлеченных, участвующих в деятельности народных дружин | Единица | 200 | 200 | Выполнено
8.1.5 | Мероприятие 2.2 Материальное стимулирование народных дружинников | Количество народных дружинников, получивших выплаты в соответствии с требованиями при расчете нормативов расходов бюджета | Единица | 40 | 40 | Выполнено
| Мероприятие 2.3 Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | Количество закупленного имущества на обеспечение народных дружин необходимой материально-технической базой | Штука | 1 | 1 | Выполнено
8.1.6 | Мероприятие 2.4 Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | Количество дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | Штука | 4 | 4 | Выполнено
Основное мероприятие 03 Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма
8.1.7 | Мероприятие 3.1 Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | Количество мероприятий по профилактике терроризма в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | Штука | 4 | 4 | Выполнено
8.1.8 | Мероприятие 3.2 Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | Количество мероприятий по профилактике экстремизма | Штука | 1 | 1 | Выполнено
| Мероприятие 3.3 Организация и проведение "круглых столов" с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности | Количество проведенных «круглых столов» по формированию толерантных межнациональных отношений | Штука | 2 | 2 | Выполнено
8.1.9 | Мероприятие 3.4 Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | Штука | 6 | 6 | Выполнено
Основное мероприятие 04 Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"
8.1.10 | Мероприятие 4.1 Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах | Количество видеокамер, установленных на территории городского округа в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах | Штука | 2451 | 2451 | Выполнено
| Мероприятие 4.3 Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы "Безопасный регион" | Сумма средств, затраченных на содержание оборудования системы «Безопасный регион» (видеокамеры, серверы, коммутационное и прочее оборудование и сети) в технически исправном состоянии, позволяющем осуществлять формирование, передачу и хранение видеоинформации в течение сроков, установленных распоряжением Главного управления региональной безопасности Московской области от 22.06.2022 № 26-РГУ | Тысяча рублей | 200 | 200 | Выполнено
Основное мероприятие 05 Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области
8.1.11 | Мероприятие 5.1 Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств | Единица | 3000 | 3000 | Выполнено
| Мероприятие 5.2 Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области | Количество внедренных в учебный план образовательных организаций профилактических программ антинаркотической направленности | Штука | 1 | 1 | Выполнено
| Мероприятие 5.4 Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением "риска", и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью | Количество рекламных баннеров, агитационных материалов антинаркотической направленности | Штука | 3495 | 3495 | Выполнено
| Мероприятие 5.5 Организация и проведение на территории городского округа антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования | Ежегодное проведение мероприятий в рамках антинаркотических месячников | Штука | 70 | 70 | Выполнено
Основное мероприятие 07 Развитие похоронного дела
8.1.12 | Мероприятие 7.2 Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | Выполнено
8.1.13 | Мероприятие 7.4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела | Оказание муниципальных услуг по погребению и похоронному делу | Процент | 100 | 100 | Выполнено
8.1.14 | Мероприятие 7.5 Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ | Оформленные в муниципальную собственность земельные участки под кладбища | Процент | 100 | 100 | Выполнено
8.1.15 | Мероприятие 7.6 Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Процент | 100 | 100 | Выполнено
8.1.16 | Мероприятие 7.7 Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства | Выполнение работ по содержанию воинских захоронений | Процент | 100 | 100 | Выполнено
8.1.17 | Мероприятие 7.9 Проведение инвентаризации мест захоронений | Инвентаризация мест захоронений | Процент | 100 | 100 | Выполнено
2 | Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области"
Основное мероприятие 01 Эксплуатация Системы-112 на территории муниципального образования
8.2.1 | Мероприятие 1.1 Содержание и эксплуатация Системы-112 | Обеспечено функционирование Системы-112 | Единица | 1 | 1 | Выполнено
8.2.2 | Мероприятие 1.3 Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб | Закупка товаров, работ и услуг для организация деятельности единых дежурно- диспетчерских служб | Единица | 10 | 10 | Выполнено
Основное мероприятие 02 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области
8.2.3 | Мероприятие 2.1 Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Приобретено материальных средств резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (по позициям) | Единица | 2 | 2 | Выполнено
|  | Создан финансовый резервный фонд для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (максимальная страховая выплата) | Тысяча рублей | 20 | 20 | Выполнено
Основное мероприятие 03 Реализация мероприятий по подготовке населения и специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
8.2.4 | Мероприятие 3.1 Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Подготовлено должностных лиц | Человек | 37 | 37 | Выполнено
8.2.5 | Мероприятие 3.4 Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений) | Проведено учений, тренировок, смотр-конкурсов | Единица | 9 | 9 | Выполнено
Основное мероприятие 04 Организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования Московской области
8.2.6 | Мероприятие 4.1 Создание, содержание аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования | Закупка товаров, работ и услуг для организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования | Единица | 20 | 20 | Выполнено
3 | Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области"
Основное мероприятие 01 Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области
8.3.1 | Мероприятие 1.1 Поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - МАСЦО) | Обеспечена готовность технических средств оповещения | Да/Нет | 95 | 95 | Выполнено
| Мероприятие 1.2 Развитие и модернизация МАСЦО | Развернуты современные технические средства оповещения | Единица | 3 | 3
Основное мероприятие 02 Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
8.3.2 | Мероприятие 2.1 Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны | Приобретение материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны | Единица | 2 | 2 | Выполнено
Основное мероприятие 03 Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
| Мероприятие 3.2 Проведение учений и тренировок по гражданской обороне | Количество проведенных тренировок и учений | Единица | 1 | 1
8.3.3 | Мероприятие 3.3 Создание и содержание курсов гражданской обороны муниципального образования | Подготовлено работников организаций | Единица | 40 | 40 | Выполнено
4 | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"
Основное мероприятие 01 Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области
| Мероприятие 1.3 Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) | Количество пожарных водоемов | Единица | 2 | 2
8.4.1 | Мероприятие 1.4 Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области | Количество работающих извещателей | Единица | 4824 | 4824 | Выполнено
8.4.2 | Мероприятие 1.6 Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Количество обученного населения мерам пожарной безопасности | Человек | 340 | 340 | Выполнено
| Мероприятие 1.11 Опашка территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области | Работы по опашке территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области | Единица | 2 | 2 | Выполнено
| Мероприятие 1.13 Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории | Количество объектов, по которым проведены работы по возведению пожарного депо, по подведению внешних инженерных сетей, по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории | Единица | 1 | 1 | Выполнено
5 | Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области"
Основное мероприятие 01 Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области
8.5.1 | Мероприятие 1.1 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) | Обеспечение работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период | да/нет | да | да | Выполнено
8.5.2 | Мероприятие 1.2 Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах | Благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов, оплата договоров с АСФ (АСС) для организации безопасности на муниципальных пляжах, в том числе проведение лабораторных исследований воды и почвы | Единица | 1 | 1 | Выполнено
8.5.3 | Мероприятие 1.3 Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | Человек | 500 | 500 | Выполнено
9 | Муниципальная программа "Жилище"
1 | Подпрограмма "Создание условий для жилищного строительства"
Основное мероприятие 01 Создание условий для развития жилищного строительства
9.1.1 | Мероприятие 1.1 Организация строительства | Объем жилищного строительства | Тысяча кв. м. | 445.6 | 361.7 | Выполнено на 81,2%.Ввод в эксплуатацию 4-х многоквартирных жилых домов перенесён на 2024 год
9.1.2 | Мероприятие 1.3 Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Человек | 29 | 29 | Выполнено
Основное мероприятие 03 Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства
9.1.3 | Мероприятие 3.3 Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации | Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации | Штука | 700 | 2137 | Выполнено. Увеличение количества уведомлений деятельности связано с необходимостью решения застройщиками вопроса по социальной газификации построенных объектов капитального строительства (ОКС), получения материнского капитала и работой Управления имущественных отношений АГОЩ по вовлечению ОКС в налоговый оборот Плановые значение результата будут скорректированы
2 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие 01 Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
9.2.1 | Мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | Семья | 8 | 8 | Выполнено
9.2.2 |  | Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату | Семья | 1 | 1 | Выполнено
3 | Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Основное мероприятие 01 Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
9.3.1 | Мероприятие 1.1 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Численность детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году | Человек | 19 | 19 | Выполнено
7 | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"
Основное мероприятие 01 Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
9.7.1 | Мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям | Штука | 1 | 1 | Выполнено
10 | Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"
1 | Подпрограмма "Чистая вода"
Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»
10.1.1 | Мероприятие 2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | Единица | 1 | 1 | Выполнено
|  | Количество демонтированных шахтных колодцев | Единица | 15 | 20 | Выполнено
| Мероприятие 2.6 Содержание и ремонт шахтных колодцев | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Единица | 168 | 168 | Выполнено
2 | Подпрограмма "Системы водоотведения"
Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области
| Мероприятие 2.1 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | Единица | 1 | 0 | Заключен МК № 0148200005419000379 от 27.09.2019. Срок выполнения работ - 2024 год. Плановые значения результата будут скорректированы
| Мероприятие 2.5 Аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения | Количество объектов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения | Единица | 1 | 1 | Выполнено
3 | Подпрограмма "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"
Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
| Мероприятие 2.1 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Единица | 1 | 1 | Выполнено
Основное мероприятие 03 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности
| Мероприятие 3.1 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | Единица | 1 | 1 | Выполнено
| Мероприятие 3.2 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | Единица | 1 | 1 | Выполнено
Основное мероприятие 04 «Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню"»
| Мероприятие 4.3 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области» | Предоставлено субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения | Процент | 100 | 100 | Выполнено
Основное мероприятие 05 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов
| Мероприятие 5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | Единица | 1 | 1 | Выполнено
| Мероприятие 5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Единица | 1 | 1 | Выполнено
| Мероприятие 5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Единица | 1 | 0 | Перенос срока исполнения мероприятия. Плановые значения результата будут скорректированы
5 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Основное мероприятие 01 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области
| Мероприятие 1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные | Единица | 2500 | 2480 | Выполнен на 99,2%
| Мероприятие 1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Единица | 1 | 1
Основное мероприятие 02 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области
| Мероприятие 2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД | Единица | 6 | 6 | Выполнено
10.5.1 | Мероприятие 2.2 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Единица | 2174 | 2174 | Выполнено
10.5.2 | Мероприятие 2.51 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде» | Установлены, заменены, поверены индивидуальные приборы учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде | Единица | 68 | 68 | Выполнено
Основное мероприятие 03 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов
| Мероприятие 3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | Поданы заявления в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | Единица | 8 | 16 | Выполнено
|  | Выдано актов ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", о присвоении класса энергоэффективности | Единица | 8 | 16 | Выполнено
6 | Подпрограмма Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики
Основное мероприятие 01 «Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах»
| Мероприятие 1.2 «Организация в границах городского округа газоснабжения населения» | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения | Единица | 1 | 1 | Выполнено
8 | Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
10.8.1 | Мероприятие 2.5 Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом | Процент | 100 | 100 | Выполнено
11 | Муниципальная программа "Предпринимательство"
1 | Подпрограмма "Инвестиции"
Основное мероприятие 02 Создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, инновационно-технологических центров, промышленных площадок, особых экономических зон
| Мероприятие 2.1 Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных образований Московской области | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 104.3 | 111.1 | Выполнено
Основное мероприятие 05 Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала
| Мероприятие 5.1 Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий, направленных на расширение имеющихся производств | Количество созданных рабочих мест | Единица | 850 | 716 | Согласно статистическим данным по форме № П4 (НЗ) за 1, 2 и 3 квартал 2023 года. Окончательный результат показателя будет после получения статистических данных за 4 квартал 2023 года
Основное мероприятие 08 Стимулирование инвестиционной деятельности
| Мероприятие 8.1 Поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности на территории городских округов Московской области | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения |  | 44.33 | 44.75 | Прогнозное значение показателя. Данные будут скорректированы после получения официальной статистической информации по форме № П2 за 2023 год
2 | Подпрограмма "Развитие конкуренции"
Основное мероприятие 50 Оценка уровня эффективности, результативности, обеспечение гласности и прозрачности контрактной системы в сфере закупок
| Мероприятие 50.1 Проведение оценки общего уровня организации закупок | Достижение планового значения доли несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок, процентов | Процент | 33 | 6.5 | Выполнено
| Мероприятие 50.2 Проведение оценки качества закупочной деятельности | Достижение планового значения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб, процентов | Процент | 2.5 | 1.1 | Выполнено
| Мероприятие 50.3 Проведение оценки доступности конкурентных процедур | Достижение планового значения среднего количества участников закупок | Единица | 4.4 | 5.1 | Выполнено
| Мероприятие 50.4 Проведение оценки экономической эффективности закупок по результатам их осуществления | Достижение планового значения доли общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок | Процент | 8 | 7.9 | Не достижение планового значения доли общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок обусловлено несостоявшимися торгами, при которых отсутствовало снижение НМЦК; ростом индекса потребительских цен (ИПЦ), повлекшим снижение доли экономии на торгах.
| Мероприятие 50.5 Проведение оценки объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Достижение планового значения доли стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам | Процент | 40 | 38.3 | Выполнено
| Мероприятие 50.6 Проведение оценки уровня поддержки субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок | Достижение планового значения доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Процент | 45 | 90.2 | Выполнено
Основное мероприятие 52 Развитие конкуренции в муниципальном образовании Московской области
| Мероприятие 52.1 Мониторинг хода исполнения ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | Достижение доли достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | Процент | 100 | 100 | Выполнено
| Мероприятие 52.2 Организация и проведение опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | Сформированы материалы с анализом результатов опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | Единица | 3 | 3 | Выполнено
3 | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"
Основное мероприятие 02 Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
| Мероприятие 2.1 Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 38.95 | 39 | Выполнено
|  | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Единица | 493.6 | 518.06 | Выполнено
|  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Единица | 1425 | 1914 | Выполнено
| Мероприятие 2.3 Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, | Процент | 38.95 | 39 | Выполнено
|  | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Единица | 493.6 | 518.06 | Выполнено
|  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса, | Единица | 1425 | 1914 | Выполнено
4 | Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области"
Основное мероприятие 01 Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования Московской области
11.4.1 | Мероприятие 1.1 Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка в рамках реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности | Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (нарастающим итогом) | Тысяча кв. м. | 305.9 | 305.2 | Выполнено
11.4.2 | Мероприятие 1.2 Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области | Количество проведенных ярмарок, (нарастающим итогом), единиц | Единица | 12 | 12 | Выполнено
11.4.3 | Мероприятие 1.4 Развитие дистанционной торговли рынка на территории муниципального образования Московской области | Количество пунктов выдачи интернет-заказов и постаматов (нарастающим итогом) | Единица | 80 | 80 | Выполнено
11.4.4 | Мероприятие 1.5 Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов, а также демонтаж и утилизация нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов | Количество нестационарных торговых объектов, размещенных на основании схем размещения нестационарных торговых объектов и договоров (нарастающим итогом) | Единица | 107 | 107 | Выполнено
11.4.5 | Мероприятие 1.7 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства) мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе | Количество предоставленных мест без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе (нарастающим итогом) | Единица | 2 | 2 | Выполнено
11.4.6 | Мероприятие 1.8 Предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли | Количество предоставленных мест без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли (нарастающим итогом) | Единица | 2 | 6 | Выполнено. Плановое значение результата будет скорректировано
11.4.7 | Мероприятие 1.9 Проведение мероприятий по демонтажу и утилизации объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов | Количество демонтированных и утилизированных нестационарных торговых объектов (нарастающим итогом) | Единица | 7 | 7 | Выполнено
Основное мероприятие 51 Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области
11.4.8 | Мероприятие 51.1 Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями общественного питания | Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания (нарастающим итогом) | Посадочное место | 7012 | 7288 | Выполнено. Плановые значение результата будут скорректированы
Основное мероприятие 52 Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области
11.4.9 | Мероприятие 52.1 Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями бытового обслуживания | Количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания (нарастающим итогом) | Рабочее место | 1662 | 1706 | Выполнено
11.4.10 | Мероприятие 52.2 Развитие объектов дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, автотехцентр) на территории муниципального образования Московской области | Количество объектов дорожного и придорожного сервиса, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства (нарастающим итогом) | Единица | 183 | 183 | Выполнено
Основное мероприятие 53 Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей
11.4.11 | Мероприятие 53.1 Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей | Количество поступивших обращений и жалоб по вопросам защиты прав потребителей (нарастающим итогом) | Единица | 8 | 8 | Выполнено
12 | Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"
1 | Подпрограмма "Эффективное управление имущественным комплексом"
Основное мероприятие 02 Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ
| Мероприятие 2.1 Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых были произведены расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом | Единица | 90 | 181 | Выполнено. Плановые значение результата будут скорректированы
|  | Количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы и утверждены карты-планы территорий | Единица | 218 | 218 | Выполнено
| Мероприятие 2.2 Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Количество объектов, по которым произведена оплата взносов на капитальный ремонт | Единица | 7472 | 7472 | Выполнено
Основное мероприятие 03 Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений
| Мероприятие 3.1 Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | Оказано услуг в области земельных отношений органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области | Единица | 5450 | 5450 | Выполнено
3 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие 01 Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом
| Мероприятие 1.2 Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам | Минимизация стоимости муниципальных заимствований | Тысяча рублей | 500 | 0 | Отсутствие потребности в заемных средствах, результат достигнут
13 | Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"
1 | Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды"
Основное мероприятие 01 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни
13.1.1 | Мероприятие 1.1 Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством социальных сетей, мессенджеров, e-mail-рассылок, SMS-информирования | Информационный материал. | Штука | 2640 | 2640 | Выполнено
13.1.2 | Мероприятие 1.2 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования | Информационный материал. | Штука | 489 | 489 | Выполнено
13.1.3 | Мероприятие 1.3 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач | Телематериал | Минута | 48500 | 48500 | Выполнено
13.1.4 | Мероприятие 1.5 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ | Печатная продукция | Штука | 384 | 384 | Выполнено
Основное мероприятие 07 Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы
13.1.5 | Мероприятие 7.1 Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций | Рекламная конструкция | Единица | 45 | 45 | Выполнено
13.1.6 | Мероприятие 7.2 Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области" | Мероприятие, которому обеспечено праздничное/тематическое оформление | Единица | 10 | 10 | Выполнено
13.1.7 | Мероприятие 7.3 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации | Рекламно-информационная кампания | Единица | 287 | 287 | Выполнено
3 | Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление"
Основное мероприятие 02 Практики инициативного бюджетирования
13.3.1 | Мероприятие 2.1 Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования | Проекты, реализованные на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования. | Штука | 67 | 67 | Выполнено
4 | Подпрограмма "Молодежь Подмосковья"
Основное мероприятие 01 Вовлечение молодежи в общественную жизнь
13.4.1 | Мероприятие 1.1 Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | Муниципальное мероприятие по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | Единица | 13 | 13 | Выполнено
Основное мероприятие 02 Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасообществ
13.4.2 | Мероприятие 2.2 Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних | Муниципальное мероприятие по обеспечению занятости несовершеннолетних | Единица | 640 | 642 | Выполнено
5 | Подпрограмма "Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области"
Основное мероприятие 01 Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства)
13.5.1 | Мероприятие 1.1 Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров) | Муниципальное мероприятие направленное на популяризацию добровольчества (волонтерства) | Штука | 11 | 11 | Выполнено
6 | Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправлении
13.6.1 | Мероприятие 1.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Финансовое обеспечение муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | Процент | 100 | 98.09 | Выполнено
14 | Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
1 | Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"
Основное мероприятие 02 Организация транспортного обслуживания населения
14.1.1 | Мероприятие 2.1 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | Процент | 100 | 100 | Выполнено
14.1.2 | Мероприятие 2.4 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | Процент | 100 | 100 | Выполнено
2 | Подпрограмма "Дороги Подмосковья"
Основное мероприятие 04 Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения
14.2.1 | Мероприятие 4.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Метр квадратный | 42601 | 41388 | Выполнено на 97,2%. В плановые значения результата будут внесены изменения согласно дополнительному соглашению к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Московской области
14.2.2 | Мероприятие 4.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | Метр квадратный | 8221.5 | 5763.11 | Выполнено на 70,1 %.. На начало работ часть жителей была против капитального ремонта автомобильной дороги, поэтому работы выполнены только на отдельном участке. В плановые значения результата будут внесены изменения
14.2.3 | Мероприятие 4.3 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Метр квадратный | 23492.7 | 23492.7 | Выполнено
14.2.4 | Мероприятие 4.8 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | 82.59 | 82.59 | Выполнено
14.2.5 | Мероприятие 4.9 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек на 100 тыс. населения | 4.6 | 0 | Выполнено
15 | Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"
1 | Подпрограмма "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"
Основное мероприятие 01 Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
| Мероприятие 1.1 Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Количество выплат стимулирующего характера (единица) | Единица | 1 | 1 | Выполнено
Основное мероприятие 02 Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
15.1.1 | Мероприятие 2.1 Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка | Единица | 1 | 1 | Выполнено
2 | Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области"
Федеральный проект E4 Цифровая образовательная среда
15.2.1 | Мероприятие E4.4 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | 10 | 10 | Выполнено
| Мероприятие E4.5 Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единица) | Единица | 23 | 23 | Выполнено
4 | Подпрограмма "Развитие архивного дела"
Основное мероприятие 01 Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах
15.4.1 | Мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности | Единица | 33438 | 34193 | Выполнено
Основное мероприятие 02 Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
15.4.2 | Мероприятие 2.1 Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области, единица хранения | Единица | 57779 | 57346 | Выполнено на 99,3%
16 | Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"
1 | Подпрограмма "Разработка Генерального плана развития городского округа"
Основное мероприятие 02 Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования
16.1.1 | Мероприятие 2.1 Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | Количество проведённых публичных слушаний по проекту генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа | Штука | 3 | 3 | Выполнено
16.1.2 | Мероприятие 2.2 Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования проекта генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа | Да/нет | Да | Да | Выполнено
16.1.3 | Мероприятие 2.3 Обеспечение утверждения администрацией городского округа карты планируемого размещения объектов местного значения | Наличие утверждённой карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа | Да/нет | Да | Да | Выполнено
16.1.4 | Мероприятие 2.5 Обеспечение утверждения администрацией муниципального образования Московской области проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | Да/нет | Да | Да | Выполнено
Основное мероприятие 03 Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа
16.1.5 | Мероприятие 3.1 Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | Наличие разработанных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа | Да/нет | Да | Да | Выполнено
16.1.6 | Мероприятие 3.2 Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) городского округа | Наличие утверждённых в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа | Да/нет | Да | Да | Выполнено
2 | Подпрограмма "Реализация политики пространственного развития городского округа"
Основное мероприятие 04 Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований
| Мероприятие 4.1 Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме | Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки в многоквартирном доме | Единица | 5072 | 9569 | Выполнено. Увеличение количества решений связано с оформлением права собственности на объекты недвижимости
Основное мероприятие 05 Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области
| Мероприятие 5.1 Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа | Единица | 19 | 37 | Выполнено. Ведется работа по заполнению дорожных карт в ИСОГД, по сбору документов с целью приведения объектов в соответствие, по снятию статуса самовольных объектов. В результате проведенной в 4-м квартале 2023 года работы из дорожных карт действий ОМС по объектам незавершенного строительства исключены 13 объектов
17 | Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"
1 | Подпрограмма "Комфортная городская среда"
Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области
17.1.1 | Мероприятие 1.4 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | Штука | 1 | 1 | Выполнено
17.1.2 | Мероприятие 1.20 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержание территорий) | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Единица | 2 | 2 | Выполнено
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Единица | 3 | 3 | Выполнено
|  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Единица | 3 | 3 | Выполнено
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | 5 | 5 | Выполнено
|  | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | 1 | 1 | Выполнено
17.1.3 | Мероприятие 1.21 «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета» | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Единица | 1 | 1 | Выполнено
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Единица | 3 | 3 | Выполнено
17.1.4 | Мероприятие 1.22 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | Единица | 1 | 1 | Выполнено
Федеральный проект F2 Формирование комфортной городской среды
17.1.5 | Мероприятие F2.3 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | Благоустроены скверы | Единица | 1 | 1 | Выполнено
2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"
Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области
17.2.1 | Мероприятие 1.1 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | 54 921 | 54921 | Выполнено
17.2.2 | Мероприятие 1.2 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица | 36 | 35 | Выполнен на 97,3%. В связи с внесением изменений в Госпрограмму МО в части исключения 1 объекта, работы были выполнены по 35 объектам. Плановое значение результата будет скорректировано
17.2.3 | Мероприятие 1.3 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Количество созданных административных комиссий | Единица | 1 | 1 | Выполнено
17.2.4 | Мероприятие 1.15 Содержание дворовых территорий | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Метр квадратный | 208 741,8 | 208 741,8 | Выполнено
17.2.5 | Мероприятие 1.16 Содержание в чистоте территории города (общественные пространства) | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | Метр квадратный | 521371.8 | 521371.8 | Выполнено
17.2.6 | Мероприятие 1.17 Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | 17 | 17 | Выполнено
17.2.7 | Мероприятие 1.18 Содержание парков культуры и отдыха | Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств | Метр квадратный | 213602 | 213602 | Выполнено
17.2.8 | Мероприятие 1.19 Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств | Метр квадратный | 160467.7 | 160467.7 | Выполнено
17.2.9 | Мероприятие 1.20 Замена и модернизация детских игровых площадок | Замена детских игровых площадок | Единица | 10 | 10 | Выполнено
17.2.10 | Мероприятие 1.21 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Количество светильников | Единица | 17960 | 17960 | Выполнено
17.2.11 | Мероприятие 1.22 Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | 1584 | 1584 | Выполнено
17.2.12 | Мероприятие 1.23 Установка шкафов управления наружным освещением | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Единица | 12 | 12 | Выполнено
17.2.13 | Мероприятие 1.24 Ликвидация несанкционированных навалов мусора | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Единица | 10 | 10 | Выполнено
Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах
17.2.14 | Мероприятие 3.1 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Единица | 53 | 53 | Выполнено
Федеральный проект F2 Формирование комфортной городской среды
17.2.15 | Мероприятие F2.1 Ремонт дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | 13 | 16 | Выполнен. В связи с внесением изменений в Госпрограмму МО работы были выполнены по 16 объектам. Плановые значение результата будет скорректировано
18 | Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"
3 | Подпрограмма Строительство (реконструкция) объектов образования
Основное мероприятие 02 «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»
18.3.1 | Мероприятие 2.4 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | Единица | 1 | 1 | Выполнено
Федеральный проект E1 «Современная школа»
18.3.2 | Мероприятие E1.4 «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором» | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | Единица | 1 | 1 | Выполнено
19 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"*
2 | Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"
Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
19.2.1 | Мероприятие 2.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017» | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Тысяча человек | 6 | 5 | Выполнен на 83,3%. Завершены мероприятия по переселению нанимателей 2 жилых помещений. По одному жилому помещению, расположенному по адресу: р.п. Фряново, пройдут мероприятия по расселению, после рассмотрения дела в суде