## Лист1
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ (СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ) о целевых показателях/результатах выполнения мероприятий муниципальных программ городского округа Щёлково за 9 месяцев 2023 года
№ | Наименование основного мероприятия (мероприятия)* | Целевые показатели | Тип показателя | Единица измерения | Планируемое значение целевого показателя на 2023 год | Достигнутое значение целевого показателя за 9 месяцев 2023 года | Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению целевого показателя
1. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Здравоохранение"
1.1 | Мероприятие 2.1 Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения | 2023 Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области | Приоритетный-целевой показатель, Рейтинг-11 | Процент | 100 | 42.4 | Выполнен на 42,4%. Исполнение показателя по итогу 2023 года
1.2 | Мероприятие 2.4 Выплата компенсации за аренду жилья врачам и среднему медицинскому персоналу | Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | Выполнен
2. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Культура и туризм"
2.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи; Мероприятие 1.2 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; Мероприятие A1.1 Создание модельных муниципальных библиотек Мероприятие 1.2 Мероприятия в сфере культуры Мероприятие 1.4 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек; Мероприятие 4.2 Мероприятия в сфере культуры Основное мероприятие 01 Создание доступной среды Мероприятие 1.1 Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры; Мероприятие 5.2 Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры; Мероприятие 5.4 Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры | 2023 Число посещений культурных мероприятий | Целевые показатели (Национальный проект) | Тысяча единиц | 948.846 | 701.724 | Выполнен на 74%. Исполнение показателя по итогу года
2.2 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Показатель муниципальной программы | Процент | 11.7 | 0 | Показатель оценивается по итогу 2023 года
2.3 | Мероприятие 1.2 Мероприятия в сфере культуры | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Показатель муниципальной программы | Единица | 103 | 85 | Выполнен на 82,5%. Исполнение показателя по итогу года
2.4 | Мероприятие 1.2 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Показатель муниципальной программы | Человек | 40278 | 31855 | Выполнен на 79,1%. Исполнение показателя по итогу года
2.5 | Мероприятие 1.1 Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | Показатель муниципальной программы | Процент | 63.6 | 0 | Выполнение показателя запланировано на 4 кв. 2023 года
2.6 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи | Цифровизация музейных фондов | Показатель муниципальной программы | Единица | 17883 | 16166 | Выполнен на 90,4%. Исполнение показателя по итогу года
2.7 | Мероприятие A1.1 Создание модельных муниципальных библиотек | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Показатель муниципальной программы | Единица | 1 | 1 | Выполнен
2.8 | Мероприятие 1.3 Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек | Показатель к соглашению ФОИВ | Единица | 362970 | 276245 | Выполнен на 76,1%. Исполнение показателя по итогу года
3. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Образование"
3.1 | Мероприятие E1.3 Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 2023 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту | Единица | 1 | 0 | Ппоказатель оценивается по итогу года
| Мероприятие 1.10 Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; Мероприятие 1.19 Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования; Мероприятие 1.20 Мероприятия в сфере дошкольного образования; Мероприятие P2.2 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования; Мероприятие 2.13 Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми; Мероприятие 2.14 Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 2023 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту | Процент | 100 | 100 | Выполнен
3.3 | Мероприятие 1.2 Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах за счет средств местного бюджета; Мероприятие 2.2 Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах; Мероприятие E2.1 Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 2023 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту | Единица | х | - | Исполнение показателя не запланировано в 2023 году
3.4 | Мероприятие 1.12 Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций; Мероприятие 1.13 Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций; Мероприятие 3.1 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях; Мероприятие 8.1 Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций; Мероприятие 8.2 Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания; Мероприятие 8.3 Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций; Мероприятие 8.4 Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт; Мероприятие EВ.1 Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 2023 Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту | Единица | 0 | 0 | Объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций в 3 квартале не было
3.5 | Мероприятие E4.1 Создание центров цифрового образования детей | 2023 Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом), | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту | Единица | х | - | Исполнение показателя не запланировано в 2023 году
3.6 | Мероприятие 1.1 Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования; Мероприятие 1.10 Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; Мероприятие 1.17 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации; Мероприятие 1.19 Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования; Мероприятие 1.20 Мероприятия в сфере дошкольного образования; Мероприятие 2.13 Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми; Мероприятие 2.14 Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 2023 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту | Процент | 100 | 100 | Выполнен
3.7 | Мероприятие 2.8 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; Мероприятие 2.10 Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях | 2023 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту | Процент | 100 | 100 | Выполнен
3.8 | Мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования | 2023 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Указ президента РФ, приоритетный показатель | Процент | 100 | 95.04 | Выполнен на 95,04%. Исполнение показателя по итогу 2023 года
3.9 | Мероприятие 9.1 Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области | Показатель муниципальной программы | Процент | 50 | 50 | Выполнен
3.10 | Мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; Мероприятие EВ.1 Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг); Мероприятие 1.1 Стипендии в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети); Мероприятие 50.1 Участие обучающихся общеобразовательных организаций во Всероссийских, межрегиональных, муниципальных мероприятиях по финансовой грамотности, в том числе в формате онлайн | 2023 Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Приоритетный, ораслевой показатель | Процент | 17.1 | 10.25 | Выполнен на 60% Количество выпускников, сдавших 3 предмета и более - 751 чел. 76 выпускников набрали 250 баллов и более по 3 предметам
3.11 | Мероприятие 9.1 «Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | Выполнен
3.12 | Мероприятие 1.2 Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах за счет средств местного бюджета; Мероприятие 2.1 Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций; Мероприятие E1.1 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; Мероприятие E1.2 Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей | 2023 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту, приоритетный показатель | Единица | 1 | 1 | Выполнен
3.13 | Мероприятие 1.15 Мероприятия в фере образования; Мероприятие 2.2 Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования; Мероприятие 2.3 Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования; Мероприятие 2.4 Мероприятия в сфере дополнительного образования; Мероприятие 3.5 Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях; Мероприятие 4.1 Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Мероприятие 4.2 Методическое и информационное сопровождение участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; Мероприятие E1.1 Создание детского технопарка "Кванториум"» | 2023 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту, приоритетный показатель | Процент | 75 | 77.24 | Выполнен
3.14 | Мероприятие 1.7 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг); Мероприятие 1.11 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; Мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2023 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Указ президента РФ, приоритетный показатель | Процент | 102.2 | 96.58 | Выполнен на 95%. Исполнение показателя по итогу года
3.15 | Мероприятие 9.1 «Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | Выполнен
3.16 | Мероприятие 1.7 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг); Мероприятие 1.11 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования Мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2023 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Указ президента РФ, приоритетный показатель | Процент | 118.5 | 115.48 | Выполнен на 97,4%. Исполнение показателя по итогу года
3.17 | Мероприятие 1.12 Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций; Мероприятие E1.4 Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях | 2023 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Обращение губернатора Московской области, приоритетный показатель | Штука | - | - | Исполнение показателя не запланировано в 2023 году
3.18 | Мероприятие 1.18 Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования; Мероприятие 7.1 Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2023 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Обращение губернатора Московской области, приоритетный показатель | Штука | 1 | 1 | Выполнен
3.19 | Мероприятие 1.8 Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; Мероприятие P2.1 Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений Мероприятие P2.2 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 2023 Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту, приоритетный показатель | Место | х | - | Исполнение показателя не запланировано в 2023 году
4. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Социальная защита населения"
4.1 | Мероприятие 1.1 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | Показатель муниципальной программы | Процент | 81.8 | 79.87 | Выполнен на 97,6%. Исполнение показателя по итогу года
4.2 | Мероприятие 1.7 Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта | Показатель муниципальной программы | Единица | 3 | 0 | Исполнение показателя запланировано на 4 кв. 2023 года
4.3 | Мероприятие 2.1 Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | Показатель муниципальной программы | Квадратный метр | 911.3 | 911.3 | Выполнен
4.4 | Мероприятие 2.1 Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в сфере физической культуры и спорта | Показатель муниципальной программы | Единица | 1 | 1 | Выполнен
4.5 | Мероприятие 1.2 Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Показатель муниципальной программы | Единица | 20 | 20 | Выполнен
4.6 | Мероприятие 2.1 Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО | Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг | Показатель муниципальной программы | Процент | 5 | 0 | Ппоказатель оценивается по итогу 2023 года
4.7 | Мероприятие 1.4 Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере образования | Показатель муниципальной программы | Единица | 1 | 1 | Выполнен
4.8 | Мероприятие 2.1 Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической культуры и спорта | Показатель муниципальной программы | Квадратный метр | 499.3 | 499.3 | Выполнен
4.9 | Мероприятие 1.4 Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования | Показатель муниципальной программы | Процент | 0.04 | 0 | Показатель оценивается по итогу 2023 года
4.10 | Мероприятие 1.2 Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения | Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО | Показатель муниципальной программы | Единица | 11 | 2 | Выполнен на 18,2%. Исполнение показателя по итогу года
4.11 | Мероприятие 2.2 Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО | Показатель муниципальной программы | Единица | 36 | 28 | Выполнен на 77,8%. Исполнение показателя по итогу года
4.12 | Мероприятие 2.1 Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в сфере социальной защиты населения | Показатель муниципальной программы | Единица | 8 | 8 | Выполнен
4.13 | Мероприятие 3.1 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 2023 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Целевой отраслевой показатель | Процент | 62.5 | 62.75 | Выполнен
4.14 | Мероприятие 3.1 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 2023 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Целевой отраслевой показатель | Процент | 56.5 | 59.02 | Выполнен
4.15 | Мероприятие 2.1 Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО | Показатель муниципальной программы | Единица | 20 | 16 | Выполнен на 80%. Исполнение показателя по итогу года
4.16 | Мероприятие 1.2 Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО | Показатель муниципальной программы | Процент | 0.07 | 0.07 | Выполнен
4.17 | Мероприятие 2.1 Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения | Показатель муниципальной программы | Квадратный метр | 412 | 412 | Выполнен
4.18 | Мероприятие 2.2 Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Показатель муниципальной программы | Человек | 540 | 440 | Выполнен на 81,5%. Исполнение показателя по итогу года
4.19 | Мероприятие 1.7 Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта | Показатель муниципальной программы | Процент | 0.04 | 0 | Показатель оценивается по итогу 2023 года
4.20 | Мероприятие 1.2 Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения | Показатель муниципальной программы | Процент | 1.13 | 1.13 | Выполнен
4.21 | Мероприятие 1.2 Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере социальной защиты населения | Показатель муниципальной программы | Единица | 16 | 16 | Выполнен
4.22 | Мероприятие 2.1 Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО | Показатель муниципальной программы | Единица | 9 | 9 | Выполнен
4.23 | Мероприятие 20.1 Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста | 2023 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Целевые показатели (Обращение Губернатора) | Человек | 7079 | 6603 | Выполнен на 93,3%. Исполнение показателя по итогу года
5. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Спорт"
5.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 2023 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Указ президента РФ, приоритетный показатель | Процент | 57 | Оценивается по итогам года | Показатель оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2023 год
5.2 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Показатель муниципальной программы | Процент | 24.23 | Оценивается по итогам года | Показатель оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2023 год
5.3 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах | Показатель муниципальной программы | Процент | 31.3 | Оценивается по итогам года | Показатель оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 2-ГТО за 2023 год
5.4 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100.93 | Выполнен
5.5 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области | Показатель муниципальной программы | Процент | 16.5 | Оценивается по итогам года | Показатель оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 3-АФК за 2023 год
5.6 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | Выполнен
6. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Развитие сельского хозяйства"
6.1 | Мероприятие 6.1 Развитие приоритетных отраслей АПК; Мероприятие 1.1 Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий; Мероприятие 1.2 Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского; Мероприятие 1.1 Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев; Мероприятие 1.2 Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Приоритетный, отраслевой показатель | Процент | 100.8 | 100.9 | Выполнено
7. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Экология и окружающая среда"
7.1 | Мероприятие 1.1 Проведение анализов качества воды | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Показатель муниципальной программы | Единица | 857 | 764 | Выполнен на 89,1%. Исполнение показателя по итогу 2023 года
7.2 | Мероприятие 3.1 Проведение выставок, семинаров | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Показатель муниципальной программы | Единиц на 1 человека | 300 | 300 | Выполнен
7.3 | Мероприятие 1.3 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | 2023 Предотвращённый ущерб по результатам проведённого капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Соглашение с ФОИВ, приоритетный показатель | Тысяча рублей | 42687 | 42687 | Выполнен
7.4 | Мероприятие 3.1 Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | Показатель муниципальной программы | Штука | 3 | 0 | Выполнение показателя запланировано на 4 кв. 2023 года
7.5 | Мероприятие 3.3 Проведение работ по очистке прудов от мусора | Площадь прудов, подлежащая очистке | Показатель муниципальной программы | Гектар | 4.5 | 4.5 | Выполнен
7.6 | Мероприятие 1.16 «Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 90 | Выполнен на 90%. Исполнение показателя по итогу 2023 года
8. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
8.1 | Мероприятие 2.1 Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны; Мероприятие 3.4 Пропаганда знаний в области гражданской обороны | Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | Показатель муниципальной программы | Процент | 80 | 80 | Выполнен
8.2 | Мероприятие 2.1 Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Показатель муниципальной программы | Процент | 61 | 61 | Выполнен
8.3 | Мероприятие 1.1 Поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - МАСЦО); Мероприятие 1.2 Развитие и модернизация МАСЦО; Мероприятие 3.2 Проведение учений и тренировок по гражданской обороне | Доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Показатель муниципальной программы | Процент | 85 | 85 | Выполнен
8.4 | Мероприятие 5.1 Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; Мероприятие 5.4 Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением "риска", и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Показатель муниципальной программы | Человек на 100 тыс. населения | 57.8 | 19.7 | Выполнен на 34,1%. Исполнение показателя по итогу года
8.5 | Мероприятие 5.2 Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Показатель муниципальной программы | Единиц на 100000 человек | 86.3 | 23.8 | Выполнен на 27,6%. Исполнение показателя по итогу года
8.6 | Мероприятие 3.1 Обеспечение готовности объектов гражданской обороны; Мероприятие 3.3 Создание и содержание курсов гражданской обороны муниципального образования; Мероприятие 3.5 Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации | Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны | Показатель муниципальной программы | Процент | 16 | 16 | Выполнен
8.7 | Мероприятие 7.4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела | 2023 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Приоритетный, целевой показатель, Рейтинг-11 | Процент | 100 | 100 | Выполнен
8.8 | Мероприятие 4.1 Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах | 2023 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно | Приоритетный, целевой показатель | Единица | 3750 | 3814 | Выполнеен
8.9 | Мероприятие 1.1 Содержание и эксплуатация Системы-112; Мероприятие 1.3 Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | Показатель муниципальной программы | Минута | 42 | 42 | Выполнен
8.10 | Мероприятие 1.1 Проведение мероприятий по профилактике терроризма | 2023 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно | Приоритетный, целевой показатель | Количество | 1394 | 960 | Выполнен. В аналогичном периоде 2022 года значение показателя составляло 1 107 преступлений. Уменьшение на 13,2%
8.11 | Мероприятие 1.1 Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования; Мероприятие 1.2 Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | Снижение числа погибших при пожарах | Показатель муниципальной программы | Процент | 92.5 | 92.5 | Выполнен
8.12 | Мероприятие 1.1 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Показатель муниципальной программы | Процент | 24 | 24 | Выполнен
9. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Жилище"
9.1 | Мероприятие 1.1 Организация строительства; Мероприятие 3.3 Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации | Объем жилищного строительства | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 | Тысяча квадратныхметров | 445.6 | 239.6 | Выполнен на 53,8%. Исполнение показателя по итогу 2023 года
9.2 | Мероприятие 1.3 Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; Мероприятие 1.1 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Мероприятие 1.1 Предоставление компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту участникам I этапа подпрограммы; Мероприятие 1.1 Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"; Мероприятие 2.1 Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"; Мероприятие 2.2 Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 | Семья | 29 | 25 | Выполнен на 86,2%. Исполнение показателя по итогу 2023 года
10. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"
10.1 | Мероприятие 2.1 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Показатель муниципальной программы | Единица | 1 | 0 | Исполнение показателя запланировано на 4 кв. 2023 года
10.2 | Мероприятие 2.6 Содержание и ремонт шахтных колодцев | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Показатель муниципальной программы | Единица | 50 | 0 | Исполнение показателя запланировано на 4 кв. 2023 года
10.3 | Мероприятие 1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2023 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Приоритетный, отраслевой показатель | Процент | 27.8 | 25 | Выполнен на 90%. Исполнение показателя по итогу года
10.4 | Мероприятие 3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | 2023 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный, отраслевой показатель | Процент | 22.82 | 22.7 | Выполнен на 99,5%
10.5 | Мероприятие 2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023 Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Приоритетный, отраслевой показатель | Процент | 100 | 93.13 | Выполнен на 93,13%. Исполнение показателя по итогу года
10.6 | Мероприятие 5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2023 Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | Приоритетный, отраслевой показатель | Процент | 100 | 0 | Исполнение показателя по итогу года
10.7 | Мероприятие 3.1 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | Показатель муниципальной программы | Единица | 1 | 0 | Исполнение показателя по итогу года
10.8 | Мероприятие 2.5 Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 38.56 | Выполнен на 39%. Исполнение покахателя по итогу года
10.9 | Мероприятие 1.2 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | Количество восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Показатель муниципальной программы | Единица | - | - | Исполнение показателя не запланировано в 2023 году
10.10 | Мероприятие 2.2 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Оснащенность автоматизированными системами контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Показатель муниципальной программы | Единица | 2399 | 2174 | Выполнен на 90,6%. Исполнение показателя по итогу года
10.11 | Мероприятие 1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2023 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный, отраслевой показатель | Процент | 95.01 | 89.63 | Выполнен на 94,4. Исполнение показателя по итогу года
10.12 | Мероприятие 1.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | Показатель муниципальной программы | Процент | - | - | Исполнение показателя не запланировано в 2023 году
10.13 | Мероприятие 2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | Показатель муниципальной программы | Единица | 1 | 1 | Выполнен
10.14 | Мероприятие 2.1 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Показатель муниципальной программы | Единица | 1 | 0 | Исполнение показателя по итогу года
10.15 | Мероприятие 2.51 Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде | Бережливый учет - оснащенность муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета | Показатель муниципальной программы | Единица | 50 | 68 | Выполнен. Плановые значения показателя на 2023 год будут скорректированы
11. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Предпринимательство"
11.1 | Мероприятие 2.1 Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования | 2023 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Приоритетный показатель | Единица | 475,97 | 502.4 | Выполнен
11.2 | Мероприятие 53.1 Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей | 2023 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Приоритетный показатель | Процент | 8 | 6 | Выполнен на 75%. Исполнение показателя по итогу года
11.3 | Мероприятие 8.1 Поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности на территории городских округов Московской области | 2023 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Приоритетный показатель | Тысяча рублей | 44.33 | 28.03 | Выполнен на 63,2%. Прогнозное значение показателя. Данные будут скорректированы после получения статистической информации по форме № П2 за 3 квартал 2023 года. Исполнение показателя по итогу года
11.4 | Мероприятие 1.1 Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка в рамках реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности | 2023 Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Приоритетный показатель | Кв. м. /на 1000 жителей | 1377.6 | 1395 | Выполнен
11.5 | Мероприятие 2.1 Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования | 2023 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Приоритетный показатель | Процент | 37.56 | 38.78 | Выполнен
11.6 | Мероприятие 2.1 Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования | 2023 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Приоритетный показатель | Единица | 1425 | 1423 | Выполнен на 99,8%. Исполнение показателя по итогу года
11.7 | Мероприятие 5.1 Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий, направленных на расширение имеющихся производств | 2023 Количество созданных рабочих мест | Приоритетный показатель | Единица | 1025 | 578 | Выполнен на 56,4%. Прогнозное значение показателя. Данные будут скорректированы после получения статистической информации по форме № П2 за 3 квартал 2023 года. Исполнение показателя по итогу года
11.8 | Мероприятие 52.1 Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями бытового обслуживания | 2023 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | Приоритетный показатель | Рабочих мест /на 1000 жителей | 7.65 | 7.8 | Выполнен
11.9 | Мероприятие 51.1 Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями общественного питания | 2023 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Приоритетный показатель | Посодочных мест /на 1000 жителей | 32.27 | 33.3 | Выполнен
11.10 | Мероприятие 2.1 Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных образований Московской области | 2023 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Приоритетный показатель | Процент | 104,3 | 109 | Выполнен
11.11 | Мероприятие 50.1 Проведение оценки общего уровня организации закупок | 2023 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | Приоритетный, отраслевой показатель | Единица | 1 | 0.75 | Выполнен на 75%. Исполнение показателя по итогу года
11.12 | Мероприятие 2.4 Предоставление в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, отнесенного к имуществу казны, субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", осуществляющим деятельность на территории Московской области, без проведения торгов | 2023 Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Приоритетный показатель | Единица | 1 | 2 | Выполнен
12. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Управление имуществом и муниципальными финансами"
12.1 | Мероприятие 3.1 Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | 2023 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный целевой показатель, Рейтинг - 11, Закон МО от 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ | Процент | 100 | 64.69 | Выполнен на 64,69%. Исполнение показателя по итогу года
12.2 | Мероприятие 2.1 Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | 2023 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Приоритетный целевой показатель, Рейтинг - 11, Закон МО от 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ | Процент | 100 | 92.67 | Выполнен на 92,67%. Исполнение показателя по итогу года
12.3 | Мероприятие 3.1 Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | 2023 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный целевой показатель, Рейтинг - 11, Закон МО от 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ | Процент | 100 | 103 | Выполнен
12.4 | Мероприятие 2.1 Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | 2023 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Приоритетный целевой показатель, Рейтинг - 11, Закон МО от 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ | Процент | 100 | 96 | Выполнен на 96%. Исполнение показателя по итогу года
12.5 | Мероприятие 2.1 Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | 2023 Предоставление земельных участков многодетным семьям | Приоритетный целевой показатель, Закон МО от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ | Процент | 100 | 65.9 | Выполнен 65,9%. Исполнение показателя по итогу года
12.6 | Мероприятие 2.1 Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | 2023 Проверка использования земель | Приоритетно целевой показатель, Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ | Процент | 100 | 83 | Выполнен на 83%. Исполнение показателя по итогу года
12.7 | Мероприятие 3.1 Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | 2023 Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК | Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-11, Распоряжение 65-р от 26.12.2017 | Процент | 90 | 13 | Выполнен на 14,4%. Исполнение показателя по итогу года
12.8 | Мероприятие 3.1 Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | 2023 Прирост земельного налога | Приоритетно целевой показатель, Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 | Процент | 100 | 58 | Выполнен на 58%. Исполнение показателя по иттогу года
12.9 | Мероприятие 3.1 Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | 2023 Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Приоритетно целевой показатель | Процент | 20 | 0 | Вутверждённом перечне объектов имущества, находящихся в собственности городского округа Щёлково, для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствуют земельные участки
12.10 | Мероприятие 3.1 Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | 2023 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области | Приоритетный целевой показатель, Закон МО от 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ | Процент | 100 | 90 | Выполнен на 90%. Исполнение показателя по итогу 2023 года
12.11 | Мероприятие 1.1 Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам; Мероприятие 1.2 Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель муниципальной программы | Процент | ≤50 | 0 | Отсутствие потребности в заемных средствах, показатель выполняется
12.12 | Мероприятие 50.1 Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и исполнению бюджета | Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | Показатель муниципальной программы | Процент | ≤100 | 75.5 | Выполнен на 75,5%. Исполнение показателя по итогу года
12.13 | Мероприятие 50.1 Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и исполнению бюджета | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель муниципальной программы | Процент | ≤10 | 0 | Исполнение показателя расчитывается по итогу года
12.14 | Мероприятие 3.2 Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 75 | Выполнен на 75%. Исполнение показателя по итогу года
13. | Муниципальная программа городского округа Щёлково Развитие институтов гражданского общества, повышения эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики
13.1 | Мероприятие 7.1 Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций | 2023 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Приоритетный показатель | Процент | 0 | 0 | Выполнен
13.2 | Мероприятие 1.1 Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 2023 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Приоритетный показатель | Процент | 42 | 35.94 | Выполнен на 85,6%. Исполнение показателя по итогу года
13.3 | Мероприятие 1.1 Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров) | 2023 Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Приоритетный показатель, соглашение с ФОИВ (региональный проект) | Млн. человек | 0.026784 | 0.021418 | Выполнен на 80%. Исполнение показателя по итогу года
13.4 | Мероприятие 1.1 Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством социальных сетей, мессенджеров, e-mail-рассылок, SMS-информирования | 2023 Информирование населения в средствах массовой информации и социальных сетях | Приоритетный показатель | Процент | 149.35 | 340 | Выполнен
13.5 | Мероприятие 2.1 Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования | Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Щёлково в рамках применения практик инициативного бюджетирования | Показатель муниципальной программы | Штука | 52 | 44 | Выполнен на 84,6%. Исполнение показателя по итогу года
14. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекс"
14.1 | Мероприятие 2.1 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта); Мероприятие 2.4 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | Выполнен
14.2 | Мероприятие 4.9 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения | Региональный проект "Безопасность дорожного движения" | Человек на 100 тыс. населения | 4.6 | 2.3 | Выполнен
14.3 | Мероприятие 4.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; Мероприятие 4.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ; Мероприятие 4.4 Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам; Мероприятие 4.6 Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам за счет средств местного бюджета; Мероприятие 4.7 Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Процент | 82.59 | 82.59 | Выполнен
15. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Цифровое муниципальное образование"
15.1 | Мероприятие 3.1 Обеспечение программными продуктами | 2023 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Приоритетный, показатель, Рейтинг-11 | Процент | 1 | 0 | Выполнен
15.2 | Мероприятие 3.1 Обеспечение программными продуктами | 2023 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | Процент | 98 | 99.47 | Выполнен
15.3 | Мероприятие 2.1 Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями |  | Процент | 100 | 100 | Выполнен
15.4 | Мероприятие 4.1 Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2023 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Приоритетный, показатель, региональный проект «Цифровая образовательная среда», Субсидия | Единица | 10 | 10 | Выполнен
15.5 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Приоритетный показатель, региональный проект "Цифровое государственное управление" | Процент | 75 | 100 | Выполнен
15.6 | Мероприятие 2.1 Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Приоритетный, отраслевой показатель | Процент | 97.13 | 97.85 | Выполнен
15.7 | Мероприятие 3.1 Обеспечение программными продуктами | 2023 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Приоритетный, показатель, региональный проект «Цифровое государственное управление», Соглашение от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-50/2 | Процент | 95.6 | 84.76 | Выполнен на 88,7%. Исполнение показателя по итогу года
15.8 | Мероприятие 3.1 Обеспечение программными продуктами | 2023 Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | Процент | 100 | 100 | Выполнен
15.9 | Мероприятие 1.1 Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2023 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Приоритетный, отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | Выполнен
15.10 | Мероприятие 2.1 Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Приоритетный, отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | Выполнен
15.11 | Мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов; Мероприятие 2.1 Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2023 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Приоритетный, отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | Выполнен
15.12 | Мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов | 2023 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Приоритетный, отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | Выполнен
15.13 | Мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов; Мероприятие 2.1 Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2023 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования, | Приоритетный, отраслевой показатель | Процент | 3.6 | 3.6 | Выполнен
16. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Архитектура и градостроительство"
16.1 | Мероприятие 2.1 Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | Выполнен
17. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Формирование современной комфортной городской среды"
17.6 | Мероприятие 1.2 Благоустройство лесопарковых зон; Мероприятие 1.4 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"; Мероприятие F2.1 Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий; Мероприятие F2.2 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий; Мероприятие F2.3 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023 Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный, региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 0 | На этапе исполнения работ. Завершение работ по итогу года
17.2 | Мероприятие 1.23 Установка шкафов управления наружным освещением | 2023 Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Приоритетный, отраслевой показатель | Единица | 12 | 12 | Выполнен
17.3 | Мероприятие 1.3 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023 Количество установленных детских, игровых площадок | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | Единица | 1 | 1 | Выполнен
17.7 | Мероприятие 1.22 Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023 Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный, отраслевой показатель | Единица | 1584 | 0 | На этапе исполнения работ. Завершение работ по итогу года
17.9 | Мероприятие 1.4 Приобретение коммунальной техники | Количество приобретенной коммунальной техники | Отраслевой показатель | Единица | - | - | Исполнение показателя не запланировано в 2023 году
17.5 | Мероприятие 1.15 Содержание дворовых территорий | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 1104183.3 | 1104183.3 | Выполнен
17.8 | Мероприятие 1.20 Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023 Замена детских игровых площадок | Приоритетный, отраслевой показатель | Единица | 10 | 0 | На этапе исполнения работ. Завершение работ по итогу года
| Мероприятие 1.20 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением меропритяй по содержание территорий); Мероприятие 1.22 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | Количество благоустроенных общественных территорий за счет средств бюджета муниципального образования | Показатель муниципальной программы | Единица | 6 | 0 | На этапе исполнения работ. Завершение работ по итогу года
17.4 | Мероприятие F2.1 Ремонт дворовых территорий | 2023 Количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный, отраслевой показатель | Единица | 13 | 6 | Выполнен на 46,2%. Исполнение показателя по итогу года
| Мероприятие 1.1 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023 Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | Приоритетный, отраслевой показатель | Процент | 100 | 0 | На этапе исполнения работ. Завершение работ по итогу года
17.11 | Мероприятие 1.1 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный, отраслевой показатель | Квадратный метр | 54921 | 23566.3 | Выполнен на 43%. Исполнение показателя по итогу года
17.10 | Мероприятие 1.2 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023 Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Приоритетный, отраслевой показатель | Единица | 36 | 30 | Выполнен на 83,3%. Исполнение показателя по итогу года
17.1 | Мероприятие 1.17 Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 17 | 6 | Выполнен на 35,3%. Исполнение показателя по итогу года
18 | Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры*
Целевые показатели по муниципальной программе отсутствуют
19. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
19.1 | Мероприятие 1.1 Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | - | Исполнение показателя не запланировано в 2023 году
19.2 | Мероприятие 1.1 Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | 2023 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный, отраслевой показатель | Тысяча человек | - | - | Исполнение показателя не запланировано в 2023 году
19.3 | Мероприятие 2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | 0.112 | 0.07 | Выполнен на 62,5%. Исполнение показателя по итогу года
19.4 | Мероприятие 2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Отраслевой показатель | Тысяча человек | 0.006 | 0.001 | Выполнен на 16,7%. Исполнение показателя по итогу года
19.5 | Мероприятие 2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | 0.112 | 0.07 | Выполнен на 62,5%. Исполнение показателя по итогу года
19.6 | Мероприятие 2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Отраслевой показатель | Тысяча человек | 0.006 | 0.001 | Выполнен на 16,7%. Исполнение показателя по итогу года
19.7 | Мероприятие 2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | 0.112 | 0.07 | Выполнен на 62,5%. Исполнение показателя по итогу года
19.8 | Мероприятие 2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | 0.006 | 0.001 | Выполнен на 16,7%. Исполнение показателя по итогу года
*При наличии (указывается наименование основного и дочернего (нижнего дочернего) мероприятия)