## 2018
Годовой отчёт о выполнении муниципальных программ городского поселения Загорянский за 2018 год
| Наименование программ (подпрограмм) в разрезе мероприятий | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) "Утверждено по муниципальной программе" |  |  |  | Выполнено (тыс. руб.) "Исполнение муниципальных программ (фактический расход)" |  |  |  | % исполнения муниципальной программы | Профинансировано (тыс.руб.) "Исполнение муниципальных программ (кассовый расход)" |  |  |  | % исполнения муниципальной программы | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
|  | Всего | средства бюджета поселения | межбюджетные транферты | внебюджетные источники | Всего | средства бюджета ГПЩ | межбюджетные транферты | внебюджетные источники |  | Всего | средства бюджета поселения | межбюджетные транферты | внебюджетные источники
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2 | 11=12+13+14 | 12 | 13 | 14 | 10=6/2 | 15
I. | Муниципальная программа городского поселения Загорянский «Культура городского поселения Загорянский в 2017-2021 г.г.» | 12282.7 | 11451.7 | 831 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12282.7 | 11451.7 | 831 | 0 | 100%
1 | Основное мероприятие 1. "Организация библиотечного обслуживания" | 1460.7 | 1460.7 | 0 | 0 | 1527 | 1527 | 0 | 0 | 104.5% | 1460.7 | 1460.7 | 0 | 0 | 100%
1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности библиотек | 1430.5 | 1430.5 | 0 | 0 | 1527 | 1527 | 0 | 0 | 106.7% | 1430.5 | 1430.5 | 0 | 0 | 100%
1.2 | Мероприятие 2. Пополнение библиотечных фондов | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 | 1527 | 1527 | 0 | 0 | 5056% | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 | 100%
2. | Основное мероприятие 2. "Организация культурно-досуговой деятельности" | 9880 | 9880 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 9880 | 9880 | 0 | 0 | 100%
2.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности дома культуры | 9880 | 9880 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 3.239% | 9880 | 9880 | 0 | 0 | 100%
2.2 | Мероприятие 2. Поддержка самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях, проведение культурных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Основное мероприятие 3. "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры городского поселения Загорянский" | 942 | 111 | 831 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 942 | 111 | 831 | 0 | 100%
3.1 | Мероприятие 1. Повышение заработной платы работникам МБУК ГПЗ "Загорянский Дом Культуры" | 942 | 111 | 831 | 0 | 649.6 | 649.6 | 0 | 0 | 68.96% | 942 | 111 | 831 | 0 | 100%
II. | Муниципальная программа городского поселения Загорянский «Спорт городского поселения Загорянский в 2017-2019 г.г.» | 6325.67 | 6325.67 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5875.1 | 5875.1 | 0 | 0 | 92.88%
1 | Основное мероприятие 1. "Обеспечение деятельности учреждений спорта" | 6225.67 | 6225.67 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 5775.1 | 5775.1 | 0 | 0 | 92.76%
1.1 | Мероприятие 1. Расходы на выплату заработной платы персоналу МКУ ГПЗ "Загорянский физкультурно-спортивный клуб "Спартак" | 5658.67 | 5658.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5247.8 | 5247.8 | 0 | 0 | 92.74%
1.2 | Мероприятие 2. Развитие МТБ учреждения | 500 | 500 | 0 | 0 | 77775.7 | 57921.6 | 0 | 19854.1 | 15555% | 483.8 | 483.8 | 0 | 0 | 96.76% | экономия по итогам конкурсных процедур
1.3 | Мероприятие 3. Уплата налогов, сборов и иных платежей. | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 64.93%
2 | Основное мероприятие 2. "Развитие физической культуры и спорта" | 100 | 100 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 100 | 100 | 0 | 0 | 100%
2.1 | Мероприятие 1. Организация и проведение спортивных мероприятий | 100 | 100 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000% | 100 | 100 | 0 | 0 | 100%
III. | Муниципальная программа городского поселения Загорянский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Загорянский» на 2017-2019 годы | 218.3 | 218.3 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 139.8 | 139.8 | 0 | 0 | 64.04%
1 | Основное мероприятие 1. "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | 168.3 | 168.3 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 89.8 | 89.8 | 0 | 0 | 53.36%
1.1 | Мероприятие 1. Изготовление и распространение брошюр и наглядной агитации по действиям в ЧС и ГО | 28.3 | 28.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 63.96% | экономия по итогам конкурсных процедур
1.2 | Мероприятие 2. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб | 140 | 140 | 0 | 0 | [5 empty] | 71.7 | 71.7 | 0 | 0 | 51.21% | оплата произведена по факту оказанных услуг
2 | Основное мероприятие 2. "Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности" | 50 | 50 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 50 | 0 | 0 | 100%
2.1 | Мероприятие 1. Опашка населённых пунктов и лесных массивов | 50 | 50 | 0 | 0 | [5 empty] | 50 | 50 | 0 | 0 | 100%
IV. | Муниципальная программа городского поселения Загорянский «Молодое поколение городского поселения Загорянский» на 2017-2021 годы | 2692 | 2692 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1588.1 | 1588.1 | 0 | 0 | 58.99%
1 | Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения по работе с молодёжью, развитие МТБ | 2604.1 | 2604.1 | 0 | 0 | 14922.2 | 2907.3 | 0 | 12014.9 | 78,2 % | 1550.2 | 1550.2 | 0 | 0 | 59.53% | учреждение на стадии ликвидации
2 | Мероприятие 2. Содействие в организации временной занятости подростков, профориентация и поддержка предпринимательской инициативы молодых граждан | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 14922.2 | 2907.3 | 0 | 12014.9 | 78,2 % | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 100%
3 | Мероприятие 3. Организация и проведение молодёжных мероприятий в городском поселении Загорянский | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | учреждение на стадии ликвидации
V. | Муниципальная программа городского поселения Загорянский «Организация дорожной деятельности и безопасности дорожного движения в городском поселении Загорянский» на 2017-2019 годы | 18746 | 8257 | 10489 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12251.4 | 3282.6 | 8968.8 | 0 | 65.35%
1 | Основное мероприятие 1. "Ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства" | 18746 | 8257 | 10489 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12251.4 | 3282.6 | 8968.8 | 0 | 65.35%
1.1 | Мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Загорянский | 11141 | 652 | 10489 | 0 | [5 empty] | 9540.7 | 571.9 | 8968.8 | 0 | 85.64% | экономия по итогам проведения конкурсных процедур
1.2 | Мероприятие 2. Содержание дорог (зимнее и летнее) в границах городского поселения Загорянский | 7605 | 7605 | 0 | 0 | 33462.4 | 33462.4 | 0 | 0 | 440% | 2710.7 | 2710.7 | 0 | 0 | 35.64% | не выполнялись работы в летнее время
VI. | Муниципальная программа городского поселения Загорянский «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Загорянский" на 2017-2019 годы | 30188.4 | 24707.5 | 4861.7 | 619.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25031.5 | 24707.5 | 0 | 324 | 82.92%
1 | Основное мероприятие 1. "Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения" | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 100%
1.1 | Мероприятие 1. Исследование качества воды | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 100%
2 | Основное мероприятие 2. "Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры" | 30156.6 | 24675.7 | 4861.7 | 619.2 | [5 empty] | 24999.7 | 24675.7 | 0 | 324 | 82.9%
2.1 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 30156.6 | 24675.7 | 4861.7 | 619.2 | [5 empty] | 24999.7 | 24675.7 | 0 | 324 | 82.9% | Средства бюджета МО не поступили в 2018 году
VII. | Муниципальная программа городского поселения Загорянский «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы | 17966.74 | 14189.8 | 1582.44 | 2194.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16169.9 | 13975.4 | 0 | 2194.5 | 90%
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | 1128.6 | 1128.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 1128.6 | 1128.6 | 0 | 0 | 100%
3 | Основное мероприятие 3. "Благоустройство дворовых территорий" | 1128.6 | 1128.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 1128.6 | 1128.6 | 0 | 0 | 100%
3.1 | Мероприятие 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий | 1128.6 | 1128.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 1128.6 | 1128.6 | 0 | 0 | 100%
| Подпрограмма II «Благоустройство территорий городского поселения Загорянский» | 11186.5 | 11186.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 11129.8 | 11129.8 | 0 | 0 | 99.49%
1 | Основное мероприятие 1. "Создание условий для благоустройства территорий городского поселения Загорянский" | 652.6 | 652.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 602.6 | 602.6 | 0 | 0 | 92.34%
1.1 | Мероприятие 1. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 100%
1.2 | Мероприятие 2. Ликвидация несанкционированных свалок | 455.4 | 455.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 455.4 | 455.4 | 0 | 0 | 100%
1.3 | Мероприятие 3. Санитарная вырубка сухостойных и аварийных деревьев на территории городского поселения Загорянский | 131 | 131 | 0 | 0 | [5 empty] | 131 | 131 | 0 | 0 | 100%
1.4 | Мероприятие 4. Транспортировка тел умерших в морг с мест обнаружения или происшествия | 50 | 50 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | документы представлены поздно,кредиторская задолженнность
3 | Основное мероприятие 3 "Формирование комфортной городской световой среды" | 10533.9 | 10533.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 10527.2 | 10527.2 | 0 | 0 | 99.94%
3.1 | Мероприятие 1. Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения в городском поселении Загорянский | 7953.9 | 7953.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 7953.9 | 7953.9 | 0 | 0 | 100%
3.2 | Мероприятие 2. Обслуживание и содержание электросетей уличного освещения | 2580 | 2580 | 0 | 0 | [5 empty] | 2573.3 | 2573.3 | 0 | 0 | 99.74%
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» | 5651.64 | 1874.7 | 1582.44 | 2194.5 | [5 empty] | 3911.5 | 1717 | 0 | 2194.5 | 69.21%
1 | Основное мероприятие 1. "Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах" | 4269.94 | 493 | 1582.44 | 2194.5 | [5 empty] | 2561.8 | 367.3 | 0 | 2194.5 | 60%
1.1 | Мероприятие 1. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 4269.94 | 493 | 1582.44 | 2194.5 | [5 empty] | 2561.8 | 367.3 | 0 | 2194.5 | 60% | Средства бюджета МО не поступили в 2018 году
2 | Основное мероприятие 2. "Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Загорянский" | 1341.6 | 1341.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 1341.6 | 1341.6 | 0 | 0 | 100%
2.1 | Мероприятие 1. Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности | 1341.6 | 1341.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 1341.6 | 1341.6 | 0 | 0 | 100%
4 | Основное мероприятие 4 "Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 20.2%
4.1 | Мероприятие 1. Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 20.2% | Средства бюджета МО не поступили в 2018 году
VIII. | Муниципальная программа городского поселения Загорянский «Эффективная власть» на 2018-2022 годы | 19812.8 | 19812.8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19667.7 | 19667.7 | 0 | 0 | 99.27%
1 | Основное мероприятие 1. "Обеспечение выполнения функций центрального аппарата" | 18970.8 | 18970.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 18918.6 | 18918.6 | 0 | 0 | 99.72%
1.1 | Мероприятие 1.Расходы на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления, уплата страховых взносов | 15271.5 | 15271.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 15271.5 | 15271.5 | 0 | 0 | 100%
1.2 | Мероприятие 2. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 698.2 | 698.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 698.2 | 698.2 | 0 | 0 | 100%
1.3 | Мероприятие 3. Организация деятельности органов местного самоуправления, развитие МТБ | 2401.4 | 2401.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 2363.8 | 2363.8 | 0 | 0 | 98.43% | экономия по итогам проведения конкурсных процедур
1.4 | Мероприятие 4.Исполнение судебных актов | 300 | 300 | 0 | 0 | [5 empty] | 300 | 300 | 0 | 0 | 100%
1.5 | Мероприятие 5.Уплата налогов, сборов и иных платежей | 299.7 | 299.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 285.1 | 285.1 | 0 | 0 | 95.13%
2 | Основное мероприятие 2. "Обеспечение иных функций органов местного самоуправления" | 542 | 542 | 0 | 0 | [5 empty] | 525.8 | 525.8 | 0 | 0 | 97.01%
2.1 | Мероприятие 1. Расходы на уплату членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области | 12 | 12 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | недостаточный комплект документов для оплаты
2.2 | Мероприятие 2. Доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и занимавшим должности муниципальнй службы | 530 | 530 | 0 | [6 empty] | 525.8 | 525.8 | 0 | 0 | 99.21%
3 | Основное мероприятие 3. "Повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления,в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности" | 300 | 300 | 0 | 0 | [5 empty] | 223.3 | 223.3 | 0 | 0 | 74.43%
3.1 | Мероприятие 1. Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии общественной инфраструктуры и иной общественной информации | 300 | 300 | 0 | 0 | [5 empty] | 223.3 | 223.3 | 0 | 0 | 74.43% | экономия по итогам проведения конкурсных процедур
| ВСЕГО по муниципальным программам | 108232.61 | 87654.77 | 17764.14 | 2813.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 93006.2 | 80687.9 | 9799.8 | 2518.5 | 85.93%
| Начальник Загорянского территориального отдела |  |  |  | (В.С. Железняк)
Администрации городского округа Щёлково
Исполнитель: Шишкина Л.В.
тел. 8 (496) 250-12-32

## показатели
Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ городского поселения Загорянский за 2018 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за за 2018 год | Причины невыполнения
I | Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Культура городского поселения Загорянский в 2017-2021 г.г."
1 | Организация библиотечного обслуживания | Пополнение библиотечных фондов | муниципальный | шт. | 10 | 100
|  | Увеличение числа посещений библиотек | муниципальный | чел. | 3150 | 1868
2 | Организация культурно-досуговой деятельности | Число участников клубных формирований | муниципальный | чел. | 830 | 130 | уменьшение объема финансировния
|  | Число проведенных культурно-массовых мероприятий | муниципальный | ед. | 270 | 130 | уменьшение объема финансировния
|  | Количество приобретенных сценических костюмов | муниципальный | шт. | 0 | 0 | уменьшение объема финансировния
|  | Количество приобретенного музыкального оборудования | муниципальный | шт. | 0 | 0 | уменьшение объема финансировния
|  | Увеличение платных формирований | муниципальный | ед. | 2 | 7
3 | Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения за 2018 год (без учета повышения с 01.09.2018) к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год | приоритетный | % | 105 | 105
|  | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 к среднемесячной заработной плате указанной категории работников, определенный исходя из условий оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2018 год до 01.09.2018г. | приоритетный | % | 115 | 115
II | Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Спорт городского поселения Загорянский в 2017-2019 г.г."
1 | Обеспечение деятельности учреждений спорта | Формирование кадрового состава учреждения | муниципальный | ед. | 19.8 | 18.3 | уменьшение объема финансировния
2 | Развитие физической культуры и спорта | Увеличение числа спортивных секций | муниципальный | ед. | 7 | 7
|  | Увеличение численности занимающихся спортом | муниципальный | чел. | 290 | 271
|  | Увеличение количества проводимых соревнований по видам спорта | муниципальный | ед. | 35 | 30
|  | Увеличение среднего количества участников соревнований | муниципальный | чел. | 30 | 30
|  | Доля эффективно используемых спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер | приоритетный | % | 80 | 80
III | Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Молодое поколение городского поселения Загорянский" на 2017-2021 годы
1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения по работе с молодёжью, развитие МТБ | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданскому, военно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию | муниципальный | % | 7 | 7
|  | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив, к общему числу молодых граждан городского поселения Загорянский | муниципальный | % | 7 | 7
|  | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждангородского поселения Загорянский | муниципальный | % | 7 | 7
| Организация и проведение молодежных мероприятий в городском поселении Загорянский | Ежегодное увеличение количества мероприятий антинаркотической тематики | муниципальный | ед. | 3 | 3
|  | Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях, к общему числу молодых граждан городского поселения Загорянский | муниципальный | % | 2 | 2
| Содействие в организации временной занятости подростков, профориентация и поддержка предпринимательской иницативы | Доля подростков временно трудоустроенных в период летних школьных каникул, к общей численности подростков в возрасте от 14 до 18 лет, подлежащих трудоустройству | муниципальный | % | 5 | 5
IV | Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Загорянский" на 2017-2019 годы
1 | "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Количество проводимых мероприятий по ГО и ЧС | муниципальный | ед. | 8 | 0 | на данное мероприятие не выделялись финансовые средства
|  | Количество заглубленных помещений включая частный сектор | муниципальный | ед. | 900 | 900
|  | Количество изготовленных и распространенных брошюр по ГО и ЧС | муниципальный | шт. | 100 | 100
|  | Уровень обеспеченности имуществом ГО | муниципальный | % | 30 | 30
|  | Поддержка в постоянной готовности систем оповещения | муниципальный | % | 100 | 100
|  | Изготовление и установка на водоемах предостерегающих знаков о купании. Оборудование средствами наглядной агитации по правилам поведения и мерам безопасности | муниципальный | шт. | 10 | 0 | на данное мероприятие не выделялись финансовые средства
2 | Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности | Количество членов ДПД на 100 тысяч человек | муниципальный | чел. | 15 | 15
|  | Количество установленных информационных щитов на противопожарную тематику | муниципальный | шт. | 10 | 10
|  | Количество размещенной информации в СМИ по противопожарной тематике | муниципальный | ед. | 10 | 0 | на данное мероприятие не выделялись финансовые средства
|  | Количество проведенных мероприятий по опашке, очистке территорий от горючих материалов, отходов, мусора | муниципальный | ед. | 4 | 1 | уменьшение объема финансирования
3 | Антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика правонарушений | Количество установленной аппаратуры видеонаблюдения | муниципальный | шт. | 8 | 0 | на данное мероприятие не выделялись финансовые средства
|  | Количество проведенных пропагандистких мероприятий | муниципальный | ед. | 12 | 0 | на данное мероприятие не выделялись финансовые средства
|  | Количество распространенных памяток, листовок, пособий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | муниципальный | шт. | 0 | 0
|  | Количество проведенных комиссионных обследований объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения населения | муниципальный | ед. | 10 | 0 | на данное мероприятие не выделялись финансовые средства
|  | Охват населения городского поселения оповещением и информированием | муниципальный | % | 100 | 100
V | Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Организация дорожной деятельности и безопасности дорожного движения в городском поселении Загорянский" на 2017-2019 годы
1 | Ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние. | приоритетный | тыс. кв. м | 9.19 | 15.84
|  | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | муниципальный | км | 0 | 3.52
|  | Увеличение площади поверхности внутриквартальных дорог, приведенных в нормативное состояние. | муниципальный | тыс. кв. м | 0 | 2.7
2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Уменьшение количества пострадавших и погибших в результате ДТП на 100 тыс. чел. | приоритетный | % | 15 | 15
VI | Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Загорянский" на 2017-2019 годы
1 | Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения | Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения | приоритетный | ед. | 0 | 0
2 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | Количество модернизированных объектов водоснабжения | приоритетный | ед. | 1 | 1
VII | Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Формирование современной комфортной городской среды" на 2018-2022 годы
Подпрограмма I "Комфортная городская среда"
1 | Благоустройство общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади. | приоритетный | ед. | 0 | 0
|  | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | муниципальный | ед. | 0 | 0
2 | Приобретение и установка детских игровых площадок | Количество установленных детских игровых площадок | муниципальный | шт. | 0 | 0
3 | Благоустройство дворовых территорий | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | приоритетный | %/шт | 1 | 1
|  | Увеличение площади дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние | приоритетный | м2 | 400 | 400
Подпрограмма II "Благоустройство территорий городского поселения Загорянский"
1 | Создание условий для благоустройства территорий городского поселения Загорянский | Борьба с борщевиком | муниципальный | га | 0 | 0
2 | Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | муниципальный | % | 0 | 0
3 | Формирование комфортной городской световой среды | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | муниципальный | ед. | 0 | 0
Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов"
1 | Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Количество отремонтированных подъездов МКД | муниципальный | шт. | 32 | 32
2 | Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории городского поселения Загорянский | Количество МКД в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | приоритетный | шт. | 0 | 0
|  | Мониторинг собираемости взносов на капитальный ремонт МКД и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня его собираемости | приоритетный | % | 90 | 95
3 | Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, D) | муниципальный | шт. | 0 | 0
4 | Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Доля предоставленных доступов к электронным сервисам | приоритетный | % | 100 | 100
VIII | Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Эффективная власть" на 2018-2022 годы
1 | Обеспечение выполнения функций центрального аппарата | Поставка офисной оргтехники | муниципальный | шт. | 0 | 0
|  | Поставка картриджей | муниципальный | шт. | 90 | 20
|  | Услуги по обслуживанию программных продуктов | муниципальный | шт. | 5 | 5
2 | Обеспечение иных функций органов местного самоуправления | Уровень комфортности мест предоставления государственных и муниципальных услуг | муниципальный | % | 70 | 75
|  | Удельный вес расходов бюджета городского поселения Загорянский, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета городского поселения Загорянский (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) | муниципальный | % | 92 | 92
|  | Доля жалоб, поступивших на портал "Добродел", по которым нарушен срок ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал | приоритетный | % | 0 | 0
|  | Доля жалоб, поступивших на портал "Добродел", ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный, и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал | приоритетный | % | 20 | 20
3 | Повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | муниципальный | % | 70 | 70
Начальник Загорянского территориального отдела |  |  |  | (В.С. Железняк)
Администрации городского округа Щёлково
Исполнитель: Шишкина Л.В.
тел. 8 (496) 250-12-32