## 2017
Годовой отчёт о ходе реализации муниципальных программ городского поселения Щёлково за 2018 год
№ п/п | Наименование программ (подпрограмм) в разрезе мероприятий | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) "Утверждено по муниципальной программе" |  |  |  | Выполнено (тыс. руб.) "Исполнение муниципальных программ (фактический расход)" |  |  |  | % исполнения муниципальной программы | Профинансировано (тыс.руб.) "Исполнение муниципальных программ (кассовый расход)" |  |  |  | % исполнения муниципальной программы | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
|  | Всего | средства бюджета ГПЩ | межбюджетные транферты | внебюджетные источники | Всего | средства бюджета ГПЩ | межбюджетные транферты | внебюджетные источники |  | Всего | средства бюджета ГПЩ | межбюджетные транферты | внебюджетные источники
1 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2 | 7=8+9+10 | 8 | 9 | 10 | 11=7/3 | 12
1 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково "Культура городского поселения Щёлково" | 242767.69 | 221632 | 19847 | 1288.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241856.29 | 220912.6 | 19655 | 1288.69 | 99.62% |  |  | 220912.5
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | 18139.8 | 16927.1 | 1212.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17659.8 | 16447.1 | 1212.7 | 0 | 97.35% |  |  | -0.1
| Основное мероприятие 1. Обеспечение библиотек | 16874 | 15661.3 | 1212.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16874 | 15661.3 | 1212.7 | 0 | 100%
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МУ ГПЩ "Щёлковская городская библиотека" | 15393.3 | 15393.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 15393.3 | 15393.3 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2. Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | 1480.7 | 268 | 1212.7 | 0 | [5 empty] | 1480.7 | 268 | 1212.7 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 2. "Развитие библиотечного дела" | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 50%
| Мероприятие 2.2. Развитие материально-технической базы МУ ГПЩ "Щёлковская городская библиотека" | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2.1. Приобретение книгопечатной продукции для МУ ГПЩ "Щёлковская городская библиотека" | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2.3. Приобретение мультимедийного оборудования для МУ ГПЩ "Щёлковская городская библиотека" | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 3. Пропаганда и развитие культуры | 305.8 | 305.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.8 | 305.8 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий МУ ГПЩ "Щелковская городская библиотека" | 305.8 | 305.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.8 | 305.8 | 0 | 0 | 100%
| Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности» | 84177.49 | 78140 | 4748.8 | 1288.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84049.89 | 78139.9 | 4621.3 | 1288.69 | 99.85%
| Основное мероприятие 1. Обеспечение учреждений культурно-досугового типа | 74498.2 | 69749.4 | 4748.8 | 0 | [5 empty] | 74370.6 | 69749.3 | 4621.3 | 0 | 99.83%
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова" | 68643.7 | 68643.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 68643.7 | 68643.7 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2. Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | 5854.5 | 1105.7 | 4748.8 | 0 | [5 empty] | 5726.9 | 1105.6 | 4621.3 | 0 | 97.82%
| Основное мероприятие 2. Развитие учреждений культурно-досугового типа | 2788.69 | 1500 | 0 | 1288.69 | [5 empty] | 2788.69 | 1500 | 0 | 1288.69 | 100%
| Мероприятие 1. Улучшение условий МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова" | 2392.11 | 1500 | 0 | 892.11 | [5 empty] | 2392.11 | 1500 | 0 | 892.11 | 100%
| Мероприятие 1.2. Ремонт систем канализации, ГВС и ХВС МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова" структурное подразделение КСК "Мальцево" | 1420 | 1420 | 0 | 0 | [5 empty] | 1420 | 1420 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1.3. Выполнение работ по ремонту крыши МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова" | 99.91 | 0 | 0 | 99.91 | [5 empty] | 99.91 | 0 | 0 | 99.91 | 100%
| Мероприятие 1.4. Выполнение работ по ремонту помещения структурного помещения ГДК "Заречный" | 475 | 0 | 0 | 475 | [5 empty] | 475 | 0 | 0 | 475 | 100%
| Мероприятие 1.5. Работы по текущему ремонту помещений структурного подразделения ГДК "Спутник" | 300 | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | 100%
| Мероприятие 1.9. Выполнение работ по ремонту системы канализации и туалетов МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова" структурное подразделение ГДК "Спутник" | 97.2 | 80 | 0 | 17.2 | [5 empty] | 97.2 | 80 | 0 | 17.2 | 100%
| Мероприятие 2.2. Развитие материально-технической базы МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова" | 396.58 | 0 | 0 | 396.58 | [5 empty] | 396.58 | 0 | 0 | 396.58 | 100%
| Мероприятие 2.1. Приобретение звуковой и световой аппаратуры для зрительного зала МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова" | 200 | 0 | 0 | 200 | [5 empty] | 200 | 0 | 0 | 200 | 100%
| Мероприятие 2.2. Приобретение мебели в МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова" | 97.58 | 0 | 0 | 97.58 | [5 empty] | 97.58 | 0 | 0 | 97.58 | 100%
| Мероприятие 2.3. Приобретение сценических костюмов и обуви для МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова" | 99 | 0 | 0 | 99 | [5 empty] | 99 | 0 | 0 | 99 | 100%
| Основное мероприятие 3. Пропаганда и развитие культуры | 6890.6 | 6890.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 6890.6 | 6890.6 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова" в соответствии с календарным планом мероприятий городского поселения Щёлково | 6890.6 | 6890.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 6890.6 | 6890.6 | 0 | 0 | 100%
| Подпрограмма 3. «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» | 18334 | 17619.6 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18318.6 | 17604.2 | 714.4 | 0 | 96.02%
| Основное мероприятие 1. Обеспечение парков культуры и отдыха | 14396.7 | 13682.3 | 714.4 | 0 | [5 empty] | 14396.7 | 13682.3 | 714.4 | 0 | 95.04%
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МУ ГПЩ "ЩГПКиО" | 13480.2 | 13480.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 13480.2 | 13480.2 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2. Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | 916.5 | 202.1 | 714.4 | 0 | [5 empty] | 916.5 | 202.1 | 714.4 | 0 | 22.05%
| Основное мероприятие 2. Развитие парков культуры и отдыха | 1799 | 1799 | 0 | 0 | [5 empty] | 1783.8 | 1783.8 | 0 | 0 | 99.16%
| Мероприятие 1. Благоустройство парковых территорий МУ ГПЩ «ЩГПКиО» | 610 | 610 | 0 | 0 | [5 empty] | 608.8 | 608.8 | 0 | 0 | 99.8%
| Мероприятие 1.4. Ремонт резинового покрытия в МУ ГПЩ «ЩГПКиО» | 100 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1.5. Озеленение территории МУ ГПЩ «ЩГПКиО» благородными деревьями | 210 | 210 | 0 | 0 | [5 empty] | 210 | 210 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1.6. Территория для жизни (Благоустройство территорий муниципальных образований: дворов, улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков) | 300 | 300 | 0 | 0 | [5 empty] | 298.8 | 298.8 | 0 | 0 | 99.6%
| Мероприятие 2. Развитие материально-технической базы МУ ГПЩ "Щёлковский городской парк культуры и отдыха" | 1189 | 1189 | 0 | 0 | [5 empty] | 1175 | 1175 | 0 | 0 | 98.82%
| Мероприятие 2.2. Приобретение складского помещения с гаражом | 365 | 365 | 0 | 0 | [5 empty] | 365 | 365 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2.3. Приобретение флаговых конструкций | 18 | 18 | 0 | 0 | [5 empty] | 18 | 18 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2.4. Приобретение цветников | 470 | 470 | 0 | 0 | [5 empty] | 456 | 456 | 0 | 0 | 97.02%
| Мероприятие 2.6. Приобретение парковой мебели и урн | 336 | 336 | 0 | 0 | [5 empty] | 336 | 336 | 0 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 3. Пропаганда и развитие культуры | 2138.3 | 2138.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 2138.1 | 2138.1 | 0 | 0 | 99.99%
| Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий МУ ГПЩ "Щёлковский городской парк культуры и отдыха" в соответствии с календарным планом мероприятий городского поселения Щёлково | 1876.3 | 1876.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 1876.2 | 1876.2 | 0 | 0 | 99.99%
| Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий Комитета по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района в соответствии с календарным планом мероприятий городского поселения Щёлково | 262 | 262 | 0 | 0 | [5 empty] | 261.9 | 261.9 | 0 | 0 | 99.96%
| Подпрограмма 4. «Развитие музейного дела и экспозиционно-выставочная деятельность» | 30289.8 | 28660.3 | 1629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30068.8 | 28439.3 | 1629.5 | 0 | 99.27%
| Задача 1. Пропаганда и развитие культуры | 108.5 | 108.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 108.5 | 108.5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий МБУК ГПЩ "Щёлковский историко-краеведческий музей" в соответствии с календарным планом мероприятий городского поселения Щёлково | 108.5 | 108.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 108.5 | 108.5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий МБУК ГПЩ "Щелковская художественная галерея" в соответствии с календарным планом мероприятий городского поселения Щёлково | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Задача 2.Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры музейного типа | 2484.2 | 2484.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 2319.3 | 2319.3 | 0 | 0 | 93.36%
| Мероприятие 1. Приобретение музейного оборудования: защитные жалюзи, музейные витрины, выставочные стенды и модули,стульяманекены, мобильная мебель для мастер-классов, офисная мебель для МБУК ГПЩ "ЩИКМ" | 2169.7 | 2169.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 2004.8 | 2004.8 | 0 | 0 | 92.4%
| Мероприятие 7. Покупка и установка кондиционеров на 3 -ем этаже МБУК ГПЩ "ЩИКМ" | 314.5 | 314.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 314.5 | 314.5 | 0 | 0 | 100%
| Задача 3.Улучшение условий в муниципальных учреждениях культуры музейного типа | 2623.8 | 2623.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 2567.7 | 2567.7 | 0 | 0 | 97.86%
| Мероприятие 5. Ремонт 3 этажа и входной группы МБУК ГПЩ "ЩИКМ" | 1394.7 | 1394.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 1394.7 | 1394.7 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 8. Обследование эркера в МБУК ГПЩ "ЩИКМ" | 110 | 110 | 0 | 0 | [5 empty] | 110 | 110 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 9. Оказание услуг по подготовке экспертного заключения и сметной документации на утепление кровли в МБУК ГПЩ "ЩИКМ" | 100 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 10. Утепление кровли в МБУК ГПЩ "ЩИКМ" | 583.2 | 583.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 527.4 | 527.4 | 0 | 0 | 90.43%
| Мероприятие 11. Изготовление и установка входного тамбура и ограждения для лестницы в МБУК ГПЩ "ЩИКМ" | 435.9 | 435.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 435.6 | 435.6 | 0 | 0 | 100%
| Задача 4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры музейного типа | 23078.5 | 23078.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 23078.5 | 23078.5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1.Обеспечение деятельности МБУК ГПЩ «Щёлковский историко-краеведческий музей» | 15091.3 | 15091.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 15091.3 | 15091.3 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2.Обеспечение деятельности МБУК ГПЩ «Щёлковская художественная галерея» | 7987.2 | 7987.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 7987.2 | 7987.2 | 0 | 0 | 100%
| Задача 6. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сфере культуры | 1994.8 | 365.3 | 1629.5 | 0 | [5 empty] | 1994.8 | 365.3 | 1629.5 | 0 | 100%
| Мероприятие 1. Повышение заработной платы работникам МБУК ГПЩ "ЩИКМ" | 1290.1 | 237.5 | 1052.6 | 0 | [5 empty] | 1290.1 | 237.5 | 1052.6 | 0 | 100%
| Мероприятие 2. Повышение заработной платы работникам МУ ГПЩ "ЩХГ" | 704.7 | 127.8 | 576.9 | 0 | [5 empty] | 704.7 | 127.8 | 576.9 | 0 | 100%
| Подпрограмма 5. «Развитие театральной деятельности» | 91826.6 | 80285 | 11541.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91759.2 | 80282.1 | 11477.1 | 0 | 99.93%
| Задача 1.Пропаганда и развитие культуры | 6308.9 | 6308.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 6305.9 | 6305.9 | 0 | 0 | 99.95%
| Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий МАУК ГПЩ "ТКЦ "Щёлковский театр" в соответствии с календарным планом мероприятий городского поселения Щёлково | 6308.9 | 6308.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 6305.9 | 6305.9 | 0 | 0 | 99.95%
| Задача 2.Развитие материально-технической базы МАУК ГПЩ "ТКЦ "Щёлковский театр" | 9158.2 | 3196.2 | 5962 | 0 | [5 empty] | 9158.2 | 3196.2 | 5962 | 0 | 100%
| Мероприятие 10. Повышение доступности и качества театрального обслуживания населения городского поселения Щёлково | 9158.2 | 3196.2 | 5962 | 0 | [5 empty] | 9158.2 | 3196.2 | 5962 | 0 | 100%
| Задача 3. Улучшение условий в МАУК ГПЩ "ТКЦ "Щёлковский театр" | 777 | 777 | 0 | 0 | [5 empty] | 777 | 777 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 6. Выполнение работ по противопожарной безопасности МАУК ГПЩ "ТКЦ "Щёлковский театр" | 777 | 777 | 0 | 0 | [5 empty] | 777 | 777 | 0 | 0 | 100%
| Задача 4.Обеспечение деятельности театров городского поселения Щёлково | 68791.9 | 68791.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 68792 | 68792 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МАУК ГПЩ "ТКЦ "Щёлковский театр" | 68791.9 | 68791.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 68792 | 68792 | 0 | 0 | 100%
| Задача 5. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сфере культуры | 6440.6 | 1211 | 5229.6 | 0 | [5 empty] | 6376.1 | 1211 | 5165.1 | 0 | 99%
| Мероприятие 1. Повышение заработной платы работникам МАУК ГПЩ "ТКЦ "Щёлковский театр" | 6440.6 | 1211 | 5229.6 | 0 | [5 empty] | 6376.1 | 1211 | 5165.1 | 0 | 99%
| Задача 6. Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы | 350 | 0 | 350 | 0 | [5 empty] | 350 | 0 | 350 | 0 | 100%
| Приобретение звуковоспроизводящей аппаратуры для МАУК ГПЩ "ТКЦ "Щёлковский театр" | 350 | 0 | 350 | 0 | [5 empty] | 350 | 0 | 350 | 0 | 100%
2 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково "Спорт городского поселения Щёлково" | 198782.8534 | 171282.0034 | 1030.85 | 26470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197806.45 | 170318.35 | 1028.9 | 26459.2 | 99.51% |  | 170181.3
| Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта | 161001.5 | 134531.5 | 0 | 26470 | [5 empty] | 160853.7 | 134394.5 | 0 | 26459.2 | 99.91% |  | -137.05
| Основное мероприятие 1. Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых мероприятий г.п. Щёлково, ЩМР, МО, России | 7617 | 7617 | 0 | 0 | [5 empty] | 7480 | 7480 | 0 | 0 | 98.2%
| Мероприятие 1. Летняя и зимняя Спартакиады ГПЩ | 387 | 387 | 0 | 0 | [5 empty] | 250 | 250 | 0 | 0 | 64.6%
| Мероприятие 2. Праздничные мероприятия | 3640 | 3640 | 0 | 0 | [5 empty] | 3640 | 3640 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3. Участие в районных массовых мероприятиях по видам спорта | 860 | 860 | 0 | 0 | [5 empty] | 860 | 860 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4. Участие в Первенствах МО, Первенствах и Кубках России, ЦФО и международных турнирах по видам спорта | 1830 | 1830 | 0 | 0 | [5 empty] | 1830 | 1830 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 5. Учебно-тренировочные сборы | 900 | 900 | 0 | 0 | [5 empty] | 900 | 900 | 0 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 2. Привлечение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 153384.5 | 126914.5 | 0 | 26470 | [5 empty] | 153373.7 | 126914.5 | 0 | 26459.2 | 99.99%
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения МУ ГПЩ «ЦФКиМС» | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения МАУ ГПЩ УСК «Подмосковье» и создание условий для его выполнения | 94616 | 72346 | 0 | 22270 | [5 empty] | 94613.9 | 72346 | 0 | 22267.9 | 100%
| Мероприятие 3. Выполнение полномочий по ведению бухгалтерского учета муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского поселения Щёлково | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 4. Обеспечение деятельности муниципального учреждения МАУ ГПЩ «ФОК» | 58768.5 | 54568.5 | 0 | 4200 | [5 empty] | 58759.8 | 54568.5 | 0 | 4191.3 | 99.99%
| Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры | 26723.5 | 26723.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 26226.8 | 26226.8 | 0 | 0 | 98.14%
| Основное мероприятие 1 Развитие инфраструктуры массового спорта по месту жительства | 26723.5 | 26723.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 26226.8 | 26226.8 | 0 | 0 | 98.14%
| Мероприятие 2. Замена паркетного покрытия футбольного поля в зале манежа в МАУ ГПЩ «УСК «Подмосковье» | 9300 | 9300 | 0 | 0 | [5 empty] | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3. Замена пола в зале АБК в МАУ ГПЩ «УСК «Подмосковье» | 4250 | 4250 | 0 | 0 | [5 empty] | 4250 | 4250 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4. Замена покрытия площадок из бетонных тротуарных плиток перед центральным входом, частичная замена асфальта в МАУ ГПЩ «УСК «Подмосковье» | 5939.9 | 5939.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 5939.9 | 5939.9 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 12. Ремонт запасного тренировочного поля МАУ ГПЩ «УСК «Подмосковье» | 459.4 | 459.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 459.4 | 459.4 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 13. Замена керамогранитной напольной плитки перед центральным входом в Манеж и ремонт входной группы МАУ ГПЩ «УСК «Подмосковье» | 226 | 226 | 0 | 0 | [5 empty] | 221.5 | 221.5 | 0 | 0 | 98.01%
| Мероприятие 14. Косметический ремонт коридоров Манежа МАУ ГПЩ «УСК «Подмосковье» | 103.6 | 103.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 103.6 | 103.6 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 15. Приобретение коммунальной техники МАУ ГПЩ «ФОК» | 661.2 | 661.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 661.2 | 661.2 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 16. Проведение кадастровых работ МАУ ГПЩ «ФОК» | 705.9 | 705.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 213.7 | 213.7 | 0 | 0 | 30.27%
| Мероприятие 17. Обустройство освещения в залах МАУ ГПЩ «ФОК» | 855 | 855 | 0 | 0 | [5 empty] | 855 | 855 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 18. Обустройство уличного освещения на спортивных базах МАУ ГПЩ «ФОК» | 3000 | 3000 | 0 | 0 | [5 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 19. Обустройство дополнительных парковочных мест на ул. Центральная 73 стр.2 городского детского стадиона МАУ ГПЩ «ФОК» | 586 | 586 | 0 | 0 | [5 empty] | 586 | 586 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 20. Проведение ремонтных работ МАУ ГПЩ «ФОК» | 460 | 460 | 0 | 0 | [5 empty] | 460 | 460 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 21. Монтаж системы сиренно-речевого оповещения, монтаж системы автоматической пожарной сигнализации МАУ ГПЩ «ФОК» | 176.5 | 176.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 176.5 | 176.5 | 0 | 0 | 100%
| Подпрограмма 3 Молодое поколение | 3600 | 3600 | 0 | 0 | [5 empty] | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | 2300 | 2300 | 0 | 0 | [5 empty] | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых инициатив | 2300 | 2300 | 0 | 0 | [5 empty] | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 2. Содействие в организации занятости молодёжи 14-17 лет | 1300 | 1300 | 0 | 0 | [5 empty] | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1. Обеспечение занятости молодёжи 14-17 лет | 1300 | 1300 | 0 | 0 | [5 empty] | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 100%
| Подпрограмма 4. Социальная поддержка граждан | 3840 | 3840 | 0 | 0 | [5 empty] | 3515 | 3515 | 0 | 0 | 91.54%
| Основное мероприятие 1 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 3840 | 3840 | 0 | 0 | [5 empty] | 3515 | 3515 | 0 | 0 | 91.54%
| Мероприятие 1. Оказание мер социальной поддержки гражданам городского поселения Щёлково, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации | 1500 | 1500 | 0 | 0 | [5 empty] | 1175 | 1175 | 0 | 0 | 78.33%
| Мероприятие 2. Оказание мер социальной поддержки гражданам городского поселения Щёлково, межбюджетные трансферты | 2340 | 2340 | 0 | 0 | [5 empty] | 2340 | 2340 | 0 | 0 | 100%
| Подпрограмма 5. Доступная среда | 3617.8534 | 2587.0034 | 1030.85 | 0 | [5 empty] | 3610.95 | 2582.05 | 1028.9 | 0 | 99.81%
| Основное мероприятие 1 Создание безбарьерного доступа к социальнозначимым объектам | 3617.8534 | 2587.0034 | 1030.85 | 0 | [5 empty] | 3610.95 | 2582.05 | 1028.9 | 0 | 99.81%
| Мероприятие 1.Приобретение и установка оборудования | 552.84 | 358.9134 | 193.9266 | 0 | [5 empty] | 551.76 | 358.19 | 193.57 | 0 | 99.8%
| Мероприятие 2. Устройство подъемников, траверсов и транспортеров для инвалидов | 736.26 | 736.26 | 0 | 0 | [5 empty] | 734.82 | 734.82 | 0 | 0 | 99.8%
| Мероприятие 3. Установка поручней в помещении | 539.3 | 256.16 | 283.14 | 0 | [5 empty] | 538.28 | 255.68 | 282.6 | 0 | 99.81%
| Мероприятие 4. Оборудование специального санузла | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 5. Оборудование помещений тактильными средствами | 455.11 | 167.12 | 287.99 | 0 | [5 empty] | 454.26 | 166.82 | 287.44 | 0 | 99.81%
| Мероприятие 6. Оборудование помещений световой и звуковой индикацией | 1334.3434 | 1068.55 | 265.7934 | 0 | [5 empty] | 1331.83 | 1066.54 | 265.29 | 0 | 99.81%
3 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково "Безопасность городского поселения Щёлково" | 40920 | 40920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40542.2 | 40542.2 | 0 | 0 | 99.08%
| Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений. | 5600 | 5600 | 0 | 0 | [5 empty] | 5227.2 | 5227.2 | 0 | 0 | 93.34%
| Основное мероприятие 1. Совершенствование форм профилактики преступлений и иных правонарушений | 300 | 300 | 0 | 0 | [5 empty] | 255.8 | 255.8 | 0 | 0 | 85.27%
| 1.1. Изготовление информационных материалов, с целью повышение уровня правовой грамотности граждан по вопросам предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; | 100 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 84.5 | 84.5 | 0 | 0 | 84.5%
| 1.2.Проведение информационно- профилактических мероприятий, направленных на привлечение внимания населения к проблеме транспортного травматизма | 100 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 88.5 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5%
| 1.3. Изготовление информационных материалов по патриотическому воспитанию и повышения престижа сотрудников полиции | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.4. Создание условий для обеспечения деятельности подразделений органов внутренних дел | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.5. Обеспечение деятельности и создание условий общественных объединений и добровольных формирований по охране общественного порядка | 100 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 82.8 | 82.8 | 0 | 0 | 82.8%
| Основное мероприятие 2. Профилактика наркомании и токсикомании, пропаганда здорового образа жизни | 300 | 300 | 0 | 0 | [5 empty] | 226.5 | 226.5 | 0 | 0 | 75.5%
| 2.1. Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной направленности. | 100 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 70 | 70 | 0 | 0 | 70%
| 2.2. Организация работы по информационно-пропагандистскому сопровождению антинаркотической деятельности и работе, с целью стимулирования активности граждан и общественных организаций. | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.3. Изготовление информационных материалов, методических буклетов и иной продукции по тематике антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной деятельности | 200 | 200 | 0 | 0 | [5 empty] | 156.5 | 156.5 | 0 | 0 | 78.25%
| 2.4. Внедрение новых моделей практик социального проектирования и добровольческой (волонтерской) деятельности, с целью воспитания и социализации подрастающего поколения | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Основное мероприятие 3. Установка систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей | 4500 | 4500 | 0 | 0 | [5 empty] | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 100%
| 3.1. Приобретение и установка (работы по поддержанию в рабочем состоянии) систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в муниципальных учреждениях городского поселения Щёлково | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.2. Приобретение и установка (работы по поддержанию в рабочем состоянии) систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) на улицах и других общественных местах городского поселения Щёлково | 4500 | 4500 | 0 | 0 | [5 empty] | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 100%
| 3.3. Сервисное обслуживание, оплата эксплуатации видеокамер Системы видеонаблюдения (СВН), расположенных на территории городского поселения Щёлково | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.4. Обновление и совершенствование системы видеонаблюдения (СВН), поддержание в исправном состоянии элементов оборудования системы «Безопасный регион» | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.5. Осуществление организационных мероприятий по подключению торговых центров, автозаправочных станций к системе «Безопасный регион» | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Основное мероприятие 4. Противодействие терроризма и экстремистской деятельности | 500 | 500 | 0 | 0 | [5 empty] | 244.9 | 244.9 | 0 | 0 | 48.98%
| 4.1. Разработка и издание методических рекомендаций, памяток, листовок иной продукции по профилактики терроризма и экстремизма | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4.2. Повышение степени антитеррористической защищённости социально-значимых объектов муниципальной собственности и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных средствами обеспечения безопасности | 250 | 250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4.3. Материальное обеспечение по организации и проведению специальных (антитеррористических) учений | 200 | 200 | 0 | 0 | [5 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 100%
| 4.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, предупреждение экстремизма, формирование мультикультурности и толерантности в молодёжной среде (проведение конкурсов, фестивалей, изготовление информационных материалов, методических рекомендаций, наглядных пособий и т.д.). | 50 | 50 | 0 | 0 | [5 empty] | 44.9 | 44.9 | 0 | 0 | 89.8%
| Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. | 35320 | 35320 | 0 | 0 | [5 empty] | 35315 | 35315 | 0 | 0 | 99.99%
| Основное мероприятие 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 35020 | 35020 | 0 | 0 | [5 empty] | 35020 | 35020 | 0 | 0 | 100%
| 1.1. Субсидии муниципальному бюджетному учреждению МУ ГПЩ «Аварийно-спасательная служба» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.2. Развитие материально-технической базы МУ ГПЩ «Аварийно-спасательная служба» | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.3.Повышение уровня безопасности населения городского поселения Щёлково, приобретение аварийно-спасательной техники | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.4. Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского поселения Щёлков | 35020 | 35020 | 0 | 0 | [5 empty] | 35020 | 35020 | 0 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 2. Обеспечение пожарной безопасности | 300 | 300 | 0 | 0 | [5 empty] | 295 | 295 | 0 | 0 | 98.33%
| 2.1. Создание (восстановление) защитных противопожарных полос в границах городского поселения Щёлково, покос травы на пожароопасных территориях ГПЩ | 300 | 300 | 0 | 0 | [5 empty] | 295 | 295 | 0 | 0 | 98.33%
| 2.2. Закупка и распространение методических материалов, памяток, листовок на противопожарную тематику в целях организации пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково "Жилище" | 251438.8 | 3226.8 | 13018.7 | 235193.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355342.55 | 3226.8 | 0 | 352115.75 | 141.3%
| Подпрограмма I Обеспечение жильем молодых семей | 46742.8 | 3226.8 | 13018.7 | 30497.3 | [5 empty] | 41681.1 | 3226.8 | 0 | 38454.3 | 89.17%
| Задача 1 Обеспечение жильем молодых семей | 46742.8 | 3226.8 | 13018.7 | 30497.3 | [5 empty] | 41681.1 | 3226.8 | 0 | 38454.3 | 89.17%
| Подтверждение объёмов финансирования программе “Обеспечение жильем молодых семей” | 33724.1 | 3226.8 | 0 | 30497.3 | [5 empty] | 41681.1 | 3226.8 | 0 | 38454.3 | 123.6%
| Подпрограмма II Переселение граждан из жилищного фонда, подлежащего сносу и реконструкции | 204696 | 0 | 0 | 204696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313661.45 | 0 | 0 | 313661.45 | 153.2%
| Задача 1 Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке за счет внебюджетных источников финансирования | 104682 | 0 | 0 | 104682 | [5 empty] | 166591.67 | 0 | 0 | 166591.67 | 159.1%
| Реализация инвестиционных контрактов и иных соглашений , заключенных Администрацией Щёлковского муниципального района | 95186 | 0 | 0 | 95186 | [5 empty] | 29757.41 | 0 | 0 | 29757.41 | 31.26%
| Реализация заключенных и планируемых Договоров развития застроенных территорий | 9496 | 0 | 0 | 9496 | [5 empty] | 136834.26 | 0 | 0 | 136834.26 | 1441%
| Обеспечение жилыми помещениями граждан проживающих в многоквартирых аварийных жилых домам | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Задача 2 Переселение граждан из многоквартирных жилых домов с большим процентом износа в установленном законодательством порядке за счет внебюджетных источников финансирования | 100014 | 0 | 0 | 100014 | [5 empty] | 147069.78 | 0 | 0 | 147069.78 | 147%
| Реализация инвестиционных контрактов и иных соглашений , заключенных Администрацией Щёлковского муниципального района | 100014 | 0 | 0 | 100014 | [5 empty] | 108885.17 | 0 | 0 | 108885.17 | 108.9%
| Реализация заключенных и планируемых Договоров развития застроенных территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 38184.61 | 0 | 0 | 38184.61 | 0%
| Обеспечение жилыми помещениями граждан проживающих в многоквартирых жилых домах с большим процентом износа | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 386295.62 | 30788.19 | 306392.19 | 49115.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330455.13 | 30251.45 | 253621.38 | 46582.3 | 85.54%
| Подпрограмма I "Чистая вода" | 130804.66 | 13855.39 | 85153.82 | 31795.45 | [5 empty] | 106788.84 | 13855.45 | 63670.88 | 29262.51 | 81.64%
| Основное мероприятие 1: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станции водоочистки) на территории городского поселения Щёлково | 130804.66 | 13855.39 | 85153.82 | 31795.45 | [5 empty] | 106788.84 | 13855.45 | 63670.88 | 29262.51 | 81.64%
| Капитальный ремонт ВЗУ № 3 со станцией обезжелезивания г.Щелково, ул. Центральная (I этап) | 80630.94 | 8788.77 | 52490.74 | 19351.43 | [5 empty] | 78881.58 | 8788.77 | 51212.6 | 18880.21 | 97.83%
| Капитальный ремонт ВЗУ производительностью 82,3 м3/сутки ул. Соколовская г.п. Щёлково Щелковской м.р. | 23243.46 | 2334.54 | 15131.49 | 5777.43 | [5 empty] | 7989.91 | 2334.6 | 0 | 5655.31 | 34.37%
| Капитальный ремонт ВЗУ производительностью 54,3 м3/сутки д. Серково г.п. Щёлково Щелковский м.р. | 11153 | 1154.35 | 7260.6 | 2738.05 | [5 empty] | 10929.37 | 1154.35 | 7098.2 | 2676.82 | 97.99%
| Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 4, ул. Заречная, г.п. Щелково, Щелковский м.р. | 15777.26 | 1577.73 | 10270.99 | 3928.54 | [5 empty] | 8987.98 | 1577.73 | 5360.08 | 2050.17 | 56.97%
| Подпрограмма II "Очистка сточных вод" | 141226.39 | 13767.4 | 110139.2 | 17319.79 | [5 empty] | 141226.39 | 13767.4 | 110139.2 | 17319.79 | 100%
| Основное мероприятие 1: Строительство (реконструкция) капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории городского поселения Щёлково | 141226.39 | 13767.4 | 110139.2 | 17319.79 | [5 empty] | 141226.39 | 13767.4 | 110139.2 | 17319.79 | 100%
| Капитальный ремонт двух ниток канализационного коллектора 2Д1200 мм от КНС Соколовская до камеры гашения, Щелковский муниципальный район (2 этап) | 137751.79 | 13767.4 | 110139.2 | 13845.19 | [5 empty] | 137751.79 | 13767.4 | 110139.2 | 13845.19 | 100%
| Модернизация КНС "Соколовская" г. Щёлково (1 этап) | 3474.6 | 0 | 0 | 3474.6 | [5 empty] | 3474.6 | 0 | 0 | 3474.6 | 100%
| Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами" | 113396.57 | 2297.4 | 111099.17 | 0 | [5 empty] | 81658.7 | 1847.4 | 79811.3 | 0 | 72.01%
| Основное мероприятие 1: Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 111549.17 | 450 | 111099.17 | 0 | [5 empty] | 79811.3 | 0 | 79811.3 | 0 | 71.55%
| Разработка проектно-изыскательской документации на строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: г.п. Щёлково, Щёлково-4, ул. Беляева | 9450 | 450 | 9000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора диаметром 800 мм от Щёлково-4, Щёлковское шоссе, КК-1901 до Щёлково-3, ул. Гагарина г.п. Щёлково (Щёлково-3,4) | 41320.84 | 0 | 41320.84 | 0 | [5 empty] | 39198.92 | 0 | 39198.92 | 0 | 94.86%
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции г.п. Щелково, Щелково-4, ул. Беляева | 14293.44 | 0 | 14293.44 | 0 | [5 empty] | 14293.4 | 0 | 14293.4 | 0 | 100%
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции г. Щёлково (Щёлково-4) д. Леониха | 14128.68 | 0 | 14128.68 | 0 | [5 empty] | 14128.7 | 0 | 14128.7 | 0 | 100%
| Капитальный ремонт водозаборного узла г. Щёлково (Щёлково-3) ул.Циолковского | 20165.92 | 0 | 20165.92 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Капитальный ремонт наружных сетей канализации г. Щёлково (Щёлково-7) ул. Неделина | 6236.98 | 0 | 6236.98 | 0 | [5 empty] | 6236.98 | 0 | 6236.98 | 0 | 100%
| Капитальный ремонт наружных сетей водопровода г. Щёлково (Щёлково-7) ул. Неделина | 5953.31 | 0 | 5953.31 | 0 | [5 empty] | 5953.3 | 0 | 5953.3 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 2: Обеспечение реализации мероприятий по развитию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения городского поселения Щёлково | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Основное мероприятие 3: Выполнение мероприятий в области жилищного хозяйства | 927.1 | 927.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 927.1 | 927.1 | 0 | 0 | 100%
| Оплата коммунальных услуг в квартирах, находящихся в собственности городского поселения Щёлково до заселения по договору социального найма | 927.1 | 927.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 927.1 | 927.1 | 0 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 4: Обеспечение реализации мероприятий по реконструкции систем тепло и газоснабжения жилых домов | 920.3 | 920.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 920.3 | 920.3 | 0 | 0 | 100%
| Разработка проектно-изыскательской документации на реконструкцию системы отопления и газоснабжения жилых домов | 920.3 | 920.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 920.3 | 920.3 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция системы тепло и газоснабжения жилых домов по ул. Рабочая, г.п. Щёлково | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма IV "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 868 | 868 | 0 | 0 | [5 empty] | 781.2 | 781.2 | 0 | 0 | 90%
| Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учёта энергетических ресурсов в муниципальном жилье | 868 | 868 | 0 | 0 | [5 empty] | 781.2 | 781.2 | 0 | 0 | 90%
6 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково "Предпринимательство городского поселения Щёлково" | 15453.5 | 15453.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13203.5 | 13203.5 | 0 | 0 | 85.44%
| Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 1000 | 1000 | 0 | 0 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 1. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского поселения Щёлково | 800 | 800 | 0 | 0 | [5 empty] | 800 | 800 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1.3. Частичная компенсация коммунальных платежей, арендных платежей предприятиям микро и малого бизнеса | 800 | 800 | 0 | 0 | [5 empty] | 800 | 800 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1.4.Частичная компенсация арендных платежей резидентам коворкинг-центров | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Основное мероприятие 2. Увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику г.п.Щёлково | 200 | 200 | 0 | 0 | [5 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя Московской области в городском поселении Щёлково | 200 | 200 | 0 | 0 | [5 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 100%
| Подпрограмма II Развитие потребительского рынка и услуг | 10301.7 | 10301.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8051.7 | 8051.7 | 0 | 0 | 78.16%
| Основное мероприятие 1. Построение на территории городского поселения Щёлково современной торговой инфраструктуры, повышение качества и культуры торгового сервиса для населения. | 463 | 463 | 0 | 0 | [5 empty] | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 12.94%
| Мероприятие 1.1. Обслуживание, доработка и содержание утверждённой схемы размещения нестационарных торговых объектов, обслуживание плановых демонтажных работ по ликвидации незаконно размещённых нестационарных торговых объектов | 383 | 383 | 0 | 0 | [5 empty] | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 15.64%
| Мероприятие 1.2. Проведение конкурсов на лучшее содержание прилегающих территорий и объектов сферы потребительского рынка | 80 | 80 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Основное мероприятие 2. Погребение и похоронное дело | 9838.7 | 9838.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 7991.8 | 7991.8 | 0 | 0 | 81.23%
| Мероприятие 1.1. Транспортировка с мест обнаружения или происшествий умерших, не имеющих близких родственников | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности кладбищ, расположенных на территории городского поселения Щелково | 9538.7 | 9538.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 7852.3 | 7852.3 | 0 | 0 | 82.32%
| Мероприятие 1.3. Проведение работ по формированию права собственности на земельные участки под кладбища | 300 | 300 | 0 | 0 | [5 empty] | 139.5 | 139.5 | 0 | 0 | 46.5%
| Мероприятие 1.4. Создание информационной базы захоронений на кладбищах городского поселения Щелково | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма III Подпрограмма «Развитие конкуренции» | 4151.8 | 4151.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 4151.8 | 4151.8 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие: 1.6 Централизация закупок для нужд заказчиков Щёлковского муниципального района | 4151.8 | 4151.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 4151.8 | 4151.8 | 0 | 0 | 100%
7 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково "Муниципальное управление в городском поселении Щёлково" | 28020.3 | 28020.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.6 | 6746.6 | 0 | 0 | 24.08%
| Подпрограмма I Управление муниципальными финансами | 100 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отсутствует муниципальный долг на 01.01.2019
| Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным долгом городского поселения Щёлково" | 100 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств" | 100 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма II Развитие муниципального имущественного комплекса | 649.3 | 649.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.3 | 419.3 | 0 | 0 | 64.58%
| Задача 1. Повышение доходности бюджета городского поселения Щёлково от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков | 273.9 | 273.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 273.9 | 273.9 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие: 3. Использование и реализация муниципального имущества | 85 | 85 | 0 | 0 | [5 empty] | 85 | 85 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 8. Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) с целью предоставления земельных участков в аренду, в собственность за плату и др. | 188.9 | 188.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 188.9 | 188.9 | 0 | 0 | 100%
| Задача 2. Осуществление государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости | 375.4 | 375.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 145.4 | 145.4 | 0 | 0 | 38.73%
| 2.1 Постановка на кадастровый учёт объектов муниципальной собственности | 375.4 | 375.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 145.4 | 145.4 | 0 | 0 | 38.73%
| Задача 3. Осуществление проверки земельных участков рамках муниципального земельного контроля | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма III Обеспечивающая подпрограмма | 26771 | 26771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5827.3 | 5827.3 | 0 | 0 | 21.77%
| Организация осуществления функций и полномочий Администрации Щёлковского муниципального района в части выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМСУ городского поселения Щёлково | 3458.6 | 3458.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 3458.6 | 3458.6 | 0 | 0 | 100%
| Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в ОМСУ городского поселения Щёлково в связи с выходом на пенсию | 3458.6 | 3458.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 3458.6 | 3458.6 | 0 | 0 | 100%
| Обеспечение реализации иных функций ОМСУ городского поселения Щёлково | 23312.4 | 23312.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 2368.7 | 2368.7 | 0 | 0 | 10.16%
| Оплата кредиторской задолженности, исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и иные платежи | 111.8 | 111.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 111.9 | 111.9 | 0 | 0 | 100.1%
| Обеспечение непредвиденных расходов по обеспечению финансовых обязательств городского поселения Щёлково,, возникших в связи с решением вопросов местного значения | 20463.3 | 20463.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Расходы на содержание и ремонт муниципального имущества городского поселения Щёлково | 2737.3 | 2737.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 2256.8 | 2256.8 | 0 | 0 | 82.45%
| Подпрограмма IV Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском поселении Щёлково | 500 | 500 | 0 | 0 | [5 empty] | 500 | 500 | 0 | 0 | 100%
| Финансовая помощь общественным объединениям в городском поселении Щёлково, осуществляющим работу с различными категориями граждан и оказывающим населению различные социальные услуги. | 500 | 500 | 0 | 0 | [5 empty] | 500 | 500 | 0 | 0 | 100%
8 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково" | 9419 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9362.215 | 9362.215 | 0 | 0 | 99.4%
| 1.1. Основное мероприятие. Информирование населения городского поселения Щёлково об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково | 9419 | 9419 | 0 | 0 | [5 empty] | 9362.215 | 9362.215 | 0 | 0 | 99.4%
| 1.1.1. Информирование населения городского поселения Щёлково об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково в печатных СМИ выходящих на территории городского поселения Щёлково | 3786 | 3786 | 0 | 0 | [5 empty] | 3768.72 | 3768.72 | 0 | 0 | 99.54%
| 1.1.2. Информирование жителей городского поселения Щёлково о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского поселения Щёлково радиопрограммы | 1500 | 1500 | 0 | 0 | [5 empty] | 1492.5 | 1492.5 | 0 | 0 | 99.5%
| 1.1.3. Информирование жителей городского поселения Щёлково о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского поселения Щёлково телепередач | 2500 | 2500 | 0 | 0 | [5 empty] | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 100%
| 1.1.4. Информирование населения городского поселения Щёлково о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково путем размещения материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных городского поселения Щёлково | 387 | 387 | 0 | 0 | [5 empty] | 336.459 | 336.459 | 0 | 0 | 86.94%
| 1.1.5. Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково, формирование положительного образа городского поселения Щёлково как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности | 345 | 345 | 0 | 0 | [5 empty] | 235.25 | 235.25 | 0 | 0 | 68.19%
| 1.1.6. Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий | 555 | 555 | 0 | 0 | [5 empty] | 554.986 | 554.986 | 0 | 0 | 100%
| 1.1.7. Организация мониторинга печатных и электронных СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории городского поселения Щёлково | 200 | 200 | 0 | 0 | [5 empty] | 187 | 187 | 0 | 0 | 93.5%
| 1.1.8. Взносы в Совет муниципальных образований Московской области | 146 | 146 | 0 | 0 | [5 empty] | 287.3 | 287.3 | 0 | 0 | 196.8%
9 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского поселения Щёлково" | 512579.1 | 150899.1 | 361680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383596.1 | 128108.3 | 255487.8 | 0 | 74.84%
| Подпрограмма 1. Транспортное обслуживание населения и безопасность дорожного движения | 32666.1 | 13515.1 | 19151 | 0 | [5 empty] | 24655.6 | 11696.6 | 12959 | 0 | 75.48%
| Основное мероприятие 1. Транспортное обслуживание населения | 4877.9 | 4877.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 4145.3 | 4145.3 | 0 | 0 | 84.98%
| 1.1. Мероприятия по транспортному обслуживанию населения социальными маршрутами | 4305.7 | 4305.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 3573.1 | 3573.1 | 0 | 0 | 82.99%
| 1.2. Дополнительные мероприятия по транспортному обслуживанию населения | 572.2 | 572.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 572.2 | 572.2 | 0 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах городского поселения Щелково | 24182.9 | 5031.9 | 19151 | 0 | [5 empty] | 16905 | 3946 | 12959 | 0 | 69.9%
| 2.1. Мероприятия по нанесению горизонтальной разметки | 1232 | 1232 | 0 | 0 | [5 empty] | 1232 | 1232 | 0 | 0 | 100%
| 2.2. Мероприятия по установке дорожных знаков | 1093.6 | 1093.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 99.2 | 99.2 | 0 | 0 | 9.071%
| 2.3. Мероприятия по устройству и ремонту ИДН, остановок, светофорных объектов, пешеходных направляющих | 21857.3 | 2706.3 | 0 | 19151 | [5 empty] | 15573.8 | 2614.8 | 12959 | 0 | 71.25%
| Основное мероприятие 3. Устройство парковочных мест | 3605.3 | 3605.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 3605.3 | 3605.3 | 0 | 0 | 100%
| Подпрограмма 2 . Развитие дорожного хозяйства. | 479913 | 137384 | 342529 | 0 | [5 empty] | 358940.5 | 116411.7 | 242528.8 | 0 | 74.79%
| Основное мероприятие 1. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования | 5305.1 | 5305.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 5305.1 | 5305.1 | 0 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 78665.6 | 8592.6 | 70073 | 0 | [5 empty] | 71604.6 | 8295.6 | 63309 | 0 | 91.02%
| 2.1. Проведение экспертизы асфальтового покрытия | 440 | 440 | 0 | 0 | [5 empty] | 366.7 | 366.7 | 0 | 0 | 83.34%
| 2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 78225.6 | 8152.6 | 70073 | 0 | [5 empty] | 71237.9 | 7928.9 | 63309 | 0 | 91.07%
| Основное мероприятие 3. Ремонт внутриквартальных проездов | 2294.5 | 2294.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 1574.7 | 1574.7 | 0 | 0 | 68.63%
| 3.1. Проведение экспертизы | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.2. Ремонт внутриквартальных проездов | 2294.5 | 2294.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 1574.7 | 1574.7 | 0 | 0 | 68.63%
| Основное мероприятие 5. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети | 59107.5 | 59107.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 56431.4 | 56431.4 | 0 | 0 | 95.47%
| 5.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования | 5417.5 | 5417.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 5417.4 | 5417.4 | 0 | 0 | 100%
| 5.2. Содержание внутриквартальных дорог и проездов | 4190 | 4190 | 0 | 0 | [5 empty] | 1589.9 | 1589.9 | 0 | 0 | 37.95%
| Субсидии для МБУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства» | 49500 | 49500 | 0 | 0 | [5 empty] | 49424.1 | 49424.1 | 0 | 0 | 99.85%
| 5.3. Содержание подземного перехода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5.4. Приобретение коммунальной и дорожной техники для нужд дорожного хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Выполнение проекто-изыскательных работ и строительство моста через р. Клязьма с подходами от ул.Фабричная до Восточной | 334540.3 | 62084.3 | 272456 | 0 | [5 empty] | 224024.7 | 4804.9 | 179219.8 | 0 | 66.96%
10 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково "Формирование современной городской среды" | 686225.45 | 400422.18 | 244115.64 | 41687.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524611.38 | 373854.15 | 150757.23 | 0 | 76.45%
| Подпрограмма I "Комфортная городская среда" | 501979.42 | 304767.98 | 197211.44 | 0 | [5 empty] | 397736.48 | 279509.9 | 118226.58 | 0 | 79.23%
| Основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий городского поселения Щёлково | 141378.6 | 141378.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 139099.3 | 139099.3 | 0 | 0 | 98.39%
| Мероприятие 1.1: Обеспечение выполнения работ по благоустройству, содержанию и ремонту объектов благоустройства г. п. Щёлково в рамках муниципального задания МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства» | 129991 | 129991 | 0 | 0 | [5 empty] | 129991 | 129991 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1.2: Субсидии на иные цели МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства» | 7568.6 | 7568.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 5309.3 | 5309.3 | 0 | 0 | 70.15%
| Мероприятие 1.2.1: Субсидии на иные цели МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства» Валка аварийных и сухостойных деревьев, обрезка веток на территории г.п. Щёлково | 2500 | 2500 | 0 | 0 | [5 empty] | 1888.1 | 1888.1 | 0 | 0 | 75.52%
| Мероприятие 1.2.2: Субсидии на иные цели МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства» На оказание услуги по охране демонтированных нестационарных объектов, некапитальных сооружений на площадке, расположенной вблизи дома № 139 по адресу: г. Щёлково, ул. Заречная | 703.7 | 703.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 703.7 | 703.7 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1.2.3: Субсидии на иные цели МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства». Организация субботников и ликвидация несанкционированных навалов мусора на территории г.п. Щёлково | 1964.9 | 1964.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 1776.6 | 1776.6 | 0 | 0 | 90.42%
| Мероприятие 1.2.4: Субсидии на иные цели МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства». Разработка проекта по замене моста в п. Хомутово г.п. Щёлково | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Мероприятие 1.2.5: Субсидии на иные цели МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства». Выполнение работ по замене моста в п. Хомутово г.п. Щёлково | 1000 | 1000 | 0 | 0 | [5 empty] | 940.9 | 940.9 | 0 | 0 | 94.09%
| Мероприятие 1.2.5: Субсидии на иные цели МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства». Праздничное оформление объектов благоустройства | 1400 | 1400 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2: Устройство и ремонт контейнерных площадок на территории г.п. Щёлково | 3819 | 3819 | 0 | 0 | [5 empty] | 3799 | 3799 | 0 | 0 | 99.48%
| Основное мероприятие 2: Приобретение и установка детских игровых площадок на территории г.п. Щёлково | 300 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2.1: Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы | 300 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2.1.1: Приобретение и установка детской площадки по адресу: г. Щёлково, ул. Московская, дом 138, к. 3, городское поселение Щёлково, Щёлковского муниципального | 300 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Основное мероприятие 3: Благоустройство дворовых территорий г. п. Щёлково | 89513.51 | 79284.91 | 10228.6 | 0 | [5 empty] | 81056.48 | 72377 | 8679.48 | 0 | 90.55%
| Мероприятие 3.1: Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (субсидия) | 15625 | 5453.13 | 10171.87 | 0 | [5 empty] | 13252.38 | 4625.1 | 8627.28 | 0 | 84.82%
| Мероприятие 3.1.1: Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт ремонт дворовых территорий | 15625 | 5453.13 | 10171.87 | 0 | [5 empty] | 13252.38 | 4625.1 | 8627.28 | 0 | 84.82%
| Мероприятие 3.1.1.1: Субсидии на иные цели МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства» Ремонт дворовых территорий | 15625 | 5453.13 | 10171.87 | 0 | [5 empty] | 13252.38 | 4625.1 | 8627.28 | 0 | 84.82%
| Мероприятие 3.2: Субсидии на иные цели МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства» Ремонт дворовых территорий, устройство, обустройство парковочных мест" | 8583.4 | 8583.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 7619.9 | 7619.9 | 0 | 0 | 88.77%
| Мероприятие 3.3: Субсидии на иные цели МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства» Комплексное благоустройство дворовых территорий г. п. Щёлково | 49403.98 | 49403.98 | 0 | 0 | [5 empty] | 44496.4 | 44496.4 | 0 | 0 | 90.07%
| Мероприятие 3.4: Предоставление субсидии из бюджета Московской области на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 87.13 | 30.4 | 56.73 | 0 | [5 empty] | 80 | 27.8 | 52.2 | 0 | 91.82%
| Мероприятие 3.3.1: Комплексное благоустройство территории г.п. Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области (приобретение малых архитектурных форм) | 87.13 | 30.4 | 56.73 | 0 | [5 empty] | 80 | 27.8 | 52.2 | 0 | 91.82%
| Мероприятие 3.4.: Субсидии на иные цели МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства» Устройство резинового покрытия и основания под покрытие на детских игровых и спортивных площадках по адресам комплексного благоустройства 2017 года | 9922 | 9922 | 0 | 0 | [5 empty] | 9716 | 9716 | 0 | 0 | 97.92%
| Мероприятие 3.5: Содержание и ремонт детских игровых и спортивных площадок г.п. Щёлково | 5820 | 5820 | 0 | 0 | [5 empty] | 5820 | 5820 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3.6: Осуществление мероприятий по подключению систем видеонаблюдения, установленных на детских игровых площадках, к системе «Безопасный регион» | 27 | 27 | 0 | 0 | [5 empty] | 27 | 27 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3.7: Осуществление мероприятий по установке камеры видеонаблюдения по адресу: г.п. Щёлково, Пролетарский проспект, 12 (детская игровая площадка) и подключению к системе «Безопасный регион» | 16 | 16 | 0 | 0 | [5 empty] | 16 | 16 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3.8: Поставка и установка камеры видеонаблюдения по адресу: Щёлковский р-н, г.п. Щёлково, пос. Образцово, ул. Садовая (детская игровая площадка) и подключение к системе «Безопасный регион» | 29 | 29 | 0 | 0 | [5 empty] | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 99.31%
| Основное мероприятие 4: Борьба с борщевиком | 211 | 74 | 137 | 0 | [5 empty] | 211 | 74 | 137 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 5: Благоустройство общественных территорий - набережная вдоль ул. Шмидта | 181832.35 | 63639.7 | 118192.65 | 0 | [5 empty] | 147250.5 | 53512.6 | 93737.9 | 0 | 80.98%
| Мероприятие 5.1: Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 181555.55 | 63362.9 | 118192.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 5.1.1: Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство общественных территорий | 181555.55 | 63362.9 | 118192.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 5.1.1.1: Благоустройство набережной вдоль ул. Шмидта | 181555.55 | 63362.9 | 118192.65 | 0 | [5 empty] | 147020.2 | 53282.3 | 93737.9 | 0 | 80.98%
| Мероприятие 5.3: Мероприятие по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и подготовку технических условий по объекту благоустройства набережной вдоль ул. Шмидта,г.п. Щёлково | 7 | 7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 5.4: Осуществление строительного контроля за выполнением работ по объекту благоустройства – набережная вдоль ул. Шмидта | 169.8 | 169.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 130.3 | 130.3 | 0 | 0 | 76.74%
| Мероприятие 5.5: Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту благоустройства – набережная вдоль ул. Шмидта | 100 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 6: Благоустройство общественных территорий - сквер им. Пушкина в городском поселении Щёлково | 30843.3 | 12490.11 | 18353.19 | 0 | [5 empty] | 26598.7 | 10926.5 | 15672.2 | 0 | 86.24%
| Мероприятие 6.1: Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 30743.3 | 12390.11 | 18353.19 | 0 | [5 empty] | 26498.7 | 10826.5 | 15672.2 | 0 | 86.19%
| Мероприятие 6.1.1: Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство общественных территорий | 30743.3 | 12390.11 | 18353.19 | 0 | [5 empty] | 26498.7 | 10826.5 | 15672.2 | 0 | 86.19%
| Мероприятие 6.1.1.1: Благоустройство сквера им. Пушкина в городском поселении Щёлково | 30743.3 | 12390.11 | 18353.19 | 0 | [5 empty] | 26498.7 | 10826.5 | 15672.2 | 0 | 86.19%
| Мероприятие 6.2: Осуществление строительного контроля за выполнением работ по объекту благоустройства сквера им. Пушкина в г.п. Щелково. | 100 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 7: Мероприятие по благоустройству общественных пространств (зоны отдыха, скверы, пешеходные зоны) | 488 | 488 | 0 | 0 | [5 empty] | 484.8 | 484.8 | 0 | 0 | 99.34%
| Основное мероприятие 7.1: Выполнение работ по устройству металлических пешеходных ограждений пешеходного моста, соединяющего правый берег р. Клязьма с левым, в районе церкви Преподобного Серафима Саровского | 488 | 488 | 0 | 0 | [5 empty] | 484.8 | 484.8 | 0 | 0 | 99.34%
| Основное мероприятие 8: Благоустройство общественных территорий в военных городках Московской области по адресу: Щёлковский муниципальный район, г.п. Щёлково, ул. Гагарина | 57412.66 | 7412.66 | 50000 | 0 | [5 empty] | 3035.7 | 3035.7 | 0 | 0 | 5.288%
| Мероприятие 8.1: Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство общественных территорий в военных городках Московской области | 57257.36 | 7257.36 | 50000 | 0 | [5 empty] | 2907.3 | 2907.3 | 0 | 0 | 5.078%
| Мероприятие 8.1.1: Благоустройство общественных территорий военного городка по адресу: Щёлковский муниципальный район, г. Щёлково, ул. Гагарина | 57257.36 | 7257.36 | 50000 | 0 | [5 empty] | 2907.3 | 2907.3 | 0 | 0 | 5.078%
| Мероприятие 8.2: Осуществление строительного контроля за выполнением работ по объекту благоустройства общественных территорий военного городка г. Щёлково, ул. Гагарина | 55.3 | 55.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 28.4 | 28.4 | 0 | 0 | 51.36%
| Мероприятие 8.3: Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту благоустройства общественных территорий военного городка г. Щёлково, ул. Гагарина | 100 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 100%
| Подпрограмма II "Благоустройство территорий городского поселени Щёлково" | 74437.1 | 54907.1 | 19530 | 0 | [5 empty] | 66996.6 | 53661.65 | 13334.95 | 0 | 90%
| Основное мероприятие 1: Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 46370 | 46370 | 0 | 0 | [5 empty] | 46351.5 | 46351.5 | 0 | 0 | 99.96%
| Мероприятие 1.1: Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением г.п. Щёлково | 5000 | 5000 | 0 | 0 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1.2: Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещением г.п. Щёлково | 7000 | 7000 | 0 | 0 | [5 empty] | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 1.3: Уличное освещение (оплата за потребленную электроэнергию объектами уличного освещения) | 34370 | 34370 | 0 | 0 | [5 empty] | 34351.5 | 34351.5 | 0 | 0 | 99.95%
| Основное мероприятие 2: Формирование комфортной городской световой среды | 28067.1 | 8537.1 | 19530 | 0 | [5 empty] | 20645.1 | 7310.15 | 13334.95 | 0 | 73.56%
| Мероприятие 2.1: Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | 27905.7 | 8375.7 | 19530 | 0 | [5 empty] | 20483.8 | 7148.85 | 13334.95 | 0 | 73.4%
| Мероприятие 2.2: Проверка достоверности определения сметной стоимости | 161.4 | 161.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 161.3 | 161.3 | 0 | 0 | 99.94%
| Мероприятие 2.4: Осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Основное мероприятие 3: Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 3.1: Приобретение техники для нужд благоустройства территорий г. п. Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма III "«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Щёлковского муниципального района» | 109808.93 | 40747.1 | 27374.2 | 41687.63 | [5 empty] | 59878.3 | 40682.6 | 19195.7 | 0 | 54.53%
| Основное мероприятие 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 79357.53 | 10295.7 | 27374.2 | 41687.63 | [5 empty] | 29486.5 | 10290.8 | 19195.7 | 0 | 37.16%
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов | 76537.43 | 10295.7 | 24554.1 | 41687.63 | [5 empty] | 29486.5 | 10290.8 | 19195.7 | 0 | 38.53%
| Мероприятие: 1.1.1 Ремонт подъездов многоквартирных домов | 76537.43 | 10295.7 | 24554.1 | 41687.63 | [5 empty] | 29486.5 | 10290.8 | 19195.7 | 0 | 38.53%
| Мероприятие 1.2: Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на установку камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | 2820.1 | 0 | 2820.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 1.2.1: Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | 2820.1 | 0 | 2820.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Основное мероприятие 2: Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Щёлково | 30451.4 | 30451.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 30391.8 | 30391.8 | 0 | 0 | 99.8%
| Мероприятие 2.1: Имущественный взнос Администрации Щёлковского муниципального района на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в собственности городского поселения Щёлково | 30159 | 30159 | 0 | 0 | [5 empty] | 30150.1 | 30150.1 | 0 | 0 | 99.97%
| Мероприятие 2.2: Обследование, капитальный ремонт жилых домов и муниципальных квартир жилищного фонда | 98 | 98 | 0 | 0 | [5 empty] | 89 | 89 | 0 | 0 | 90.82%
| Мероприятие 2.3: Замена газового оборудования в жилых домах муниципального жилого фонда | 193 | 193 | 0 | 0 | [5 empty] | 152.7 | 152.7 | 0 | 0 | 79.12%
| Мероприятие 2.6: Снос аварийного жилого фонда | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково "Архитектура и градостроительство городского поселения Щёлково" | 3437.4 | 3437.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 2957.4 | 2957.4 | 0 | 0 | 86.04%
| Подпрограмма I Архитектура и градостроительство | 3437.4 | 3437.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 2957.4 | 2957.4 | 0 | 0 | 86.04%
| Мероприятие 2.1 Подготовка архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика г.п.Щёлково, созданию и развитию пешеходных зон и улиц | 2460 | 2460 | 0 | 0 | [5 empty] | 2460 | 2460 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2.1.1 Разработка архитектурно-планировочных решений и сметной документации по объекту: «Благоустройство набережной вдоль ул.Шмидта», г.Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область | 1880 | 1880 | 0 | 0 | [5 empty] | 1880 | 1880 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2.1.5 Разработка концепции по благоустройству общественных территорий военного городка по адресу: Щёлковский муниципальный район, г.Щёлково, ул.Гагарина | 480 | 480 | 0 | 0 | [5 empty] | 480 | 480 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2.1.6 Разработка концепции благоустройства левой стороны набережной р.Клязьма от моста в районе ул.Пушкина до пешеходного моста в районе рынка | 100 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2.5 Проведение мероприятий по защите прав и законных интересов граждан-соинвесторов, инвестировавших денежные средства в долевое жилищное строительство | 480 | 480 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 5.1 Подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков при осуществлении индивидуального жилищного строительства на территории ГПЩ | 497.4 | 497.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 497.4 | 497.4 | 0 | 0 | 100%
12 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково "Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг" | 2971 | 2493 | 478 | 0 | [5 empty] | 2143.7 | 2143.7 | 0 | 0 | 72.15%
| Подпрограмма I "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления" | 2971 | 2493 | 478 | 0 | [5 empty] | 2143.7 | 2143.7 | 0 | 0 | 72.15%
| Основное мероприятие1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского поселения Щёлково | 1976 | 1976 | 0 | 0 | [5 empty] | 1823 | 1823 | 0 | 0 | 92.26%
| 1.1 Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ городского поселения Щёлково, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 670 | 670 | 0 | 0 | [5 empty] | 658 | 658 | 0 | 0 | 98.21%
| 1.2 Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ городского поселения Щёлково прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 753 | 753 | 0 | 0 | [5 empty] | 726 | 726 | 0 | 0 | 96.41%
| 1.3 Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 552 | 552 | 0 | 0 | [5 empty] | 439 | 439 | 0 | 0 | 79.53%
| Основное мероприятие 2. Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского поселения Щёлково | 141 | 141 | 0 | 0 | [5 empty] | 134.7 | 134.7 | 0 | 0 | 95.53%
| 2.1 Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского поселения Щёлково и обеспечения совместной работы в ней | 141 | 141 | 0 | 0 | [5 empty] | 134.7 | 134.7 | 0 | 0 | 95.53%
| Основное мероприятие 3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ городского поселения Щёлково 2018-2022 | 114 | 114 | 0 | 0 | [5 empty] | 100.5 | 100.5 | 0 | 0 | 88.16%
| 3.1 Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ городского поселения Щёлково | 114 | 114 | 0 | 0 | [5 empty] | 100.5 | 100.5 | 0 | 0 | 88.16%
| Основное мероприятие 5 Создание, развитие и сопровождение цифровых платформ в социально-значимых сферах деятельности | 741 | 263 | 478 | 0 | [5 empty] | 85.5 | 85.5 | 0 | 0 | 11.54%
| Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 741 | 263 | 478 | 0 | [5 empty] | 85.5 | 85.5 | 0 | 0 | 11.54%
| Всего | 2378310.7134 | 1077993.4734 | 946562.38 | 353754.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108623.515 | 1001627.265 | 680550.31 | 426445.94 | 88.66%
| Начальник управления по экономической политике Администрации Щёлковского муниципального района | [9 empty] | Е.А.Митряева
Соколова А.В. 8(496)561-11-36