Утверждена

постановлением Администрации

Щёлковского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**Щёлковского муниципального района**

**«Формирование современной городской среды»**

Срок реализации муниципальной программы 2018-2022 годы

Утверждена постановлением

Администрации Щёлковского муниципального района: от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района

Дата размещения в подсистеме по формированию

муниципальных программ Московской области

ГАС "Управление":

**Паспорт муниципальной программы Щёлковского муниципального района «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | | | | | |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства городской среды и комфортного проживания населения на территории Щёлковского муниципального района  - повышение уровня благоустройства общественных территорий Щёлковского муниципального района;  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Щёлковского муниципального района;  - повышение уровня вовлечённости жителей, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Щёлковского муниципального района. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Комфортная городская среда 2. Благоустройство территорий Щёлковского муниципального района 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Щёлковского муниципального района | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Итого: | **1 081 900** | **216 416** | **216 236** | **216 416** | **216 416** | **216 416** |
| Средства бюджета Московской области | **17 410** | **3 482** | **3 482** | **3 482** | **3 482** | **3 482** |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района | **68 490** | **13 734** | **13 554** | **13 734** | **13 734** | **13 734** |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района | **996 000** | **199 200** | **199 200** | **199 200** | **199 200** | **199 200** |

**Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы развития сферы реализации муниципальной программы**

На территории Щёлковского муниципального района расположены 5 городских и 5 сельских поселений. Численность населения по состоянию на 01.01.2017 года составила 209 496 человек, площадь территорий – 69,1 тыс. га.

В поселениях мероприятия по благоустройству выполняются за счёт средств местных бюджетов.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей Щёлковского муниципального района.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Протяженность тротуаров и пешеходных дорожек, находящихся в собственности поселений составляет 51,7 км, не отвечает нормативным требованиям – 27,9 км или 54%.

Текущее состояние территорий Щёлковского муниципального района не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, малое количество парковок для автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, их неудовлетворительное состояние, неудовлетворительное состояние общественных территорий, недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Щёлковском муниципальном районе от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов в 2017 году составила 52,8 %, благоустроено 150 двора из 284.

Существенное положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зелёные насаждения, необходимый уровень освещённости дворов в темное время суток.

В настоящее время 1257 многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Участие Щёлковского муниципального района в региональной программе Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы" способствует решению вопросов капитального ремонта в данных домах.

Благоустройство территорий обеспечивает благоприятные условия для комфортного проживания населения.

Наличие несанкционированных свалок - главная причина загрязнения окружающей среды. Свалка отходов, в местах не предназначенных для этого, угрожает экологической обстановке и влияет на здоровье жителей. В настоящее время стоит задача решения этой проблемы.

В соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с безнадзорными животными» Щёлковский муниципальный район наделен отдельными государственными полномочиями в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление государственных полномочий, установленных настоящим Законом, в пределах выделенных бюджетам муниципальных образований Московской области финансовых средств.

Муниципальная программа направлена на повышение уровня благоустройства и комфортности населения.

**Цели муниципальной программы**

Целью Программы являются:

* повышение уровня благоустройства городской среды и комфортного проживания населения на территории Щёлковского муниципального района.
* повышение уровня благоустройства дворовых территорий Щёлковского муниципального района;
* повышение уровня благоустройства общественных территорий Щёлковского муниципального района;
* повышение уровня вовлечённости жителей, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Щёлковского муниципального района.

Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования Щёлковского муниципального района осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной программы.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, ограждений и прочего);

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного трудового участия жителей МКД, территория которых благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:

- установка оборудования детских и (или) спортивных площадок;

- устройство контейнерных площадок для сбора мусора;

- установка информационных стендов;

- озеленение территории.

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска малых архитектурных форм, бордюрного камня и т.д.

- озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

- иные виды работ по усмотрению жителей.

Работы по благоустройству территорий должны учитывать предложения, поступившие от заинтересованных лиц (граждане и организации), принимающих участие в отборе территорий МКД и наиболее посещаемой территории общего пользования Щёлковского муниципального района и соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Вместе с тем, повышение уровня комфортности проживания населения достигается проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; выполнением мероприятий в области жилищного хозяйства.

**Перечень и краткое описание муниципальных подпрограмм муниципальной программы**

В состав муниципальной программы входят следующие муниципальные подпрограммы:

I "Комфортная городская среда";

II "Благоустройство территорий Щёлковского муниципального района";

III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Щёлковского муниципального района".

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» включает:

Основное мероприятие 1 – Благоустройство общественных территорий Щёлковского муниципального района:

1.1 Благоустройство общественных территорий Щёлковского муниципального района;

1.2 Разработка архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий;

Основное мероприятие 2 - Санитарное содержание территорий:

2.1 Ликвидация несанкционированных свалок. Обеспечение сбора, вывоза и утилизации отходов;

2.2 Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора и хранения мусора, поставка оборудования для обустройства контейнерных площадок для сбора и хранения мусора;

Основное мероприятие 3 - Регулирование численности безнадзорных животных:

3.1 Отлов и содержание безнадзорных животных;

3.2 Обеспечение осуществления полномочий по организации проведения

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;

Основное мероприятие 4 – Приобретение и установка детских игровых площадок на территории Щёлковского муниципального района:

4.1 Установка детских игровых площадок на территории Щёлковского муниципального района.

Основное мероприятие 5 – Благоустройство дворовых территорий Щёлковского муниципального района:

5.1 Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий;

5.2 Комплексное благоустройство дворовых территорий Щёлковского муниципального района;

Подпрограмма II «Благоустройство территорий Щёлковского муниципального района» включает:

Основное мероприятие 1 – Уличное освещение

1.1 Уличное освещение (оплата за потребленную электроэнергию объектами уличного освещения);

1.2 Содержание, ремонт и техническое обслуживание объектов уличного освещения;

1.3 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения:

1.3.1 Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением Щёлковского муниципального района;

Основное мероприятие 2 – Формирование комфортной городской световой среды:

2.1 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»;

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Щёлковского муниципального района» включает:

Основное мероприятие 1 – Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах:

1.1 Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов;

1.1.1 Ремонт подъездов многоквартирных домов;

Основное мероприятие 2 – Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Щёлковского муниципального района:

2.1 Имущественный взнос Администрации Щёлковского муниципального района на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в собственности Щёлковского муниципального района;

2.2 Обследование, капитальный ремонт муниципальных квартир жилищного фонда;

2.3. Замена газового оборудования в жилых домах муниципального жилого фонда;

2.4 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в многоквартирных домах.

Основное мероприятие 3 – Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов:

3.1 Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

**Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Каждая муниципальная подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию ее цели и задач. Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.

Перечень мероприятий муниципальной программы предусмотрен в каждой муниципальной подпрограмме муниципальной программы.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом VIII «Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 08.08.2016 № 3587 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района» (с изменениями от 29.09.2016 № 4565, от 12.07.2017 № 4340).

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | | | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | Наименование основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Подпрограмма 1 Комфортная городская среда** | | | | | | | | | | |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе: зоны отдыха, пешеходные зоны, скверы, улицы и т.д. | Приоритетный | единица | | |  | 4 | 12 | 11 | 4 | 3 | Основное мероприятие 1:  Благоустройство общественных территорий Щёлковского муниципального района |
| Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | Приоритетный | шт | | |  | 4 | 12 | 7 | 4 | 2 |
| Количество выявленных несанкционированных свалок мусора на территории муниципального образования, включая объекты дорожного хозяйства и др. | Показатель муниципальной программы | шт. | | |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Основное мероприятие 2:  Санитарное содержание территорий |
| Количество отловленных безнадзорных животных | Показатель муниципальной программы | единица | | |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Основное мероприятие 3:  Санитарное содержание территорий |
| Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный | единица | | |  | 16 | 13 | 11 | 13 | 9 | Основное мероприятие 4:  Приобретение и установка детских игровых площадок на территории Щёлковского муниципального района |
| Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | Приоритетный | кв. м | | |  | 16 271 | 11 825 | 12 993 | 10 930 | 13 480 | Основное мероприятие 5: Благоустройство дворовых территорий Щёлковского муниципального района |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями  (Реализация ежегодных мероприятий по комплексному благоустройству не менее 10% дворовых территорий) | Приоритетный | % | | | 52,8 | 73 | 83 | 93 | 100 | 100 |
| Приоритетный | единица | | | 150 | 208 | 236 | 264 | 284 | 284 |
| **Подпрограмма 2 Благоустройство территорий Щёлковского муниципального района** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Обеспечение оплаты за электроэнергию, потребленную объектами уличного освещения – 100% | Показатель муниципальной программы | | % | |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1: Уличное освещение |
| Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | Приоритетный | | % | |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Светлый город | Показатель Рейтинга-50 | | % | |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Приоритетный | | единица | |  | 50 | 64 | 61 | 63 | 63 | Основное мероприятие 2: Формирование комфортной городской световой среды |
| **Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Щёлковского муниципального района** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество отремонтированных подъездов МКД | Приоритетный | | | единица |  | 1008 | 441 | 441 | 441 | 441 | Основное мероприятие 1: Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах |
| Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Приоритетный | | | единица |  | 81 | 59 | 61 | 65 | 59 | Основное мероприятие 2: Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории |
| Замена газового оборудования в жилых домах муниципального жилищного фонда | Показатель муниципальной программы | | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | Показатель муниципальной программы | | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующий нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С,D) | Показатель муниципальной программы | | | единица |  | 22 | 23 | 22 | 16 | 18 | Основное мероприятие 3:Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов |

**Паспорт муниципальной подпрограммы I**

**«Комфортная городская среда» на срок 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный  заказчик  подпрограммы | | **Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству** | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств:  Администрация Щёлковского муниципального района | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Всего, в том числе: | **615 910** | **123 182** | **123 182** | **123 182** | **123 182** | **123 182** |
| Средства бюджета Московской области | **17 410** | 3 482 | 3 482 | 3 482 | 3 482 | 3 482 |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района | **15 000** | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района | **583 500** | 116 700 | 116 700 | 116 700 | 116 700 | 116 700 |

**Общая характеристика сферы реализации**

**подпрограммы I и прогноз ее развития**

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории, осуществляемых органом местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц, в том числе предприятиями, организациями всех форм собственности, гражданами, проживающими на территории Щёлковского муниципального района.

Благоустройство территорий поселений продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Благоустройство - совокупность работ (по инженерной подготовке территории) и мероприятий (по расчистке, осушению и озеленению территории, улучшению микроклимата), осуществляемых в целях создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения, а также поддержанию в надлежащем состоянии объектов благоустройства, памятников и малых архитектурных форм, формирующих комфортную среду жизнедеятельности.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий поселений Щёлковского муниципального района являются:

неудовлетворительное состояние общественных территорий.

неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;

недостаточное количество малых архитектурных форм;

изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;

недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

При длительной эксплуатации дорожное покрытие дворовых территорий из асфальтового покрытия выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Щёлковского муниципального района от общего количества дворовых территорий МКД составила 52,8 %, благоустроено 150 дворов из 284.

На дворовых территориях присутствуют малые архитектурные формы, детские игровые площадки, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а так же потребность жителей в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворовых территорий, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию малыми архитектурными формами, детскими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых территорий.

Основной проблемой в области благоустройства общественных территорий является неудовлетворительное состояние общественных территорий: частично разрушены пешеходные тротуары, а также покрытие прилегающих территорий, неухоженный вид зелёных насаждений, неудовлетворительное состояние объектов благоустройства, малых архитектурных форм, фонтанов. Проведение работ по благоустройству общественных территорий улучшит эстетическое состояние территории, приведёт к улучшению внешнего облика города и мест массового пребывания населения.

Подпрограммой I предусмотрены мероприятия по содержанию объектов благоустройства, их ремонту, уходу за зелеными насаждениями, оформлению и содержанию цветников, санитарному содержанию и уборке территорий.

Подпрограмма I предусматривает привлечение к работам жителей, активно участвующих в благоустройстве и озеленению внутридворовых территорий.

Перечень мероприятий Подпрограммы I сформирован на основании результатов выполнения работ по благоустройству и озеленению территорий Щёлковского муниципального района за предыдущие годы, анализа сложившихся общественных территорий, центров отдыха и деловой активности горожан, обследования территорий, а также с учетом обращений жителей.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащий благоустройству в 2018-2022 годах указан в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Цели подпрограммы I**

Главной целью Подпрограммы I является обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства территорий Щёлковского муниципального района, направленного на создание комфортных условий проживания и улучшение качества жизни горожан, обеспечения чистоты и порядка на территории поселений Щёлковского муниципального района.

Поставленная цель может быть достигнута при условии реализации комплексного благоустройства и озеленения территорий Щёлковского муниципального района, привлечения предприятий и организаций всех форм собственности, жителей города к участию в решении проблем благоустройства поселений района, контроля за обеспечением сохранности объектов благоустройства.

Подпрограмма I предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

- благоустройство общественных территорий;

- санитарное содержание территорий;

- регулирование численности безнадзорных животных;

- приобретение и установка детских игровых площадок на территории Щёлковского муниципального района;

- благоустройство дворовых территорий Щёлковского муниципального района.

**Перечень мероприятий Подпрограммы I**

Перечень мероприятий Подпрограммы I приведен в [Приложении №](#sub_14000)1 к Подпрограмме I.

Приложение № 1

к подпрограмме I

**Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы I**

**«Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия на 2017 год, тыс. руб. | Всего,  тыс.руб. | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | | | | | Ответствен-  ный за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы I | Результаты  выполнения  мероприятий  муниципальной подпрограммы I |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.** | **Основное мероприятие 1:**  **Благоустройство общественных территорий Щёлковского муниципального района** | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого | **2018-2022** |  | **115 000** | **23 000** | **23 000** | **23 000** | **23 000** | **23 000** | Администрации поселений Щёлковского муниципаль  ного района | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | 115 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| **1.1.** | **Мероприятие 1.1:**  Выполнение работ по благоустройству и реконструкции общественных территорий Щёлковского муниципального района | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого | **2018-2022** |  | **115 000** | **23 000** | **23 000** | **23 000** | **23 000** | **23 000** | Администрации поселений Щёлковского муниципаль  ного района | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | 115 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| **1.2** | **Мероприятие 1.2**:  Разработка архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации поселений Щёлковского муниципаль  ного района | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Основное мероприятие 2:**  **Санитарное содержание территорий** | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого | **2018-2022** |  | **15 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципаль  ного района | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  | 15 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Мероприятие 2.1:**  Ликвидация несанкционированных свалок. Обеспечение сбора, вывоза и утилизации отходов | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого | **2018-2022** |  | **12 500** | **2 500** | **2 500** | **2 500** | **2 500** | **2 500** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципаль  ного района | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  | 12 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Мероприятие 2.2:**  Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора и хранения мусора, поставка оборудования для обустройства контейнерных площадок для сбора и хранения мусора | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого | **2018-2022** |  | **2 500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципаль  ного района | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  | 2 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Основное мероприятие 3:**  **Регулирование численности безнадзорных животных** | Субвенция на осуществление государственных полномочий в соответствии с законом МО от 28.12.2016 № 201/2016-ОЗ | Итого | **2018-2022** |  | **17 410** | **3 482** | **3 482** | **3 482** | **3 482** | **3 482** | Управление по ЖКХ и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района, Главное управление ветеринарии Московской области | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  | 17 410 | 3 482 | 3 482 | 3 482 | 3 482 | 3 482 |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Мероприятие 3.1:**  Отлов и содержание безнадзорных животных | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого | **2018-2022** |  | **12 535** | **2 507** | **2 507** | **2 507** | **2 507** | **2 507** | Управление по ЖКХ и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района, Главное управление ветеринарии Московской области | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  | 12 535 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 | 2 507 |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Мероприятие 3.2:**  Обеспечение осуществления полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Субвенция на осуществление государственных полномочий в соответствии с законом МО от 28.12.2016 № 201/2016-ОЗ | Итого | **2018-2022** |  | **4 875** | **975** | **975** | **975** | **975** | **975** | Управление по ЖКХ и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района, Главное управление ветеринарии Московской области | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  | 4 875 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Основное мероприятие 4:**  Приобретение и установка детских игровых площадок на территории Щёлковского муниципального района | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого | **2018-2022** |  | **25 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | Администрации поселений Щёлковского муниципаль  ного района | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4.1 | **Мероприятие 4.1:**  Установка детских игровых площадок на территории Щёлковского муниципального района | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого | **2018-2022** |  | **25 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | Администрации поселений Щёлковского муниципаль  ного района | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 5. | **Основное мероприятие 5:**  **Благоустройство дворовых территорий Щёлковского муниципального района** | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого | **2018-2022** |  | **443 500** | **88 700** | **88 700** | **88 700** | **88 700** | **88 700** | Администрации поселений Щёлковского муниципаль  ного района | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | **443 500** | 88 700 | 88 700 | 88 700 | 88 700 | 88 700 |
| 5.1 | **Мероприятие 5.1:**  Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого | **2018-2022** |  | **150 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | Администрации поселений Щёлковского муниципаль  ного района | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | 150 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 5.2 | **Мероприятие 5.2:**  Комплексное благоустройство дворовых территорий | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого | **2018-2022** |  | **293 500** | **58 700** | **58 700** | **58 700** | **58 700** | **58 700** | Администрации поселений Щёлковского муниципаль  ного района | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | 293 500 | 58 700 | 58 700 | 58 700 | 58 700 | 58 700 |
|  | **Подпрограмма 1**  Комфортная городская среда |  | Итого | **2018-2022** |  | **615 910** | **123 182** | **123 182** | **123 182** | **123 182** | **123 182** | Администрации поселений Щёлковского муниципаль  ного района | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  | 17 410 | 3 482 | 3 482 | 3 482 | 3 482 | 3 482 |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  | 15 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | 583 500 | 116 700 | 116 700 | 116 700 | 116 700 | 116 700 |

**Паспорт подпрограммы II**

**«Благоустройство территорий Щёлковского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный  заказчик  подпрограммы | | **Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству** | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств:  Администрация Щёлковского муниципального района | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Всего, в том числе: | **412 500** | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района | **412 500** | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 |

**Общая характеристика сферы реализации**

**Подпрограммы II и прогноз ее развития**

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих

взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение. Как правило, каждому жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Нормативное состояние уличного освещения необходимый элемент благоустройства территорий Щёлковского муниципального района.

Система наружного освещения включает в себя три основные направления: освещение транспортных магистралей, освещение жилых районов и пешеходных зон, архитектурное освещение.

Приоритетным направлением в организации освещения проезжих частей улиц является обеспечение безопасности на дороге. В данном случае решаются следующие задачи: достижение уровня освещенности, необходимого для достоверного и своевременного восприятия дорожной ситуации, обеспечение равномерности освещения, снижение уровня ДТП.

Система уличного освещения Щёлковского муниципального района нуждается в модернизации, значительная часть территорий нуждается в дополнительном свете, в том числе дворы, проезды, улицы. Для функционирования уличного освещения в нормативном состоянии необходимо проводить работы по капитальному ремонту и замене пришедших в негодность ламп, светильников, столбов.

Помимо своего основного назначения, наружное освещение улиц, пешеходных зон, скверов, площадей выполняет еще и эстетическую функцию. Городские фонари, гармонирующие с окружающей архитектурой, создают особую городскую атмосферу.

Дефицит денежных средств в местном бюджете городских и сельских поселений не позволяет в полном объёме обеспечить качественное освещение территорий района.

Участие в приоритетном проекте «Светлый город», с выделением средств из бюджета Московской области, позволит повысить энергоэффективность уличного освещения, создать комфортные условия в местах проведения досуга людей, в том числе дворовых территориях и общественных пространствах.

**Цели Подпрограммы II**

Целью Подпрограммы являетсяповышение уровня надежности, качества и эффективности работы системы наружного освещения. Это позволит создать оптимальные условия жизнедеятельности населения по освещённости автомобильных дорог, придомовых территорий, развитие современной и эффективной инфраструктуры.

Достижение цели будет осуществляться  за счёт комплексного выполнения мероприятий по благоустройству территорий Щёлковского муниципального района:

- повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;

- формирование комфортной городской световой среды.

Реализация мероприятий Подпрограммы II позволит:

- сократить уровень износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников;

- увеличить количество объектов электросетевого хозяйства и архитектурно художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства.

**Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы II.**

Перечень мероприятий Подпрограммы II приведен в [Приложении № 1](#sub_14000)   
к Подпрограмме II.

Приложение № 1

к Подпрограмме II

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**II «Благоустройство территорий Щёлковского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия по реализации муниципальной подпрограммы II | | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в базовом периоде, тыс. руб. | Всего,  тыс.руб. | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | | | | | Ответствен-  ный за выполнение мероприятий Подпрограммы II | Результаты  выполнения  мероприятий  Подпрограммы II |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** |  | 13 | 14 |
| **1.** | **Основное мероприятие 1:**  Уличное освещение | | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ | Итого | **2018-2022** |  | **380 000** | **76 000** | **76 000** | **76 000** | **76 000** | **76 000** | Администрации поселений Щёлковского муниципального района | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | 380 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1:**  Уличное освещение (оплата за потребленную электроэнергию объектами уличного освещения) | Заключение договора с 01 января | | Итого | **2018-2022** |  | **260 000** | **52 000** | **52 000** | **52 000** | **52 000** | **52 000** | Администрации поселений Щёлковского муниципального района | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | 260 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2:**  Содержание, ремонт и техническое обслуживание объектов уличного освещения | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | | Итого | **2018-2022** |  | **97 000** | **19 400** | **19 400** | **19 400** | **19 400** | **19 400** | Администрации поселений Щёлковского муниципального района | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | 97 000 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3:**  Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | | Итого | **2018-2022** |  | **23 000** | **4 600** | **4 600** | **4 600** | **4 600** | **4 600** | Администрации поселений Щёлковского муниципального района | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | 23 000 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| 1.3.1 | **Мероприятие 1.3.1:**  Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | | Итого | **2018-2022** |  | **23 000** | **4 600** | **4 600** | **4 600** | **4 600** | **4 600** | Администрации поселений Щёлковского муниципального района | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | 23 000 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| 2. | **Основное мероприятие 2:**  Формирование комфортной городской световой среды | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | | Итого | **2018-2022** |  | **32 500** | **6 500** | **6 500** | **6 500** | **6 500** | **6 500** | Администрации поселений Щёлковского муниципального района | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | 32 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1:**  Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | Подготовка сметной документации. Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | | Итого | **2018-2022** |  | **32 500** | **6 500** | **6 500** | **6 500** | **6 500** | **6 500** | Администрации поселений Щёлковского муниципального района | Приведение уровня освещённости улиц, проездов, набережных к нормативным значениям |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | 32 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
|  | **Подпрограмма II**  Благоустройство территорий Щёлковского муниципального района |  | | Итого | **2018-2022** |  | **412 500** | **82 500** | **82 500** | **82 500** | **82 500** | **82 500** | Администрации поселений Щёлковского муниципального района | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  | 412 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 |

**Паспорт подпрограммы III**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах**

**Щёлковского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный  заказчик  подпрограммы | | **Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству** | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств:  Администрация Щёлковского муниципального района | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Всего, в том числе: | 53 490 | 10 734 | 10 554 | 10 734 | 10 734 | 10 734 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района | 53 490 | 10 734 | 10 554 | 10 734 | 10 734 | 10 734 |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы развития сферы реализации Подпрограммы III**

Ввиду того, что в процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает необходимость проведения капитального ремонта конструктивных элементов с периодичностью, определенной ведомственными строительными нормами «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 58-88 (р), утвержденными приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312, потребовалась разработка муниципальной подпрограммы I.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных Законом в соответствии с Порядком использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Московской области   
от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=3C658C52B785DFCBB01E1CB19691A2BB488571301F8199343A7DE23534V234E) Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В соответствии со [статьей 158](consultantplus://offline/ref=3C658C52B785DFCBB01E1CB19691A2BB488571301F8199343A7DE23534241997E63030401E5C68ABV53EE) Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество, путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

**Цели Подпрограммы III**

Целью Подпрограммы III является cоздание безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Щёлковского муниципального района.

Достижение цели Подпрограммы III обеспечивается выполнением мероприятий:

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Щёлковского муниципального района;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Выполнение мероприятий позволит увеличить:

- количество отремонтированных подъездов МКД;

- количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы";

- увеличить количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, D).

**Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы III**

Перечень мероприятий Подпрограммы III приведен в [Приложении № 1](#sub_14000)   
к Подпрограмме III.

Приложение № 1

к подпрограмме III

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Щёлковского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы III | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия тыс. руб. | Всего, тыс. руб. | Объём финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Заключение соглашения с Мин ЖКХ МО.  Подготовка сметной документации.  Заключение соглашения с Управляющими компаниями. Выполнение работ. | **Итого** | 2018-2022 |  | **6 900** | **1 380** | **1 380** | **1 380** | **1 380** | **1 380** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение комфортных условий проживания населения |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  | 6 900 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Мероприятие 1.1**  Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов | Заключение соглашения с Мин ЖКХ МО.  Выполнение управляющими организациями ремонтных работ.  Принятие и финансирование выполненных работ. | **Итого** | 2018-2022 |  | **6 900** | **1 380** | **1 380** | **1 380** | **1 380** | **1 380** | Управляющие организации  Министерство ЖКХ МО Управление по ЖКХ и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение комфортных условий проживания населения |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  | 6 900 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие: 1.1.1**  Ремонт подъездов многоквартирных домов | Подготовка сметной документации.  Заключение соглашения с Управляющими компаниями. Выполнение управляющими организациями ремонтных работ.  Принятие и финансирование выполненных работ. | **Итого** | 2018-2022 |  | **6 900** | **1 380** | **1 380** | **1 380** | **1 380** | **1 380** | Управляющие организации  Министерство ЖКХ МО Управление по ЖКХ и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение комфортных условий проживания населения |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  | 6 900 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2:**  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Щёлковского муниципального района | Договор о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | **Итого** | 2018-2022 |  | **46 590** | **9 354** | **9 174** | **9 354** | **9 354** | **9 354** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  | 46 590 | 9 354 | 9 174 | 9 354 | 9 354 | 9 354 |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1:**  Имущественный взнос Администрации Щёлковского муниципального района на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в собственности Щёлковского муниципального района | Договор о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | **Итого** | 2018-2022 |  | **35 770** | **7 154** | **7 154** | **7 154** | **7 154** | **7 154** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение комфортных условий проживания населения |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  | 35 770 | 7 154 | 7 154 | 7 154 | 7 154 | 7 154 |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Мероприятие 2.2:**  Обследование, капитальный ремонт муниципальных квартир жилищного фонда | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | **Итого** | 2018-2022 |  | **2 500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение комфортных условий проживания населения |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  | 2 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | **Мероприятие 2.3:**  Замена газового оборудования в жилых домах муниципального жилого фонда | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | **Итого** | 2018-2022 |  | **1 000** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | **Мероприятие 2.4:**  Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в многоквартирных домах | Проведение процедуры размещения заказа. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | **Итого** | 2018-2022 |  | **7 320** | **1 500** | **1320** | **1500** | **1500** | **1500** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  | 7 320 | 1 500 | 1320 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3:**  Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов | Контроль Администрации Щёлковского муниципального района за включением в схему проведения капитального ремонта МКД мероприятий по энергосбережению.  Осуществление контроля за качеством выполняемых работ. | **Итого** | 2018-2022 | Мероприятие реализуется без привлечения бюджетных средств | | | | | | | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения.  Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов |
| Средства бюджета Московской области |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |
| 3.1 | **Мероприятие 3.1**  Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт | Контроль Администрации Щёлковского муниципального района за включением в схему проведения капитального ремонта МКД мероприятий по энергосбережению.  Осуществление контроля за качеством выполняемых работ. | **Итого** | 2018-2022 | Мероприятие реализуется без привлечения бюджетных средств | | | | | | | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения.  Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов |
| Средства бюджета Московской области |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района |