## Приложение
Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Щёлково Московской области в 2022 году
№ п/п | Наименование проекта, место реализации проекта, срок ввода объекта | Плановые значения на 2022 год (тыс.рублей) | Фактические значения 2022 года (тыс.рублей) | % исполнения плановых значений | Результаты реализации проекта
1. | Предоставление квартир детям-стротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 2022 | 88803 | 88394.72 | 99.5% | Приобретение 23х квартир
2. | Обеспечение жильем молодых семей (социальные выплаты),2022 | 34024.26 | 33904.33 | 99.65% | Приобретение квартир (18 свидетельств)
3. | Детский сад на 220 мест по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, ул. Школьная, вблизи МБОУ СОШ № 1 (ПИР и строительство) | 49139.8 | 49000 | 99.72% | Проектно-изыскательские работы, аванс СМР
4. | Общеобразовательная школа на 550 мест в пос. Новый городок Щелковского района (в том числе ПИР) | 182653.9 | 182653.9 | 100% | Строительно-монтажные работы
5. | Новый корпус на 550 учащихся МБОУ СОШ №11 им. Титова по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Институтская, д. 5, 2021г. | 1149325.1 | 783837.44 | 68.2% | Строительно-монтажные работы, сдан I этап- построен новый корпус школы
6. | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, микрорайон "Потапово-3А",2023г. | 436873.23 | 436873.23 | 100% | Строительно-монтажные работы
7. | Школа на 275 мест по адресу: Москов-ская область, г. Щелково, ул. Шмидта, д. 11, 2021г. | 653538.16 | 653537.22 | 100% | Школа введена в эксплуатацию 1 сентября 2022
8. | Модернизация КНС "Соколовская", г.Щёлково, в том числе ПИР | 153233.78 | 153171.66 | 99.96% | Строительно-монтажные работы
9. | Строительство котельной мощностью 25 Мвт по адресу: г.п. Щёлково, Щёлково-4, ул. Беляева, в том числе: техническое присоединение и проектно-изыскательские работы | 135936.72 | 135636.89 | 99.78% | Строительно-монтажные работы