## Приложение
Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Щёлково Московской области в 2020 году
№ п/п | Наименование проекта, место реализации проекта, срок ввода объекта | Плановые значения на 2020 год (тыс.рублей) | Фактические значения 2020 года (тыс.рублей) | % исполнения плановых значений | Результаты реализации проекта
1. | Предоставление квартир детям-стротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 2020 | 33699 | 33698.8 | 100% | приобретение квартир (15 свидетельств)
2. | Обеспечение жильем молодых семей (социальные выплаты),2020 | 20 396,8 | 20 381,3 | 100% | приобретение квартир (13 свидетельств)
3. | Обеспечение жильем многодетных семей (социальные выплаты),2020 | 8 016,2 | 8015.5 | 100% | приобретение квартиры (1 свидетельство)
4. | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,2020 | 123 946,8 | 119 411,3 | 96.3% | приобретено 29 квартир и 4 помещения выкуплены
5. | Новый корпус на 550 учащихся МБОУ СОШ №11 им. Титова по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Институтская, д. 5, 2021г. | 230 696,0 | 148 905,5 | 64.5% | проектно-изыскательские работы, строительство
6. | Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. "Солнечный",2020г. | 371 251,4 | 369 088,2 | 99.4% | Объект сдан в августе 2020
7. | Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. "Жегалово" ,2020г. | 950 187,3 | 886 931,9 | 93.3% | Объект сдан досрочно в августе 2020
8. | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, микрорайон "Потапово-3А",2023г. | 3 223,9 | 3 223,9 | 100% | проектно-изыскательские работы
9. | Школа на 275 мест по адресу: Москов-ская область, г. Щелково, ул. Шмидта, д. 11, 2021г. | 89 356,7 | 61 822,0 | 69.2% | проектно-изыскательские работы