При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг расходов бюджета городского округа Щёлково, направленных на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов, за 9 месяцев 2025 года» установлено, что в городском округе Щёлково за 9 месяцев 2025 года в рамках 3 национальных проектов осуществлялась реализация 3 федеральных проектов:

Национальный проект "Инфраструктура для жизни":

- Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".

Национальный проект "Молодежь и дети":

- Федеральный проект "Педагоги и наставники";

Национальный проект "Семья":

- Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры".

Согласно решению Совета депутатов от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями от 23.07.2025 № 129/18-41-НПА и от 29.08.2025 № 146/19-51-НПА) на реализацию мероприятий по национальным проектам в бюджете городского округа Щёлково утверждены расходы в сумме 1 047 129,7 тыс. рублей или 5,3 % от общей суммы расходов бюджета (19 661 494,7 тыс. рублей).

По состоянию на 01.10.2025 в сводной бюджетной росписи средства на реализацию национальных проектов, были предусмотрены в объеме 1 047 129,7 тыс. рублей, из которых	128 699,0 тыс. рублей (12,3 %) - средства федерального бюджета; 538 904,2 тыс. рублей (51,5 %) - средства бюджета Московской области; 379 526,3 тыс. рублей (36,2 %) – средства бюджета городского округа Щёлково.

Исполнение по всем национальным проектам за 9 месяцев 2025 года составило 620 919,4 тыс. рублей или 59,3 % от общего объема запланированных средств. Из них: 91 537,2 тыс. рублей (14,7 %) – средства федерального бюджета; 265 284,7 тыс. рублей (42,7 %) – средства бюджета Московской области; 264 097,5 тыс. рублей (42,5 %) – средства бюджета городского округа Щёлково.

Удельный вес расходов на реализацию национальных проектов в общем объеме исполнения расходов бюджета городского округа Щёлково за 9 месяцев 2025 года составляет 5,6 %, из них:

▫️ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» - 4,8 %;

▫️ по национальному проекту «Молодежь и дети» - 0,8 %;

▫️ по национальному проекту «Семья» - 0,1 %.

Объём средств, запланированных для заключения контрактов на 2025 год составляет 930 892,2. рублей.

По состоянию на 01.10.2025 заключено контрактов на сумму 891 307,4 тыс. рублей (35 контрактов). Это составляет 95,7 % от запланированных средств на заключение контрактов на 2025 год.

По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой городского округа Щёлково предлагается активизировать работу в рамках исполнения мероприятий по национальным проектам «Инфраструктура для жизни» и «Семья», по которым исполнение ниже 70,0 %.

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации городского округа Щёлково «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Щёлково «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» установлено, что в представленном проекте, финансовое обеспечение мероприятий программы увеличено на 744 295,4 тыс. рублей и составляет 7 665 106,3 тыс. рублей.

Изменение общих расходов муниципальной программы, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, планируется осуществить за счёт изменения расходов в 2025-2027 годах:

- увеличение расходов за счёт средств бюджета городского округа Щёлково на общую сумму 147 879,6 тыс. рублей;

-уменьшение расходов за счёт средств бюджета Московской области на 9 759,0 тыс. рублей;

- включение расходов за счёт средств фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 606 174,8 тыс. рублей.

Анализ предлагаемых изменений в программу проведен без учёта внебюджетных средств, которые не предусмотрены в бюджете городского округа Щёлково.

Увеличение финансового обеспечения (без учета внебюджетных источников) на общую сумму 744 295,4 тыс. рублей планируется по следующим подпрограммам:

По Подпрограмме 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» по Основному мероприятию 01 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» уменьшение расходов в общей сумме 861 004,2 тыс. рублей, а именно:

* по мероприятию 01.01 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» за счёт средств бюджета городского округа Щёлково уменьшение в 2025 году на 603 068,2 тыс. рублей, в 2026 году – на 318 852,3 тыс. рублей и увеличение в 2027 году на 172 831,9 тыс. рублей; за счёт бюджета Московской области уменьшение в 2025 году на 479 536,7 тыс. рублей, в 2026 году – на 977 295,1 тыс. рублей и увеличение в 2027 году на 554 432,8 тыс. рублей;

* по мероприятию 01.02. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставление субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений» за счёт средств бюджета городского округа Щёлково увеличение в 2025 году на 578 115,8 тыс. рублей и включение расходов в 2027 году в сумме 66 073,7 тыс. рублей; за счёт бюджета Московской области увеличение в 2025 году на 146 293,8 тыс. рублей;

Включение новой Подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда», содержащей Основное мероприятие И2 «Федеральный проект «Жилье», включающее в себя мероприятие И2.01 «Пересечение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» с расходами в 2025 году за счёт средств фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 606 174,8 тыс. рублей и в 2026 году за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 252 778,6 тыс. рублей, за счёт бюджета Московской области в сумме 746 346,2 тыс. рублей.

Общие объёмы расходов мероприятий на 2025-2027 годы, указанные в Проекте изменений в данную муниципальную программу, не соответствует объёму расходов данной программы на 2025 год, указанному в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями от 29.08.2025 № 146/19-51-НПА), однако соответствует показателям, указанным в  Сводной бюджетной росписи городского округа Щёлково на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по состоянию на 01.12.2025.

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации городского округа Щёлково «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Щёлково «Социальная защита населения» установлено, что в соответствии с финансовым обеспечением программы в новой редакции, объём средств, направленных на реализацию мероприятий программы, составит 353 313,7 тыс. рублей, что на 2 699,0 тыс. рублей больше утверждённых показателей.

Увеличение финансового обеспечения мероприятий программы на общую сумму 2 699,0 тыс. рублей, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, планируется осуществить за счёт: уменьшения средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 550,0 тыс. рублей и увеличения средств бюджета Московской области в сумме 3 249,0 тыс. рублей.

Увеличение финансового обеспечения мероприятий программы на 2 699,0 тыс. рублей, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, планируется осуществить по таким мероприятиям:

По Подпрограмме «Социальная поддержка граждан» по Основному мероприятию 15 «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу» мероприятию 15.03. «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию» планируется уменьшение финансирования в сумме 550,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета городского округа Щёлково.

По Подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» по Основному мероприятию 03. «Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области» мероприятию 03.02 «Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области» планируется увеличение финансового обеспечения в сумме 3 249,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета Московской области.

При проведении экспертизы установлено, что общий объём расходов на 2025 год, указанный в Проекте изменений в данную муниципальную программу, не соответствует объёму расходов данной программы на 2025 год, указанному в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями от 29.08.2025 № 146/19-51-НПА), но соответствует плановым годовым показателям, указанным в сводной бюджетной росписи по расходам на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на 08.12.2025 года.

Общий объём расходов на 2026-2027 годы, указанный в Проекте изменений в данную муниципальную программу, соответствует объёму расходов данной программы на 2026-2027 годы, указанному в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями от 29.08.2025 № 146/19-51-НПА) и соответствует плановым годовым показателям, указанным в сводной бюджетной росписи по расходам на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на 08.12.2025 года.

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации городского округа Щёлково «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Щёлково «Цифровое муниципальное образование» установлено, что в соответствии с финансовым обеспечением программы в новой редакции, объём бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, составит 856 460,2 тыс. рублей, что на 8 632,6 тыс. рублей больше утверждённых показателей.

Увеличение расходов мероприятий программы на общую сумму 8 632,6 тыс. рублей, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, планируется осуществить за счёт: уменьшения средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 105,5 тыс. рублей и увеличения средств бюджета Московской области в сумме 8 738,1 тыс. рублей.

Изменение общей суммы расходов муниципальной программы, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, планируется:

По Подпрограмме 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Основному мероприятие 01. «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» мероприятию 01.01. «Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» планируется увеличение на 2025 год в сумме 3 703,0 тыс. рублей, за счёт: увеличения средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 186,0 тыс. рублей и включения средств бюджета Московской области в сумме 3 517,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» планируется увеличение финансового обеспечения в сумме 5 115,6 тыс. рублей, за счёт: уменьшения финансового обеспечения средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 105,5 тыс. рублей и увеличения средств бюджета Московской области в сумме 5 221,1 тыс. рублей. Изменение планируется по таким мероприятиям:

- по Основному мероприятию 01. «Информационная инфраструктура» увеличение в сумме 4 497,6 тыс. рублей, из них: уменьшение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 723,5 тыс. рублей и включение финансового обеспечения за счёт средств бюджета Московской области в сумме 5 221,1 тыс. рублей:

* по мероприятию 01.02. «Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи» увеличение на 2026 год за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 4 942,0 тыс. рублей;

* по мероприятию 01.03. «Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней» исключение финансового обеспечения на 2026 год за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

* по мероприятию 01.04. «Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности» увеличение в сумме 1 555,6 тыс. рублей (за счёт уменьшения средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 3 665,5 тыс. рублей и включения средств бюджета Московской области в сумме 5 221,1 тыс. рублей), из них: на 2025 год увеличение в сумме 3 155,6 тыс. рублей (за счёт уменьшения средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 2 065,5 тыс. рублей и включения средств бюджета Московской области в сумме 5 221,1 тыс. рублей) и на 2026 год исключение финансового обеспечения за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 1 600,0 тыс. рублей.

- по Основному мероприятию 02. «Информационная безопасность» мероприятию 02.01. «Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, средств автоматизации деятельности по защите информации, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области» уменьшение на 2026 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей за счёт средств городского округа Щёлково.

- по Основному мероприятию 03. «Цифровое государственное управление» мероприятию 03.01. «Обеспечение программными продуктами» увеличение в сумме 1 618,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета городского округа Щёлково, из них: на 2025 год увеличение в сумме 1 960,0 тыс. рублей и на 2026 год уменьшение в сумме 342,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Основному мероприятию 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» мероприятию 01.02 «Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» уменьшение в сумме 186,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета городского округа Щёлково.

При проведении экспертизы установлено, что общий объём расходов на 2025 год, указанный в Проекте изменений в данную муниципальную программу, не соответствует объёму расходов данной программы на 2025 год, указанному в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями от 29.08.2025 № 146/19-51-НПА), но соответствует плановым годовым показателям, указанным в сводной бюджетной росписи расходов на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на 05.12.2025 года.

Общий объём расходов на 2026-2027 годы, указанный в Проекте изменений в данную муниципальную программу, соответствует объёму расходов данной программы на 2026-2027 годы, указанному в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями от 29.08.2025 № 146/19-51-НПА) и соответствует плановым годовым показателям, указанным в сводной бюджетной росписи расходов на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на 05.12.2025 года.