## Лист1
Приложение № 18 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково Форма 1
Сводный отчет (Сводный годовой отчет) о целевых показателях муниципальных программ городского округа Щёлково за 1 квартал 2026 года
№ | Наименование основного мероприятия (мероприятия)* | Целевые показатели | Тип показателя | Единица измерения | Планируемое значение целевого показателя на 2026 год | Достигнутое значение целевого показателя за 1 кв. 2026 год | Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению целевого показателя
1. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Здравоохранение"
Основное мероприятие 02 Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения
1.1 | Мероприятие 2.1 Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения | Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 22.2 | Показатель выполнен на 22,20% . Исполнение по итогу 2026 года
Основное мероприятие 02 Развитие мер социальной поддержки, премирование медицинских работников
1.2 | Мероприятие 2.4 Выплата компенсации за аренду жилья врачам и среднему медицинскому персоналу | Жилье - медикам, нуждающимся в обеспечении жильем | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | Показатель выполнен
2. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Культура и туризм"
Основное мероприятие 01 Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев
2.1 | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи» | Цифровизация музейных фондов | Отраслевой показатель | Единица | 19412 | 18357 | Показатель выполнен на 94,60% . Исполнение по итогу 2026 года
Основное мероприятие 01 Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области
2.2 | Мероприятие 1.2 «Комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов библиотек муниципального образования» | Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Отраслевой показатель | Человек | 35600 | 14723 | Показатель выполнен на 41,40% . Исполнение по итогу 2026 года
Основное мероприятие 01 Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев, Основное мероприятие 03 Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение текущего ремонта муниципальных музеев Московской области, Основное мероприятие 01 Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области, Основное мероприятие 02 Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение текущего ремонта муниципальных библиотек Московской области, Федеральный проект Я5 Семейные ценности и инфраструктура культуры, Основное мероприятие 01 Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области, Основное мероприятие 04 Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений, Основное мероприятие 05 Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение текущего ремонта муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений,
2.3 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи, Мероприятие 3.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных музеев» Мероприятие 3.4 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных музеях» Мероприятие 3.5 «Проведение текущего ремонта муниципальных музеев» Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки» Мероприятие 1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)» Мероприятие 2.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек» Мероприятие 2.4 «Проведение текущего ремонта муниципальных библиотек» Мероприятие Я5.1 «Создание модельных муниципальных библиотек» Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации» Мероприятие 1.2 «Мероприятия в сфере культуры» Мероприятие 1.4 «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек» Мероприятие 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения» Мероприятие 4.2 «Мероприятия в сфере культуры» Мероприятие 5.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы театрально-концертных учреждений культуры» Мероприятие 5.2 «Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры» Мероприятие 5.4 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры» Мероприятие 5.5 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в театрально-концертных организациях» Мероприятие 5.6 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях» Мероприятие 5.8 «Проведение текущего ремонта театрально-концертных учреждений культуры» Мероприятие 5.9 «Проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений культуры» Мероприятие 6.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха» Мероприятие 6.2 «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха» Мероприятие 7.2 «Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений в Московской области с высоким уровнем достижений работы в сфере культуры» Мероприятие 2.4 «Проведение ремонта объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений в сельской местности» Мероприятие 3.4 «Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры» Мероприятие 3.10 «Проведение текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры» Мероприятие 5.2 «Финансовое обеспечение выплат преподавателям в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры» Мероприятие 5.4 «Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам в области искусств, реализуемым на основе договоров об оказании платных образовательных услуг в муниципальных организациях дополнительного образования детей» | Число посещений мероприятий организаций культуры | Отраслевой показатель | Тысяча единиц | 1267.476 | 621.973 | Показатель выполнен на 49,10%. Исполнение по итогу 2026 года
Основное мероприятие 01 Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры; Основное мероприятие 03 Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса; Основное мероприятие 05 Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области
2.4 | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры» Мероприятие 3.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры» Мероприятие 3.2 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры» Мероприятие 3.4 «Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры» Мероприятие 3.10 «Проведение текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры» Мероприятие 5.2 «Финансовое обеспечение выплат преподавателям в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры» Мероприятие 5.4 «Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам в области искусств, реализуемым на основе договоров об оказании платных образовательных услуг в муниципальных организациях дополнительного образования детей» | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Отраслевой показатель | Процент | 10.7 | 9.4 | Показатель выполнен на 87,90%. Исполнение показателя запланировано на 2-4 кварталы 2026 года
Основное мероприятие 01 Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области Основное мероприятие 04 Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений Основное мероприятие 06 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха
2.5 | Мероприятие 1.2 «Мероприятия в сфере культуры» Мероприятие 4.2 «Мероприятия в сфере культуры» Мероприятие 6.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха» Мероприятие 6.2 «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха» | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Отраслевой показатель | Единица | 181 | 50 | Показатель выполнен на 27,60%. Исполнение показателя запланировано на 2-4 кварталы 2026 года
Основное мероприятие 01 Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры Основное мероприятие 03 Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса Основное мероприятие 05 Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области
2.6 | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры» Мероприятие 3.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры» Мероприятие 3.2 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры» Мероприятие 3.4 «Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры» Мероприятие 3.10 «Проведение текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры» Мероприятие 5.2 «Финансовое обеспечение выплат преподавателям в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры» Мероприятие 5.3 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы культуры» Мероприятие 5.4 «Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам в области искусств, реализуемым на основе договоров об оказании платных образовательных услуг в муниципальных организациях дополнительного образования детей» | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Процент | 80 | 78 | Показатель выполнен на 97,50%. Исполнение показателя по итогу 2026 года
Федеральный проект Я5 Семейные ценности и инфраструктура культуры
2.7 | Мероприятие Я5.1 «Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры Московской области)» | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Отраслевой показатель | Единица | 4 | 0 | Исполнение показателя запланировано на 2-4 кварталы 2026 года
3. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Образование"
Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования
3.1 | Мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования» Мероприятие 2.9 «Укрепление материально-технической базы и содержание имущества организаций дополнительного образования» | 2026 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Приоритетный показатель | Процент | 84.2 | 74.9 | Показатель выполнен на 89,00%. Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций; Основное мероприятие P2 Содействие занятости, Основное мероприятие Ю6 Педагоги и наставники, Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
3.2 | Мероприятие 1.7 « Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» Мероприятие 1.8 «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» Мероприятие 1.10 «Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» Мероприятие 1.11 «Выплата пособия и ежемесячных выплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций – молодым работникам и специалистам» Мероприятие 1.20 «Мероприятия в сфере дошкольного образования» Мероприятие 1.25 «Мероприятия в сфере образования» Мероприятие 1.28 «Обеспечение выплат ежемесячных доплат за напряженный труд работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций» Мероприятие P2.1 «Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений» Мероприятие Ю6.2 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» Мероприятие Ю6.4 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» Мероприятие Ю6.7 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования» | 2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Указ президента РФ, приоритетный показатель | Процент | 101.1 | 89.16 | Показатель выполнен на 88,20%. Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций; Основное мероприятие 04 Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, Федеральный проект Ю4 Все лучшее детям
3.3 | Мероприятие 1.37 «Финансовое обеспечение расходов на осуществление деятельности организаций, выполняющих функции методического сопровождения образовательных учреждений» Мероприятие 1.39 «Финансовое обеспечение услуг по предоставлению с использованием единой сети передачи данных доступа к информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных общеобразовательных организаций» Мероприятие 4.3 «Выплата компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации» Мероприятие Ю4.1 «Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов» | 2025 Доля высокобалльников к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ | Приоритетный показатель | Процент | 15.55 | 0 | Исполнение показателя запланировано на 2-4 кварталы 2026 года
Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций; Основное мероприятие 04 Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена; Федеральный проект EВ Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации; Федеральный проект P2 Содействие занятости; Основное мероприятие Ю6 Педагоги и наставники; Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
3.4 | Мероприятие 1.7 « Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» Мероприятие 1.8 «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» Мероприятие 1.10 «Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» Мероприятие 1.11 «Выплата пособия и ежемесячных выплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций – молодым работникам и специалистам» Мероприятие 1.13 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций» Мероприятие 1.20 «Мероприятия в сфере дошкольного образования» Мероприятие 1.21 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» Мероприятие 1.23 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций» Мероприятие 1.25 «Мероприятия в сфере образования» Мероприятие 4.3 «Выплата компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации» Мероприятие EВ.1 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» Мероприятие P2.1 «Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений» Мероприятие Ю6.2 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» Мероприятие Ю6.4 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» Мероприятие Ю6.7 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования» | 2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Указ президента РФ, приоритетный показатель | Процент | 100 | 101.74 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций; Основное мероприятие 02 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования
3.5 | Мероприятие 1.7 « Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» Мероприятие 1.30 «Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений» Мероприятие 1.36 «Укрепление материально-технической базы и содержание имущества общеобразовательных организаций» Мероприятие 2.5 «Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми за счет средств местного бюджета» | 2026 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций; Основное мероприятие 02 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования
3.6 | Мероприятие 1.36 «Укрепление материально-технической базы и содержание имущества общеобразовательных организаций» Мероприятие 2.5 «Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми за счет средств местного бюджета» | 2026 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | Указ Президента РФ, Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие Ю6 Педагоги и наставники
3.7 | Мероприятие Ю6.2 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях», Мероприятие Ю6.7 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» | 2025 Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получивших соответствующие ежемесячные выплаты денежного вознаграждения | Соглашение с ФОИВ | Процент | 100 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций; Основное мероприятие 02 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования; Основное мероприятие 04 Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена; Основное мероприятие 03 Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей; Основное мероприятие 04 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
3.8 | Мероприятие 1.15 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» Мероприятие 1.25 «Мероприятия в сфере образования» Мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования» Мероприятие 2.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования» Мероприятие 2.3 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования» Мероприятие 2.4 «Мероприятия в сфере дополнительного образования» Мероприятие 2.7 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы образования» Мероприятие 3.5 «Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях» Мероприятие 4.2 «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования» | 2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Указ Президента РФ, Целевой показатель | Процент | 100 | 84.4 | Показатель выполнен на 84,40%, Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций
3.9 | Мероприятие 1.7 « Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» Мероприятие 1.30 «Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений» | 2026 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Указ Президента РФ, Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | Показатель выполнен
4. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Социальная защита населения"
Основное мероприятие 01 Развитие негосударственного сектора социального обслуживания
4.1 | Мероприятие 1.4 «Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности» | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования | Отраслевой показатель | Процент | 0.04 | 0.04 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Развитие негосударственного сектора социального обслуживания
4.2 | Мероприятие 1.2 «Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения» | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | Процент | 1.13 | 1.13 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)
4.3 | Мероприятие 1.1 «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)» | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | Отраслевой показатель | Процент | 87.8 | 84.56 | Показатель выполнен на 96,30%. Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 01 Развитие негосударственного сектора социального обслуживания
4.4 | Мероприятие 1.1 «Оказание финансовой поддержки общественным объединениям инвалидов, а также территориальным подразделениям, созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов» Мероприятие 1.2 «Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения» Мероприятие 1.4 «Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности» Мероприятие 1.7 «Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта» | Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО | Отраслевой показатель | Единца | 11 | 1 | Показатель выполнен на 9,00%. Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 01 Развитие негосударственного сектора социального обслуживания
4.5 | Мероприятие 1.2 «Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения» Мероприятие 1.4 «Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности» Мероприятие 1.7 «Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта» | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО | Отраслевой показатель | Процент | 0.07 | 0.07 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Развитие негосударственного сектора социального обслуживания
4.6 | Мероприятие 1.4 «Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности» | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере образования | Отраслевой показатель | Единца | 1 | 1 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Развитие негосударственного сектора социального обслуживания
4.7 | Мероприятие 1.7 «Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта» | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта | Отраслевой показатель | Единица | 3 | 0 | Исполнение показателя запланировано на 3-4 кварталы 2026 года
Основное мероприятие 01 Развитие негосударственного сектора социального обслуживания
4.8 | Мероприятие 1.7 «Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта» | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта | Отраслевой показатель | Процент | 0.04 | 0.04 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Развитие негосударственного сектора социального обслуживания
4.9 | Мероприятие 1.2 «Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения» Мероприятие 1.4 «Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности» Мероприятие 1.7 «Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта» | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | Единица | 20 | 1 | Показатель выполнен на 5,00%. Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 01 Развитие негосударственного сектора социального обслуживания
4.10 | Мероприятие 1.2 «Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения» | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | Единица | 16 | 0 | Исполнение показателя запланировано на 3-4 кварталы 2026 года
Основное мероприятие 15 Предоставление государственных гарантий государственным гражданским служащим Московской области, поощрение за государственную гражданскую службу Московской области, Основное мероприятие 20 Обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни, Основное мероприятие 22 Оказание социальной поддержки гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувшим жилые помещения и находящимся в пунктах временного размещения и питания
4.11 | Мероприятие 15.3 «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию» Мероприятие 20.1 «Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста» Мероприятие 22.1 «Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | 2026 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Приоритетный показатель | Человек | 14598 | 1449 | Показатель выполнен на 10,00%. Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 03 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
4.12 | Мероприятие 3.1 «Мероприятия по организации отдыха детей Московской области в каникулярное время» Мероприятие 3.2 «Координация проведения обучения по охране труда работников, в том числе организация обучения по охране труда руководителей специалистов организаций муниципальной собственности» | 2026 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Приоритетный показатель | Процент | 64 | 0,89 | Показатель выполнен на 1,40%. Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 03 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
4.13 | Мероприятие 3.1 «Мероприятия по организации отдыха детей Московской области в каникулярное время», Мероприятие 3.2 «Координация проведения обучения по охране труда работников, в том числе организация обучения по охране труда руководителей специалистов организаций муниципальной собственности», Мероприятие 3.4 «Мероприятия по организации отдыха детей Московской области в каникулярное время за счет средств местного бюджета» | 2026 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Приоритетный показатель | Процент | 58 | 1.69 | Показатель выполнен на 3,00%. Исполнение показателя по итогу 2026 года
5. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Спорт"
Основное мероприятие 01 Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта
5.1 | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» | 2026 Доля жителей муниципального образования, приступивших к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения муниципального образования в возрасте от 6 лет | Приоритетный показатель | Процент | 1.2 | 0 | Показатель оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 2-ГТО за 2026 год
Основное мероприятие 01 Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта, Основное мероприятие 02 Создание условий для занятий физической культурой и спортом, Основное мероприятие 03 Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области
5.2 | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» Мероприятие 1.2 «Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта» Мероприятие 1.4 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» Мероприятие 1.7 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» Мероприятие 1.8 «Проведение текущего ремонта, обустройство территорий объектов спорта» Мероприятие 1.9 «Проведение текущего ремонта муниципальных учреждений физической культуры и спорта» Мероприятие 2.4 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений» Мероприятие 2.12 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений за счет средств местного бюджета» Мероприятие 3.2 «Проведение ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта» | 2026 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Приоритетный показатель | Процент | 73.76 | 0 | Показатель оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2026 год
Основное мероприятие 01 Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта
5.3 | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» Мероприятие 1.2 «Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта» Мероприятие 1.7 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | 2026 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Приоритетный показатель | Процент | 30 | 0 | Показатель оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2026 год
Основное мероприятие 01 Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта
5.4 | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» Мероприятие 1.2 «Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта» | 2026 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в муниципальном образовании, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Приоритетный показатель | Процент | 21 | 0 | Показатель оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 3-АФК за 2026 год
Основное мероприятие 01 Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта
5.5 | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» Мероприятие 1.3 «Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта» Мероприятие 1.7 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | 2026 Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Подготовка спортивных сборных команд; Основное мероприятие 02 Подготовка спортивного резерва учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки; Основное мероприятие 04 Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников учреждений физической культуры и спорта; Федеральный проект P5 Спорт - норма жизни
5.6 | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки» Мероприятие 1.2 «Предоставление субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям по подготовке спортивного резерва» Мероприятие 2.11 «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива» Мероприятие 2.12 «Обеспечение стимулирующих выплат отдельным категориям работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области по результатам оценки качества деятельности руководителей муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в Московской области» Мероприятие 4.3 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта» Мероприятие P5.2 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» | 2026 Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 04 Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников учреждений физической культуры и спорта
5.7 | Мероприятие 4.3 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта» | 2026 Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 116.14 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 02 Создание условий для занятий физической культурой и спортом
5.8 | Мероприятие 2.10 «Устройство универсальных спортивных площадок» | 2026 Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области универсальных спортивных площадок | Приоритетный показатель | Единица | 1 | 0 | Выполнение показателя запланировано на 3 квартал 2026 года
6. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Развитие сельского хозяйства"
Основное мероприятие 01 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, Основное мероприятие 06 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Основное мероприятие 01 Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия
6.1 | Мероприятие 6.1 «Развитие приоритетных отраслей АПК» Мероприятие 1.1 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий» Мероприятие 1.2 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского» Мероприятие 1.1 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» Мероприятие 1.2 «Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников» | 2026 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Приоритетный показатель | Процент | 97 | 0 | Расчёт показателя по производству продукции животноводства и ягод согласно методики производится 1 раз в год. Исполнение показателя по итогу 2026 года
7. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Экология и окружающая среда"
Основное мероприятие 01 Проведение обследований состояния окружающей среды; Основное мероприятие 02 Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий
7.1 | Мероприятие 1.1 «Проведение анализов качества воды»; Мероприятие 1.3 «Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды»; Мероприятие 2.3 «Обустройство родников» | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Отраслевой показатель | Единица | 708 | 91 | Показатель выполнен на 13,00%, Исполнение запланировано на 4 кв. 2026 года
Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению
7.2 | Мероприятие 1.1 «Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования» Мероприятие 1.3 «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» Мероприятие 1.5 «Обследование и содержание гидротехнических сооружений» | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 0 | Исполнение показателя запланировано на 4 кв. 2026 г
Основное мероприятие 03 Ликвидация последствий засорения водных объектов
7.3 | Мероприятие 3.2 «Исследования состояния и загрязнения водных объектов, расположенных в границах городского округа»; Мероприятие 3.3 «Проведение работ по очистке прудов от мусора» | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Отраслевой показатель | Штука | 1 | 0 | Исполнение показателя запланировано на 4 кв. 2026 г
Основное мероприятие 01 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
7.4 | Мероприятие 1.6 «Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 0 | Исполнение показателя запланировано на 4 кв. 2026 г
Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами, Основное мероприятие 02 Эксплуатация закрытых полигонов твердых коммунальных отходов после завершения технической части рекультивации, Основное мероприятие 05 Эксплуатация закрытых неотрекультивированных полигонов твердых коммунальных отходов, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде
7.5 | Мероприятие 1.15 «Разработка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории муниципального образования» Мероприятие 2.9 «Вывоз, утилизация и/или обезвреживание фильтрата и оказание услуг по сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО» Мероприятие 5.4 «Сбор, вывоз и утилизация поверхностных и фильтрационных вод с закрытого полигона, включенного в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде» Мероприятие 5.5 «Разработка и согласование нормативно-экологической документации и проекта санитарно-защитной зоны закрытого полигона, включенного в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде» Мероприятие 5.6 «Отбор проб, проводимый на территории закрытого полигона, включенного в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и расходы за обработку данных лабораторных исследований» | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов и законсервированного комплекса по переработке отходов | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 0 | Исполнение показателя запланировано на 4 кв. 2026 г
8. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
Основное мероприятие 02 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области, Основное мероприятие 03 Реализация мероприятий по подготовке населения, специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
8.1 | Мероприятие 2.1 «Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера» Мероприятие 3.1 «Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Мероприятие 3.2 «Создание и обеспечение функционирования учебно-консультационных пунктов на территории муниципального образования Московской области» Мероприятие 3.4 «Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений)» Мероприятие 3.5 «Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования» Мероприятие 3.6 «Разработка Паспорта безопасности территории муниципального образования» Мероприятие 4.1 «Создание, содержание аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования » Мероприятие 5.1 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса "Безопасный город"» | 2026 Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Приоритетный показатель | Процент | 73 | 73 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 05 Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области
8.2 | Мероприятие 5.1 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 2026 Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Приоритетный показатель | Человек на 100 тыс. населения | 59 | 6.7 | Показатель оценивается по итогу 2026 года
Основное мероприятие 03 Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
8.3 | Мероприятие 3.1 «Обеспечение готовности объектов гражданской обороны» Мероприятие 3.2 «Проведение учений и тренировок по гражданской обороне» Мероприятие 3.3 «Создание и содержание курсов гражданской обороны» Мероприятие 3.5 «Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации» Мероприятие 3.6 «Разработка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования» | 2026 Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны | Приоритетный показатель | Процент | 22 | 22 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 02 Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
8.4 | Мероприятие 2.1 «Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств» | 2026 Обеспеченность населения Московской области средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 05 Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области
8.5 | Мероприятие 5.2 «Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области» Мероприятие 5.4 «Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением "риска", и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью» Мероприятие 5.5 «Организация и проведение на территории муниципального образования антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования» | 2026 Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Приоритетный показатель | Единиц на 100000 человек | 101.3 | 19.6 | Показатель оценивается по итогу 2026 года
Основное мероприятие 07 Развитие похоронного дела
8.6 | Мероприятие 7.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела» Мероприятие 7.5 «Расходы на создание новых кладбищ и оформление земельных участков под существующими кладбищами в муниципальную собственность» Мероприятие 7.6 «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов» Мероприятие 7.9 «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 2026 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области
8.7 | Мероприятие 1.1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период)» Мероприятие 1.2 «Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах» Мероприятие 1.3 «Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде» | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 30 | 30 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Эксплуатация Системы-112 на территории муниципального образования
8.8 | Мероприятие 1.1 «Развитие Системы-112» Мероприятие 1.2 «Содержание и эксплуатация Системы-112» | 2026 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | Приоритетный показатель | Минута | 36 | 36 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 04 Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"
8.9 | Мероприятие 4.1 Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах | 2026 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно | Приоритетный показатель | Единица | 4536 | 4344 | Показатель выполнен на 95,80%. Исполнение по итогу 2026 года
Основное мероприятие 01 Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования, и мест с массовым пребыванием людей
8.10 | Мероприятие 1.1 «Проведение мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма» Мероприятие 1.2 «Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей» Мероприятие 1.3 «Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг)» Мероприятие 2.1 «Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин» Мероприятие 2.2 «Материальное стимулирование народных дружинников» Мероприятие 2.3 «Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин» Мероприятие 2.4 «Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан» Мероприятие 3.1 «Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц» Мероприятие 3.2 «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма» Мероприятие 3.3 «Организация и проведение "круглых столов" с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности» Мероприятие 3.4 «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма» Мероприятие 3.5 «Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов, направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о различных формах мошенничества» Мероприятие 4.1 «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках (площадках ТБО), остановках общественного транспорта» Мероприятие 4.3 «Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы "Безопасный регион"» Мероприятие 5.1 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» Мероприятие 5.2 «Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области» Мероприятие 5.4 «Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением "риска", и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью» Мероприятие 5.5 «Организация и проведение на территории муниципального образования антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования» Мероприятие 7.2 «Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы» Мероприятие 7.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела» Мероприятие 7.5 «Расходы на создание новых кладбищ и оформление земельных участков под существующими кладбищами в муниципальную собственность» Мероприятие 7.6 «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов» Мероприятие 7.9 «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 2026 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно | Приоритетный показатель | Количество | 1272 | 264 | Показатель оценивается по итогу 2026 года
Основное мероприятие 01 Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области; Основное мероприятие 03 Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
8.11 | Мероприятие 1.1 «Поддержание в постоянной готовности МСОН» Мероприятие 1.2 «Развитие и модернизация МСОН» | 2026 Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения населения (далее – МСОН) | Приоритетный показатель | Процент | 87 | 87 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области
8.12 | Мероприятие 1.3 «Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей)» Мероприятие 1.4 «Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области» Мероприятие 1.6 «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности» Мероприятие 1.7 «Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний» Мероприятие 1.11 «Опашка территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области» Мероприятие 1.13 «Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории» | 2026 Снижение числа погибших при пожарах | Приоритетный показатель | Процент | 10.7 | 10.7 | Показатель выполнен
9. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Жилище"
Основное мероприятие 01 Создание условий для развития жилищного строительства; Основное мероприятие 03 Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства
9.1 | Мероприятие 1.1 «Организация строительства» Мероприятие 3.3 «Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации» | Объем жилищного строительства | Указ Президента РФ | Тысяча квадратных метров | 280 | 50.5 | Показатель выполнен на 18,00%. Исполнение по итогу года
Основное мероприятие 01 Создание условий для развития жилищного строительства; Основное мероприятие 01 Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства; Основное мероприятие 01 Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Основное мероприятие 01 I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту; Основное мероприятие 01 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и членов их семей; Основное мероприятие 01 Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, Основное мероприятие 02 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
9.2 | Мероприятие 1.3 «Обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» Мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» Мероприятие 1.2 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета» Мероприятие 1.1 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями » Мероприятие 1.2 «Предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты» Мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей» Мероприятие 2.1 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей» Мероприятие 2.2 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» Мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей» | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Указ Президента РФ | Семья | 17 | 16 | Показатель выполнен на 94,10%. Исполнение по итогу года
10. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
Основное мероприятие 05 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов
10.1 | Мероприятие 5.1 «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)» Мероприятие 5.3 «Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 0 | Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 02 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области
10.2 | Мероприятие 2.2 «Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов» | Оснащенность автоматизированными системами контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Отраслевой показатель | Единица | 132 | 0 | Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области
10.3 | Мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения» Мероприятие 2.7 «Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения» Мероприятие 2.8 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Мероприятие 2.9 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований» | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Отраслевой показатель | Единица | 2 | 0 | Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области, Основное мероприятие 03 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности, Основное мероприятие 04 Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню"
10.4 | Мероприятие 1.5 «Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение)» Мероприятие 1.6 «Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)» Мероприятие 1.7 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» Мероприятие 1.8 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения» Мероприятие 1.13 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения)» Мероприятие 1.29 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)» Мероприятие 3.1 «Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности» Мероприятие 3.2 «Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков» Мероприятие 4.3 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области» | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | Отраслевой показатель | Единица | 2 | 0 | Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 02 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области
10.5 | Мероприятие 2.51 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде» | Бережливый учет - оснащенность муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета | Отраслевой показатель | Единица | 50 | 0 | Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
10.6 | Мероприятие 2.6 «Содержание и ремонт шахтных колодцев» | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Отраслевой показатель | Единица | 204 | 0 | Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 01 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
10.7 | Мероприятие 1.4 «Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры» Мероприятие 1.10 «Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения» Мероприятие 1.17 «Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований» Мероприятие 2.5 «Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом» | Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 0 | Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
10.8 | Мероприятие 2.3 «Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения» | Разработан, утвержден (актуализирован) Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в т.ч. с применением моделирования аварийных ситуаций) | Отраслевой показатель | Единица | 1 | 1 | Показатель выполнен
11. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Предпринимательство"
Основное мероприятие 01 Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования Московской области, Основное мероприятие 51 Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области
11.1 | Мероприятие 1.7 «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход") мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях или на безвозмездной основе» Мероприятие 1.8 «Предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при размещении мобильного торгового объекта» Мероприятие 51.1 «Содействие увеличению количества предприятий общественного питания» | 2026 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Приоритетный показатель | Пос. мест /на 1000 жителей | 30.87 | 32.3 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 02 Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
11.2 | Мероприятие 2.1 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования» Мероприятие 2.2 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования» Мероприятие 2.3 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства» | 2026 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Приоритетный показатель | Единица | 1665 | 505 | Показатель выполнен на 30,30%. Исполнение по итогу года
Основное мероприятие 52 Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области
11.3 | Мероприятие 52.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями бытового обслуживания» | 2026 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | Приоритетный показатель | Раб. мест /на 1000 жителей | 5.85 | 8.08 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 50 Оценка уровня эффективности, результативности, обеспечение гласности и прозрачности контрактной системы в сфере закупок
11.4 | Мероприятие 50.1 «Проведение оценки общего уровня организации закупок»; Мероприятие 50.2 «Проведение оценки качества закупочной деятельности»; Мероприятие 50.3 «Проведение оценки доступности конкурентных процедур»; Мероприятие 50.4 «Проведение оценки экономической эффективности закупок по результатам их осуществления»; Мероприятие 50.5 «Проведение оценки объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»; Мероприятие 50.6 «Проведение оценки уровня поддержки субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок» Мероприятие 51.1 «Мониторинг хода исполнения ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области» Мероприятие 51.2 «Организация и проведение опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области» | 2026 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | Приоритетный показатель | Единица | 1 | 0 | Исполнение показателя по итогу года
Основное мероприятие 05 Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала
11.5 | Мероприятие 5.1 «Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий, направленных на расширение имеющихся производств» | 2026 Количество созданных рабочих мест | Приоритетный показатель | Единица | 995 | 195 | Показатель выполнен на 19,60%. Исполнение по итогу года
Основное мероприятие 02 Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
11.6 | Мероприятие 2.1 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования» Мероприятие 2.2 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования» Мероприятие 2.3 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства» | 2026 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Приоритетный показатель | Единица | 542.1 | 539.3 | Показатель выполнен на 99,50%
Основное мероприятие 02 Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
11.7 | Мероприятие 2.1 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования» Мероприятие 2.2 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования» Мероприятие 2.3 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства» | 2026 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Приоритетный показатель | Процент | 41.2 | 41.1 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 08 Стимулирование инвестиционной деятельности
11.8 | Мероприятие 8.1 «Поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности на территории городских округов Московской области» | 2026 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Приоритетный показатель | Тысяча рублей | 62.12 | 55.62 | Показатель выполнен на 89,50%. Исполнение по итогу года
Основное мероприятие 53 Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей
11.9 | Мероприятие 53.1 «Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей» Мероприятие 53.2 «Обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей» | 2026 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Приоритетный показатель | Процент | 3 | 1 | Показатель выполнен на 33,30%. Исполнение по итогу года
Основное мероприятие 02 Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
11.10 | Мероприятие 2.4 «Предоставление в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, отнесенного к имуществу казны, субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", осуществляющим деятельность на территории Московской области, без проведения торгов» | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отраслевой показатель | Единица | 2 | 2 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 02 Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
11.11 | Мероприятие 2.5 «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства на территории парков культуры и отдыха городских округов Московской области мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружениях (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах)» | Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтрках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах) | Отраслевой показатель | Единица | 11 | 3 | Показатель выполнен на 27,30%. Исполнение по итогу года
Основное мероприятие 01 Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования Московской области
11.12 | Мероприятие 1.10 «Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов» | 2026 Индекс физического объема оборота розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек | Приоритетный показатель | Процент | 103 | 103 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования Московской области
11.13 | Мероприятие 1.10 «Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов» | 2026 Доля нестационарных торговых объектов, размещённых по итогам аукциона на срок 5 и более лет, | Приоритетный показатель | Процент | 1.19 | 1.19 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования Московской области
11.14 | Мероприятие 1.10 «Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов» | 2026 Доля фактически размещённых по схеме мобильных и автоматизированных нестационарных торговых объектов от общего количества нестационарных торговых объектов | Приоритетный показатель | Процент | 0.5 | 0.5 | Показатель выполнен
12. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Управление имуществом и муниципальными финансами"
Основное мероприятие 02 Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ
12.1 | Мероприятие 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования» | 2026 Выполнение прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, за отчетный финансовый год | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 0 | Исполнение показателя по итогу года
Основное мероприятие 02 Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ
12.2 | Мероприятие 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» | 2026 Доля недвижимости, вовлеченной в налоговый оборот (ВНО) | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 15.88 | Показатель выполнен на 15,88%. Исполнение по итогу года.
Основное мероприятие 03 Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений
12.3 | Мероприятие 3.1 «Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений» | 2026 Доля обработанных заявлений граждан и юридических лиц на получение государственных услуг | Приоритетный показатель | Процент | 97 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 03 Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений
12.4 | Мероприятие 3.1 «Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений» | 2026 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 27 | Показатель выполнен на 27,00%. Исполнение по итогу года
Основное мероприятие 02 Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ
12.5 | Мероприятие 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования» Мероприятие 2.2 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» Мероприятие 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» | 2026 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 25 | Показатель выполнен на 25,00%. Исполнение по итогу года
Основное мероприятие 02 Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ
12.6 | Мероприятие 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования» Мероприятие 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» | 2026 Предоставление земельных участков многодетным семьям | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 73.4 | Показатель выполнен на 73,40 %. Исполнение по итогу года.
Основное мероприятие 03 Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений
12.7 | Мероприятие 3.1 «Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений» | 2026 Прирост земельного налога | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 15.2 | Показатель выполнен на 15,20 %. Исполнение по итогу года.
Основное мероприятие 03 Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений
12.8 | Мероприятие 3.1 «Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений» | 2026 Проверка использования земель | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 19 | Показатель выполнен на 19,00%. Исполнение по итогу года
Основное мероприятие 03 Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений
12.9 | Мероприятие 3.1 «Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений» | 2026 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 78.28 | Показатель выполнен на 78,28%.. Исполнение по итогу года
Основное мероприятие 02 Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ
12.10 | Мероприятие 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования» Мероприятие 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» | 2026 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 51.63 | Показатель выполнен на 51,63%,. Исполнение по итогу года
Основное мероприятие 03 Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений
12.11 | Мероприятие 3.1 «Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений» | 2026 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 20 | Показатель выполнен на 20,00%, Исполнение по итогу года
Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, Основное мероприятие 03 Мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
12.12 | Мероприятие 1.1 «Функционирование высшего должностного лица»; Мероприятие 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности администрации»; Мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности финансового органа»; Мероприятие 1.6 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования»; Мероприятие 1.7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления»; Мероприятие 1.8 «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке» Мероприятие 1.10 «Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)» Мероприятие 1.13 «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа» Мероприятие 3.1 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов» Мероприятие 3.2 «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах» | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 0 | Исполнение показателя запланировано на 2 кв. 2026 года
Основное мероприятие 01 Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом
12.13 | Мероприятие 1.1 «Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам»; Мероприятие 1.2 «Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам» | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Отраслевой показатель | Процент | ≤50 | 0 | Исполнение показателя расчитывается по итогу года
Основное мероприятие 50 Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета муниципального образования, Основное мероприятие 51 Снижение уровня задолженности по налоговым платежам
12.14 | Мероприятие 50.1 «Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и исполнению бюджета»; Мероприятие 50.2 «Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на предстоящий месяц с разбивкой по дням в целях детального прогнозирования ассигнований для финансирования социально значимых расходов»; Мероприятие 51.1 «Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам» | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Отраслевой показатель | Процент | ≤10 | 0 | Исполнение показателя расчитывается по итогу года
Основное мероприятие 50 Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета муниципального образования, Основное мероприятие 51 Снижение уровня задолженности по налоговым платежам
12.15 | Мероприятие 50.1 «Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и исполнению бюджета»; Мероприятие 50.2 «Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на предстоящий месяц с разбивкой по дням в целях детального прогнозирования ассигнований для финансирования социально значимых расходов»; Мероприятие 51.1 «Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам» | Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | Отраслевой показатель | Процент | ≥100 | 0 | Исполнение показателя расчитывается по итогу года
13. | Муниципальная программа городского округа Щёлково Развитие институтов гражданского общества, повышения эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики
Основное мероприятие 01 Развитие молодежной политики, Основное мероприятие 02 Увековечивание памяти погибших при защите Отечества. Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасообществ
13.1 | Мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних» Мероприятие 1.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» | 2026 Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | Приоритетный показатель | Процент | 28.8 | 7.7 | Показатель выполнен на 26,74%. Исполнение по итогу года.
Основное мероприятие 02 Практики инициативного бюджетирования
13.2 | Мероприятие 2.1 «Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования» | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования от общего числа заявленных проектов | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 0 | Отборочный тур по проектам инициативного бюджетирования запланирован во 2 кв. 2026 года
Основное мероприятие 01 Развитие молодежной политики
13.3 | Мероприятие 1.1 «Организация и проведение мероприятий проводимых на базе инфраструктуры молодежной политики по гражданско-патриотическому воспитанию, профессиональному развитию молодых людей» | 2026 Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | Приоритетный показатель | Процент | 60.96 | 15.1 | Показатель выполнен на 24,77%. Исполнение по итогу года.
Основное мероприятие 01 Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства)
13.4 | Мероприятие 1.1 «Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров)» | 2026 Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность | Приоритетный показатель | Процент | 17.5 | 4.4 | Показатель выполнен на .25,14% Исполнение по итогу года
Основное мероприятие 01 Развитие молодежной политики
13.5 | Мероприятие 1.1 «Организация и проведение мероприятий проводимых на базе инфраструктуры молодежной политики по гражданско-патриотическому воспитанию, профессиональному развитию молодых людей» | 2026 Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | Приоритетный показатель | Процент | 14 | 3.7 | Показатель выполнен на 26,43 % . Исполнение по итогу года
Основное мероприятие 01 Развитие молодежной политики
13.6 | Мероприятие 1.1 «Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров)» | 2026 Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | Приоритетный показатель | Процент | 49.3 | 12.4 | Показатель выполнен на 25,15% . Исполнение по итогу года
Основное мероприятие 01 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни
13.7 | Мероприятие 1.2 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях)» Мероприятие 1.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач» Мероприятие 1.4 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы» Мероприятие 1.5 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ» | Повышение информированности населения муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Развитие молодежной политики
13.8 | Мероприятие 1.1 Организация и проведение мероприятий проводимых на базе инфраструктуры молодежной политики по гражданско-патриотическому воспитанию, профессиональному развитию молодых людей | 2026 Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | Приоритетный показатель | Процент | 14.56 | 3.9 | Показатель выполнен на 26,79 % . Исполнение по итогу года
14. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекс"
Основное мероприятие 02 Организация транспортного обслуживания населения
14.1 | Мероприятие 2.1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)»; Мероприятие 2.4 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасного поведения на дорогах
14.2 | Мероприятие 1.2 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | 2026 Количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств | Региональный проект "Безопасность дорожного движения" | Человек | 1 | 0 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 03 Содержание автомобильных дорог местного значения; Основное мероприятие 04 Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения
14.3 | Мероприятие 3.1 «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» Мероприятие 4.7 «Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)», Мероприятие 4.10 «Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета» Мероприятие 4.16 Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям Мероприятие 4.18 «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» Мероприятие 4.21 «Создание парковок (парковочных мест)» | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Процент | 88.9 | 88.9 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасного поведения на дорогах
14.4 | Мероприятие 1.2 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | Удовлетворенность безопасностью дорожного движения | Отраслевой показатель | Процент | 49 | 49 | Показатель выполнен
15. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Цифровое муниципальное образование"
Федеральный проект Ц2 Цифровые платформы в отраслях социальной сферы
15.1 | Мероприятие Ц2.1 «Обеспечение образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом» | 2026 Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту | Приоритетный показатель | Процент | 1.2 | 1.2 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; Основное мероприятие 02 Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
15.2 | Мероприятие 1.1 «Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; Мероприятие 2.1 «Мероприятие в рамках ГП МО - Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, Мероприятие 2.6 Техническая поддержка и обеспечение работоспособности программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Отраслевой показатель | Процент | 97.48 | 98.6 | Показатель выполнен
Федеральный проект Ц2 Цифровые платформы в отраслях социальной сферы
15.3 | Мероприятие Ц2.1 «Обеспечение образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом» | 2026 Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, на которых используется только российское программное обеспечение | Приоритетный показатель | Процент | 80 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Информационная инфраструктура
15.4 | Мероприятие 1.2 «Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи»; Мероприятие 1.3 «Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней»; Мероприятие 1.4 «Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности» | 2026 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 03 Цифровое государственное управление
15.5 | Мероприятие 3.1 «Обеспечение программными продуктами» | 2026 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Приоритетный показатель | Процент | 95 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 02 Информационная безопасность
15.6 | Мероприятие 2.1 «Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, средств автоматизации деятельности по защите информации, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области» | 2026 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 02 Информационная безопасность
15.7 | Мероприятие 2.1 «Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, средств автоматизации деятельности по защите информации, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области» | 2026 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 03 Цифровое государственное управление
15.8 | Мероприятие 3.2 «Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области», Мероприятие 3.4 «Обеспечение предоставления муниципальных сервисов с использованием национального мессенджера» | 2026 Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Приоритетный показатель | Процент | 97 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 03 Цифровое государственное управление
15.9 | Мероприятие 3.2 «Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области» | 2026 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Приоритетный показатель | Процент | 98 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 03 Цифровое государственное управление
15.10 | Мероприятие 3.2 «Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области» | 2026 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Приоритетный показатель | Процент | 96 | 100 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 03 Цифровое государственное управление
15.11 | Мероприятие 3.2 «Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области» | 2026 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Приоритетный показатель | Процент | 1 | 0 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Информационная инфраструктура
15.12 | Мероприятие 1.1 «Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет» | 2026 Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Приоритетный показатель | Процент | 94 | 94 | Показатель выполнен
16. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Архитектура и градостроительство"
Основное мероприятие 02 Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования, Основное мероприятие 05 Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования
16.1 | Мероприятие 2.1 «Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)»4 Мероприятие 2.2 «Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования проекта генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа»4 Мероприятие 2.3 «Обеспечение утверждения администрацией городского округа карты планируемого размещения объектов местного значения»4 Мероприятие 2.4 «Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа»4 Мероприятие 2.5 «Обеспечение утверждения администрацией муниципального образования Московской области проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)» Мероприятие 3.1 «Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа» Мероприятие 3.2 «Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) городского округа», Мероприятие 5.1 «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа» | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | Показатель выполнен
17. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Формирование современной комфортной городской среды"
Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области
17.1 | Мероприятие 1.2 «Благоустройство лесопарковых зон» | 2026 Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника | Приоритетный показатель | Процент | 5 | 0 | Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 02 Обеспечение комфортной городской среды
17.2 | Мероприятие 2.5 «Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)», Мероприятие 2.6 «Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП)» | 2026 Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования | Приоритетный показатель | Единица | 10 | 0 | Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области
17.3 | Мероприятие 1.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» Мероприятие 1.22 «Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"» | Количество благоустроенных общественных территорий за счет средств бюджета муниципального образования | Отраслевой показатель | Единица | 1 | 0 | Исполнение показателя по итогу 2026 года
Федеральный проект И4 Формирование комфортной городской среды
17.4 | Мероприятие И4.1 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» Мероприятие И4.3 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)» Мероприятие И4.5 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета)» Мероприятие F2.2 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»; Мероприятие F2.3 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)» | 2026 Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный показатель | Единица | 2 | 0 | Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 02 Обеспечение комфортной городской среды
17.5 | Мероприятие 2.3 «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения» | 2026 Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный показатель | Единица | 1150 | 0 | Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 02 Обеспечение комфортной городской среды
17.6 | Мероприятие 2.4 «Установка шкафов управления наружным освещением» | 2026 Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный показатель | Единица | 34 | 0 | Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области
17.7 | Мероприятие 1.23 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"» | 2026 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Приоритетный показатель | Единица | 5 | 0 | Исполнение показателя по итогу 2026 года
Основное мероприятие 02 Обеспечение комфортной городской среды
17.8 | Мероприятие 2.7 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)», Мероприятие 2.8 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» | 2026 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Приоритетный показатель | Единица | 2 | 0 | Исполнение показателя по итогу 2026 года
18 | Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры*
Целевые показатели по муниципальной программе отсутствуют
19. | Муниципальная программа городского округа Щёлково "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
Федеральный проект И2 Жилье
19.1 | Мероприятие И2.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, по I этапу» | Количество квадратных метров расселенного из непригодного для проживания жилищного фонда | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | 12.324 | 0 | Завершение мероприятий запланировано на 4 квартал 2026 года
Федеральный проект И2 Жилье
19.2 | Мероприятие И2.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, по I этапу» | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Отраслевой показатель | Тысяча человек | 0.983 | 0 | Завершение мероприятий запланировано на 4 кв. 2026 года
Основное мероприятие 01 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года
19.3 | Мероприятие 1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» Мероприятие 1.4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, за счет средств местного бюджета» | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | 4.364 | 1.1464 | Завершение мероприятий запланировано на 4 кв. 2026 года
Основное мероприятие 01 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года
19.4 | Мероприятие 1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» Мероприятие 1.4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, за счет средств местного бюджета» | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | Отраслевой показатель | Тысяча человек | 0.315 | 0.053 | Завершение мероприятий запланировано на 4 кв. 2026 года
Основное мероприятие 01 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года
19.5 | Мероприятие 1.5 «Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения» | Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов | Отраслевой показатель | Единица | 1 | 0 | Завершение мероприятий запланировано на 4 кв. 2026 года
20 | Муниципальная программа "Чистый округ"
Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования, Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, Федеральный проект И4 Формирование комфортной городской среды
20.1 | Мероприятие 1.1 «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» Мероприятие 1.10 «Приобретение транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники» Мероприятие 1.11 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м)» Мероприятие 1.12 «Создание и/или ремонт пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения)» Мероприятие 1.22 «Благоустройство дворовых территорий» Мероприятие 2.1 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» Мероприятие И4.1 «Ремонт дворовых территорий» | Доля дворовых территорий, на которых выполнен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки), внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) | Отраслевой показатель | Процент | 3 | 3 | Показатель выполнен
Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования
20.2 | Мероприятие 1.10 «Приобретение транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники» Мероприятие 1.11 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м)» Мероприятие 1.13 «Устройство и модернизация контейнерных площадок» Мероприятие 1.14 «Устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок» Мероприятие 1.15 «Содержание дворовых территорий» Мероприятие 1.16 «Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)» Мероприятие 1.17 «Содержание внутриквартальных проездов» Мероприятие 1.23 «Ликвидация несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного)» | Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 1915.56 | 1915.56 | Показатель выполнен