## 1
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ (СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ) о результатах реализации муниципальных программ городского поселения Щёлково за I квартал 2019 года
№ | Наименование основного мероприятия | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2019 | Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1. | Муниципальная программа "Культура городского поселения Щёлково"
1.1 | Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"
| Основное мероприятие 1 Обеспечение библиотек | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей библиотек Московской области | отраслевой показатель | человек | 60300 | 18704 | количество посещений составило 60243 человек
|  | Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) | приоритетный показатель | % | 38.5 | 11.5 | показатель оценивается по итоговому рейтингу библиотек
|  | Увеличение числа посещений муниципальных библиотек | отраслевой показатель | % по отношение к базовому году | 133 | 31.1 | показатель выполнен на 31,1%
1.2 | Подпрограмма 2 "Организация культурно-досуговой деятельности"
| Основное мероприятие 1 Обеспечение учреждений культурно-досугового типа" | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Указ Президента Российской Федерации, показатель Рейтинга-50 | % | 100 | 103.31 | выполнено
|  | Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | % | 101 | 101 | выполнено
| Основное мероприятие 2 Развитие учреждений культурно-досугового типа | Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области | отраслевой показатель | % | 9.67 | 9.67 | показатель оценивается по итогам рейтинга учреждений культурно-досугового типа
1.3 | Подпрограмма 3 "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха"
| Основное мероприятие 1 Обеспечение парков культуры и отдыха | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области, приоритетный показатель | процент | 33.3 | 33.3 | выполнено
|  | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | приоритетный показатель | процент по отношению к базовому году | 115 | 22 | показатель выполнен на 22,0%
|  | Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Щёлковского муниципального района | приоритетный показатель | единица | 0 | 0 | исполнение показателя не запланировано в 2019г.
|  | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Щёлковского муниципального района | приоритетный показатель | единица | 2 | 0 | исполнение показателя запланировано на 2-4 кварталы 2019г.
2. | Муниципальная программа "Спорт городского поселения Щёлково"
2.1 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"
| Основное мероприятие 01 Привлечение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Увеличение количества проводимых в городском поселении Щёлково спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Показатель муниципальной программы | чел. | 59 | 17
|  | Увеличение количества участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, организация массового спорта по месту жительства | Показатель муниципальной программы | чел. | 14200 | 2500
2.2 | Подпрограмма 2 "Развитие спортивной инфраструктуры"
| Основное мероприятие 01 Развитие инфраструктуры массового спорта по месту жительства | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений | Показатель муниципальной программы | шт. | 0 | 0
|  | Доля эффективно используемых плоскостных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 100
|  | Реконструкция и модернизация спортивных площадок и укрепление материально-технической базы | Показатель муниципальной программы | шт. | 0 | 0
2.3 | Подпрограмма 3 "Молодое поколение"
| Основное мероприятие 01 Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | Увеличение количества мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию | Показатель муниципальной программы | шт. | 35 | 8
| Основное мероприятие 02 Содействие в организации занятости молодёжи 14-17 лет | Увеличение количества рабочих мест для несовершеннолетних | Показатель муниципальной программы | Человек | 215 | 0 | Трудоустройство несовершеннолетних планируется начиная со 2-го квартала
2.4 | Подпрограмма 4 "Создание условий для оказания медицинской помощи населению"
| Основное мероприятие 01 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Показатель муниципальной программы | тыс.руб. | 2240 | 375
2.5 | Подпрограмма 5 "Молодое поколение"
| Основное мероприятие 01 Создание безбарьерного доступа к социальнозначимым объектам | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов на территории г.п. Щёлково | Показатель муниципальной программы | Процент | 66.1 | 75.84
3. | Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Щёлково"
3.1 | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
| Основное мероприятие 1. Совершенствование форм профилактики преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних | Снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их участии | Муниципальный показатель | % | 97 | 97
| Основное мероприятие 2: Профилактика наркомании и токсикомании, пропаганда здорового образа жизни | Недопущение совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними | Муниципальный показатель | % | 0 | 0
| Основное мероприятие 3: Поддержание правопорядка на улицах и в других общественных местах | Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых | Муниципальный показатель | % | 98 | 100
| Основное мероприятие 4: Профилактика терроризма и экстремизма | Недопущение массовых акций экстремистской направленности | Муниципальный показатель | % | 0 | 0
|  | Недопущение совершения террористических актов | Муниципальный показатель | % | 0 | 0
3.2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
| Основное мероприятие 1 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Финансовое обеспечение содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского поселения Щёлково | Муниципальный показатель | % | 100 | 25
| Основное мероприятие 2: Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Снижение доли пожаров, произошедших на территории городского поселения Щёлково, от общего числа происшествий и ЧС на территории Щёлковского муниципального района. | Муниципальный показатель | % | 95 | 95
|  | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского поселения Щёлково, от общего количества погибших и травмированных людей на территории городского поселения Щёлково | Муниципальный показатель | % | 97.6 | 97.6
|  | Доля добровольных пожарных, зарегистрированных в едином реестре Московской области от нормативного количества для городского поселения Щёлково | Муниципальный показатель | % | 100 | 100
|  | Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории городского поселения Щёлково | Муниципальный показатель | % | 103 | 103
4. | Муниципальная программа "Жилище"
4.1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей»
| Основное мероприятие 1. Обеспечение жильем молодых семей за счет предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Муниципальный показатель | шт. | 7 | 7 | Выполнено
|  | в том числе бюджету ЩМР* | Муниципальный показатель | шт. | 7 | 7 | Выполнено
| Основное мероприятие 2. Предоставление дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка | Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату | Муниципальный показатель | семья | - | 0 | Рождение детей не было
4.2 | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, подлежащего сносу и реконструкции»
| Основное мероприятие 1. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийных жилых домов | Предоставление гражданам другого благоустроенного жилого помещения в связи с выселением из аварийного фонда в том числе : | Муниципальный показатель | чел. | 9 | 0 | Проводятся мероприятия по изъятию земельного участка для муниципальных нужд и переселению собственника в судебном порядке
|  | по договорам развития застроенной территории | Муниципальный показатель | чел. | 1 | 0 | Проводятся мероприятия по изъятию земельного участка для муниципальных нужд и переселению собственника в судебном порядке
|  | по инвестиционным договорам и другим соглашениям | Муниципальный показатель | чел | 8 | 0 | Проводятся мероприятия по изъятию земельного участка для муниципальных нужд и переселению собственника в судебном порядке
|  | Ликвидация аварийного жилищного фонда в том числе : | Муниципальный показатель | тыс.кв.м | 0.2 | 0 | Проводятся мероприятия по изъятию земельного участка для муниципальных нужд и переселению собственника в судебном порядке
|  | по договорам развития застроенной территории | Муниципальный показатель | тыс.кв.м | 0.04 | 0 | Проводятся мероприятия по изъятию земельного участка для муниципальных нужд и переселению собственника в судебном порядке
|  | по инвестиционным договорам и другим соглашениям | Муниципальный показатель | тыс.кв.м | 0.16 | 0 | Проводятся мероприятия по изъятию земельного участка для муниципальных нужд и переселению собственника в судебном порядке
| Основное мероприятие 2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых домов с большим процентом износа | Предоставление гражданам другого благоустроенного жилого помещения в связи с выселением из жилых домов с большим процентом износа в том числе : | Муниципальный показатель | чел. | 61 | 0 | отсутствие жилых помещений в муниципальной собственности
|  | по договорам развития застроенной территории | Муниципальный показатель | чел. | 0 | 0 | Выполнено
|  | по инвестиционным договорам и другим соглашениям | Муниципальный показатель | чел. | 61 | 0 | Отсутствие жилых помещений в муниципальной собственности
|  | Ликвидация жилищного фонда с большим процентом износа в том числе : | Муниципальный показатель | тыс.кв.м | 0.9 | 0 | отсутствие жилых помещений в муниципальной собственности
|  | по договорам развития застроенной территории | Муниципальный показатель | тыс.кв.м | 0 | 0 | Выполнено
|  | по инвестиционным договорам и другим соглашениям | Муниципальный показатель | тыс.кв.м | 0.9 | 0 | Отсутствие жилых помещений в муниципальной собственности
5. | Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского поселения Щёлково"
5.1 | Подпрограмма 1 "Чистая вода"
| Основное мероприятие: 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станции водоочистки) на территории городского поселения Щёлково | 2019 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | приоритетный (обращение) | единица | 2 | 0
5.2 | Подпрограмма 2 "Очистка сточных вод"
| Основное Мероприятие 1: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов (КНС) на территории на территории городского поселения Щёлково | 2019 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | приоритетный (обращение) | единица | 0 | 0
5.3 | Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"
| Основное мероприятие: 1 Обеспечение реализации мероприятий по развитию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | Доля актуализированных схем теплоснабжения имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 0
|  | Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 0
| Основное мероприятие: 2 Развитие центральных системы водоснабжения и водоотведения | Количество созданных объектов инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения | Показатель муниципальной программы | единица | 1 | 0
| Основное мероприятие: 3 Обеспечение реализации мероприятий по реконструкции систем отопления и газоснабжения жилых домов | Количество домов, в которых проведена реконструкция систем отопления и газоснабжения жилых домов | Показатель муниципальной программы | единица | 6 | 0
5.4 | Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
| Основное мероприятие: 1 Организация учёта энергетических ресурсов в жилищном фонде | Бережливый учёт (оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов) | Показатель муниципальной программы | процент | 91.6 | 95.39
|  | Установка индивидуальных приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в муниципальном жилье | Показатель муниципальной программы | единица | 255 | 0
6. | Муниципальная программа "Предпринимательство городского поселения Щёлков"
6.1 | Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
| Основное мероприятие 1. Реализация мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Средняя заработная плата работников малых и средних предприятий | Показатель муниципальной программы | Тыс. рублей | 27.3 | 30 | Исполнено
|  | Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг | Показатель муниципальной программы | Единиц | 60 | 75 | Окончательный результат показателя будет по итогам года
|  | Число созданных рабочих мест малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Показатель муниципальной программы | Единиц | 4 | 8 | Окончательный результат показателя будет по итогам года
|  | Количество субъектов МСП, получивших поддержку | Показатель муниципальной программы | Единиц | 1 | 4 | Показатель будет выполнен в 4 кв. 2019 года
|  | Количество объектов инфраструктуры поддержки | Показатель муниципальной программы | Единиц | 4 | 4 | Исполнено
6.2 | Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка и услуг"
| Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг. | Демонтаж незаконно установленных НТО, покрытие недостатка в социально значимых объектах, приведение к единому архитектурному решению внешнего вида НТО | Показатель муниципальной программы | Шт. | 70 | 3 | Демонтированы объекты собственником.
|  | Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | выполнено
|  | Доля ликвидированных нестационарных торговых объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | с начала года выявлено и демонтировано 3 НТО
|  | Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест проведения ярмарок (единиц) | Показатель муниципальной программы | Ед. | 11 | 7 | выполнено
|  | Обеспечение качества товаров, проведение конкурсов на День города | Показатель муниципальной программы | Ед. | 1 | 0
| Основное мероприятие 2. Погребение и похоронное дело | Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев | Приоритетный целевой показатель (Рейтинг-50) | % | 100 | 100 | выполнено
|  | Доля кладбищ, земельные участки которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством РФ | Показатель муниципальной программы | % | 0 | 0 | выполнено
|  | Отклонение от норматива на содержание мест захоронений | Показатель муниципальной программы | % | 0 | 0 | выполнено
6.3 | Подпрограмма 3 "Развитие конкуренции"
| Основное мероприятие 1. Развитие сферы муниципальных закупок | 2019 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов | Показатель муниципальной программы | Процент | 11 | 22.52
|  | 2019 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | Показатель муниципальной программы | Процент | 16 | 9.68
|  | 2019 Среднее количество участников на торгах | Показатель муниципальной программы | Единиц | 4.4 | 7.68
|  | Функционирование Уполномоченного органа по определению поставщиков для заказчиков | Показатель муниципальной программы | Единица | 1 | 1
|  | 2019 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов) | Показатель муниципальной программы | Процент | 1.2 | 3.22
|  | 2019 Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Показатель муниципальной программы | Процент | 27 | 6.46
7. | Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском поселении Щёлково"
7.1 | Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами"
| Основное мероприятие 1: Совершенствование системы управления муниципальным долгом городского поселения Щёлково | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Показатель муниципальной программы | Процент | не менее (+2,0) | оценивается по итогам исполнения бюджета за год
|  | Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений | Показатель муниципальной программы | Процент | ≤ 10 | оценивается по итогам исполнения бюджета за год
|  | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | Показатель муниципальной программы | Процент | ≤ 50 | оценивается по итогам исполнения бюджета за год | муниципальный долг на 01.04.2019 отсутствует
7.2 | Подпрограмма 2 "Развитие муниципального имущественного комплекса"
| Основное мероприятие 1: Мероприятия в сфере земельных отношений | Предоставление земельных участков многодетным семьям | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 98
|  | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 9.49
|  | Собираемость от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 24
|  | Прирост от земельного налога | Приоритетный показатель | Процент | 3 | 19
|  | Повышение положительных результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений | Приоритетный показатель | Процент | 79 | 84
|  | Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный показатель | Процент | 20 | 13
|  | Соблюдение регламентного срока оказания государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 97
|  | Проверка использования земель | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 10.5
|  | Количество земельных участков, подготовленных органом местного самоуправления для реализации на торгах | Приоритетный показатель | количество | 28 | 0
|  | Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 30
| Основное мероприятие 2: Мероприятия в сфере имущественных отношений | Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 22.5
|  | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100
7.3 | Подпрограмма 4 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
| Основное мероприятие 1 Предоставление финансовой поддержки (субсидий) СО НКО | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Показатель муниципальной программы | единиц | 12 | 7 | В первом квартале поступило 6 заявок на предоставление субсидии на общую сумму 500 000 рублей. В период с февраля по март заключены соглашения с 5 СОНКО на сумму 450 000 рублей (ЩРО МОО ВОО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» - 100 000 руб., ЩМО МРО ООО ветеранов вооруженных сил РФ - 50 000 руб., ЩРОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и правоохранительных органов - 200 000 руб., ЩРО МОО ООО «ВОИ» - 50 000 руб., ЩРОО бывших несовершеннолетних узников фашизма - 50 000 руб.). По этому показателю за первый квартал удалось достигнуть планируемые показатели за первый и второй квартал. Соглашение о выделении субсидии АНО СК "13СБ" будет заключено во втором квартале 2019 года в связи с поступлением заявления от организации в конце 1 квартала 2019 года.
|  | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | Показатель муниципальной программы | процент | 0.001 | 0.001
8. | Муниципальная программа "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково"
8.1 | Подпрограмма 1 "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления"
| Основное мероприятие 1 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления | Житель хочет знать - информирование населения через СМИ и социальные сети | Приоритетный целевой показатель (Рейтинг-50) | процент | 170.21 | 9512.27
9. | Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспотного комплекса городского поселения Щёлково"
9.1 | Подпрограмма 1 "Транспортное обслуживание населения и безопасность дорожного движения"
| Основное мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа (муниципального района) на конец года | Показатель муниципальной программы | % | 61.5 | 61.5
|  | Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИИС | рейтинг 50 | % | 100 | -
|  | Комфортный автобус.Доля транспортных средств,соответствующих стандарту (МК-5лет,СК,БК-7лет) от количества транспортных средств,работающих на муниципальных маршрутах | рейтинг50 | % | 100 | -
|  | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт,в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | отраслевой | % | 68 | 63
| Основное мероприятие 2. Безопасность дорожного движения | Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. человек жителей) | Приоритетный показатель | единиц | 4 | 0
|  | Создание парковочных машиномест (Количество машиномест на парковках общего пользования) | Приоритетный показатель | маш/мест | 1500 | 0
| Основное мероприятие 3. Создание парковочного пространства | Дефицит парковочных машино-мест на парковках общего пользования | Приоритетный показатель | % | 0 | 3 | Мероприятия запланированы к исполнению 2,3,4 квартал
9.2 | Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства"
| Мероприятие 1. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием Мероприятие 6 Строительство моста через р.Клязьма с подходами от ул. Фабричная до Восточной промзоны в г.Щёлково Московской области | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | отраслевой | км | 0.86 | - | Заключен муниципальный контракт на строительство моста через р. Клязьма , срок сдачи объекта 2019 год
| Меропприятие 2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования Мероприятие 5 Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | отраслевой | тыс.кв.м | 50 | 0 | Мероприятия запланированы к исполнению 2,3,4 квартал
| Мероприятие 3 Ремонт внутриквартальных проездов | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | отраслевой | тыс.кв.м | 20 | -
| Мероприятие 4 Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние | отраслевой | кв.м. | 1200 | - | Мероприятия запланированы к исполнению 2,3,4 квартал
| Мероприятие 7 Паспортизация автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов городского поселения Щёлково | У каждой дороги хозяин.Доля бесхозяйных дорог,принятых в муниципальнцю собственность | рейтинг-50 | % | 100 | -
10. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
10.1 | Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда"
| Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий городского поселения Щёлково | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные, скверы, площади, парки и т.д. | Показатель муниципальной программы | единица | 2 | 0
|  | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий | Показатель муниципальной программы | единица | 1 | 0
|  | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Показатель муниципальной программы | единица | 2 | 0
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Показатель муниципальной программы | процент | 9 | 4.59
|  | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 0
|  | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов | Показатель муниципальной программы | единица | 1 | 0
|  | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | Показатель муниципальной программы | - | - | - | методика расчета находится на согласовании в Министерстве строительного комплекса Московской области
|  | Доля показателей муниципальных программ, достигнутых подведомственным учреждением | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 100
| Основное мероприятие 2. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории г.п. Щёлково | Количество установленных детских игровых площадок | Показатель муниципальной программы | единица | 1 | 0
| Основное мероприятие 3. Благоустройство дворовых территорий г. п. Щёлково | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. Реализация ежегодных мероприятий по комплексному благоустройству (не менее 10% дворовых территорий) | Показатель муниципальной программы | % | 71.2 | 56.4
|  |  |  | единица | 116 | 92
|  | Количество оборудования приобретенного в рамках реализации мероприятия по комплексному благоустройству г. п. Щелково | Показатель муниципальной программы | ед. | 1 | 0
|  | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | -
|  | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | -
| Основное мероприятие 4. Борьба с борщевиком | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Показатель муниципальной программы | процент | 0.00405 | 0
| Основное мероприятие 5. Благоустройство общественных территорий - ул.. Пушкина в г.п. Щёлково | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные, скверы, площади, парки и т.д. | Показатель муниципальной программы | - | - | - | Показатель учтен в основном мероприятии 1
|  | Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе: набережной | Показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | Значение показателя достигнуто в 2018 году. Произведена оплата кредиторской задолженности
| Основное мероприятие 10: "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" F2 | Количество преиобретенной коммунальной техники | Показатель муниципальной программы | ед. | 2 | -
10.2 | Подпрограмма 2 "Благоустройство территорий городского поселеня Щёлково"
| Основное мероприятие 1 Уличное освещение | Светлый город - доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 94.86
|  | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением (%) | Показатель муниципальной программы | % | 83.31 | 82.5
|  | Обеспечение оплаты за электроэнергию, потребленную объектами уличного освещения – 100% | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 33.7
| Основное мероприятие 2 Формирование комфортной городской световой среды | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Показатель муниципальной программы | ед. | 20 | 0
10.3 | Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского поселения Щёлково"
| Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Количество отремонтированных подъездов МКД | Показатель муниципальной программы | ед. | 260 | 19
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | Показатель муниципальной программы | ед. | 899 | 0
| Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории г. п. Щёлково | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Показатель муниципальной программы | ед. | 38 | 0
|  | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | Показатель муниципальной программы | % | 100% | -
|  | Замена газового оборудования в жилых домах муниципального жилищного фонда | Показатель муниципальной программы | % | 100% | 0%
|  | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующий нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С,D) | Показатель муниципальной программы | ед. | 19 | 0
11. | Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского поселения Щёлково"
| Основное мероприятие 1 Утверждение нормативов градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района | Количество утвержденных нормативов градостроительного проектирвания городского поселения Щёлково | Показатель муниципальной программы | единица | - | - | Проект "Местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области" утвержден решением Совета депутатов городского поселения Щёлково от 20.12.2017 №38/8.
| Основное мероприятие 2 Создание архитектурно-художественного облика городского поселения Щёлково, создание и развитие пешеходных зон и улиц | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика городов, созданию и развитию пешеходных зон и улиц | Показатель муниципальной программы | Штука | 2 | 0 | В настоящее время ведется подготовка технических заданий и сбор коммерческих предложений.
|  | Количество реализованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств | Показатель муниципальной программы | Штука | 3 | 0 | В настоящее время ведется подготовка технических заданий и сбор коммерческих предложений.
|  | Количество разработанных концепций по мероприятиям по защите прав и законных интересов граждан-соинвесторов, инвестировавших денежные средства в долевое жилищное строительство | Показатель муниципальной программы | Штука | 0 | 0 | В 2019 году разработка концепции не предусмотрена
|  | 2017 Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств | Показатель муниципальной программы | Процент | - | -
|  | Наличие утвержденного плана-графика разработки и реализации проекта пешеходной улицы (пешеходной зоны, набережной и т.д.) | Показатель муниципальной программы | шт. | 3 | 0 | В настоящее время ведется подготовка технических заданий и сбор коммерческих предложений.
|  | Количество разработанных и согласованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств | Показатель муниципальной программы | шт. | 2 | 0 | В настоящее время ведется подготовка технических заданий и сбор коммерческих предложений.
|  | 2017 Коэффициент приведённых в порядок городских территорий | Показатель муниципальной программы | Процент | - | -
|  | Наличие согласованного альбома мероприятий по приведению в порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории и т.д.) | Показатель муниципальной программы | шт. | 8 | 0 | Планируется корректировка значения показателя с "8" на "2".
|  | Наличие утвержденного плана-графика проведения работ по приведению в порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории и т.д.) | Показатель муниципальной программы | шт. | 8 | 0 | Планируется корректировка значения показателя с "8" на "2".
|  | Количество приведенных в порядок городских территорий | Показатель муниципальной программы | шт. | 8 | 0 | Планируется корректировка значения показателя с "8" на "2".
| Основное мероприятие 3 Создание концепции архитектурно-художественного освещения г.Щёлково городского поселения Щёлково Щелковского муниципального района. | Количество разработанных концепций архитектурно-художественного освещения г.Щёлково г.п.Щёлково ЩМР | Показатель муниципальной программы | Штука | 0 | 0 | В 2019 году разработка концепции не предусмотрена в связи с отсутствием финансового обеспечения мероприятия
| Основное мероприятие 4 Создание концепции пешеходной навигации в г.Щёлково городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района. | Количество разработанных концепции пешеходной навигации в г.Щёлково г.п.Щёлково ЩМР | Показатель муниципальной программы | Штука | 0 | 0 | В 2019 году разработка концепции не предусмотрена в связи с отсутствием финансового обеспечения мероприятия
| Основное мероприятие 5 Подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков при осуществлении индивидуального жилищного строительства на территории ГПЩ | Количество утвержденных градостроительных планов земельных участков при осуществлении индивидуального жилищного строительства на территории ЩМР | Показатель муниципальной программы | Штука | 1000 | 35 | Бедет производиться корректировка финансирования
12. | Муниципальная программа "Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности"
12.1 | Подпрограмма 1 "Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг"
| Основное мероприятие 1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского поселения Щёлково | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 | Приоритетно-целевой показатель | Процент | 100 | 100
| Основное мероприятие 2. Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского поселения Щёлково | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Приоритетно-целевой показатель | Процент | 100 | 100
| Основное мероприятие 3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ городского поселения Щёлково | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | Приоритетно-целевой показатель | Процент | 90 | 90
|  | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Приоритетно-целевой показатель | Процент | 100 | 100
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Приоритетно-целевой показатель | Процент | 100 | 100
| Основное мероприятие 4. Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности услуг населению в сфере культуры Московской области | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Приоритетно-целевой показатель | Процент | 100 | 100
12.2 | Подпрограмма 2 "Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"
| Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Приоритетный (Указ Президента РФ № 601) | Процент | 100 | 100
| Начальник Управления по экономической политике Администрации городского округа Щёлково | [5 empty] | Е.А. Митряева
Исполнитель Е.А. Щуркова (496) 561-11-38