## СВОД показатели
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЁЛКОВО ЗА 2017 ГОД
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя на 2017 год, Rп | Достигнутое значение показателя за 2017 год; Rф | % выполнения показателя (расчет: если показатель направлен на увеличение целевых значений, то Rф/Rп*100%; если показатель направлен на уменьшение целевых значений, то Rп/Rф*100%) | Причины невыполнения
|  | Бюджет ГПЩ | Другие источники | Бюджет ГПЩ | Другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково «Культура городского поселения Щёлково»
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»
1 | Задача 1. Пропаганда и развитие культуры | 1527 | 0 | 1527 | 0 | Увеличение количества принявших участие в мероприятиях, проводимых МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» | % к базовому году | 100 | 100.4 | 112.6 | 112.2% | показатель выполнен на 112,6%
2 | Задача 2.Развитие материально-технической базы МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» | 1221.4 | 0 | 1221 | 0 | Увеличение стоимости основных средств в МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» | % к базовому году | 100 | 104.8 | 118 | 112.6% | показатель выполнен на 118%
3 | Задача3.Улучшение условий в МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» | 858.2 | 0 | 858.2 | 0 | Количество помещений МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека», в которых проведены ремонтные работы | ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | выполнено
4 | Задача 4 Обеспечение деятельности подведомственных библиотек | 14062.5 | 0 | 14062.5 | 0 | Обеспечение роста числа посетителей в МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» | ед. | 60150 | 60155 | 60157 | 100% | количество посещений составило 60157 единицы
5 | [5 empty] | Увеличение количества библиотечного фонда в МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» | ед. | 110000 | 110500 | 110756 | 100.2% | количество библиотечного фонда составляет 110756 ед.
6 | [5 empty] | Увеличение количества библиотечных проектов и программ МУ ГПЩ "Щёлковская городская библиотека" | % к базовому году | 100 | 117 | 117 | 100% | выполнено
7 | [5 empty] | Увеличение количества предоставляемых МУ ГПЩ "Щёлковская городская библиотека" услуг в электронном виде | % к базовому году | 100 | 100 | 100 | 100% | выполнено
8 | [5 empty] | Увеличение количества участников областных литературных конкурсов | % к базовому году | 100 | 115 | 120 | 104.3% | показатель выполнен на 120%
9 | Задача 5. Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы | 0 | 70 | 0 | 70 | Приобретение микрофона, акустической системы, микшера, стойки для акустической системы | ед | 0 | 1 | 1 | 100% | выполнено
10 | Задача 6. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сфере культуры | 22.5 | 100 | 22.5 | 100 | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2017 года в соответствующем муниципальном образовании Московской области | ед | 0 | 1.05 | 1.16 | 110.5% | выполнено
Подпрограммы 2 «Организация культурно-досуговой деятельности»
11 | Задача 1. Пропаганда и развитие культуры | 5109.58 | 0 | 5109.03 | 0 | Увеличение количества принявших участие в городских, районных и областных мероприятиях | % к базовому году | 100 | 100 | 101.6 | 101.6% | показатель выполнен на 101,6%
12 | Задача 2.Развитие материально-технической базы МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова" | 0 | 127.7 | 0 | 127.7 | Увеличение стоимости основных средств в учреждениях культурно-досугового типа | % к базовому году | 100 | 100.2 | 108 | 107.8% | показатель выполнен на 108%
13 | Задача 3. Улучшение условий для развития народной традиционной культуры любительских коллективов в МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова" | 5758.98 | 0 | 5602.2 | 0 | Количество помещений в учреждениях культурно-досугового типа, в которых проведены ремонтные работы | ед. | 2 | 1 | 0 | 0% | средства, предусмотренные на ремонтные работы перераспределены на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова"
14 | [5 empty] | Количество благоустроенных территорий в учреждениях культурно-досугового типа | ед. | 0 | 0 | 0 | - | показатель не запланирован
15 | Задача 4.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры культурно-досугового типа | 62263.3 | 0 | 62263.3 | 0 | Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств. | % | 4.68 | 4.73 | 8 | 169.1% | доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств составила 8,0 %
16 | [5 empty] | Количество посещений в учреждениях культурно-досугового типа | человек | 66276 | 70000 | 97920 | 139.9% | количество посещений составило 97920, единиц
17 | Задача 5. Обеспечение выполнения функций МКУ ЩМР "Централизованная бухгалтерия по отрасли "Культура" | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведение централизованного бухгалтерского, бюджетного, налогового, статистического учётов и соответствующей отчётности, выполнение функций по осуществлению ведомственного финансового контроля учреждений сферы культуры Щёлковского муниципального района и городского поселения Щёлково | Ед. | 21 | 20 | 20 | 100% | выполнено
18 | [5 empty] | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области | % | 80.2 | 91.1 | 90.44 | 99.28% | показатель выполнен на 90,44%
19 | [5 empty] | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | % | 85.7 | 90 | 98.24 | 109.2% | показатель выполнен на 98,24%
20 | [5 empty] | Средняя заработная плата с 01.09.2016 | руб. | 38737.96 | 38737.96 | 41323.3 | 106.7% | средняя заработная плата в 2017 году в ГПЩ составляет 41323,30 руб.
21 | Задача 6. Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы | 0 | 100 | 0 | 100 | Приобретение оргтехники для МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова" | шт. | 0 | 8 | 8 | 100% | выполнено
22 | Задача 7. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сфере культуры | 96.7 | 429.4 | 96.7 | 429.4 | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2017 года в соответствующем муниципальном образовании Московской области | ед | 0 | 1.05 | 1.16 | 110.5% | выполнено
Подпрограммы3. «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»
23 | Задача 1. Пропаганда и развитие культуры | 1836.69 | 64.47 | 1836.69 | 64.47 | Увеличение количества принявших участие в мероприятиях, проводимых МУ ГПЩ «Щёлковский городской парк культуры и отдыха» | % к базовому годк | 100 | 101 | 110 | 108.9% | показатель выполнен на 110%
24 | Задача 2. Развитие материально-технической базы МУ ГПЩ "Щёлковский городской парк культуры и отдыха" | 166 | 0 | 83 | 0 | Оформление собственности | шт. | 0 | 1 | 1 | 100% | выполнено
25 | [5 empty] | Приобретение погрузчика с навесным оборудованием | шт. | 0 | 0 | 0 | - | показатель не запланирован
26 | Задача 3.Благоустройство парковой территории в МУ ГПЩ «Щёлковский городской парк культуры и отдыха» | 1272.02 | 0 | 1272.02 | 0 | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха | ед. | 1 | 1 | 1 | 100% | выполнено
27 | Задача 4.Обеспечение деятельности МУ ГПЩ «Щёлковский городской парк культуры и отдыха» | 11408.7 | 0 | 11408.7 | 0 | Увеличение числа посетителей Щёлковского городского парка культуры и отдыха | % к базовому году | 109 | 112 | 115 | 102.7% | выполнено
28 | [5 empty] | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | % | 25 | 25 | 50 | 200% | выполнено
29 | [5 empty] | Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области | ед. | 0 | 0 | 1 | 100% | создан парк в ГП Монино
30 | [5 empty] | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | ед | 1 | 1 | 1 | 100% | выполнено
31 | Задача 5. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сфере культуры | 23.3 | 103.6 | 23.3 | 103.6 | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2017 года в соответствующем муниципальном образовании Московской области | ед | 0 | 1.05 | 1.16 | 110.5% | выполнено
Подпрограммы 4. «Развитие музейного дела и экспозиционно-выставочная деятельность»
32 | Задача 1. Пропаганда и развитие культуры | 1332.24 | 0 | 1332.24 | 0 | Увеличение количества принявших участие в мероприятиях, проводимых МБУК ГПЩ «Щёлковский историко краеведческий музей" | % к базовому году | 100 | 109 | 109 | 100% | показатель выполнен на 109%
33 | [5 empty] | Увеличение количества принявших участие в мероприятиях, проводимых МБУК ГПЩ «Щёлковская художественная галерея» | % к базовому году | 100 | 100 | 105 | 105% | показатель выполнен на 75,6%
34 | Задача 2.Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры музейного типа | 290 | 0 | 289.8 | 0 | Увеличение доли экспонируемых предметов основного фонда музеев городского поселения Щёлково | % к базовому году | 100 | 86 | 83 | 96.51% | доля экспонируемых предметов основного фонда музеев городского поселения Щёлково составила 83%
35 | Задача 3.Улучшение условий в муниципальных учреждениях культуры музейного типа | 5960 | 0 | 5960 | 0 | Количество помещений, в которых проведены ремонтные работы | ед. | 0 | 1 | 1 | 100% | выполнено
36 | Задача 4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры музейного типа | 20995.5 | 0 | 20995.5 | 0 | Увеличение общего количества посетителей музеев | % к предыдущему году | 100 | 103 | 102 | 99.03% | показатель выполнен на 102%
37 | [5 empty] | Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2015 года | % | 100 | 100 | 105 | 105% | показатель выполнен на 105%
38 | [5 empty] | Количество выставочных проектов, в которых участвуют предприятия народных художественных промыслов | шт. | 1 | 1 | 1 | 100% | выполнено
39 | Задача 5. Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы | 0 | 100 | 0 | 100 | Приобретение столов-трансформеров для МБУК ГПЩ "ЩХГ" | шт. | 0 | 5 | 5 | 100% | выполнено
40 | Задача 6. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сфере культуры | 24.5 | 108.7 | 24.5 | 108.7 | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2017 года в соответствующем муниципальном образовании Московской области | ед | 0 | 1.05 | 1.16 | 110.5% | выполнено
Подпрограммы 5. «Развитие театральной деятельности»
41 | Задача 1.Пропаганда и развитие культуры | 5969.49 | 0 | 5968.13 | 0 | Увеличение принявших участие в мероприятиях, проводимых театрами городского поселения Щёлково | % к базовому году | 100 | 100 | 107 | 107% | показатель выполнен на 107%
42 | Задача 2.Развитие материально-технической базы театров городского поселения Щёлково | 900 | 3500 | 900 | 3500 | Увеличение стоимости основных средств театров городского поселения Щёлково | % к базовому году | 100 | 103.4 | 116 | 112.2% | показатель выполнен на 116%
43 | [5 empty] | Увеличение количества новых постановок | шт. | - | 3 | 3 | 100% | выполнено
44 | Задача 3.Улучшение условий в МАУК ГПЩ "ТКЦ "щёлковский театр" | 1066 | 0 | 1066 | 0 | Количество проведенных ремонтных работ в театрах | ед. | 1 | 0 | 1 | 100% | выполнено
45 | Задача 4.Обеспечение деятельности театров городского поселения Щёлково | 64111 | 0 | 64111 | 0 | Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий | чел. | 31900 | 32308 | 69400 | 214.8% | выполнено
46 | [5 empty] | Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий | % по отношению к базовому годк (2015) | 158 | 160 | 173.5 | 108.4% | показатель выполнен на 173,5%
47 | [5 empty] | Число спектаклей в действующем репертуаре | ед. | 16 | 18 | 20 | 111.1% | выполнено
48 | Задача 5. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сфере культуры | 189.3 | 839.3 | 189.3 | 839.3 | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2017 года в соответствующем муниципальном образовании Московской области | ед | 0 | 1.05 | 1.16 | 110.5% | выполнено
2 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково «Спорт городского поселения Щёлково»
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"
49 | Задача 1. Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых мероприятий г.п. Щёлково, Щёлковского муниципального района, Московской области, России | 7480 | 0 | 4480 | 0 | Увеличение количества проводимых в городском поселении Щёлково спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | чел. | 77 | 119 | 119 | 100%
50 | Задача 2. Привлечение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. | 113706 | 23016 | 113706 | 23010.1 | Увеличение количества участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, организация массового спорта по месту жительства | чел. | 12000 | 13500 | 13500 | 100%
51 | [5 empty] | Количество жителей г.п. Щёлково, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 29000 | 37000 | 37000 | 100%
Программа 2 Развитие спортивной инфраструктуры
52 | Задача 1. Развитие инфраструктуры массового спорта по месту жительства | 13745 | 0 | 13745 | 0 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений | шт. | 1 | 0 | 0 | -
53 | [5 empty] | Доля эффективно используемых плоскостных сооружений, соответствующих требованиям:имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер | % | 100 | 100 | 100 | 100%
54 | [5 empty] | Реконструкция и модернизация спортивных площадок и укрепление материально-технической базы | шт. | 8 | 6 | 6 | 100%
Программа 3 "Молодое поколение"
55 | Задача 1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | 2300 | 0 | 2300 | 0 | Увеличение количества мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых инициатив | шт. | 25 | 32 | 32 | 100%
56 | Задача 2. Содействие в организации занятости молодёжи 14-17 лет | 1300 | 0 | 1300 | 0 | Увеличение количества рабочих мест для несовершеннолетних | шт. | 99 | 111 | 111 | 100%
Подпрограмма 4 "Социальная поддержка граждан "
57 | Задача 1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. | 4540 | 0 | 3895.3 | 0 | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан . | тыс. руб. | 1417 | 4540 | 3895.3 | 85.8%
Подпрограмма 5 "Доступная среда"
58 | Задача 1: Создание безбарьерного доступа к социально значимым объектам | 2877 | 793.34 | 2875.15 | 788.34 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов на территории г.п. Щёлково | % | 50 | 55 | 56.58 | 102.9%
3 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково «Безопасность городского поселения Щёлково»
I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
58 | Задача 1. Совершенствование форм профилактики преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних | 30 | 0 | 30 | 0 | Снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их участии | процент | 100 | 98 | 98.5 | 100.5%
59 | Задача 2: Профилактика наркомании и токсикомании, пропаганда здорового образа жизни | 500 | 0 | 498.9 | 0 | Недопущение совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними | процент | 0 | 0 | 0 | 100%
60 | Задача 3: Поддержание правопорядка на улицах и в других общественных местах | 3660 | 0 | 3648 | 0 | Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых | процент | 52 | 60 | 57 | 95%
61 | Задача 4: Профилактика терроризма и экстремизма | 550 | 0 | 544.2 | 0 | Недопущение массовых акций экстремистской направленности | процент | 0 | 0 | 0 | 100%
62 | [5 empty] | Недопущение совершения террористических актов | процент | 0 | 0 | 0 | 100%
II «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
63 | Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 40066.8 | 0 | 40066.8 | 0 | Соответствие уровня бюджетной обеспеченности расходов на содержание и развитие муниципального учреждения городского поселения Щёлково «Аварийно-спасательная служба» (фактические расходы) сумме финансовых средств, назначенной на эти цели в бюджете городского поселения Щёлково на соответствующий финансовый год. | процент | 100 | 100 | 100 | 100%
64 | [5 empty] | Обеспечение реагирования силами поисково-спасательной смены МУ ГПЩ «Аварийно-спасательная служба» на экстренные вызовы | процент | 100 | 100 | 100 | 100%
65 | Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности | 389 | 0 | 386.5 | 0 | Снижение доли пожаров, произошедших на территории городского поселения Щёлково, от общего числа происшествий и ЧС на территории Щёлковского муниципального района. | процент | 100 | 97 | 97 | 100%
66 | [5 empty] | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского поселения Щёлково, от общего количества погибших и травмированных людей на территории городского поселения Щёлково. | процент | 100 | 98.6 | 98.6 | 100%
67 | [5 empty] | Доля добровольных пожарных, зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению) от нормативного количества для городского поселения Щёлково | процент | 0 | 50 | 50 | 100%
68 | [5 empty] | Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории городского поселения Щёлково | ед. | 108 | 105 | 105 | 100%
4 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково «Жилище»
Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей»
69 | Задача 1. Обеспечение жильем молодых семей за счет предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 2907.3 | 11891.9 | 2907.3 | 12014.9 | Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | шт. | 7 | 5 | 5 | 100% | выполнено
70 | [5 empty] | в том числе бюджету ЩМР* | шт. | 7 | 5 | 5 | 100% | выполнено
71 | [5 empty] | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия | процент | - | 90 | 100 | 111.1% | выполнено
72 | [5 empty] | Планируемый объем средств из бюджета городского поселения Щёлково | тыс.руб. | 3118 | 2907.3 | 2907.3 | 100% | выполнено
73 | [5 empty] | в том числе бюджету ЩМР | тыс.руб. | 2631 | 2907.3 | 2907.3 | 100% | выполнено
74 | [5 empty] | Планируемый объем средств из федерального бюджета | тыс.руб. | 318 | 821 | 821 | 100% | выполнено
75 | [5 empty] | Планируемый объем средств из бюджета Московской области | тыс.руб. | 486 | 2907.3 | 2907.3 | 100% | выполнено
76 | [5 empty] | Планируемый объем собственных и заемных средств молодых семей | тыс.руб. | 0 | 12323 | 8286.6 | 67.24% | выполнено метраж приобретенных молодыми семьями жилых помещений менеерасчетного
77 | Задача 2 Предоставление дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка | 0 | 122.6 | 0 | 0 | Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату | семья | - | - | - | -
78 | [5 empty] | Планируемый объем средств из федерального бюджета | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | -
79 | [5 empty] | Планируемый объем средств из бюджета Московской области | тыс.руб. | 0 | 122.6 | 0 | 0% | рождения детей не было
80 | [5 empty] | Планируемый объем средств из бюджета городского поселения Щёлково | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | -
81 | [5 empty] | в том числе бюджету ЩМР | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | -
Подпрограмма II «Переселение граждан из жилищного фонда, подлежащего сносу и реконструкции»
82 | Задача 1. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийных жилых домов | 0 | 1056511 | 0 | 805156.8 | Предоставление гражданам другого благоустроенного жилого помещения в связи с выселением из аварийного фонда в том числе : | чел. | 788 | 268 | 686 | 256% | выполнено
83 | [5 empty] | по договорам развития застроенной территории | чел. | 91 | 17 | 89 | 523.5% | выполнено
84 | [5 empty] | по инвестиционным договорам и другим соглашениям | чел | 697 | 251 | 597 | 237.8% | выполнено
85 | [5 empty] | Ликвидация аварийного жилищного фонда в том числе : | тыс.кв.м | 9.6 | 19.4 | 8.55 | 44.07% | в связи с невыполнением инвесторами обязательств по передаче в муниципальную собственность жилых помещений для переселения
86 | [5 empty] | по договорам развития застроенной территории | тыс.кв.м | 1 | 5.1 | 0.6 | 11.76% | в связи с невыполнением инвесторами обязательств по передаче в муниципальную собственность жилых помещений для переселения
87 | [5 empty] | по инвестиционным договорам и другим соглашениям | тыс.кв.м | 8.6 | 14.3 | 8.5 | 59.44% | в связи с невыполнением инвесторами обязательств по передаче в муниципальную собственность жилых помещений для переселения
88 | [5 empty] | Планируемый объем финансовых средств из внебюджетных источников | тыс.руб. | 637922 | 1056511 | 805156.8 | 76.21% | в связи с невыполнением инвесторами обязательств по передаче в муниципальную собственность жилых помещений для переселения
89 | Задача 2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых домов с большим процентом износа | 0 | 197350 | 0 | 37459.6 | Предоставление гражданам другого благоустроенного жилого помещения в связи с выселением из жилых домов с большим процентом износа в том числе : | чел. | 24 | 126 | 40 | 31.75% | в связи с невыполнением инвесторами обязательств по передаче в муниципальную собственность жилых помещений для переселения
90 | [5 empty] | по договорам развития застроенной территории | чел. | 24 | 0 | 40 | 100% | выполнено
91 | [5 empty] | по инвестиционным договорам и другим соглашениям | чел. | 0 | 126 | 0 | 0% | в связи с невыполнением инвесторами обязательств по передаче в муниципальную собственность жилых помещений для переселения
92 | [5 empty] | илищного фонда с большим процентом износа в том числе : | тыс.кв.м | 0.2 | 3.6 | 0.7 | 19.44% | в связи с невыполнением инвесторами обязательств по передаче в муниципальную собственность жилых помещений для переселения
93 | [5 empty] | по договорам развития застроенной территории | тыс.кв.м | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 233.3% | выполнено
94 | [5 empty] | по инвестиционным договорам и другим соглашениям | тыс.кв.м | 0 | 3.3 | 0 | 0% | в связи с невыполнением инвесторами обязательств по передаче в муниципальную собственность жилых помещений для переселения
5 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Щёлково»
Подпрограмма 1 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Щёлково»
95 | Обеспечение имущественного взноса Администрации Щёлковского муниципального района на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в собственности г.п. Щёлково | 33521.1 | 0 | 33462.4 | 0 | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | ед. | 41 | 42 | 42 | 100%
96 | [5 empty] | Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов внесенных в региональную программу капитального ремонта (ППМО № 1188/58) от 27.12.2013) | процент | 100 | 100 | 100 | 100%
97 | [5 empty] | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | процент | 88.09 | 100 | 89 | 89%
Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Щёлково»
98 | Задача 1: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 22750.09 | 219340.23 | 21750.1 | 106690.5 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | процент | 100 | 100 | 100 | 100%
99 | [5 empty] | Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | ед. | 1 | 6 | 5 | 83.33%
100 | [5 empty] | Количество построенных/реконструированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | ед. | - | 1 | 0 | 0%
101 | [5 empty] | Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | ед. | - | 1 | 1 | 100%
102 | [5 empty] | Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние <*> | ед. | 1 | 1 | 1 | 100%
103 | [5 empty] | Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние | ед. | - | 1 | 1 | 100%
104 | [5 empty] | Обеспечение финансирования выполненных, но неоплаченных в предыдущем финансовом году мероприятий | процент | - | 100 | 100 | 100%
105 | [5 empty] | Удельный вес оборудования жилищного фонда центральным водопроводом | процент | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 100%
106 | [5 empty] | Удельный вес оборудования жилищного фонда центральным водоотведением | процент | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 100%
107 | Задача 2: Обеспечение реализации мероприятий по развитию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2600 | 0 | 2085 | 0 | Доля актуализированных схем теплоснабжения имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | процент | - | 100 | 100 | 100%
108 | [5 empty] | Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | процент | - | 100 | 0 | 0%
109 | Задача 3: Выполнение мероприятий в области жилищного хозяйства | 12890 | 90531.2 | 12890.4 | 80340.1 | Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние | ед. | - | 509 | 538 | 105.7%
110 | [5 empty] | Оплата коммунальных услуг в муниципальных квартирах до заселения по договору социального найма | процент | - | 100 | 0 | 0%
111 | [5 empty] | Обследование и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | процент | - | 100 | 0 | 0%
112 | [5 empty] | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в многоквартирных домах | процент | 100 | 100 | 100 | 100%
113 | [5 empty] | Ремонт мест общего пользования, находящихся в аварийном состоянии | ед. | 0 | 5 | 0 | 0%
114 | [5 empty] | Замена газового оборудования в жилых домах муниципального жилищного фонда | процент | 100 | 100 | 100 | 100%
115 | [5 empty] | Обеспечение проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирными домами в городском поселении Щёлково | процент | 100 | 100 | 0 | 0%
116 | [5 empty] | Обеспечение предоставления адресных социальных выплат | процент | 100 | 100 | 100 | 100%
Подпрограмма 3 «Благоустройство и освещение»
117 | Задача 1: Содержание подведомственных учреждений |  |  |  |  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. Реализация ежегодных мероприятий по комплексному благоустройству (не менее 10% дворовых территорий) | шт. | 32 | 57 | 58 | 101.8%
118 | [6 empty] | процент | 20 | 30 | 36 | 120%
119 | [5 empty] | Доля показателей муниципальных программ, достигнутых подведомственными учреждениями | процент | 100 | 100 | 100 | 100%
120 | [5 empty] | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 192 | 50 | 44 | 88%
121 | [5 empty] | Количество договоров на оказание услуги по охране демонтированных нестационарных объектов, некапитальных сооружений на площадке, расположенной вблизи дома № 139 по адресу: г. Щёлково, ул. Заречная | шт. | 1 | 1 | 1 | 100%
122 | [5 empty] | Количество месячников, проведенных в рамках выполнения мероприятий по организации субботников и ликвидации несанкционированных навалов мусора на территории г.п. Щёлково | шт. | - | 2 | 2 | 100%
123 | [5 empty] | Обеспечение финансирования выполненных, но неоплаченных в предыдущем финансовом году мероприятий по комплексному благоустройству территории г. п. Щелково | процент | - | 100 | 100 | 100%
124 | [5 empty] | Количество шахтных питьевых колодцев, подлежащих содержанию и ремонту на территории г.п. Щелково в соответствии с санитарными нормами | шт. | - | 34 | 34 | 100%
125 | [5 empty] | Количество построенных хозяйственных построек | шт. | - | 1 | 0 | 0%
126 | [5 empty] | Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе правого берега реки Клязьма | шт. | - | 1 | 1 | 100%
127 | Задача 2: Уличное освещение |  |  |  |  | Обеспечение оплаты за электроэнергию, потребленную объектами уличного освещения | процент | - | 100 | 100 | 100%
128 | Задача 3: Благоустройство городского поселения Щёлково |  |  |  |  | Количество договоров на проверку достоверности определения сметной стоимости, заключенных с ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» | шт. | - | 1 | 1 | 100%
129 | [5 empty] | Обеспечение финансирования выполненных, но неоплаченных в предыдущем финансовом году мероприятий по благоустройству военных городков в Щёлково-3, 4 | процент | - | 100 | 100 | 100%
130 | [5 empty] | Количество отремонтированных и благоустроенных спортивных площадок | шт. | - | 1 | 1 | 100%
131 | [5 empty] | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства г. п. Щелково | шт. | - | 5 | 5 | 100%
132 | [5 empty] | Количество установленных фонтанов | шт. | - | 1 | 1 | 100%
133 | [5 empty] | Количество приобретенного спортивного оборудования в рамках реализации мероприятия по комплексному благоустройству г. п. Щелково | шт. | - | 1 | 1 | 100%
134 | [5 empty] | Количество мероприятий, проведенных в рамках акции "Наш лес. Посади свое дерево" | шт. | - | 1 | 1 | 100%
6 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково «Предпринимательство городского поселения Щёлково»
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
135 | Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского поселения Щёлково. | 1200 | 0 | 1200 | 0 | Средняя заработная плата работников малых и средних предприятий | руб. | 27.3 | 28 | 30.4 | 108.6%
136 | [5 empty] | Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса | ед. | 378 | 350 | 358 | 102.3%
137 | [5 empty] | Число созданных рабочих мест малого и среднего предпринимательства получившими поддержку. | ед. | 4 | 5 | 55 | 1100%
138 | [5 empty] | Количество субъектов МСП получивших поддержку | ед. | 1 | 2 | 2 | 100%
139 | Увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику г.п.Щёлково | 120 | 0 | 0 | 0 | Количество объектов инфраструктуры поддержки | ед. | 4 | 4 | 5 | 125%
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг»
140 | Построение на территории городского поселения Щёлково современной торговой инфраструктуры, повышение качества и культуры торгового сервиса для населения; | 463 | 0 | 299.6 | 0 | Демонтаж незаконно установленных НТО, покрытие недостатка в социально значимых объектах, приведение к единому архитектурному решению внешнего вида НТО | шт. | 0 | 50 | 40 | 80%
141 | [5 empty] | Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных | процент | 100 | 100 | 100 | 100%
142 | [5 empty] | Доля ликвидированных нестационарных торговых объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных | процент | 100 | 100 | 100 | 100%
143 | [5 empty] | Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест проведения ярмарок (единиц) | ед. | 0 | 6 | 6 | 100%
144 | Обеспечение качества и безопасности товаров; | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение качества товаров, проведение конкурсов на День города | ед. | 1 | 1 | 1 | 100%
145 | Погребение и похоронное дело | 9874 | 0 | 8714 | 0 | Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев | процент | 100 | 100 | 100 | 100%
146 | [5 empty] | Доля кладбищ, земельные участки которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством РФ | процент | 0 | 0 | 0 | 100%
147 | [5 empty] | Отклонение от норматива на содержание мест захоронений | процент | 0 | 0 | 0 | 100%
Подпрограмма «Развитие конкуренции»
148 | Развитие сферы муниципальных закупок | 3904 | 0 | 3904 | 0 | Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов | процент | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 91.67%
149 | [5 empty] | Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов | процент | 10 | 10 | 20.99 | 209.9%
150 | [5 empty] | Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | процент | 18 | 18 | 16.28 | 90.44%
151 | [5 empty] | Среднее количество участников на торгах | Количество участников в одной процедуре | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 109.3%
152 | [5 empty] | Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций | процент | 25 | 25 | 54.17 | 216.7%
153 | [5 empty] | Количество заключенных соглашений по передаче полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского поселения Щёлково | ед. | 1 | 1 | 1 | 100%
7 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково «Эффективная власть в городском поселении Щёлково»
Подпрограмма 1. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления
153 | Обеспечение ОМСУ и муниципальных учреждений городского поселения Щёлково базовой информационно-технологической инфраструктурой | 2719 | 0 | 1152.9 | 0 | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию | Процент | 85 | 95 | 90 | 94.74%
154 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой |  |  |  |  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиямиобщесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | Процент | 95 | 90 | 90 | 100%
155 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой |  |  |  |  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных прикладным программным обеспечением, необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по его использованию в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 95 | 95%
156 | Обеспечение ОМСУ и муниципальных учреждений городского поселения Щёлково единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | 277 |  | 173.2 |  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в нейрайона , а также руководителей находящихся в их ведении государственных и муниципальных организаций и учреждений Щёлковского муниципального района , подключенных к единой межведомственной системе видеоконференцсвязи | Процент | 100 | 100 | 100 | 100%
157 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ и муниципальных учреждений городского поселения Щёлково в соответствии с категорией обрабатываемой информации | 15 |  | 0 |  | Доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | Процент | 75 | 90 | 90 | 100%
158 | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ и муниципальных учреждений городского поселения Щёлково региональных и муниципальных информационных систем | 66 |  | 0 |  | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписиОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 90 | 95 | 90 | 94.74%
159 | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем |  |  |  |  | Доля должностных лиц ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих в составе АРМ централизованные ресурсы отраслевых сегментов РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с увеличением налогооблагаемой базы от общего количества должностных лиц, имеющих такую потребность по должностным обязанностям | Процент | 50 | 80 | 80 | 100%
160 | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем |  |  |  |  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности | Процент | 100 | 100 | 100 | 100%
161 | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем |  |  |  |  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к СПО ЕАСУЗ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100%
162 | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем |  |  |  |  | Доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении государственных и муниципальных организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | Процент | 100 | 100 | 100 | 100%
163 | [5 empty] | Доля информационных систем ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, содержащих общедоступные сведения, опубликованные на портале открытых данных Московской области | Процент | 50 | 75 | 70 | 93.33%
164 | [5 empty] | Доля используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подсистем государственной информационной системы Московской области «Электронный муниципалитет» | Процент | 0 | 20 | 20 | 100%
165 | Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории городского поселения Щёлково | 0 | 0 | 0 | 0 | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. | единица | 1.5 | 2 | 2 | 100%
166 | Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями |  |  |  |  | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | единица | 1 | 1.5 | 1.5 | 100%
167 | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории городского поселения Щёлково | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | 70 | 75 | 75 | 100%
Подпрограмма 2 Управление муниципальными финансами
168 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения Щёлково | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | не менее (-5,0) | не менее (+2,0) | 11.84 | -
169 | Повышение эффективности бюджетных расходов бюджета городского поселения Щёлково | 0 | 0 | 0 | 0 | Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений | Процент | 0 | ≤ 10 | 0 | 100%
170 | Совершенствование системы управления муниципальным долгом городского поселения Щёлково | 100 | 0 | 0 | 0 | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | Процент | 0 | ≤ 50 | 0 | 100%
Подпрограмма 3 Управление муниципальным имущественным комплексом
171 | Повышение доходности бюджета городского поселения Щёлково от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков | 429 | 0 | 273 | 0 | Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля | Гектар | 0 | 0 | 0 | -
172 | Повышение доходности бюджета Щёлковского муниципального района от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков |  |  |  |  | Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований | Гектар | 1000 | 65 | 65 | 100%
173 | Повышение доходности бюджета Щёлковского муниципального района от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков |  |  |  |  | Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены | Процент | 100 | 100 | 41 | 41%
174 | Повышение доходности бюджета Щёлковского муниципального района от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков |  |  |  |  | Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате | Тысяча рублей | 75897 | 65483 | 54694 | 83.52%
175 | Повышение доходности бюджета Щёлковского муниципального района от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков |  |  |  |  | Сумма поступления от арендной платы за земельные участки, включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате | Тысяча рублей | 134364 | 12830 | 120449 | 938.8%
176 | [5 empty] | Сумма поступления от сдачи в аренду имущества (за исключением земельных участков) | Тысяча рублей | 2896 | 3780 | 6357.63 | 168.2%
177 | [5 empty] | Доля площади земельных участков поставленных на ГКУ от площади городского поселения Щёлково | Процент | 1 | 1 | 1 | 100%
178 | Повышение доходности бюджета Щёлковского муниципального района от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков |  |  |  |  | Сумма поступлений от земельного налога | Тысяча рублей | 315952 | 320979 | 377346 | 117.6%
179 | Повышение доходности бюджета Щёлковского муниципального района от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков |  |  |  |  | Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества | Тысяча рублей | 3593 | 3858 | 12564 | 325.7%
180 | Повышение доходности бюджета Щёлковского муниципального района от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков |  |  |  |  | Сумма поступлений от продажи земельных участков | Тысяча рублей | 19177 | 19177 | 15180 | 79.16%
181 | Осуществление государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости и земельные участки | 1056 | 0 | 50.3 | 0 | Площадь проинвентаризированных земельных участков | Гектар | 94 | 89.5 | 90 | 100.6%
182 | Осуществление государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости и земельные участки |  |  |  |  | Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность | Гектар | 20 | 20 | 20 | 100%
183 | [5 empty] | Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственость от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности | Процент | 100 | 100 | 100 | 100%
184 | [5 empty] | Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, к данным государственного кадастра недвижимости | Процент | 5 | 5 | 5 | 100%
Подпрограмма 4 Обеспечивающая подпрограмма
185 | Организация осуществления функций и полномочий Администрации Щёлковского муниципального района в части выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМСУ городского поселения Щёлково | 3484 | 0 | 3423.5 | 0 | Доля достигнутых показателей муниципальной подпрограммы Обеспечивающая подпрограмма деятельности ОМСУ городского поселения Щёлково | Процент | 100 | 100 | 100 | 100%
| Обеспечение реализации иных функций ОМСУ городского поселения Щёлково | 14051.5 | 0 | 13379.1 | 0
Подпрограмма 5 Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
186 | Задача 1 Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 9609 | 0 | 9609 | 0 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | % | 100 | 100 | 100 | 100%
Подпрограмма 6 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
187 | Задача 1 Предоставление финансовой поддержки (субсидий) СО НКО | 500 | 0 | 300 | 0 | Обеспечение мер поддержки СО НКО | тыс. руб | 0 | 500 | 300 | 60%
8 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково»
188 | Повышение уровня информированности населения Щёлковского муниципального района Московской области | 10560 | 0 | 10418.7 | 0 | Повышение уровня информированности населения Щёлковского муниципального района Московской области | процент | 100 | - | - | -
189 | [5 empty] | Уровень информирования населения городского поселения Щёлково об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково в печатных СМИ выходящих на территории муниципального образования | процент | 100 | 100.4 | 100.4 | 100%
190 | [5 empty] | Уровень информирования жителей городского поселения Щёлково о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского поселения Щёлково радиопрограммы | процент | 100 | 100.4 | 100.4 | 100%
191 | [5 empty] | Уровень информирования жителей городского поселения Щёлково о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского поселения Щёлково телепередач | процент | 100 | 100.4 | 100.4 | 100%
192 | [5 empty] | Уровень информирования населения городского поселения Щёлково о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково путем размещения материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования | процент | 100 | 101 | 101 | 100%
193 | [5 empty] | Уровень информирования населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково, формирование положительного образа городского поселения Щёлково как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности | процент | 100 | 101 | 101 | 100%
9 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского поселения Щёлково»
Подпрограмма I: Транспортное обслуживание населения и безопасность дорожного движения
194 | Задача 1 Транспортное обслуживание населения | 1178 | 0 | 1145.8 | 0 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок на конец года | процент | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 100%
195 | [5 empty] | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | процент | 60 | 63 | 63 | 100%
196 | [5 empty] | Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и нерегулируемым тарифам |  | 90.5 | 100 | 100 | 100%
197 | [5 empty] | Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области на муниципальных маршрутах в общем объеме платных пассажиров на муниципальных маршрутах на конец года | процент | 10 | 15 | 15 | 100%
198 | Задача 2 Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах городского поселения Щёлково. | 9626.44 | 0 | 9524.26 | 0 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс.чел.) в том числе (Смертность от дорожно-транспортных происшествий) | на 100 тыс.чел | 15 | 10 | 8.21 | 82.1%
199 | Задача 3 Устройство парковочных мест | 12108.98 | 0 | 11791.47 | 0 | Дефицит парковочных машино-мест на парковках общего пользования | процент | 6 | 3 | 4.7 | 156.7%
200 | [5 empty] | Количество машиномест на парковках общего пользования | машино/мест | 2000 | 2000 | 2000 | 100%
Подпрограмма II: Развитие дорожного хозяйства
201 | Задача 1: Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | 0 | 0 | 0 | 0 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100%
202 | Задача 6 : Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство моста через р. Клязьма с подходами от ул. Фабричная до Восточной промзоны а г. Щёлково Московской области | 0 | 272456 | 0 | 0
203 | Задача 2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 26621.8 | 18406.7 | 26092.1 | 18165.8 | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | кв.м | 47500 | 45000 | 48878 | 108.6%
204 | Задача 5 Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети | 99697.9 | 0 | 96938.1 | 0
205 | Задача 3: Ремонт внутриквартальных проездов | 24510 | 8302.3 | 24317.3 | 8302.3 | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | кв.м. | 13592 | 10000 | 10000 | 100%
206 | Задача 4: Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искус-ственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние | кв.м. | 600 | 1200 | 600
10 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории городского поселения Щёлково»
207 | Задача 1 Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | процент | 15 | 18 | 18 | 100%
208 | Задача2 Повышение энергетической эффективности на объектах жилищного фонда | 2168 | 0 | 1683.3 | 0 | Оснащённсть многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учёта потребляемых энергетических ресурсов | процент | 23 | 25 | 23 | 92%
209 | [5 empty] | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади). | т.у.т/кв.м | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 100%
210 | [5 empty] | Установка общедомовых приборов учёта | шт. | 0 | 0 | 0 | -
211 | [5 empty] | Установка индивидуальных приборов учёта для малоимущих граждан | шт. | 0 | 285 | 279 | 97.89%
212 | Задача 3 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 24220 | 26080 | 24017.1 | 25735.5 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)* | квт.ч/кв.м | 5.01 | 4.78 | 4.78 | 100%
213 | [5 empty] | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | процент | 85.1 | 98.1 | 99 | 100.9%
214 | [5 empty] | Доля освещённых улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещённости, соответствующим установленным нормативам в общей протяжённости освещённых улиц, проездов, набережных площадей | процент | 75 | 100 | 100 | 100%
215 | [5 empty] | Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением | процент | 50 | 75 | 75 | 100%
216 | [5 empty] | Доля улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | процент | 100 | 100 | 100 | 100%
217 | [5 empty] | Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | процент | 85 | 100 | 100 | 100%
218 | [5 empty] | Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | процент | 15.9 | 11 | 11 | 100%
219 | [5 empty] | Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного | процент | 0 | 27.3 | 27.3 | 100%
11 | Муниципальная программа городского поселения Щёлково «Архитектура городского поселения Щёлково»
220 | Утверждение нормативов градостроительного проектирования г.п.Щёлково | 500 | 0 | 116.5 | 0 | количество утвержденных нормативов градостроительного проектирования г.п.Щёлково | шт. | 0 | 1 | 1 | 100%
221 | Создание архитектурно-художественного облика городского поселения Щёлково | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика городов, созданию и развитию пешеходных зон и улиц | шт. | 1 | 1 | 6 | 600%
222 | [5 empty] | Количество реализованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств | шт. | 1 | 3 | 3 | 100%
223 | [5 empty] | Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств* | ед. | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 100%
224 | [5 empty] | Наличие утвержденного плана-графика разработки и реализации проекта пешеходной улицы (пешеходной зоны, набережной и т.д.) | шт. | 1 | 6 | 6 | 100%
225 | [5 empty] | Количество разработанных и согласованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств | шт. | 1 | 6 | 6 | 100%
226 | [5 empty] | Коэффициент приведенных в порядок городских территорий* | ед. | 6.59 | 6.2 | 6.2 | 100%
227 | [5 empty] | Наличие согласованного альбома мероприятий по приведению в порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории и т.д.) | шт. | 1 | 6 | 6 | 100%
228 | [5 empty] | Наличие утвержденного плана-графика проведения работ по приведению в порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории и т.д.) | шт. | 1 | 6 | 6 | 100%
229 | [5 empty] | Количество приведенных в порядок городских территорий, | шт. | 1 | 6 | 6 | 100%
230 | Создание концепции архитектурно-художественного освещения г.п.Щёлково ЩМР | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанных концепций архитектурно-художественного освещения г.Щёлково г.п.Щёлково ЩМР | шт. | 0 | 1 | 1 | 100%
231 | Создание концепции пешеходной навигации в г.п.Щёлково ЩМР | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанных концепции пешеходной навигации в г.Щёлково г.п.Щёлково ЩМР | шт. | 0 | 1 | 1 | 100%