## 7. Оценка результатов реализаци
Оценка результатов реализации муниципальных программ городского поселения Щёлково за 2 квартал 2018 года
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
|  | Всего | Средства бюджета городского поселения Щёлково | Другие источники | Всего | Средства бюджета городского поселения Щёлково | Другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14
| Муниципальная программа "Культура городского поселения Щёлково" | 63610.84 | 14792.81 | 48818.03 | 30636.75 | 1383.81 | 29252.94
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | 4699.3 | 0 | 4699.3 | 1563.48 | 0 | 1563.48
| Задача 1. Пропаганда и развитие культуры | 1500 | 1500 | 0 | 275 | 275 | 0 | Показатель 3 групы:Увеличение количества принявших участие в мероприятиях, проводимых МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» | % к базовому году | 100.7 | 75.2 | показатель выполнен на 75,2%
| Задача 2.Развитие материально-технической базы МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 3 групы:Увеличение стоимости основных средств в МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» | % к базовому году | 109.6 | 154 | показатель увеличился в связи с передачей здания
| Задача3.Улучшение условий в МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 3 групы:Количество помещений МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека», в которых проведены ремонтные работы | ед. | 0 | 0 | Показатель в 2018 году не запланирован
| Задача 4 Обеспечение деятельности подведомственных библиотек | 15435 | 15435 | 0 | 3858.75 | 3858.75 | 0 | Показатель 3 групы:Увеличение количества посещений в МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» | ед. | 60200 | 34144 | количество посещений составило 34144 единицы
[8 empty] | Показатель 3 групы:Увеличение количества библиотечного фонда в МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» | ед. | 111000 | 109000 | количество библиотечного фонда составило 109000 ед.
[8 empty] | Показатель 3 групы: Увеличение количества библиотечных проектов и программ МУ ГПЩ "Щёлковская городская библиотека" | % по отношение к базовому году | 133 | 83.3 | показатель выполнен на 83,3%
[8 empty] | Показатель 3 группы: Увеличение количества предоставляемых МУ ГПЩ "Щёлковская городская библиотека" услуг в электронном виде | % по отношение к базовому году | 100 | 50 | показатель выполнен на 50%
[8 empty] | Показатель 3 группы: Увеличение количества участников областных литературных конкурсов | % по отношение к базовому году | 154 | 23.1 | показатель выполнен на 23,1%
| Задача 6. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сфере культуры | 647.3 | 226.3 | 421 | 0 | 0 | 0 | Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к средемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год | ед. | 1.05 | 0 | показатель будет рассчитан по окончании отчетного периода (2018г)
Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности»
| Задача 1. Пропаганда и развитие культуры | 5000 | 5000 | 0 | 160 | 160 | 0 | Показатель 3 групы:Увеличение количества принявших участие в городских, районных и областных мероприятиях | % к базовому году | 103 | 48 | показатель выполнен на 48%
| Задача 2.Развитие материально-технической базы МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова" | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | Показатель 3 групы:Увеличение стоимости основных средств в учреждениях культурно-досугового типа | % к базовому году | 100.7 | 22.4 | показатель выполнен на 22,4%
| Задача 3. Улучшение условий для развития народной традиционной культуры любительских коллективов в МАУК ГПЩ "ДК им.В.П.Чкалова" | 2400 | 2300 | 100 | 0 | 0 | 0 | Показатель 3 групы:Количество помещений в учреждениях культурно-досугового типа, в которых проведены ремонтные работы | ед. | 4 | 2 | выполнение показателя запланировано на 2-4 кварталы 2018г.
[8 empty] | Показатель 3 групы:Количество благоустроенных территорий в учреждениях культурно-досугового типа | ед. | 0 | 0 | показатель не запланирован
| Задача 4.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры культурно-досугового типа | 68800 | 68800 | 0 | 17200 | 17200 | 0 | Показатель 1 групы:Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств. | % | 4.78 | 9 | доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств составила 9,0 %
[8 empty] | Показатель 3 групы:Увеличение количества посещений в учреждениях культурно-досугового типа | человек | 254400 | 127200 | количество посещений составило 127200
| Задача 5. Обеспечение выполнения функций МКУ ЩМР "Централизованная бухгалтерия по отрасли "Культура" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 3 групы: Ведение централизованного бухгалтерского, бюджетного, налогового, статистического учётов и соответствующей отчётности, выполнение функций по осуществлению ведомственного финансового контроля учреждений сферы культуры Щёлковского муниципального района и городского поселения Щёлково | Ед. | 20 | 20 | выполнено
[8 empty] | Показатель 1 группы:Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | % | 100 | 112.04 | показатель выполнен на 112,04%
[8 empty] | Показатель 1 группы: Средняя заработная плата с 01.09.2016 | руб. | 43777.3 | 49050.16 | средняя заработная плата составляет 49050,16 руб.
| Задача 7. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сфере культуры | 2730.1 | 949.4 | 1780.7 | 0 | 0 | 0 | Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к средемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год | ед. | 1.05 | 0 | показатель будет рассчитан по окончании отчетного периода (2018г)
Подпрограмма 3. «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»
| Задача 1. Пропаганда и развитие культуры | 2600 | 2600 | 0 | 481.85 | 481.85 | 0 | Показатель 3 группы: Увеличение количества принявших участие в мероприятиях, проводимых МУ ГПЩ «Щёлковский городской парк культуры и отдыха» | % к базовому годк | 103 | 53 | показатель выполнен на 53%
| Задача 2. Развитие материально-технической базы МУ ГПЩ "Щёлковский городской парк культуры и отдыха" | 852 | 853 | 386 | 0 | 0 | 0 | Показатель 3 группы: Оформление собственности | шт. | 0 | 0 | показатель не запланирован
[8 empty] | Показатель 3 группы: Приобретение погрузчика с навесным оборудованием | шт. | 0 | 0 | показатель не запланирован
| Задача 3.Благоустройство парковой территории в МУ ГПЩ «Щёлковский городской парк культуры и отдыха» | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 2 групы:Количество благоустроенных парков культуры и отдыха | ед. | 1 | 0 | выполнение показателя запланировано на 2-3 кварталы 2018г.
| Задача 4.Обеспечение деятельности МУ ГПЩ «Щёлковский городской парк культуры и отдыха» | 13800 | 13800 | 0 | 3450 | 3450 | 0 | Показатель 3 групы:Увеличение количества посетителей Щёлковского городского парка культуры и отдыха | % к базовому году | 111 | 53 | показатель выполнен на 53%
[8 empty] | Показатель 1 группы: Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | % | 75 | 50 | выполнение показателя запланировано на 3-4 кварталы 2018г.
[8 empty] | Показатель 3 группы: Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Щёлковского муниципального района | ед. | 1 | 0 | выполнение показателя запланировано на 3 квартал2018г.
[8 empty] | Показатель 3 группы: Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Щёлковского муниципального района | ед. | 2 | 0 | выполнение показателя запланировано на 3 квартал 2018г.
| Задача 5. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сфере культуры | 1963 | 182.3 | 1780.7 | 0 | 0 | 0 | Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к средемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год | ед. | 1.05 | 0 | показатель будет рассчитан по окончании отчетного периода (2018г)
Подпрограмма 4. «Развитие музейного дела и экспозиционно-выставочная деятельность»
| Задача 1. Пропаганда и развитие культуры | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 3 групы: Увеличение количества принявших участие в мероприятиях, проводимых МБУК ГПЩ «Щёлковский историко краеведческий музей" | % к базовому году | 121 | 95.7 | показатель выполнен на 95,7%
[8 empty] | Показатель 3 групы: Увеличение количества принявших участие в мероприятиях, проводимых МБУК ГПЩ «Щёлковская художественная галерея» | % к базовому году | 103 | 43.9 | показатель выполнен на 43,9%
| Задача 2.Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры музейного типа | 2510 | 2510 | 0 | 500 | 500 | 0 | Показатель 3 групы:Увеличение доли экспонируемых предметов основного фонда музеев городского поселения Щёлково | % к базовому году | 86 | 44.8 | доля экспонируемых предметов основного фонда музеев городского поселения Щёлково составила 44,8%
| Задача 3.Улучшение условий в муниципальных учреждениях культуры музейного типа | 2598 | 2598 | 0 | 500 | 500 | 0 | Показатель 3 групы:Количество помещений, в которых проведены ремонтные работы | ед. | 3 | 0 | выполнение показателя запланировано на 3 квартал 2018г.
| Задача 4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры музейного типа | 23134 | 23134 | 0 | 5783.5 | 5783.5 | 0 | Показатель 3 групы:Увеличение общего количества посетителей музеев | % к предыдущему году | 103 | 67.1 | показатель выполнен на 67,1%
[8 empty] | Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2015 года | % | 100 | 81.25 | показатель выполнен на 81,25%
[8 empty] | Количество выставочных проектов, в которых участвуют предприятия народных художественных промыслов | шт. | 1 | 0 | выполнение показателя запланировано на 2-4 кварталы 2018г.
| Задача 6. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сфере культуры | 886.2 | 309.8 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к средемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год | ед. | 1.05 | 0 | показатель будет рассчитан по окончании отчетного периода (2018г)
Подпрограммы 5. «Развитие театральной деятельности»
| Задача 1.Пропаганда и развитие культуры | [6 empty] | Показатель 3 групы:Увеличение принявших участие в мероприятиях, проводимых театрами городского поселения Щёлково | % к базовому году | 100.6 | 218.3% | показатель выполнен на 218,3%
| Задача 2.Развитие материально-технической базы театров городского поселения Щёлково | [6 empty] | Показатель 3 групы:Увеличение стоимости основных средств театров городского поселения Щёлково | % к базовому году | 106.8 | 113 | показатель выполнен на 113%
[8 empty] | Увеличение количества новых постановок | шт. | 3 | 0 | выполнение показателя запланировано на 3-4 кварталы 2018г.
| Задача 3.Улучшение условий в МАУК ГПЩ "ТКЦ "щёлковский театр" | [6 empty] | Показатель 3 групы:Количество проведенных ремонтных работ в театрах | ед. | 0 | 0 | показатель не запланирован
| Задача 4.Обеспечение деятельности театров городского поселения Щёлково | [6 empty] | Показатель 3 групы:Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий | чел. | 32631 | 26050 | число зрителей театров составило 26050 человек
[8 empty] | Показатель 3 групы:Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий | % по отношению к базовому году (2015) | 162 | 81.7% | показатель выполнен на 81,7%
[8 empty] | Показатель 3 групы:Число спектаклей в действующем репертуаре | ед. | 21 | 9 | число спектаклей составило 9ед.
| Задача 5. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сфере культуры | [6 empty] | Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к средемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год | ед. | 1.05 | 0 | показатель будет рассчитан по окончании отчетного периода (2018г)
Муниципальная программа "Спорт городского поселения Щёлково"
Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта
1.1. | Основное мероприятие 1. Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых мероприятий г.п. Щёлково, ЩМР, МО, России | 7480 | 7480 | 0 | 3563.8 | 3563.8 | 0 | Увеличение количества проводимых в городском поселении Щёлково спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | чел. | положительная динамика | положительная динамика
1.2. | Основное мероприятие 2. Привлечение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 148996 | 128996 | 20000 | 77030.9 | 64298 | 12732.9 | Увеличение количества участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, организация массового спорта по месту жительства | чел. | 14000 | 14800
[8 empty] | Количество жителей г.п. Щёлково, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 38000 | 38000
Подпрограмма Развитие спортивной инфраструктуры
2.1. | Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры массового спорта по месту жительства | 28524 | 28524 | 0 | 2074 | 2074 | 0 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений | шт. | 0 | 0
[8 empty] | Доля эффективно используемых плоскостных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер | % | 100 | 100
[8 empty] | Реконструкция и модернизация спортивных площадок и укрепление материально-технической базы | шт. | Положительная динамика | Положительная динамика
Подпрограмма Молодое поколение
3.1. | Основное мероприятие 1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | 2300 | 2300 | 0 | 1034.3 | 1034.3 | 0 | Увеличение количества мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию | шт. | 35 | 11
3.2. | Основное мероприятие 2. Содействие в организации занятости молодёжи 14-17 лет | 1300 | 1300 | 0 | 594.6 | 594.6 | 0 | Увеличение количества рабочих мест для несовершеннолетних | Человек | 100 | 62
Подпрограмма Социальная поддержка граждан
4.1. | Основное мероприятие 1.Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 4540 | 4540 | 0 | 2930 | 2930 | 0 | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | тыс.руб. | 4540 | 2930
Подпрограмма Доступная среда
5.1. | Основное мероприятие 1. Создание безбарьерного доступа к социальнозначимым объектам | 2645.6 | 2587 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов на территории г.п. Щёлково | Процент | 64 | 59.06
Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Щёлково"
Подпрограмма Профилактика преступлений и иных правонарушений
1.1. | Задача 1. Совершенствование форм профилактики преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их участии | % | 97.5 | 97.5
1.2. | Задача 2: Профилактика наркомании и токсикомании, пропаганда здорового образа жизни | 300 | 300 | 0 | 7 | 7 | 0 | Недопущение совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними | % | 0 | 0
1.3. | Задача 3: Поддержание правопорядка на улицах и в других общественных местах | 4500 | 4500 | 0 | 2024 | 2024 | 0 | Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых | % | 64 | 100
1.4. | Задача 4: Профилактика терроризма и экстремизма | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Недопущение массовых акций экстремистской направленности | % | 0 | 0
[8 empty] | Недопущение совершения террористических актов | % | 0 | 0
Подпрограмма Обеспечение безопасности жизнедеятельности
2.1. | Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 35020 | 35020 | 0 | 15749 | 15749 | 0 | Финансовое обеспечение содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского поселения Щёлково | % | 100 | 100
2.2. | Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности | [6 empty] | Снижение доли пожаров, произошедших на территории городского поселения Щёлково, от общего числа происшествий и ЧС на территории Щёлковского муниципального района. | % | 96 | 96
[8 empty] | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского поселения Щёлково, от общего количества погибших и травмированных людей на территории городского поселения Щёлково | % | 98 | 98
[8 empty] | Доля добровольных пожарных, зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению) от нормативного количества для городского поселения Щёлково | % | 75 | 75
[8 empty] | Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории городского поселения Щёлково | % | 104 | 104
Муниципальная программа "Жилище"
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей
1.1. | Задача 1. Обеспечение жильем молодых семей за счет предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 46772.3 | 7000.6 | 39772.3 | 28499.9 | 1431.6 | 27068.3 | Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | шт. | 13 | 13
[8 empty] | в том числе бюджету ЩМР* | шт. | 13 | 13
[8 empty] | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия | процент | 100 | 38.46
1.2. | Задача 2 Предоставление дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка | 2367.2 | 1183.6 | 1183.6 | 0 | 0 | 0 | Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату | семья | - | -
Подпрограмма Переселение граждан из жилищного фонда, подлежащего сносу и реконструкции
2.1. | Задача 1. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийных жилых домов | 81490 | 0 | 81490 | 109542 | 0 | 109542 | Предоставление гражданам другого благоустроенного жилого помещения в связи с выселением из аварийного фонда в том числе : | чел. | 104 | 101
[8 empty] | по договорам развития застроенной территории | чел. | 104 | 0
[8 empty] | по инвестиционным договорам и другим соглашениям | чел | 0 | 74
[8 empty] | Ликвидация аварийного жилищного фонда в том числе : | тыс.кв.м | 1.5 | 1.6
[8 empty] | по договорам развития застроенной территории | тыс.кв.м | 1.5 | 0.4
[8 empty] | по инвестиционным договорам и другим соглашениям | тыс.кв.м | 0 | 1.7
2.2. | Задача 2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых домов с большим процентом износа | 561321 | 0 | 561321 | 108707 | 0 | 108707 | Предоставление гражданам другого благоустроенного жилого помещения в связи с выселением из жилых домов с большим процентом износа в том числе : | чел. | 605 | 129
[8 empty] | по договорам развития застроенной территории | чел. | 586 | 0
[8 empty] | по инвестиционным договорам и другим соглашениям | чел. | 19 | 129
[8 empty] | жилищного фонда с большим процентом износа в том числе : | тыс.кв.м | 10.3 | 1.8
[8 empty] | по договорам развития застроенной территории | тыс.кв.м | 10.1 | 0
[8 empty] | по инвестиционным договорам и другим соглашениям | тыс.кв.м | 0.2 | 1.8
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территонрии городского поселения Щёлково"
Подпрограмма Чистая вода
1 | Строительство, реконструкция, каптальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станции водоочистки) на территории городского поселения Щёлково | 127807.3 | 11551.81 | 116255.49 | 0 | 0 | 0 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | ед. | 4 | 0 | Подготовка аукционной документации
Подпрограмма Очистка сточных вод
2 | Строительство (реконструкция) капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории городского поселения Щёлково | 337582.48 | 25291.78 | 312290.7 | 0 | 0 | 0 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью | ед. | 2 | 0 | Согласование аукционной документации
Подпрограмма Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами
3 | Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 10000 | 1000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ед | 1 | 0 | Согласование аукционной документации
|  | 41320.84 | 0 | 41320.84 | 0 | 0 | 0 | Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | ед | 1 | 0 | Производится приемка выполненных работ
|  | 60778.33 | 0 | 60778.33 | 60778.33 | 0 | 60778.33 | Обеспечение финансирования выполненных, но неоплаченных в предыдущем финансовом году мероприятий | % | 100 | 100 | Оплата за выполненные работы в 2017 году
4 | Обеспечение реализации мероприятий по развитию систем тпело-, водоснабжения и водоотведения | 5696 | 5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 100 | 0 | Актуализация в 2018 году не производится
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля актуализированных схем теплоснабжения имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 100 | 0 | Актуализация в 2018 году не производится
5 | Выполнение мероприятий в области жилищного хозяйства | 592 | 592 | 0 | 447 | 447 | 0 | Оплата коммунальных услуг в муниципальных квартирах до заселения по договору социального найма | % | 100 | 100
Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Организация учёта используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | 868 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Макропоказатель подпрограммы Снижение энергоёмкости ВРП Показатель 1: Доля многоквартирных домов, оснащённых приборами учёта потребляемых ресурсов | процент | 88.8 | 87.99
[8 empty] | Показатель 2: Установка индивидуальных приборов учёта потребляемых энергетических ресурсов в муници пальном жилье | шт. | 253 | 0 | Проведён конкурс.по Индивидуальным приборам учёта. Работы выполняются, окончание планируется в 3 квартале 2018 года
Муниципальная программа "Предпринимательство городского поселения Щёлково"
Подпрограмма Развитие малого и среднего предпринимательства
1 | Задача 1. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского поселения Щёлково | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя заработная плата работников малых и средних предприятий | Тыс. рублей | 29.3 | 30.4 | Исполнено
[8 empty] | Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса | Единиц | 350 | 158 | Окончательный результат показателя будет по итогам года
[8 empty] | Число созданных рабочих мест малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Единиц | 7 | 0 | Окончательный результат показателя будет по итогам года
[8 empty] | Количество субъектов МСП, получивших поддержку | Единиц | 3 | 0 | Показатель будет выполнен в 4 кв. 2018 года
2 | Задача 2. Увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику г.п.Щёлково | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество объектов инфраструктуры поддержки | Единиц | 4 | 5 | Исполнено
Подпрограмма Развитие потребительского рынка и услуг
3 | Построение на территории городского поселения Щёлково современной торговой инфраструктуры, повышение качества и культуры торгового сервиса для населения; | 1915 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | Демонтаж незаконно установленных НТО, покрытие недостатка в социально значимых объектах, приведение к единому архитектурному решению внешнего вида НТО | шт. | 60 | 6
[8 empty] | Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных | % | 100 | 100
[8 empty] | Доля ликвидированных нестационарных торговых объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных | % | 100 | 100
[8 empty] | Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест проведения ярмарок (единиц) | ед. | 9 | 12
4 | Обеспечение качества и безопасности товаров | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение качества товаров, проведение конкурсов на День города | ед. | 1 | 0
5 | Погребение и похоронное дело | 9944 | 9944 | 0 | 2305 | 2305 | 0 | Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев | % | 100 | 100
[8 empty] | Доля кладбищ, земельные участки которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством РФ | % | 0 | 0
[8 empty] | Отклонение от норматива на содержание мест захоронений | % | 0 | 0
Подпрограмма Развитие конкуренции
1 | Развитие сферы муниципальных закупок | 4152 | 4152 | 0 | 2003 | 2003 | 0 | 2018 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов | Процент | 11 | 5.1
[8 empty] | 2018 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | Процент | 16 | 36.7
[8 empty] | 2018 Среднее количество участников на торгах | Единиц | 4.4 | 4.1
[8 empty] | Функционирование Уполномоченного органа по определению поставщиков для заказчиков Щёлковского муниципального района | Единица | 1 | 1
[8 empty] | 2018 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов) | Процент | 1.2 | 0
[8 empty] | 2018 Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Процент | 25 | 32.4
Муниципальная программа Муниципальное управление в городском поселении Щёлково
Подпрограмма Управление муниципальными финансами
1 | Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения Щёлково" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель: Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Щёлково в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году составит в 2018 г.-не менее (+2,0), в 2019 г.-не менее (+2,0), в 2020 г.-не менее (+2,5), в 2021 г.-не менее (+2,5), в 2022 г.- не менее (+2,5) | % | не менее +2,0 | Оценивается по итогам исполнения бюджета за год
2 | Основное мероприятие "Повышение эффективности бюджетных расходов бюджета городского поселения Щёлково" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель: Отношение дефицита бюджета городского поселения Щёлково к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2018г. - 2022гг. не превысит 10% | % | ≤10 | Оценивается по итогам исполнения бюджета за год
3 | Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным долгом городского поселения Щёлково" | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель: Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или)поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 2017г. - 2021гг гг. не превысит 50% | % | ≤50 | 0 | муниципальный долг на 01.07.2018 отсутствует
Подпрограмма Развитие муниципального имущественного комплекса
1 | Повышение доходности бюджета городского поселения Щёлково от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков | 95 | 95 | 0 | 20 | 20 | 0 | Показатель 1 группы: Предоставление земельных участков многодетным семьям | % | 88 | 95
[8 empty] | Показатель 1 группы: Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество | % | 100 | 58
[8 empty] | Показатель 1 группы: Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | % | 100 | 83
[8 empty] | Показатель 1 группы: Собираемость от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | % | 100 | 100
[8 empty] | Показатель 1 группы: Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество | % | 100 | 0
[8 empty] | Показатель 1 группы: Прирост от земельного налога | % | 3 | 23
[8 empty] | Повышение положительных результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений | % | 79 | 90
[8 empty] | Показатель 1 группы: Погашение задщолженности прошлых лет по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | % | 20 | 3
[8 empty] | Показатель 1 группы: Соблюдение регламентного срока оказания государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений | % | 90 | 90
[8 empty] | Показатель 1 группы: Количество земельных участков, подготовленных органом местного самоуправления для реализации на торгах | % | 5 | 10
2 | Осуществление государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости и земельные участки | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 группы: Количество объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Единиц | 100 | 1
3 | Осуществление проверки земельных участков в рамках муниципального земельного контроля | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 группы: Проверка использования земель | Процент | 100 | 41
Подпрограмма Обеспечивающая подпрограмма
1 | Организация осуществления функций и полномочий Администрации Щёлковского муниципального района в части выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМСУ городского поселения Щёлково | 3695 | 3695 | 0 | 1713 | 1713 | 0 | Доля достигнутых показателей муниципальной подпрограммы Обеспечивающая подпрограмма деятельности ОМСУ городского поселения Щёлково | % | 100 | 9.3
2 | Обеспечение реализации иных функций ОМСУ городского поселения Щёлково | 27367 | 27367 | 0 | 1177 | 1177 | 0
Подпрограмма Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
1 | Финансовая помощь общественным объединениям в городском поселении Щёлково, осуществляющим работу с различными категориями граждан и оказывающим населению различные социальные услуги | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | Обеспечение мер поддержки СО НКО | тыс.руб. | 500 | 500
Муниципальная программа городского поселения Щёлково "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково"
Подпрограмма Развитие системы информирования населения о деятльности органов местного самоуправления
1 | Задача 1. Повышение уровня информированности населения городского поселения Щёлково | 9419 | 9419 | 0 | 4867 | 4867 | 0 | Уровень информирования населения городского поселения Щёлково об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково в печатных СМИ выходящих на территории муниципального образования | % | 100.8 | 100.6
[8 empty] | Уровень информирования жителей городского поселения Щёлково о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского поселения Щёлково радиопрограммы | % | 100.8 | 100.6
[8 empty] | Уровень информирования жителей городского поселения Щёлково о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского поселения Щёлково телепередач | % | 100.8 | 100.6
[8 empty] | Уровень информирования населения городского поселения Щёлково о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково путем размещения материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования | % | 101.5 | 101.2
[8 empty] | Уровень информирования населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково, формирование положительного образа городского поселения Щёлково как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности | % | 101.5 | 101.2
Муниципальная программа Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского поселения Щёлково
Подпрограмма Транспортное обслуживание населения
1. | Транспортное обслуживание населения | 5178 | 5178 | 0 | 23 | 23 | 0 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок на конец года | % | 61.5 | 61.5
[8 empty] | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | 63 | 63
[8 empty] | Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и нерегулируемым тарифам | %
[8 empty] | Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области на муниципальных маршрутах в общем объеме платных пассажиров на муниципальных маршрутах на конец года | %
2. | Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах городского поселения Щёлково. | 22451 | 22451 | 0 | 0 | 0 | 0 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс.чел.) в том числе (Смертность от дорожно-транспортных происшествий) | на 100 тыс.чел. | 5 | 2
3 | Устройство парковочных мест | [6 empty] | Дефицит парковочных машино-мест на парковках общего пользования | процент | 0 | 3
[8 empty] | Количество машиномест на парковках общего пользования | машино/мест | 1000 | 450
Подпрограмма Развитие дорожного хозяйства
| Задача 1: Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | [6 empty] | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км.
| Задача 6 : Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство моста через р. Клязьма с подходами от ул. Фабричная до Восточной промзоны а г. Щёлково Московской области | [10 empty] | Заключен муниципальный контракт на строительство моста через р.Клязьма, срок сдачи объекта 2019 год
| Задача 2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования | [6 empty] | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | кв.м | 45000 | 40000
Задача 5 Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети
| Задача 3: Ремонт внутриквартальных проездов | [6 empty] | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | кв.м.
| Задача 4: Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования | [6 empty] | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искус-ственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние | кв.м. | 1200 | 1000
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
подпрограмма "Комфортная городская среда"
| Основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий городского поселения Щёлково | 136891 | 136891 | 0 | 72296 | 72296 | 0 | Доля показателей муниципальных программ, достигнутых подведомственным учреждением | % | 100 | 53
| Основное мероприятие 2: Приобретение и установка детских игровых площадок на территории г.п. Щёлково | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | Количество установленных детских игровых площадок | ед. | 1 | 0 | Заключено Соглашение с Министерством ЖКХ МО на предоставление субсидии 09.06.2018. Разрабатывается техническое задание для размещения конкурсной документации на выполнение работ на приобретение и установку детской площадки по адресу: г. Щёлково, ул. Московская, дом 138, к. 3
| "Основное мероприятие 3: Благоустройство дворовых территорий г. п. Щёлково " | 91671 | 81443 | 10228 | 13091 | 13091 | 0 | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | кв.м | 750 | 0
[8 empty] | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. Реализация ежегодных мероприятий по комплексному благоустройству (не менее 10% дворовых территорий) | % | 51 | 36.8
[9 empty] | ед. | 92 | 60
[8 empty] | Количество оборудования приобретенного в рамках реализации мероприятия по комплексному благоустройству г. п. Щелково | ед. | 1 | 0
[8 empty] | Обеспечение нормативного состояния детских игровых и спортивных площадок | % | 100 | 100
| "Основное мероприятие 4: Борьба с борщевиком " | 211 | 74 | 137 | 74 | 74 | 0 | Ликвидация борщевика Сосновского (100% в соответствии с заключенным муниципальным контрактом) | % | 100
| Основное мероприятие 5: Благоустройство общественных территорий - набережная вдоль ул. Шмидта | 138007 | 48169 | 89838 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе: набережной | ед. | 1 | 0 | Заключено Соглашение с МинЖКХ МО. Вносятся изменения в документацию после её рассмотрения на Рабочей группе.
[8 empty] | Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | ед. | 5 | 2 | Концепция благоустройства сквера им. Пушкина и набережной вдоль ул. Шмидта согласована Главархитектурой МО.
| Основное мероприятие 6: Благоустройство общественных территорий - сквер им. Пушкина в городском поселении Щёлково | 37654.7 | 13421.88 | 24232.82 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе:сквера | ед. | 1 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 06.06.2018 № 0848300041218000245. Оплата работ будет произведена после выполненных работ в 3 кв. 2018
Подпрограмма "Благоустройство территорий городского поселения Щёлково"
| Основное мероприятие 1: Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 40200 | 40200 | 0 | 25302 | 0 | 0 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | % | 10 |  | Оценивается по итогам года
[8 empty] | Светлый город. Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей – 100 % | % | 100 | 100
[8 empty] | Обеспечение оплаты за электроэнергию, потребленную объектами уличного освещения – 100% | % | 100 |  | Оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 2 Формирование комфортной городской световой среды | 30135.9 | 10605.9 | 19530 | 0 | 0 | 0 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | ед. | 12 | 0 | Сметная документация на выполнение работ находится на проверке в ГАУ МО "Мособлгосэкспертизе"
| Основное мероприятие 3: Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий г.п. Щёлково – 0 ед. | ед. | 0 | 0 | Мероприятие исключено из Государственной программы
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского поселения Щёлково"
| Основное мероприятие 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 80636.1 | 18382 | 62254.1 | 0 | 0 | 0 | Количество отремонтированных подъездов МКД | ед. | 557 | 107
| Основное мероприятие 2: Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории г. п. Щёлково | 31211 | 31211 | 0 | 14732 | 14732 | 0 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | ед. | 81 | 0 | Осуществляется подготовка проектно-сметной документации и дефектных ведомостей на проведение работ по капитальному ремонту
[8 empty] | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | % | 100% | 0 | Оценивается по итогам года
[8 empty] | Замена газового оборудования в жилых домах муниципального жилищного фонда | % | 100% |  | Формируется пакет документов для проведения аукционных процедур
[8 empty] | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующий нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С,D) | ед. | 22 | 0 | Оценивается по итогам завершения работ по комплексному капитальному ремонту МКД
Муниципальная программа городского поселения Щёлково «Архитектура городского поселения Щёлково»
| Утверждение нормативов градостроительного проектирования г.п.Щёлково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество утвержденных нормативов градостроительного проектирования г.п.Щёлково | шт. | 0 | - | Проект "Местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области" утвержден решением Совета депутатов городского поселения Щёлково от 20.12.2017 №38/8.
| Создание архитектурно-художественного облика городского поселения Щёлково | 4000 | 4000 | 0 | 1880 | 1880 | 0 | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика городов, созданию и развитию пешеходных зон и улиц | Штука | 1 | 1
[8 empty] | Количество архитектурно-планировочных решений и сметной документации по объекту: «Благоустройство набережной вдоль ул.Шмидта», г.Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область | штука | 1 | 1 | На основании результатов осуществления закупки на предмет разработки архитектурно-планировочных решений и сметной документации путем проведения электронного аукциона с победителем - ООО "МЕЖРЕГИОНСТРОЙ" 06.04.2018 заключен муниципальный контракт №0848300041218000046. Результаты исполнения указанного муниципального контракта приняты 29.05.2018. Оплата произведена.
[8 empty] | Количество реализованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств | Штука | 2 | 0 | Благоустройство набережной вдоль ул.Шмидта в г.Щёлково находится в стадии реализации. Благоустройство общественных территорий военного городка по адресу: Щёлковский муниципальный район, г.Щёлково, ул.Гагарина находится в стадии реализации
[8 empty] | 2017 Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств | Процент | - | -
[8 empty] | Наличие утвержденного плана-графика разработки и реализации проекта пешеходной улицы (пешеходной зоны, набережной и т.д.) | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Количество разработанных и согласованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств | шт. | 1 | 1
[8 empty] | 2017 Коэффициент приведённых в порядок городских территорий | Процент | - | -
[8 empty] | Наличие согласованного альбома мероприятий по приведению в порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории и т.д.) | шт. | 2 | 8
[8 empty] | Наличие утвержденного плана-графика проведения работ по приведению в порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории и т.д.) | шт. | 2 | 8
[8 empty] | Количество приведенных в порядок городских территорий | шт. | 2 | 0 | Достигнутое значение показателя во II квартале - 10,98 (В соответствии с методикой расчёта раздела №27.3 "Рекламно-информационный облик территорий Московской области" показателя "Территория для жизни (Благоустройство территорий муниципальных образований: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков)" рейтинга оценки эффективности работы ОМС МО, утвержденной распоряжением Министерства ЖКХ МО от 22.03.2018 №30-РВ)
| Создание концепции архитектурно-художественного освещения г.п.Щёлково ЩМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанных концепций архитектурно-художественного освещения г.Щёлково г.п.Щёлково ЩМР | Штука | 0 | 0 | В связи с уменьшением финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы ГПЩ "Архитектура и градостроительство ГПЩ" планируется уменьшение значения данного показателя на 2018 год до 0.
| Создание концепции пешеходной навигации в г.п.Щёлково ЩМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанных концепции пешеходной навигации в г.Щёлково г.п.Щёлково ЩМР | шт. | 0 | 0