## 2019 2
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ (СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ) о результатах реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района за III квартал 2019 года
№ | Наименование основного мероприятия | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 3 квартал 2019 | Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1. | Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Щёлковского муниципального района"
1.1 | Подпрограмма 1 "Транспортное обслуживание населения и безопасность дорожного движения"
| Основное мероприятие 1 "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах" | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Приоритетный показатель | Процент | 90 | 84.5 | оценивается по итогам года
|  | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | процент | 24.43 | 81.24 | выполнено
|  | Доля населения, проживающего в населённых пунктах,не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа(муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | Указы Президента | Процент | 0.19 | 0.19 | выполнено
|  | Внедрение ГЛОНАСС - Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 100 | 100 | выполнено
|  | Комфортный автобус - Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на мун. маршрутах | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 100 | 100 | выполнено
| Основное мероприятие 2 "Безопасность дорожного движения" | ДТП - Снижение смертности от ДТП: на дорогах Федерального значения на дорогах регионального значения на дорогах муниципального значения на частных дорогах | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | случаев на 100 тыс. человек | 8.45 | 5.29 | оценивается по итогам года
|  | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, (на 100 тыс. человек жителей) | Приоритетный показатель | случаев на 100 тыс. человек | 8.45 | 5.29 | оценивается по итогам года
|  | Количество мест концентрации ДТП на муниципальных дорогах | Приоритетный показатель | Единиц | 0 | 0 | выполнено
| Основное мероприятие 3 "Создание парковочного пространства" | Выполнение программы "Удобная парковка" | Приоритетный показатель | Процент | 118.55 | 118.6 | выполнено
|  | Нормативное количество парковочных мест на парковках общего пользования | Приоритетный показатель | Единиц | 80396 | 80396 | выполнено
|  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источников финансирования) | Приоритетный показатель | мест | 1500 | 1545 | выполнено
|  | Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования | Показатель муниципальной программы | Единиц | 93817 | 95362 | выполнено
|  | Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках | Показатель муниципальной программы | Единиц | 550 | 500 | оценивается по итогам года
1.2 | Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства"
| Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт и (или)ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | Отраслевой показатель | км/тыс.кв.м | 24,83/147,464 | 37,65/134,97 | мероприятие в стадии завершения
| Основное мероприятие 2 Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | Указы Президента | Процент | 37.68 | 33.85 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 3 Осуществление инвентаризации и паспортизации улично-дорожной сети | У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 100 | 100 | выполнено
|  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации | Указы Президента | км | 563 | оценивается по итогам года | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 4 Проектирование,строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства местного значения | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | Приоритетный показатель | км/тыс.кв.м | 0,86/58,2 | оценивается по итогам года | оценивается по итогам года
2. | Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство Щёлковского муниципального района"
| Основное мероприятие 1 Утверждение Схемы территориального планирования городского округа Щёлково | Наличие утвержденной схемы территориального планирования городского округа Щёлково | Показатель муниципальной программы | да/нет | нет | нет
| Основное мероприятие 2 Утверждение Генерального плана городского округа Щёлково | Наличие утвержденного Генерального плана городского округа Щёлково | Показатель муниципальной программы | Штук | да | нет | В 2019 году финансирование не предусмотрено. В настоящее время Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области приступил к разработке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки территории городского округа Щёлково Московской области. Планируемый срок утверждения вышеуказанных документов - декабрь 2019 года.
|  | Количество проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Щёлково | Показатель муниципальной программы | Штук | 80 | 0
| Основное мероприятие 3 Утверждение Правил землепользования и застройки городского округа Щёлково | Наличие утвержденных Правил землепользования и застройки городского округа Щёлково | Показатель муниципальной программы | Штук | да | нет
|  | Количество проведенных публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского округа Щёлково | Показатель муниципальной программы | Штук | 80 | 0
| Основное мероприятие 4 Утверждение нормативов градостроительного проектирования городского округа Щёлково | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа Щёлково | Показатель муниципальной программы | Штук | да | нет | В настоящее время ведется подготовка документации для проведения открытого конкурса к размещению.
| Основное мероприятие 5 Обеспечение проведения публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории городского округа Щёлково | Количество проведенных публичных слушаний по проектам планировки территории и межевания территории городского округа Щёлково | Показатель муниципальной программы | Штук | 3 | 0 | Обращения Мособлархитектуры о рассмотрении ППТ и ПМТ на публичных слушаниях до настоящего времени не поступали
| Основное мероприятие 6 Утверждение градостроительных планов земельных участков при осуществлении индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Щёлково | Количество подготовленных и зарегестрированных градостроительных планов земельных участков при оуществлении индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Щёлково | Показатель муниципальной программы | Штук | 35 | 35 | выполнено
| Основное мероприятие 7 Создание архитектурно-художественного облика городского округа Щёлково | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика городов, созданию и развитию пешеходных зон и улиц | Показатель муниципальной программы | Штук | 3 | 0 | На основании результатов осуществления закупки на предмет разработки концепции по благоустройству территорий, прилегающих к «вылетной» магистрали А-103 «Щёлковское шоссе» путем проведения электронного аукциона с победителем - ООО "АСБ №17" 24.07.2019 заключен муниципальный контракт №0848300041219000425. На основании результатов осуществления закупки на предмет разработки концепции двух въездных групп на участке «вылетной» магистрали А-103 «Щёлковское шоссе» в границах городского округа Щёлково путем проведения электронного аукциона с победителем - ООО "Инжиниринговая компания "Артвиль" 06.08.2019 заключен муниципальный контракт №0848300041219000519. По Мероприятию 7.1.9 проект Концепции разработан, рассмотрен на Экспертном совете при Министерстве благоустройства Московской области, в соответствии с решением Экспертного совета направлен на доработку с последующим направлением на рассмотрение Экспертным советом.
|  | Количество реализованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств в г.п. Щёлково г.Щёлково: ул.Парковая (2 этап), ул. Шмидта (набережная вдоль реки Клязьма) | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Единиц | 4 | 0 | В настоящее время ведется подготовка технических заданий и сбор коммерческих предложений. Будет производиться корректировка значения показателя.
|  | Количество разработанных концепций по мероприятиям по защите прав и законных интересов граждан - соинвесторов, инвестировавших денежные средства в долевое жилищное строительство | Показатель муниципальной программы | Единиц | 0 | 0 | Выполнено в 2018 году
|  | Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Единиц | 3 | 24 | Исключены из Перечня 24 объекта. Выполнение показателя по итогам года
|  | Количество территорий, на которых приведены в порядок средства размещения информации, в том числе: главных улиц, привокзальных площадейи других территорий | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Единиц | 2 | 0 | Определены 2 территории, на которых планируется привести в порядок средства размещения информации, а именно ул.Советская и ул. Краснознаменская в г.Щёлково городского округа Щёлково Ведется работа по выявлению незаконных средств размещения информации. Собственникам незаконных конструкций по ул. Советская выдано 5 предписаний о демонтаже и разъяснена процедура получения согласования на установку и эксплуатацию средств размещения информации на территории г.о. Щёлково. Демонтировано 9 незаконных конструкций по ул. Советская.
|  | Недопущение строительства огбъектов самовольной застройки | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Баллы | 0 | 3 | Ведется работа по заполнению дорожных карт в ИСОГД, по сбору документов с целью приведения объектов в соответствие, по снятию статуса самовольных объектов. Подано 10 исков в суд о сносе объектов самовольной застройки.
Муниципальная программа "Образование Щёлковского муниципального района"
3.1 | Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"
| Основное мероприятие 01 Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено
|  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Приоритетный показатель | штук | 65 | 55 | 55 мест. Оценивается по итогам года (открыто 20 мест в ДОУ № 63, 15 мест в ДОУ № 58 и 20 мест в ДОУ № 15).
|  | Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | Отраслевой показатель | Единиц | 0 | 0 | ввод в эксплуатацию ДОУ в 2019 году не предусмотрен
|  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Приоритетный показатель | Человек | 40 | 23 | По состоянию на 1 октября 44 МДОУ посещают 12214 воспитанника. В ЧДО насчитывается 79 воспитанника, из них 23 человека в возрасте до трех лет. Значение показателя согласовано с Министерством образования Московско области
|  | 2019 Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Приоритетный показатель | Человек | 1235 | 1772 | выполнено
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено
| Основное мероприятие 02 Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования | Ясли-детям- (Создание и развитие ясельных групп) | Приоритетный целевой показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено
|  | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Приоритетный показатель | штук | 1 | 0 | " Оценивается по итогам года. Проводится капитальный ремонт в МБДОУ д/с № 19 "Родничок
|  | Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области (в сфере образования) | Приоритетный показатель | штук | 1 | 0 | Оценивается по итогам года. Проводится капитальный ремонт в МБДОУ д/с № 32 "Росинка" (1 корпус)
|  | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году. | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | выполнено
| Основное мероприятие 03 Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 103.64 | выполнено
|  | Доля дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих выполнение муниципального задания | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | выполнено
|  | Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | Показатель муниципальной программы | Процент | 1.8 | 0.65 | .По состоянию на 1 октября 44 МДОУ посещают 12 214 воспитанника. в ЧДО насчитывается 79 воспитанника. Соотношение составляет 0,65 . Это связано с увеличением численности охвата детей местами в муниципальных ДОУ и уменьшением численности воспитанников ЧДО (повышение оплаты в ЧДО). Значение показателя согласовано с Министерством образования Московской области.
|  | Удельный вес численности педагогических работников ДОУ, имеющих педагогическое образование в общей численности педагогических работников ДОУ | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | выполнено
|  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | выполнено
| Основное мероприятие 04 Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течении последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 % к 2016 году | Показатель муниципальной программы | Процент | 35 | 30 | оценивается по итогам года
3.2 | Подпрограмма 2 "Общее образование"
| Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Приоритетный показатель | Процент | 119.09 | 107.47 | показатель выполнен. По соглашению установлено плановое значение 53 868,90 рублей. Исполнение по итогам 3 квартала составило 57 891,36 рублей, что составляет 107,47 %
|  | Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | приоритетный целевой показатель | процент | 28.2 | 33.73 | выполнено
|  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | приоритетный целевой показатель | Единиц | 0 | 0 | не предусмотрен для реализации в 2019 году
|  | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. тыс. | приоритетный целевой показатель | Штук | 0.001 | 0.001 | выполнено
|  | 2019 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | приоритетный целевой показатель | Штук | 1 | 0 | оценивается по итогам года. МБОУ "СКОШ № 5 VIII вида"
|  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности | приоритетный целевой показатель | Чел | 265 | 1600 | выполнено
|  | 2019 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | приоритетный целевой показатель | процент | 5 | 0 | оценивается по итогам года
|  | 2019 Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации | приоритетный показатель (Рейтинг-50) | Процент | 33 | 31.25 | оценивается по итогам года
|  | 2019 Сокращение школ, находящихся в «красной зоне» | приоритетный показатель (Рейтинг-50) | Процент | 33.33 | 6.67 | оценивается по итогам года
|  | Современное управление школой - Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 280 | 280 | выполнено
| Основное мероприятие 03 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | Приоритетный показатель | Процент | 96 | 96 | выполнено
|  | Доля общеобразовательных организаций, работающих в условиях реализации программ региональных инновационных площадок и инновационных образовательных проектов, в общей численности общеобразовательных орагнизаций | Показатель муниципальной программы | Процент | 55 | 93 | выполнено
|  | Количество современных компьютеров ( со сроком эксплуатации не более 7 лет)на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | Приоритетный показатель | Штук | 13.8 | 14 | выполнено
|  | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям | Показатель муниципальной программы | Процент | 78 | 100 | выполнено
|  | Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одарённых детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне) | Показатель муниципальной программы | Процент | 0.8 | 1.7 | выполнено
|  | 2019 Результативность участия муниципального образования во Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Баллы | 53.41 | 0 | на заключительном этапе олимпиады победителей регионального этапа от городского округа не участвовали, так как не набрали нужного количества проходных баллов.
| Основное мероприятие 05. Капитальный , текущий ремонт муниципального имущества муниципальных общеобразовательных организаций Московской области | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | приоритетный целевой показатель | шт. | 2 | 0 | Оценивается по итогам года. Идет капитальный ремонт в МБОУ СОШ № 1 посёлок Загорянский и МБОУ СОШ № 2 посёлок Монино
| Основное мероприятие 06 Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации 2-й смены | Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников** | Отраслевой показатель | Единиц | 1 | 1 | выполнено
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | приоритетный целевой показатель | Единиц | 1 | 1 | выполнено
|  | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | Отраслевой показатель | Процент | 89.98 | 90.28 | выполнено
|  | Доля обучающихся во вторую смену | Отраслевой показатель | Процент | 10,02 | 9.72 | выполнено
|  | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | Приоритетный показатель | Единиц | 275 | 275 | выполнено
|  | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, процент | Приоритетный показатель | Процент | 84.9 | 84.9 | выполнено
3.3 | Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"
| Основное мероприятие 02 Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей | Сохранение и развитие существующей сети организации отдыха и оздоровления детей | Показатель муниципальной программы | Процент | 20 | 24 | выполнено
|  | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Отраслевой показатель | Процент | 55.7 | 55.83 | выполнено
|  | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Отраслевой показатель | Процент | 59.5 | 57.8 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 03 Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Приоритетный показатель | Процент | 83.1 | 97.76 | выполнено
|  | Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | Приоритетный показатель | Процент | 15 | 44.7 | выполнено
|  | 2019 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 11.4 | 10.46 | оценивается по итогам года
|  | Школьные спортивные соревнования - Организация спортивных соревнований внутри школы - определение лучших . Межшкольные соревнования окружные/районные, областные | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 100 | 100 | выполнено
| Основное мероприятие 04 Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования | Зарплата бюджетников - Достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответствии с майскими Указами Президента 2012 года | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 100 | 103.17 | выполнено
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 98.39 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 07 Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей художественной направленности | Доля победителей и призёров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня | Показатель муниципальной программы | Процент | 1.3 | 37.19 | выполнено
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | Приоритетный показатель | Процент | 26.1 | 32.57 | выполнено
|  | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих ууслуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | Приоритетный показатель | Процент | 3.81 | 3.81 | выполнено
|  | 2019. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | Приоритетный показатель | Процент | 20 | 25 | выполнено
|  | 2019 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Приоритетный показатель | Тысяча человек | 4010 | 1500 | оценивается по итогам года
|  | 2019 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (показатель реализуется накопительным итогом) | Приоритетный показатель | Процент | 450 | 580 | выполнено
4. | Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Щёлковского муниципального района"
4.1 | Подпрограмма 1 "Чистая вода"
| Основное мероприятие 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станции водоочистки) на территории Щёлковского муниципального района | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 97.5 | 97.5 | выполнено
|  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора МО | Единиц | 1 | 0 | Проводятся конкурентные процедуры.
4.2 | Подпрограмма 2 "Очистка сточных вод"
| Основное мероприятие 01 «Строительство (реконструкция) капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории Щёлковского муниципального района» | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Показатель муниципальной программы | Единиц | 0 | 0 | запланирован к реализации на 20 и 21 годы
4.3 | Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"
| Основное мероприятие 1: Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков | Обращение Губернатора МО | Единиц | 0 | 0
| Основное мероприятие 1: Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | Обращение Губернатора МО | Единиц | 0 | 0
| Основное мероприятие 2: Создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Указы Президента | Процент | 0 | 0
| Основное мероприятие 3: Обеспечение реализации мероприятий по развитию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | Разработка схемы теплоснабжения городского округа Щёлково | Показатель муниципальной программы | Процент | 1 | 0 | по итогам года
|  | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Щёлково | Показатель муниципальной программы | Единиц | 1 | 0 | по итогам года
|  | Количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения в целях предотвращения возможных аварийных ситуаций | Показатель муниципальной программы | Единиц | 0 | 0 | по итогам года
|  | Количество объектов, на которых проведены аварийно-восстановительные работы | Показатель муниципальной программы | Единиц | 0 | 0 | по итогам года
|  | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Единиц | 0 | 0 | по итогам года
|  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Единиц | 0 | 0 | по итогам года
|  | Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Единиц | 0 | 0 | по итогам года
|  | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков МО | Приоритетный показатель | Единиц | 2 | 0 | по итогам года
| Основное мероприятие 6: Создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Доля сметных расчётов, прошедших экспертизу на определение достоверности их стоимости | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 0 | в 2019 сметные расчеты экспертизе не подлежали в связи с отсутствием необходимости
| Основное мероприятие 6: Создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 0 | 0
| Основное мероприятие 7: Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства" | Компенсация выпадающих доходов организациям, поставляющим коммунальные ресурсы | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | Выполнено
4.4 | Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
| Основное мероприятие 1 Организация учёта энергетических ресурсов в бюджетной сфере | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 77.4 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 2 Организация учёта используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | Бережливый учёт- доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 91.6 | 95.93 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 3 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | Отраслевой показатель | Процент | 35.71 | 25.5 | оценивается по итогам года
4.5 | Подпрограмма 5 "Развитие газификации населенных пунктов"
| Основное мероприятие 1 Строительство газопроводов в населённых пунктах | Доля газифицированных населенных пунктов в общем количестве населенных пунктов Щёлковского района | Отраслевой показатель | Процент | 87.5 | 87.5 | выполнено
4.6 | Подпрограмма 6 "Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской федерации, имеющих место жительства в Щёлковском муниципальном районе"
| Основное мероприятие 1 Социальная поддержка граждан Российской Федерации | Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе обратившихся граждан и имеющих право на ее получение | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 61.5 | выполнено на 61,5%
5. | Муниципальная программа "Спорт Щёлковского муниципального района"
5.1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»
| Основное мероприятие 1. Привлечение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Доля граждан муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-ленности населения Московской области | Приоритетный показатель | Процент | 40.5 | Оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2019год | оценивается по итогам года
|  | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Отраслевой показатель | Тыс. чел. | 76.8 | Оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2019год | оценивается по итогам года
|  | Доля детей и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи | Основной | Процент | 90 | Оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2019год | оценивается по итогам года
|  | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | Основной | Процент | 11 | Оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2019год | оценивается по итогам года
|  | Доля населения, выполнивших нормативы Всероссийсского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Основной | Процент | 50 | Оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 2-ГТО за 2019 год | оценивается по итогам года
|  | Доля обучающихся и студентов щёлковского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Отраслевой показатель | Процент | 50.3 | Оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 2-ГТО за 2019 год | оценивается по итогам года
|  | Доля граждан муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | Отраслевой показатель | Процент | 35.2 | Оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2019год | оценивается по итогам года
|  | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Основной | Процент | 24 | Оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2019год | оценивается по итогам года
|  | Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности | Отраслевой показатель | Процент | 37.5 | 32.2 | выполнено на 85,8%
| Основное мероприятие 2. Подготовка спортивного резерва | Доля жителей, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Отраслевой показатель | Процент | 60.5 | Оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2019год | оценивается по итогам года
|  | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем оличестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Основной | Процент | 100 | 100 | выполнено
|  | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | Соглашения с ЦИОГВ МО | Процент | 100 | 100 | выполнено
| Основное мероприятие 3. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем численности указанной категории населения, проживающих в Щёлковском муниципальном районе | Отраслевой показатель | Процент | 11 | Оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2019год | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 4. Реализация ежегодного календарного плана спортивно-массовых мероприятий ЩМР, МО, России Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью | Увеличение количества проводимых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | Показатель муниципальной программы | Единиц | 85 | 71 | выполнено на 83,5%
|  | Доля средств муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям | Показатель муниципальной программы | Процент | 0.18 | 0.27 | выполнено
|  | Увеличение доли участников официальных спортивно-массовых мероприятий в Щелковском муниципальном районе | Показатель муниципальной программы | Процент | 9 | Оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2019год | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 5. Организация пропаганды физической культуры и спорта | Количество публикаций в СМИ | Показатель муниципальной программы | ед. в месяц | 4 | 4 | выполнено
5.2 | Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры»
| Основное мероприятие 1. Строительство спортивных объектов | Фактическая обеспеченность населения объектами спорта (единовременная пропускная способность объекта спорта) на 10 000 населения | Отраслевой показатель | Человек на 10 000 населения | 262.1 | Оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2019год | оценивается по итогам года
|  | Справочно: Единовременная пропускная способность Еф (мощность) спортивных сооружений на конец отчётного периода | Справочно | человек | 4967 | Оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2019год | оценивается по итогам года
|  | Эффективность использования существующих объектов спорта | Обращение Губернатора МО | Процент | 100 | 105.55 | выполнено
|  | Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Рейтинг-50 | Процент | 20 | 62.29 | выполнено
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Основной | Процент | 89.4 | Оценивается по итогам сбора формы статистического наблюдения 1-ФК за 2019год | оценивается по итогам года
5.3 | Подпрограмма 3 «Молодое поколение»
| Основное мероприятие 1. Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи ив мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни и профилактики экстремизма и асоциальных явлений в молодёжной среде | Уровень обеспечнности учреждениями по работе с молодежью (Работай с молодежью) | Приоритетный показатель | Баллы | 100
|  | Уровень обеспеченности молодёжных медиацентров | Показатель муниципальной программы | Баллы | 100
|  | Участие в региональных/федеральных молодёжных мероприятиях | Показатель муниципальной программы | Баллы | 100
|  | Уровень соответствия площади учреждений по работе с молодёжью | Показатель муниципальной программы | Баллы | 100
| Основное мероприятие 2. Содействие организации временной занятости подростков, профориентации и поддержка предпринимательской инициативы молодых граждан | Увеличение рабочих мест для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет проживающих на территории Щёлковского муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных | Отраслевой показатель | Человек | 452 | 564 | выполнено
| Основное мероприятие 3.Увеличение вовлечённости молодых граждан в работу молодёжных общественных организаций и развитие волонтёрского движения | Доля граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность | Приоритетный показатель | Процент | 15.6 | 11.9 | выполнено на 76,3%
| Основное мероприятие 4. Увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по развитию молодёжного творчества и поддержке молодёжных инициатив | Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодёжи | Приоритетный показатель | Процент | 34 | 25 | выполнено на 73,5%
5.4 | Подпрограмма 4 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»
| Основное мероприятие 1. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний | Доля населения, прошедшего диспансеризацию (Диспансеризация) | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 100 | 79.82 | выполнено на 79,82%
| Основное мероприятие 2. Улучшение состояния здоровья беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено
| Основное мероприятие 3. Осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории Щёлковского муниципального района. | Привлечение участковых врачей 1 врач – 1 участок | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 200 | 200 | выполнено
5.6 | Подпрограмма 6 "Доступная среда"
| Основное мероприятие 1. Создание безбарьерного доступа к социальнозначимым объектам | Доступная среда-Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | приоритетный показатель (Рейтинг-50) | Процент | 66.4 | 75.84 | выполнено
|  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 24.1 | 90 | выполнено
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | Показатель муниципальной программы | Процент | 97 | 67 | выполнено на 69%
|  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | Показатель муниципальной программы | Процент | 99 | 100 | выполнено
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | Показатель муниципальной программы | Приоритетный | 46 | 76.9 | выполнено
|  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | Показатель муниципальной программы | Процент | 19 | 45.9 | выполнено
|  | Доля выпускников -инвалидов общеобразовательных организаций 9 и 11 классов. Охваченных профориентированной работой в общей численности выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций | Отраслевой показатель | Процент | 95 | 81.4 | выполнено на 85,7%
|  | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Московской области | Показатель муниципальной программы | Процент | 20 | 66.6 | выполнено
6. | Муниципальная программа "Культура Щёлковского муниципального района"
6.1 | Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"
| Основное мероприятие: 1 Обеспечение выполнения функций МБУК ЩМР "МЦРБ", в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием | Обеспечение роста числа пользователей библиотек МБУК ЩМР "МЦРБ" | Отраслевой показатель | человек | 26785 | 22005 | число пользователей библиотек за январь-сентябрь 2019 года составило 22005 человек
|  | Увеличение числа посещений муниципальных библиотек | Отраслевой показатель | Процент | 98 | 78 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы МБУК ЩМР "МЦРБ" | Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) | Приоритетный показатель | Процент | 38.5 | 11.5 | показатель оценивается по итоговому рейтингу библиотек
6.2 | Подпрограмма 2 "Организация культурно-досуговой деятельности"
| Основное Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций культурно-досуговых учреждений, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствиии с муниципальным заданием | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Указы Президента (Рейтинг 50) | Процент | 100 | 102.1% | выполнено
|  | Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года | Национальный проект "Культура" | Процент | 101 | 72.8 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы МАУ ЩМР "Щёлковский районный культурный комплекс" | Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 9.67 | 9.67 | показатель оценивается по итогам рейтинга учреждений культурно-досугового типа
6.3 | Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха"
| Основное мероприятие: 1 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Приоритетный показатель | Процент | 33.3 | 33.3 | выполнено
|  | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Приоритетный показатель | процент по отношению к базовому году | 115 | 505.5 | показатель выполнен на 439,6%. Данный показатель увеличился в связи с приобретением и установкой во 2 квартале 2019 года электронной системы подсчета посетителей
|  | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: -зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади; парки | Приоритетный показатель | Единиц | 2 | 2 | выполнено
6.4 | Подпрограмма 4 "Развитие туризма"
| Основное мероприятие: 1 Продвижение туристского продукта, представляемого на территории Щёлковского муниципального района | Увеличение туристского и экскурсионного потока в Щёлковский муниципальный район | Отраслевой показатель | Миллион человек | 0.046 | 0.046 | выполнено
6.5 | Подпрограмма 5 "Развитие музейного дела и экспозиционно-выставочная деятельность"
| Основное мероприятие: 1 Сохранение историко-культурного наследия и обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия и музейным ценностям, обеспечение динамического развития музейной сферы | Увеличение общего количества посещений музеев | Национальный проект "Культура" | Процент | 106 | 79.5 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 4: Организация и проведение мероприятий учреждений культуры музейного типа | Увеличение количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года | Указ Президента Российской Федерации | Процент | 100 | 116 | выполнено
|  | Количество выставочных проектов, в которых участвуют предприятия народных художественных промыслов | Отраслевой показатель | Единиц | 1 | 1 | выполнено
6.6 | Подпрограмма 6 "Развитие театральной деятельности"
| Основное мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций театров Щёлковского муниципального района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствиии с муниципальным заданием | Увеличение количества посещений театров | Национальный проект "Культура" | Процент | 101 | 64.5 | оценивается по итогам года
7. | Муниципальная программа "Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального района"
| Основное мероприятие 1 Организация и проведение исследований и измерений состояния окружающей среды | Количество проводимых исследований состояния окружающей природной среды | Показатель муниципальной программы | Единиц | 7491 | 5618 | Исследования проводятся с 1 по 4 квартал
| Основное мероприятие: 2 Восстановление и сохранение благоприятной окружающей среды | Количество водоёмов, подлежащих очистке и восстановлению | Показатель муниципальной программы | Штук | 3 | 3 | выполнено
|  | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено
|  | Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено
| Основное мероприятие: 3 Экологическое образование, воспитание и информирование населения | Количество учащихся, принимающих участие в экологических мероприятиях | Показатель муниципальной программы | Человек | 500 | 500 | выполнено
8. | Муниципальная программа "Безопасность Щёлковского муниципального района"
8.1 | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
| Основное мероприятие 1. Повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасностии | Отраслевой показатель | Процент | 100 | оценивается по итогам года | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 2. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Щёлковского муниципального района | Снижение общего количества преступлений, совершённых на территории муниципального образования, не менее чем на 5% ежегодно | приоритетный целевой показатель | Количество преступлений | 2357 | 1762 | выполнено на 74,8%
|  | Увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных объединений правоохранительной направленности | отраслевой показатель | Процент | 140 | оценивается по итогам года | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 3. Установка систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей | Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" | Рейтинг-50 | Баллы | 60 | 18 | выполнено на 30%
|  | Доля коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" | Рейтинг-50 | Баллы | 15 | 5 | выполнено на 33,3%
|  | Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) "Безопасный город" | Рейтинг-50 | Баллы | 75 | 23 | выполнено на 30,7%
| Основное мероприятие 4. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма | Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности | Показатель муниципальной программы | Процент | 150 | оценивается по итогу года | оценивается по итогам года
|  | Недопущение (снижение) преступлений экстремистской направленности | Отраслевой показатель | Процент | 0 | 0
| Основное мероприятие 5. «Увеличение количества лиц с диагнозом потребление наркотических средств с вредными последствиями, поставленных на диспансерный учет» | Увеличение доли лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств | Обращение | Процент | 109 | оценивается по итогу года | оценивается по итогам года
|  | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом "Употребление наркотиков с вредными последствиями" | Отраслевой показатель | Процент | 106 | 104.5 | выпонено на 98,5%
8.2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения "
| Основное мероприятие 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | Приоритетный показатель | Процент | 85 | 85 | выполнено
|  | Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера | Приоритетный показатель | Процент | 70 | 70 | выполнено
|  | Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочий по обеспечению безопасности людей на воде | Приоритетный показатель | Процент | 64 | 64 | выполнено
| Основное мероприятие 2. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования | Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения населения на территории городского округа Щёлково | Приоритетный показатель | Процент | 95 | 100 | выполнено
| Основное мероприятие 3. Обеспечение пожарной безопасности | Подмосковье без пожаров - Снижение количества пожаров, погибших и травмированных на 10 тыс.населения | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Единиц | - | -
|  | Повышение степени пожарной защищенности Щёлковского муниципального района, по отношению к базовому периоду | Приоритетный показатель | Процент | 89 | 89 | выполнено
| Основное мероприятие 4. Обеспечение мероприятий гражданской обороны | Увеличение степени готовности Щёлковского муниципального района в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю | Приоритетный показатель | Процент | 40 | 40 | выполнено
9. | Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"
9.1 | Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда"
| Основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий Щёлковского муниципального района | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) ( в разрезе видов территорий), в том числе: зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные, скверы, площади, парки и т.д. | Приоритетный показатель | Единиц | 2 | 1 | оценивается по итогам года
|  | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Приоритетный показатель | Единиц | 1 | 0 | оценивается по итогам года
|  | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Приоритетный показатель | Единиц | 1 | 0 | оценивается по итогам года
|  | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 50 | оценивается по итогам года
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Приоритетный показатель | Единиц | 9 | 38.7 | выполнено
| Основное мероприятие 2: Санитарное содержание территорий | Доля приведённых контейнерных площадок к Стандарту РСО | Показатель Рейтинга -50 | Процент | 100 | 65.91 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 3: Регулирование численности безнадзорных животных | Количество отловленных безнадзорных животных | Показатель муниципальной программы | Единиц | 200 | 142 | в течении года
| Основное мероприятие 4: Приобретение и установка детских игровых площадок на территории Щёлковского муниципального района | Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный показатель | Единиц | 6 | 6 | выполнено
| Основное мероприятие 5: Благоустройство дворовых территорий Щёлковского муниципального района | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Приоритетный показатель | Процент/единица | 90,8/217 | 90,8/217 | выполнено
|  | Доля качелей с жёстким подвесом переоборудованных на гибкие подвесы | Приоритетный | Штука | 0 | 0
9.2 | Подпрограмма 2 "Благоустройство территорий Щёлковского муниципального района"
| Основное мероприятие 1: Уличное освещение | Обеспечение оплаты за электроэнергию, потребленную объектами уличного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 91.7 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 2: Формирование комфортной городской световой среды | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Приоритетный | Единиц | 20 | 0 | оценивается по итогам года
9.3 | Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов Щёлковского муниципального раойна"
| Основное мероприятие 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Количество установленных камер видеонаблюдения в подьездах МКД | Приоритетный | Единица | 899 | 226 | оценивается по итогам года
|  | Количество отремонтированных подъездов МКД | Приоритетный показатель Рейтинг 50 | Единиц | 427 | 212 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 2: Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Щёлковского муниципального района | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Рейтинг | Единиц | 38 | 8 | Завершение работ в 4 кв. 2019
|  | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 96.85 | оценивается по итогам года
|  | Замена газового оборудования в жилых домах муниципального жилищного фонда | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 0 | Заявки и обращения жителей на замену газового оборудования не поступали
| Основное мероприятие 3 "Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов" | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующий нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С,D) | Показатель муниципальной программы | Процент | 23 | 2 | оценивается по итогам года
10. | Муниципальная программа "Жилище"
10.1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
| Основное мероприятие 1 Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий. | Годовой объем ввода жилья | Показатель Государственной программы МО | Тысяча квадратных метров | 155.42 | 111.47 | Выполнение показателя по итогам 3 квартала составляет 71,7 %
|  | Доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья | Показатель Государственной программы МО | Процент | 34.03 | 59.9 | выполнено
|  | Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Приоритетный показатель | Тысяча квадратных метров | 52.5 | 66.82 | выполнено
|  | Уровень обеспеченности населения жильем | Показатель Государственной программы МО | Квадратный метр | 27.1 | 23.65 | Снижение общей численности населения в виду исключения гп Свердловский и сп Анискино
|  | Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи | Указы Президента | лет | 4.08 | 6.45 | Высокий уровень предельной стоимости 1 кв метра общей площади жилья в МО
|  | Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Штук | 0 | 0 | выполнено
|  | Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Штук | 0 | 0 | выполнено
|  | Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан -участников долевого строительства | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 0 | 62.5 | Приняты меры по оптимизации ранее выданных техусловий по 3 жилым домам ЖК Горизонт
|  | Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства (Проблемные стройки Подмосковья) | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Единиц | 0 | 100 | На территории г.о. Щёлково в соответствии с законодательством признаны проблемными 2 жилых дома ЖК Литвиново-Сити (1,2 корпус).
|  | Встречи с гражданами-участниками долевого строительства | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 0 | 0.36 | Уменьшение количества обращений в адрес ЦИОГВ
|  | Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство | Приоритетный показатель | Единиц | 6 | 130 | выполнено
|  | Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство | Приоритетный показатель | Га | 1 | 15.6 | выполнено
|  | Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен | Приоритетный показатель | Кв.м. | 0 | 0 | выполнено
|  | Нет аварийному жилью-исполнение программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда в МО на 2016-2020 года") | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено
| Основное мероприятие 2 Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке за счет внебюджетных источников финансирования. | Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде, | Приоритетный показатель | Квадратный метр | 160 | 0 | Планируется реконструкция дома и переселение собственников в судебном порядке
|  | Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде | Прироритетный показатель | Квадратный метр | 41.8 | 0 | проводятся мероприятия по изъятию земельного участка для муниципальных нужд и переселению собственника в судебном порядке
|  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Показатель Государственной программы МО | Человек | 0 | 0 | городской округа Щёлково не является участником программы
|  | Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Показатель Государственной программы МО | Кв.м | 0 | 0 | городской округа Щёлково не является участником программы
|  | Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Показатель Государственной программы МО | Штук | 0 | 0 | городской округа Щёлково не является участником программы
|  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Показатель муниципальной программы | Человек | 9 | 0 | проводятся мероприятия по изъятию земельного участка для муниципальных нужд и переселению собственника в судебном порядке
|  | Площадь расселенных помещений | Показатель муниципальной программы | Квадратный метр | 202 | 0 | проводятся мероприятия по изъятию земельного участка для муниципальных нужд и переселению собственника в судебном порядке
|  | Количество расселенных помещений | Показатель муниципальной программы | Штук | 7 | 0 | проводятся мероприятия по изъятию земельного участка для муниципальных нужд и переселению собственника в судебном порядке
| Основное мероприятие 3 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Показатель муниципальной программы | Человек | 12 | 0 | Дети сироты отказались от жилых помещений, приобретённых по аукциону. Юридическим управлением поданы исковые заявления в Арбитражный суд с целью расторжения контрактов
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, процент | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 0 | Дети сироты отказались от жилых помещений, приобретённых по аукциону. Юридическим управлением поданы исковые заявления в Арбитражный суд с целью расторжения контрактов
| Основное мероприятие 4 Улучшение жилищных условий граждан | Общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Показатель Государственной программы МО | Семья | 1240 | 1154 | выполнено на 93%
|  | Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия | Показатель Государственной программы МО | Семья | 20 | 15 | Отсутствие жилых помещений в муниципальной собственности
|  | Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Показатель Государственной программы МО | Процент | 1.61 | 1.3 | Отсутствие жилых помещений в муниципальной собственности
|  | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счёт средств федерального бюджета | Показатель Государственной программы МО | Человек | 0 | 0 | выполнено
|  | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей | Показатель Государственной программы МО | Штук | 0 | 0 | выполнено
|  | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счёт средств федерального бюджета | Показатель Государственной программы МО | Человек | 0 | 0 | выполнено
10.2 | Подпрограмма 2 "Социальная ипотека"
| Основное мероприятие 1 Предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту | Количество участников подпрограммы "Социальная ипотека", получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Показатель Государственной программы МО | Человек | 1 | 0 | Свидетельство действительно до 20 декабря 2019 Предоставление компенсации запланировано на декабрь 2019
10.3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей"
| Основное мероприятие 1 Обеспечение жильем молодых семей | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Показатель Государственной программы МО | Семья | 7 | 7 | выполнено
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия | Показатель Государственной программы МО | Процент | 100 | 85.7 | Свидетельства действительны до 22.10.2019. Реализованы 6 Свидетельств. Одна молодая семья подбирает жилое помещение
| Основное мероприятие 2 Предоставление дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка | Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату | Показатель муниципальной программы | Семья | - | 0 | Дети не рождались
11. | Муниципальная программа "Предпринимательство Щёлковского муниципального района"
11.1 | Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
| Основное мероприятие 1. Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Приоритетный показатель | Процент | 36.59 | 36.24 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 2. Дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Число субъектов МСП в расчёте на 10 тыс. человек населения | Приоритетный отраслевой показатель | Единиц | 502.84 | 491.4 | окончательный результат показателя будет по итогам года
|  | Ежегодное увеличение не менеее чем на 10% количества объектов имущества в перечне муниципального имущества | Приоритетный отраслевой показатель | Единиц | 5 | 0 | Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества запланировано в 4 квартале
|  | Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 96.74 | 73.67 | выполнено на 76,2%
| Основное мероприятие 3. Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности | Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг | Отраслевой показатель | Единиц | 125 | 134 | выполнено
|  | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта | Приоритетный отраслевой показатель | Тыс.единиц | 0.011 | 0.09 | Окончательный результат показателя будет по итогам года
11.2 | Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка и услуг"
| Основное мероприятие 1 Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг | Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | Приоритетный показатель | Посадочное место | 96 | 96 | выполнено
|  | Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг | Приоритетный показатель | Единиц | 62 | 61 | выполнено на 98,4%
|  | Количество введённых банных объектов по програме "100 бань Подмосковья" | Приоритетный показатель | Единиц | 0 | 0
|  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Приоритетный показатель | Квадратные метры на 1000 жителей | 1493.9 | 1488.5 | выполнено на 99,7%
|  | Доля обслуживаемых населённых пунктов от общего числа населённых пунктов от общего числа населённых пунктов муниципального образования, соответствующих критериям отбора получателей субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и непродовольственных товаров в сельские населённые пункты муниципального образования | Приоритетный показатель | Процент | 70 | 0 | Конкурс проведён. Заявок на участие не поступило. Направлено письмо в Министерство потребительского рынка и услуг МО об уменьшении бюджетных ассигнований в 2019 году
|  | 2019 Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Баллы | 1080 | 800 | выполнено на 74%
| Основное мероприятие 2 Развитие похоронного дела | Наличие на территории муниципального образования муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу: 1 муниципальный район/городской округ – 1 МКУ | Приоритетный показатель | Единиц | 1 | 1 | выполнено
|  | Инвентаризация мест захоронения | Отраслевой | Процент | 70 | 60.43 | выполнено на 86,32%
|  | Чистое кладбище - Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 100 | 86.4 | выполнено на 86,4%
| Основное мероприятие 3:Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей | Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Отраслевой показатель | Процент | 10 | 5 | выполнено на 50%
11.3 | Подпрограмма 3 "Создание условий для устойчивого экономического развития"
| Основное мероприятие 1. Создание благоприятного инвестиционного климата | Инвестируй в Подмосковье. Объём инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), на душу населения | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Тыс. рублей | 9.8 | 100.91 | выполнено
| Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по увеличению рабочих мест на территории муниципального образования | Количество созданных рабочих мест, всего | Отраслевой показатель | Единиц | 350 | 248 | Окончательный результат показателя будет по итогам года
|  | Процент заполняемости индустриального парка | приоритетный целевой показатель (Рейтинг-50) | % | 100 | 0 | Окончательный результат показателя будет по итогам года
|  | Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок | приоритетный целевой показатель (Рейтинг-50) | Единиц | 5 | 0 | Окончательный результат показателя будет по итогам года
|  | Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок начавших производство | приоритетный целевой показатель (Рейтинг-50) | Единиц | 5 | 0 | Окончательный результат показателя будет по итогам года
|  | Количество созданных новых индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок | приоритетный целевой показатель (Рейтинг-50) | Единиц | 1 | 0 | Окончательный результат показателя будет по итогам года
| Основное мероприятие 3. Мониторинг деятельности предприятий и организаций района в части соблюдения размера минимальной заработной платы | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Отраслевой показатель | Процент | 106.4 | 104 | выполнено на 97,7%
|  | Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной платы (кол-во организаций; численность работников, сумма задолженности) | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Руб. | 0 | 12 | выполнено
| Основное мероприятие 4. Организация проведения обучения по вопросам охраны труда | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности) | Отраслевой показатель | Ед. (Кч) | 0.064 | 0 | Окончательный результат показателя будет по итогам года
| Основное мероприятие 5. Организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организации муниципальной собственности) | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено
11.4 | Подпрограмма 4 "Развитие конкуренции"
| Оснвоное мероприятие 1 Развитие сферы муниципальных закупок | Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов | Приоритетный показатель | Процент | 11 | 4.74 | выполнено на 43%
|  | Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | Рейтинг-50 | Процент | 16 | 10.82 | выполнено на 67,6%
|  | Среднее количество участников на торгах | Приоритетный показатель | Единиц | 4.4 | 5.01 | выполнено
|  | Функционирование Уполномоченного учреждения по определению поставщиков для заказчиков Щёлковского муниципального района | Показатель муниципальной программы | Единиц | 1 | 1 | выполнено
|  | Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов) | Приоритетный показатель | Процент | 1.2 | 0.71 | выполнено на 59,1%
|  | Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Приоритетный показатель | Процент | 27 | 40.46 | выполнено
| Основное мероприятие: 2 Внедрение стандарта развития конкуренции | Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области | Приоритетный показатель | Единиц | 7 | 6 | по итогам года
12. | Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района»
| Основное мероприятие 01 Информирование населения Щёлковского муниципального района Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни,о деятельности органов местного Щёлковского муниципального района Московской области | Житель хочет знать - Информирование населения через СМИ и социальные сети | Приоритетный целевой показатель | Процент | 0 | 0
|  | Уровень информированности населения в социальных сетях | Приоритетный показатель | Баллы | 1 | 8.33 | выполнено
|  | Информирование населения в средствах массовой информации | Приоритетный показатель | Процент | 235.01 | 169.26 | заключение муниципальных контрактов и договоров по году
| Основное мероприятие 02 Информирование населения муниципального образования посредством наружной рекламы | Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Приоритетный показатель | Процент | 0 | 0.7 | направлены исковые заявления в суд
|  | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Приоритетный показатель | Процент | 0 | 0 | выполнено
13. | Муниципальная программа "Муниципальное управление в Щёлковском муниципальном районе"
13.1 | Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами"
| Основное мероприятие 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Щёлковского муниципального района | Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | Показатель муниципальной программы | Процент | ≥100 | оценивается по итогу года | оценивается по итогам года
|  | Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в консолидированный бюджет Московской области | Показатель муниципальной программы | Коэффициент | ≤1 | 0.11
| Основное мероприятие 2. Повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Щёлковского муниципального района. | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель муниципальной программы | Процент | ≤10 | оценивается по итогу года | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом Щёлковского муниципального района | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативым отчислений | Показатель муниципальной программы | Процент | ≤50 | оценивается по итогу года | оценивается по итогам года
13.2 | Подпрограмма 2 "Развитие муниципального имущественного комплекса"
| Мероприятие 1 Повышение доходности бюджета Щёлковского муниципального района от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков | Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 68 | выполнение в течении года
|  | Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи муниципального имущества | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 66.6 | выполнение в течении года
|  | Эффективность работы по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 94.05 | выполнено на 94%
|  | Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМСУ | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 87 | выполнение в течении года
|  | Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, заявления на предоставление которых поступили в электронном виде посредством РПГУ, к общему числу заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, поступивших в ОМСУ | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено
|  | Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков, в отношении которых выявлен факт ненадлежащего исполнения условий договора | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 89.4 | выполнение в течении года
|  | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 81 | оценивается по итогам года
|  | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено
|  | Предоставление земельных участков многодетным семьям | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 94 | оценивается по итогам года
|  | Проверка использования земель | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 48 | оценивается по итогам года
|  | Прирост земельного налога | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 37 | оценивается по итогам года
| Мероприятие 2 Осуществление государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости и земельные участки | Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 30 | 43.42 | выполнено
| Мероприятие 3 Ликвидация неэффективных муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в которых мунципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей) Щёлковского муниципального района | Соотношение количества ликвидированных муниципальных унитарных предприятий, от общего числа муниципальных унитарных предприятий Щёлковского муниципального района | Приоритетный показатель | Процент | 75 | 35 | оценивается по итогам года
13.3 | Подпрограмма 3 "Совершенствование муниципальной службы"
| Основное мероприятие 1. Развитие нормативной правовой базы Щёлковского муниципального района по вопросам муниципальной службы | Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 75 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе по кадровым вопросам | Выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе по кадровым вопросам | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 75 | оценивается по итогам года
|  | Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора | Показатель муниципальной программы | Процент | 0 | 0 | выполнено
| Основное мероприятие 3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы | Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 75 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 4. Совершенствование мотивации муниципальных служащих, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих, выплата пенсий за выслугу лет | Доля выполненных мероприятий по совершенствованию мотивации муниципальных служащих | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 75 | оценивается по итогам года
|  | Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет от общего числа лиц, имеющих право на выплату пенсии за выслугу лет | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 75 | оценивается по итогам года
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 50 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 5. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 75 | оценивается по итогам года
13.4 | Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела"
| Основное мероприятие 1 Хранение, комплектование, учёт и использование документов Архивного фонда Московской области, муниципальных документов и других архивных документов в МБУ ЩМР "Щёлковский районный архив" | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено
|  | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципального архива городского округа Щёлково за 2019 год к среднемесячной начисленной заработной плате указанной категории работников за 2018 год в размере 1,10 | Приоритетный показатель | Процент | 100 | оценивается по итогам года | оценивается по итогам года
|  | Доля архивный документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено
|  | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Приоритетный показатель | Процент | 2.8 | 2.76 | выполнено на 98,5%
Подпрограмма: 6. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
| Основное мероприятие 1. Осуществление финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019 Количество СО НКО, которым оказана поддержка ОМСУ, в том числе по сферам деятельности: | Отраслевой | единиц | 65 | 34 | оценивается по итогам года
|  | 2019 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой | единиц | 61 | 29 | оценивается по итогам года
|  | 2019 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой | единиц | 1 | 2 | Общеобразовательная школа Ковчег; ДОУ "Филипп"
|  | 2019 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой | единиц | 3 | 3 | выполнено
|  | 2019 Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу в том числе по сферам деятельности: | Отраслевой | Процент | 0.32 | 0.32 | выполнено
|  | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | Отраслевой | Процент | 0.001 | 0.001 | выполнено
|  | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования | Отраслевой | Процент | 0.34 | 0.34 | выполнено
|  | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта | Отраслевой | Процент | 0.19 | 0.19 | выполнено
|  | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования, получивших поддержку | Отраслевой | Процент | 1.54 | 1.54 | выполнено
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой | единиц | 8 | 5 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 2. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления в том числе по сферам деятельности: | Отраслевой | единиц | 9 | 9 | выполнено
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой | единиц | 8 | 8 | выполнено
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой | единиц | 0 | 0
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой | единиц | 1 | 1 | выполнено
|  | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в том числе по сферам деятельности: | Отраслевой | кв.метров | 911.3 | 911.3 | выполнено
|  | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты населения | Отраслевой | кв.метров | 412 | 412 | выполнено
|  | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования | Отраслевой | кв.метров | 0 | 0
|  | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта | Отраслевой | кв.метров | 499.3 | 499.3 | выполнено
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой | единиц | 64 | 39 | оценивается по итогам года
|  | Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Отраслевой | человек | 7047 | 3725 | оценивается по итогам года
|  | Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Отраслевой | единиц | 706 | 283 | оценивается по итогам года
14. | Муниципальная программа "Сельское хозяйство Щёлковского муниципального района"
| Основное мероприятие 1 Оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми,зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Щёлковском муниципальном районе | Соглашения с ЦИОГВ МО | Гектар | 1722 | 1722 | выполнено
|  | Хозяйствуй умело - Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Приоритетный показатель | Процент | 100.2 | 98.8 | ИП Гаспарян С.Г. не отчитывается в государственный территориальный орган статистики, поэтому ниже планируемого значения
|  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | Соглашения с ЦИОГВ МО | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 715 | 1120 | выполнено
|  | Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий | Приоритетный показатель | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 4455 | 5165 | выполнено
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Приоритетный показатель | Процент | 100.3 | 105.8 | выполнено
|  | Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий | Приоритетный показатель | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 6700 | 6652 | по итогам года
|  | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Обращение Губернатора МО | Гектар | 1000 | 600 | выполнено на 60%
|  | Земля должна работать - Вовлечение в оборот земель сельхозназначения | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 100 | 60 | план на IV квартал 400 га для ввода в сх оборот
|  | Объемы приобретения новой самоходной сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными товаропроизводителями, всех форм собственности | Отраслевой показатель | Штук | 1 | 0 | План закупки в IV квартале самоходную технику (кормоуборочный комбайн Палесье) ИП ГКФХ Цветков В.Н.
|  | Доля площади засеваемая элитными семенами | Соглашения с ЦИОГВ МО | Процент | 2.5 | 4.7 | ООО Агрофирма Восток
|  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | Соглашения с ЦИОГВ МО | Процент | 103 | 99.4 | производство грибов на предприятии ООО "Агротехмаркет" ниже уровня 2018 года на 243 тонны
| Основное мероприятие 2 Оказание несвязной подержки в области молочного скотоводства | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Соглашения с ЦИОГВ МО | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 300 | 248 | КФХ и хозяйства населения, оценивается по итогу года
|  | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Приоритетный показатель | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 4330 | 3339 | КФК и ЛПХ
|  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | Соглашения с ЦИОГВ МО | Процент | 102 | 117 | выполнено
|  | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Обращение Губернатора МО | скотомест | 200 | 165 | планируется закупка нетелей ИП ГКФХ Цветков В.Н. и реконструкция доильной фермы
|  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Соглашения с ЦИОГВ МО | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2950 | 2220 | без хозяйств населения (ЛПХ)
| Основное мероприятие 3 Государственная поддержка подотраслей сельского хозяйства включая развитие малых форм | Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК | Отраслевой показатель | Единиц | 2 | 2 | выполнено
|  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (за отчетный год) | Приоритетный показатель | Единиц | 1 | 0 | Конкурс проводится в июле 2019 года ???
|  | Объем экспорта АПК | Приоритетный показатель | Тысяча долларов | 3538 | по итогам года | по итогам года
|  | Объём производства грибов | Отраслевой показатель | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 960 | 527 | ООО "Агротехмаркет"
|  | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельскохозтоваропроизводителями | Приоритетный показатель | Га | 454 | 281 | выполнено на 61,9%
|  | Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области | Приоритетный показатель | Млн. руб. | 816 | 671 | Объём инвестиций в основной капитал предприятиями пищевой переработки и с/х организациями на землях с/х назначения
| Основное мероприятие 4: Борьба с борщевиком | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Приоритетный показатель | Га | 229.7 | 109.7 | на основании договора с подрядными организациями и устного согласования с Минсельхозпродом МО на уменьшения площади обработки от борщевика Сосновского.
15. | Муниципальная программа "Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг"
15.1 | Подпрограмма 1 "Снижение административныз барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"
| Основное мероприятие 1. Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории Щёлковского муниципального района | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Указы Президента | Процент | 94.4 | 96.18 | выполнено
| Основное мероприятие 2. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Указы Президента | Процент | 100 | 100 | выполнение
|  | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Указы Президента | минута | 12 | 4.17 | выполнено на 34,8%
|  | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12 минут | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 0 | 0
15.2 | Подпрограмма 2 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления"
| Основное мероприятие 1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО | Приоритетный показатель | Процент | 40 | 30 | оценивается по итогам года
| Основное мероприятие 2. Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено
| Основное мероприятие 3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Приоритетный показатель | Процент | 95 | 100 | выпонено
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено
| Основное мероприятие 4. Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Указной | Процент | 80 | 85 | выполнено
|  | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | Приоритетный показатель | Процент | 96 | 100 | выполнено
|  | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | Приоритетный показатель | Процент | 80 | 100 | выполнено
|  | 2019 Качественные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 2.2 | 2.52 | выполнено
|  | 2019 Удобные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 85 | 100 | выполнено
|  | 2019 Ответь вовремя - Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 10 | 1.01 | оценивается по итогам года
|  | 2019 Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 22 | 15.41 | оценивается по итогам года
|  | 2019 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 30 | 54.8 | выполнено
|  | 2019 Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) | Ключевые показатели (Рейтинг-50) | Процент | 30 | 10.7 | оценивается по итогам года
|  | Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕИАС | Приоритетный показатель | Процент | 70 | 80 | выполнено
| Основное мероприятие 5. Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | Субсидия | Процент | 100 | 100 | выполнено
|  | Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | Субсидия | Процент | 100 | 100 | выполнено
|  | Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных | Субсидия | Процент | 70 | 100 | выполнено
|  | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | Приоритетный показатель | Единиц | 13.8 | 13.8 | выполнено
| Основное мероприятие 6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи | Приоритетный показатель | Процент | 90 | 90 | выполнено
| Основное мероприятие 7. Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Приоритетный показатель | Процент | 77 | 80 | выполнено
|  | Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет | Приоритетный показатель | Процент | 80 | 90 | выполнено
| Основное мероприятие 8. Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности услуг населению в сфере культуры Московской области | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | выполнено