**Подпрограмма V «Доступная среда»**

**Паспорт**

**Подпрограммы V «Доступная среда»**

**на срок 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы | | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково | | | | | | |
| Источник финансирования муниципальной Подпрограммы, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств (далее ГРБС):  **Всего по всем ГРБС Подпрограммы, в том числе:** | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| **Всего:** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Всего, в том числе:** | **9 277,19** | **3 670,34** | **3 617,85** | **663** | **663** | **663** |
| Средства федерального бюджета | 825,90007 | 269,23 | 556,67007 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 998,28993 | 524,11 | 474,17993 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 7 453 | 2 877 | 2 587 | 663 | 663 | 663 |
| Источник финансирования муниципальной Подпрограммы, в том числе по годам: | **ГРБС: Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково** | **Всего, в том числе:** | **2 354,19** | **1 553,34** | **800,85** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 447,9 | 269,23 | 178,67 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 676,29 | 524,11 | 152,18 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 1 230 | 760 | 470 | 0 | 0 | 0 |
| Источник финансирования муниципальной Подпрограммы, в том числе по годам: | **ГРБС: Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково** | **Всего, в том числе:** | **6 923** | **2 117** | **2 817** | **663** | **663** | **663** |
| Средства федерального бюджета | 378,00007 | 0 | 378,00007 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 321,99993 | 0 | 321,99993 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 6 223 | 2 117 | 2 117 | 663 | 663 | 663 |

**1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы развития сферы реализации Подпрограммы V**

Реабилитация людей с ограниченными возможностями является не только актуальной проблемой для общества, но и приоритетным направлением государственной социальной политики. Теоретически, сегодня благодаря достижениям инженерной и научной мысли человек с ограниченными возможностями может наравне с другими получить доступ ко всем сферам жизни. Дело состоит лишь в том, чтобы такие достижения стали доступны тем, кто в них нуждается.

Настоящая Подпрограмма V разработана в целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», закона Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» и направлена на реализацию государственной политики в области социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп населения с целью создания им равных с другими гражданами возможностей в осуществлении прав и свобод.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Доступная среда» на 2017-2021 годы в Подпрограмме V рассматривается вопрос обеспечения доступности среды жизнедеятельности маломобильных групп населения, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, ориентировании в пространстве (инвалиды, лица пожилого возраста, беременные женщины, лица с малолетними детьми и другие лица, вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего передвижения вспомогательные средства, приспособления).

В настоящее время в городском поселении Щёлково проживает более 118 000 человек, из них 9 175 инвалидов, в том числе детей-инвалидов – 374.

С целью решения жизненно важных проблем инвалидов и координации деятельности в сфере обеспечения их прав постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 26.03.2014 № 785 был создан Координационный совет по делам инвалидов при Администрации Щёлковского муниципального района.

В рамках реализации данной Подпрограммы V Щёлковским управлением социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области с участием представителей органов Администрации района проводится работа по паспортизации социально-значимых объектов.

В городском поселении Щёлково реализуются мероприятия по строительству пандусов к уже имеющимся зданиям, а также вновь возводимые здания обязательно оснащаются пандусами и необходимым оборудованием для доступа инвалидов и маломобильных групп населения.

**2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы V**

Целью Подпрограммы V является обеспечение на территории городского поселения Щёлково свободы передвижения маломобильных граждан и создание им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных [Конституцией](garantF1://10003000.0) Российской Федерации.

Задача Подпрограммы V: создание безбарьерного доступа к социально значимым объектам.

**3. Характеристика мероприятий Подпрограммы V**

Основу Подпрограммы V составляют мероприятия, направленные на создание доступности муниципальных учреждений образования, культуры и других при помощи установки специальных приспособлений, оборудования и использования средств визуальной и звуковой информации.

Выполнение мероприятий Подпрограммы V обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Перечень мероприятий Подпрограммы V приведен в [Приложении № 1](#sub_14000) к Подпрограмме V.

Приложение № 1

к Подпрограмме «Доступная среда»

**Перечень мероприятий**

**Подпрограммы V**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации муниципальной подпрограммы** | **Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения** | **Источники финансирования** | **Срок исполнения мероприятия** | **Объем  финансирования  мероприятия в базовом периоде (тыс. руб.)** | **Всего, тыс. руб.** | **Объем финансирования по годам, тыс. руб.** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы** | **Результат выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Основное мероприятие 1:**  Создание безбарьерного доступа к социально значимым объектам |  | **Итого** | 2017-2021 гг. | **1 844,3** | **9 277,19** | **3 670,34** | **3 617,85** | **663** | **663** | **663** |  | Создание безбарьерного доступа к социально значимым объектам |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 825,90007 | 269,23 | 556,67007 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 998,28993 | 524,11 | 474,17993 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 1 844,3 | 7 453 | 2 877 | 2 587 | 663 | 663 | 663 |
| **1.1.** | **Мероприятие 1: Приобретение и установка оборудования** |  | **Итого** | 2017-2021 гг. | **893,1** | **1 517,5** | **964,66** | **552,84** | **0** | **0** | **0** |  | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 225,31039 | 120,59 | 104,72039 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 323,27621 | 234,07 | 89,20621 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 893,1 | 968,9134 | 610 | 358,9134 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | МАУК ГПЩ «Театрально-концертный центр «Щёлковский театр» | Устройство автоматического открывания двери, система управления для автоматического открывания двери | **Итого** | 2018 г. | **93,1** | **119,14** | **0** | **119,14** | **0** | **0** | **0** | Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих систему информирования маломобильных групп населения до 69,7% |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 93,1 | 119,14 | 0 | 119,14 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | МУ ГПЩ «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» | Эвакуационный лестничный стул (кресло), выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия | **Итого** | 2017;2019 - 2021 гг. | **400,0** | **497,04** | **357** | **140,04** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 400,0 | 497,04 | 357 | 140,04 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» | 2018 - Стол с микролифтом, ручка дверная для инвалидов, дисплей Брайля.  2019 – Приобретение оборудования | **Итого** | 2018-2021 гг. | **400,0** | **293,66** | **0** | **293,66** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 104,72039 | 0 | 104,72039 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 89,20621 | 0 | 89,20621 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 400,0 | 99,73340 | 0 | 99,73340 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" | Скамейка для инвалидов (3 шт.) | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **101** | **101** | **0** | **0** | **0** | **0** | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" | Обустройство туалетов  (южная трибуна) | **Итого** | 2017 – 2018 гг. | **0,0** | **504,51** | **504,51** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 120,2 | 120,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 233,31 | 233,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | МАУ ГПЩ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Разметка на асфальтовом покрытии | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **2,15** | **2,15** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,76 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | **Мероприятие 2:**  **Устройство подъемников, траверсов и транспортеров для инвалидов** |  | **Итого** | 2017-2021 гг. | **700,0** | **1 079,26** | **343** | **736,26** | **0** | **0** | **0** |  | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 700,0 | 1 079,26 | 343 | 736,26 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" | Устройство двух телескопических пандусов    2016 г. | **Итого** | 2016 г. | **50,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" | Пандус для преодоления перепадов высоты 10000Х800Х170 | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **30** | **30** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | МАУ ГПЩ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Приобретение электроподъемника | **Итого** | 2016 г. | **650,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 650,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | МУ ГПЩ «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» | Пандус стационарный | **Итого** | 2017; 2019-2021 гг. | **0,0** | **764,76** | **313** | **451,76** | **0** | **0** | **0** | Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 764,76 | 313 | 451,76 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье | Устройство мобильное для транспортирования людей с ограниченными возможностями и здоровья по лестницам | Итого | 2018 г. | 0,0 | 284,5 | 0 | 284,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 284,5 | 0 | 284,5 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3** | **Мероприятие 3:**  **Установка поручней в помещении** |  | **Итого** | 2017;2019-2021 гг. | **44,2** | **1 156,76** | **300,69** | **539,30** | **105,59** | **105,59** | **105,59** |  | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 167,41 | 14,51 | 152,9 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 158,42 | 28,18 | 130,24 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 44,2 | 1 160,93 | 258 | 256,16 | 105,59 | 105,59 | 105,59 |
| 1.3.1 | МАУК ГПЩ «Театрально-концертный центр «Щёлковский театр» | Установка перил с двойным поручнем | **Итого** | 2016-2018 гг. | **44,2** | **134,81** | **0** | **134,81** | **0** | **0** | **0** | Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 44,2 | 134,81 | 0 | 134,81 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | МУ ГПЩ «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» | Установка поручней в помещении, перила для входной группы | **Итого** | 2017; 2019-2021 гг. | **0,0** | **176** | **176** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» | Перилла, поручень настенный | **Итого** | 2019-2021 гг**.** | 0,0 | **316,77** | **0** | **0** | **105,59** | **105,59** | **105,59** |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 316,77 | 0 | 0 | 105,59 | 105,59 | 105,59 |
| 1.3.4 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" | Поручень пристенный, поручень пристенный двухуровневый | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **64** | **64** | **0** | **0** | **0** | **0** | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" | Поручень (7м) | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **60,69** | **60,69** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 14,51 | 14,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 28,18 | 28,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.6 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" | Приобретение и установка перил для входной группы с двойным поручнем | **Итого** | 2018 г. | **0,0** | **404,49** | **0** | **404,49** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 152,90 | 0 | 152,90 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 130,27 | 0 | 130,24 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 121,32 | 0 | 121,35 | 0 | 0 | 0 |
| **1.4** | **Мероприятие 4:**  **Оборудование специального санузла** |  | **Итого** | 2017; 2019-2021 гг. | **207,0** | **351,1** | **351,1** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 48,33 | 48,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 94,77 | 94,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 207,0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | МАУ ГПЩ «Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье» | Обустройство специального санузла для инвалидов | **Итого** | 2016 г. | **150,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | МУ ГПЩ «Щёлковский городской парк культуры и отдыха» | Обустройство специального санузла для инвалидов | **Итого** | 2016 г. | **57,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 57,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | МУ ГПЩ «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» | Обустройство специального санузла для инвалидов | **Итого** | 2017; 2019-2021 гг. | **0,0** | **147** | **147** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,4,4 | МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» |  | **Итого** |  | 0,0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.5 | МАУ ГПЩ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Туалеты 1-ый этаж (поручень напольно-настенный с анти-бактериальным покрытием, поручень откидной с анти-бактериальным покрытием) | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **53** | **53** | **0** | **0** | **0** | **0** | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.6 | МАУ ГПЩ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Крючки для костылей | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **6** | **6** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 1,35 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 2,65 | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.7 | МАУ ГПЩ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Туалетные кабины | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **100** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 23,66 | 23,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 46,34 | 46,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.8 | МАУ ГПЩ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Локтевой смеситель | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **30** | **30** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 7,1 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 13,9 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.9 | МАУ ГПЩ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Стул для душа | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **15,1** | **15,1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 3,72 | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 7,38 | 7,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.5.** | **Мероприятие 5:**  **Оборудование помещений тактильными средствами в:** |  | **Итого** | 2017 -2021 гг. | **493,15** | **1 037,42** | **368,89** | **455,11** | **71,14** | **71,14** | **71,14** |  | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 175,75202 | 20,24 | 155,51202 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 172,12798 | 39,65 | 132,47798 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 493,15 | 689,54 | 309 | 167,12 | 71,14 | 71,14 | 71,14 |
| 1.5.1 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" | Тактильные наклейки | **Итого** | 2016 г. | **25,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городскогокруга Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" | Лента сигнальная | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **5,4** | **5,4** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 1,15 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 2,25 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 | МАУК ГПЩ «Театрально-концертный центр - «Щёлковский театр» | Тактильные наклейки, тактильная плитка | **Итого** | 2017 г. | **212,7** | **79** | **79** | **0** | **0** | **0** | **0** | Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 212,7 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» | Тактильные средства, противоскользящее покрытие, алюминиевая полоса с резиновой вставкой, мнемосхемы, информационные наклейки | **Итого** | 2019 -2021 г. | **33,95** | **213,42** | **0** | **0** | **71,14** | **71,14** | **71,14** |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 33,95 | 213,42 | 0 | 0 | 71,14 | 71,14 | 71,14 |
| 1.5.5 | МУ ГПЩ «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» | Тактильные наклейки | **Итого** | 2017; 2019-2021 гг. | **0,0** | **51** | **51** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.6 | МАУ ГПЩ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Тактильные наклейки | **Итого** | 2016 г. | **50,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.7 | МАУ ГПЩ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Самоклеющиеся антискользящие профили (48 м.п.) | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **78,1** | **78,1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 18,62 | 18,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 36,48 | 36,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.8 | МАУ ГПЩ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Тактильный знак | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **2,39** | **2,39** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,47 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,92 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.9 | МУ ГПЩ «Щёлковский городской парк культуры и отдыха» | Тактильная уличная мнемосхема, табло информационное, стойка металлическая (уличная) под мнемосхему, стойка металлическая (уличная) под информационное табло | **Итого** | 2017-2018 гг. | 171,5 | **562,00000** | **153** | **409,00000** | **0** | **0** | **0** | Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 154,60202 | 0 | 154,60202 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 131,69798 | 0 | 131,69798 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 171,5 | 275,70000 | 153 | 122,70000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.10 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" | Информационный знак | Итого | 2018 г. | 0,0 | 2,41 | 0 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,91 | 0 | 0,91 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,77 | 0 | 0,78 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 0,72 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.11 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" | Наклейка «Желтая полоса» | Итого | 2018 г. | 0,0 | 43,7 | 0 | 43,7 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 43,7 | 0 | 43,7 | 0 | 0 | 0 |
| **1.6.** | **Мероприятие 6:**  **Оборудование помещений световой и звуковой индикацией в:** |  | **Итого** | 2017-2021 гг. | **334,55** | **4 135,15** | **1 342** | **1 334,34** | **486,27** | **486,27** | **486,27** |  | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 209,09766 | 65,56 | 143,53766 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 249,69574 | 127,44 | 122,25574 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 334,55 | 3 676,3566 | 1 149 | 1 068,5466 | 486,27 | 486,27 | 486,27 |
| 1.6.1 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" | Знаки информационные для парковки и стоянки | **Итого** | 2016 г. | **25,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" | Система информационная для слабослышащих (портативная) «Исток –2» и бегущая информационная строка для плоховидящих | **Итого** | 2016 г. | **80,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" | Бегущая строка 6450x530x90, информационное табло 600х500  2017 г. | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **225** | **225** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.4 | МАУ ГПЩ "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" | Бегущая строка | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **229,4** | **229,4** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 54,54 | 54,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 105,86 | 105,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.5 | МУ ГПЩ «Щелковская городская библиотека» | Электронное табло, стационарная система для слабослышащих, видеоувеличитель | **Итого** | 2016 -2018. гг. | **166,05** | **1 695,15** | **0** | **236,34000** | **486,27** | **486,27** | **486,27** | Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 84,27965 | 0 | 84,27965 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 71,79375 | 0 | 71,79375 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 166,05 | 1 539,0766 | 0 | 80,26660 | 486,27 | 486,27 | 486,27 |
| 1.6.6 | МУ ГПЩ «Щёлковский городской парк культуры и отдыха» | Кнопка вызова для улицы, приемник | **Итого** | 2017 -2021 гг. | **63,5** | **238** | **147** | **91,00** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 34,39801 | 0 | 34,39801 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 29,30199 | 0 | 29,30199 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 63,5 | 174,3 | 147 | 27,30000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.7 | МАУК ГПЩ «Театрально-концертный центр- «Щёлковский театр» | Звуковая мнемосхема, мнемосхема, тактильная лента, контрастная лента для маркировки дверного проема | **Итого** | 2017-2021 гг. | **0,0** | **939,32** | **674** | **265,32** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 939,32 | 674 | 265,32 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.8 | МУ ГПЩ «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» | Информационная индукционная система Исток А2, стационарная система Исток С1и, звуковой маяк | **Итого** | 2017-2021 гг. | **0,0** | **501,93** | **20** | **481,93** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 501,93 | 20 | 481,93 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.9 | МАУ ГПЩ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Мнемосхема | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **20,9** | **20,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 5,04 | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 9,86 | 9,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.10 | МАУ ГПЩ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Вибрационно-световой индикатор «Пульсар» | **Итого** | 2017 г. | **0,0** | **25,7** | **25,7** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 5,98 | 5,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 11,72 | 11,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.11 | МБУК ГПЩ «Щелковская художественная галерея» | Приемник настольный для вызова помощника, информационный терминал | **Итого** | 2018 г. | **0,0** | **194,00** | **0** | **194,00** | **0** | **0** | **0** | Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 194,00 | 0 | 194,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.12 | МАУ ГПЩ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Бегущая строка (3 шт.) | **Итого** | 2018 г. | **0,0** | **65,75** | **0** | **65,75** | **0** | **0** | **0** | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково | Увеличение доли учреждений культуры, физкультуры и спорта, имеющих универсальную безбарьерную среду до 69,7% |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 24,86 | 0 | 24,86 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 21,16 | 0 | 21,16 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 0,0 | 19,73 | 0 | 19,73 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | | | | | **1 844,3** | **9 277,19** | **3 670,34** | **3 617,85** | **663** | **663** | **663** |  |  |
| **Средства федерального бюджета** | | | | | **0,0** | **825,90007** | **269,23** | **556,67007** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** | | | | | **0,0** | **998,28993** | **524,11** | **474,17993** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **Средства бюджета городского поселения Щёлково** | | | | | **1 844,3** | **7 453** | **2 877** | **2 587** | **663** | **663** | **663** |  |  |