Постановление от 11.06.2019 № 2363

Об утверждении муниципального

проекта городского округа Щёлково

«Успех каждого ребенка»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                     от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности      в Правительстве Российской Федерации» Администрация городского округа Щёлково постановляет:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный проект городского округа Щёлково «Успех каждого ребенка».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить          на заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково      Радионова Ю.Н.

Исполняющий полномочия Главы

городского округа Щёлково							С.В. Горелов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Щёлково

от_11.06.2019_№_2363__

Муниципальный проект городского округа Щёлково  «Успех каждого ребёнка»

ПАСПОРТ

муниципального проекта городского округа Щёлково  «Успех каждого ребёнка»

| Наименование муниципального проекта | Успех каждого ребенка |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Успех каждого ребенка |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 -31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Ю.Н. Радионов, заместитель Главы Администрации городского округа Щёлково |
| Руководитель муниципального проекта | Г.Б. Поляковский, председатель Комитета по образованию Администрации городского округа Щёлково |
| Администратор муниципального проекта | Е.Н. Божко, начальник отдела дошкольного и дополнительного образования Комитета по образованию городского округа Щёлково |
| Связь с муниципальной программой городского округа Щёлково | Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Образование Щёлковского муниципального района» |

- Цель и показатели муниципального проекта.

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 83,6 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 83 | 01.01. 2018 | 83 | 83,1 | 83,2 | 83,3 | 83,4 | 83,5 | 83,6 |
| Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка "Изобретариум", 1,5 тыс. человек, накопительным итогом |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка «Изобретариум», направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ | Основной | 0 | 01.01. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек в год |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек | Основной | 100 | 01.01.2018 | 100 | 170 | 250 | 380 | 470 | 590 | 720 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", человек, накопительным итогом |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | Основной | 366 | 01.01.2019 | 366 | 766 | 1166 | 1566 | 1966 | 2366 | 2766 |
| Число муниципальных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", 1 единица. |
| 5. | Число муниципальных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в городском округе Щёлково, единиц | Основной | 0 | 01.01.2019 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 83,6% охвата детей дополнительным образованием | 01.10.2018 – 31.12.2024 | За счет средств муниципального бюджета созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 2. | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.10.2018 – 31.12.2024 | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Сириус. Онлайн.», Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию обучающихся, приняли участие не менее 85 % от общего числа обучающихся (школьников) городского округа Щёлково |
| 3. | Не менее 2766 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 01.10.2018 – 31.12.2024 | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| 4. | В общеобразовательных организациях в городского округа Щёлково, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.10.2018 – 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в ежегодно в 1 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7 общеобразовательных организациях не менее 3 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |
| 5. | Создан детский технопарк «Изобретариум» на базе МАУДО ДООЦ «Лесная сказка» ЩМР МО | 01.10.2018 – 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по созданию детского технопарка «Изобретариум» на базе МАУДО ДООЦ «Лесная сказка» ЩМР МО. К 2024 году будет создан детский технопарк «Изобретариум» на базе МАУДО ДООЦ «Лесная сказка» ЩМР МО |
| 6. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | 01.10.2018 – 31.12.2024 | К середине 2021 года в общеобразовательные организации городского округа Щёлково внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. |
| 7. | Не менее 34 % детей в городском округе Щёлково с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей в городском округе Щёлково с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей в городском округе Щёлково с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей в городском округе Щёлково с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 64 % детей в городском округе Щёлково с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей в городском округе Щёлково с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.02.2019 – 31.12.2024 | Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках муниципальных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительный общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик. |
| 8. | Создан муниципальный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 31.12.2019 | Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. |
| 9. | Участие в реализации проекта «Олимпиадное движение школьников» | 01.10.2018 – 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по увеличению детей, вовлеченных в школьное олимпиадное движение, с целью выявления и поддержки детей, высокомотивированных в разных предметных областях. |
| 10 | Работа в региональной электронной модели системы выявления и развития работы с одаренными детьми | 01.10.2018 – 31.12.2024 | заполнение электронной системы, позволяющей выявлять высокомотивированных детей в различных предметных областях и развивать их способности. |
| 11. | В городском округе Щёлково внедрена целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей | 01.03.2019 – 31.12.2024 | К концу 2021 года в городском округе Щёлково внедрена целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). |
| 12. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений | 01.03.2019– 31.12.2024 | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности |
| 13. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в городском округе Щёлково, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 01.03.2019 – 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в городском округе Щёлково, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 14. | Обучающимся 5-11 классов в городского округа Щёлково предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.10.2018 – 31.12.2024 | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению |

| 3.Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта. |
| --- |
| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (рублей) |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создан детский технопарк «Изобретариум» на базе МАУДО ДООЦ «Лесная сказка» ЩМР МО | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 42 000 000,0 |
| 1.1. | Федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Консолидированный бюджет городского округа Щёлково | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 42 000 000,0 |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | В городском округе Щёлково создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Консолидированный бюджет городского округа Щёлково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Консолидированный бюджет городского округа Щёлково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Консолидированный бюджет городского округа Щёлково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 126,0 |
|  | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные образовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В городском округе Щёлково внедрена целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Консолидированный бюджет городского округа Щёлково | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 108,0 |
| 5.4. | Внебюджетные источники | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |
| 6. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Консолидированный бюджет городского округа Щёлково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 7 000 021,0 | 7 000 021,0 | 7 000 021,0 | 7 000 021,0 | 7 000 021,0 | 7 000 021,0 | 42 000 126,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет городского округа Щёлково | 7 000 018,0 | 7 000 018,0 | 7 000 018,0 | 7 000 018,0 | 7 000 018,0 | 7 000 018,0 | 42 000 108,0 |
| Внебюджетные источники | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |

# 4. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель муниципального проекта | Поляковский Г.Б. | Председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района | Ю.Н. Радионов, заместитель Главы Администрации городского округа Щёлково |
|  | Администратор муниципального проекта | Божко Е.Н. | Начальник отдела дошкольного и дополнительного образования Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Администратор муниципального проекта | Божко Е.Н. | Начальник отдела дошкольного и дополнительного образования Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Аксенова Л.В. | Начальник отдела общего образования Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Аксенова Л.В. Шахтенкова А.Ф. | Начальник отдела общего образования Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района Московской области Начальник сектора дополнительного образования Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района Московской области | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Администратор муниципального проекта | Божко Е.Н. | начальник отдела дошкольного и дополнительного образования Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
| Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Аксенова Л.В. | Начальник общего образования Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Администратор муниципального проекта | Е.Н. Божко | начальник отдела дошкольного и дополнительного образования Комитета по образованию Щёлковского муниципального района | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта Участник муниципального проекта | Шаповалова И.Г. Шахтенкова А.Ф. | главный специалист отдела общего образования КПО АЩМР начальник сектора дополнительного образования КПО АЩМР | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования Комитета по образованию Щёлковского муниципального района Е.Н. Божко, начальник отдела дошкольного и дополнительного образования Комитета по образованию Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Карих С.Л. | Консультант сектора дополнительного образования КПО АЩМР | Шахтенкова А.Ф., начальник сектора дополнительного образования КПО АЩМР |
| Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Аксенова Л.В. | Начальник отдела общего образования Комитета по образованию Щёлковского муниципального района | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Администратор муниципального проекта | Божко Е.Н. | Начальник отдела дошкольного и дополнительного образования | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Шаповалова И.Г. | главный специалист отдела общего образования КПО АЩМР | Аксенова Л.В., начальник общего образования КПО АЩМР |
|  | Участник муниципального проекта | Шахтенкова А.Ф. | начальник сектора дополнительного образования КПО АЩМР | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР |
|  | Участник муниципального проекта | Карих С.Л. | Консультант сектора отдела дополнительного образования | Шахтенкова А.Ф., начальник сектора дополнительного образования КПО АЩМР |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Аксенова Л.В. | Начальник отдела общего образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Администратор муниципального проекта | Божко Е.Н. | Начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Чернышов О.А. | Начальник МКУ «Хозяйственно-транспортное управление по социальной сфере» | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
| Создание детского технопарка «Изобретариум» на базе МАУДО ДООЦ «Лесная сказка» ЩМР МО |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Шахтенкова А.Ф. | начальник сектора дополнительного образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Администратор муниципального проекта | Божко Е.Н. | Начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Суворов М.В. | директор МАУДО ДООЦ «Лесная сказка» ЩМР МО | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
| Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Шахтенова А.Ф. | начальник сектора дополнительного образования | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Администратор муниципального проекта | Божко Е.Н. | Начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Дунаева Л.В. | Главный специалист сектора дополнительного образования | Шахтенкова А.Ф., начальник сектора дополнительного образования КПО АЩМР |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Аксенова Л.В. | Начальник отдела общего образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Администратор муниципального проекта | Божко Е.Н. | Начальник отдела дошкольного и дополнительного образования | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Шахтенкова А.Ф. | начальник сектора дополнительного образования КПО АЩМР | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования |
|  | Участник муниципального проекта | Чмыхова Г.В. | Директор МАУДО Центра «Романтик» ЩМР МО | Шахтенкова А.Ф., начальник сектора дополнительного образования КПО АЩМР |
|  | Участник муниципального проекта | Шаповалова И.Г. | главный специалист отдела общего образования КПО АЩМР | Аксенова Л.В., начальник общего образования КПО АЩМР |
| Создание центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Аксенова Л.В. | Начальник отдела общего образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Администратор муниципального проекта | Божко Е.Н. | Начальник отдела дошкольного и дополнительного образования | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Шаповалова И.Г. | главный специалист отдела общего образования КПО АЩМР | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР |
|  | Участник муниципального проекта | Зеркова В.А. | директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Учебно-методического образовательного центра Щёлковского муниципального района Московской области | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР |
| Внедрение в городском округе Щёлково целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Божко Е.Н. | Начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Администратор муниципального проекта | Божко Е.Н. | Начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Шахтенкова А.Ф. | Начальник сектора дополнительного образования | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования |
|  | Участник муниципального проекта | Дунаева Л.В. | Главный специалист сектора дополнительного образования | Шахтенкова А.Ф., начальник сектора дополнительного образования |
|  | Участник муниципального проекта | Чмыхова Г.В. | Директор МАУДО Центра «Романтик» ЩМР МО | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Гуменюк О.И. | Заведующий методическим отделом МАУДО Центра «Романтик» ЩМР МО | Чмыхова Г.В., директор МАУДО Центра «Романтик» ЩМР МО |
| Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Шахтенкова А.Ф. | начальник сектора дополнительного образования | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования |
|  | Администратор муниципального проекта | Божко Е.Н. | Начальник отдела дошкольного и дополнительного образования | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Карих С.Л. Дунаева Л.В. | консультант сектора дополнительного образования Главный специалист сектора дополнительного образования КПО АЩМР | Шахтенкова А.Ф., начальник сектора дополнительного образования КПО АЩМР |
|  | Участник муниципального проекта | Чмыхова Г.В. | Директор МАУДО Центра «Романтик» ЩМР МО | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Гуменюк О.И. | заведующий методическим отделом МАУДО Центра «Романтик» | Чмыхова Г.В., директор МАУДО Центра «Романтик» ЩМР МО |
| Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Шахтенкова А.Ф. | начальник сектора дополнительного образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Администратор муниципального проекта | Божко Е.Н. | Начальник отдела дошкольного и дополнительного образования | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Карих С.Л. Дунаева Л.В. | Консультант сектора дополнительного образования Главный специалист сектора дополнительного образования | Шахтенкова А.Ф., начальник сектора дополнительного образования КПО АЩМР |
|  | Участник муниципального проекта | Чмыхова Г.В. | Директор МАУДО Центра «Романтик» ЩМР МО | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Аксенова Л.В. | Начальник общего образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Администратор муниципального проекта | Божко Е.Н. | Начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Шаповалова И.Г. | главный специалист отдела общего образования КПО АЩМР | Аксенова Л.В., начальник общего образования КПО АЩМР |
| Участие в реализации ведомственного проекта «Олимпиадное движение школьников» |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Аксенова Л.В. | Начальник отдела общего образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Администратор муниципального проекта | Божко Е.Н. | Начальник отдела дошкольного и доп. образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Шаповалова И.Г. | главный специалист отдела общего образования КПО АЩМР | Аксенова Л.В., начальник общего образования КПО АЩМР |
|  | Участник муниципального проекта | Зеркова В.А. | директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Учебно-методического образовательного центра Щёлковского муниципального района Московской области | Аксенова Л.В., начальник общего образования КПО АЩМР |
| Электронная модель системы выявления и развития работы с одаренными детьми |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Поляковский Г.Б. | председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |  |
|  | Администратор муниципального проекта | Божко Е.Н. | Начальник отдела дошкольного и доп. образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Аксенова Л.В. | начальник отдела общего образования КПО АЩМР | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
|  | Участник муниципального проекта | Зеркова В.А. | директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Учебно-методического образовательного центра Щёлковского муниципального района Московской области | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |

# 5. Глоссарий

1. Детский технопарк «Изобретариум» - образовательная организация, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ).

3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).

4.  Наставничество («шефство») - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции.

5. Образовательные онлайн-платформы, в том числе «Проектория», «Сириус. Онлайн», и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.

6. Проект «Билет в будущее» - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 «Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию проекта «Билет в будущее».

7. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах).

8. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», обеспечивающие формирование в Московской области, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.

9. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей включает в себя:

- эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;

- функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;

- систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;

- функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;

- развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;

- проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;

- выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

10. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города.

11. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.

Условные обозначения уровней контроля:

КП – координатор проекта.

РП – руководитель проекта.

Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

В рамках муниципального проекта будут решены задачи реализации целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей, включающей мероприятия по созданию конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрение эффективной системы управления сферой дополнительного образования, предусматривающей учет потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,  детей, проживающих в сельской местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Будут внедрены механизмы обучения детей по индивидуальным учебным планам, в том числе с целью ранней профессиональной ориентацией ребенка в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями («Билет в будущее» и «Проектория»), значительно расширена практика реализации образовательных программ в сетевой форме.

Активное участие в реализации проекта примут представители реального сектора экономики, научные деятели, изобретатели, предприниматели. Обучающиеся смогут знакомиться с высокотехнологическими отраслями, пробовать себя в решении практических задач, выбирать интересную отрасль и профессию.

Будет создан муниципальный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на базе филиала МАУДО ДООПЦ «Нептун» МАУДО ДООЦ «Юнармеец» ЩМР МО.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 83,6 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

# План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 1.1. | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2. | Не менее 766 детей городского округа Щёлково получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.1. | Не менее 766 детей городского округа Щёлково получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3. | В общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ | К |
| 3.1.2. | Проведение ремонтных работ по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | отчет о готовности | РП |
| 3.1.3. | В общеобразовательных организациях в Московской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31.12.2019 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 4. | Создан детский технопарк «Изобретариум» на базе МАУДО ДООЦ «Лесная сказка» ЩМР МО | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Радионов Ю.Н., заместитель Главы Администрации городского округа Щёлково | информационно-аналитический отчет | РП |
| 4.1.1. | Организация работы по проектированию детского технопарка «Изобретариум» | 01.01.2019 | 30.05.2019 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР |  | К |
| 4.1.2. | Проведение мониторинга реализации целевых моделей создания и функционирования детского технопарка «Изобретариум» | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации целевой модели создания и функционирования детского технопарка «Изобретариум». | РП |
| 5. | Не менее чем 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | ПК |
| 6. | Не менее 34 % детей городского округа Щёлково с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР Шахтенкова А.Ф., начальник сектора дополнительного образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 6.1.1 | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | РП |
| 6.1.2 | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.07.2019 | 01.12.2019 | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | Письмо КПО АЩМР в МОУ о направлении лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 6.1.3 | Не менее 34 % детей городского округа Щёлково с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 7. | В городском округе Щёлково создан муниципальный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 8. | В городском округе Щёлково внедрена целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 8.1.1. | Подготовка и утверждение состава межведомственной рабочей группы по внедрению целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей | 20.03.2019 | 30.12.2019 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | Постановление Администрации Щёлковского муниципального района | РП |
| 8.1.2. | Работа межведомственной рабочей группы по внедрению целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей | 20.03.2019 | 30.12.2019 | Радионов Ю.Н., заместитель Главы ГО Щёлково | соглашение с РМЦ | КП |
| 8.1.3 | Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей |  | 31.12.2019 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 9. | Участие в реализации проекта «Олимпиадное движение школьников» | 01.01.2019 | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 10. | Работа в электронной модели системы выявления и развития работы с одаренными детьми | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 11. | Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 11.1. | Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31.12.2020 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 12. | Не менее 1166 детей городского округа Щёлково получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 12.1. | Не менее 1166 детей городского округа Щёлково получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 13. | В общеобразовательных организациях в городского округа Щёлково, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Радионов Ю.Н., заместитель Главы АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 13.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.05.2020 | 01.06.2020 | Руководители МОУ Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР Чернышов О.А., директор МКУ ХТУ | разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ | К |
| 13.1.2. | Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.06.2020 | 01.09.2020 | Руководители МОУ Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР Чернышов О.А., директор МКУ ХТУ | отчет о готовности | К |
| 13.1.3 | В общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31.12.2020 | Радионов Ю.Н., заместитель Главы АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 14. | Создание детского технопарка «Изобретариума» на базе МАУДО ДООЦ «Лесная сказка» | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 14.1.1. | Проведение мониторинга создания и функционирования детского технопарка «Изобретариум» | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Божко Е.Н, начальник отдела дошкольного и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет | К |
| 14.1.2. | Реализация мероприятий по созданию детского технопарка «Изобретариум» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 14.1.3. | Создан технопарк «Изобретариум» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 15. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2020 | 30.07.2020 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет о внедрении методологии универсальных компетентностей, демонстрирующих личностный рост обучающихся, их гибкие навыки, что составляет значимую часть успеха каждого ребенка | РП |
| 15.1 | Не менее чем 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | К |
| 15.2 | Проведение мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | К |
| 15.3 | Не менее чем 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» |  | 31.12.2020 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 16. | Не менее 46 % детей городского округа Щёлково с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет Не менее 46 % детей в городского округа Щёлково с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 16.1.1 | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2020 | 01.07.2020 | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. По результатам мониторинга выявлены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 16.1.2 | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.07.2020 | 01.12.2020 | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | Письмо Комитета по образованию АЩМР в муниципальные образовательные учреждения о направлении лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 16.1. | Не менее 46 % детей городского округа Щёлково с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет Не менее 46 % детей в городского округа Щёлково с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 17. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 17.1. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  | 31.12.2020 | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 18. | Не менее 45 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 18.1. | Не менее 45 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31.12.2021 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 19. | Не менее 1566 детей в городском округе Щёлково получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 19.1. | Не менее 1566 детей в городском округе Щёлково получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2021 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 20. | Создание детского технопарка «Изобретариума» на базе МАУДО ДООЦ «Лесная сказка» | 01.07.2020 | 31.12.2021 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет о создании технопарка | РП |
| 20.1.1. | Проведение мониторинга создания и функционирования детского технопарка «Изобретариум» | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | К |
| 20.1.2. | Реализация мероприятий по созданию детского технопарка «Изобретариум» | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | Проведение мероприятий | К |
| 20.1.3. | Создан технопарк «Изобретариум» | 01.03.2021 | 31.12.2024 | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | Отчет о этапах работы по созданию технопарка | К |
| 21. | Не менее чем 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 21.1.1. | Проведение мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | РП |
| 21.1. | Не менее чем 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» |  | 31.12.2021 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 22. | В общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Радионов Ю.Н., заместитель Главы руководителя Администрации Щёлковского муниципального района | информационно-аналитический отчет | РП |
| 22.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.05.2021 | 01.06.2021 | Руководители МОУ Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР Чернышов О.А., директор МКУ ХТУ | разработана проктно-сметная документация на проведение ремонтных работ | К |
| 22.1.2. | Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.06.2021 | 01.09.2021 | Руководители МОУ Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР Чернышов О.А., директор МКУ ХТУ | отчет о готовности | К |
| 22.1.3. | В общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31.12.2021 | Ракин А.В., начальник управления по работе с муниципальными органами управления образованием и обеспечению безопасности образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | РП |
| 23. | Не менее 52 % детей городского округа Щёлково с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 23.1. | Не менее 52 % детей городского округа Щёлково с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 24. | Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 24.1. | Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 25. | Не менее 1966 детей в городском округе Щёлково получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 25.1. | Не менее 1966 детей городского округа Щёлково получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 26. | В общеобразовательных организациях в городского округа Щёлково, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 26.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.05.2022 | 01.06.2022 | Руководители МОУ Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР Чернышов О.А., директор МКУ ХТУ | разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ | К |
| 26.1.5. | Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.06.2022 | 01.09.2022 | Руководители МОУ Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР Чернышов О.А., директор МКУ ХТУ | отчет о готовности | К |
| 26.1. | В общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | . | 31.12.2022 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 27. | Создание детского технопарка «Изобретариума» на базе МАУДО ДООЦ «Лесная сказка» | 01.07.2021 | 31.12.2022 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 27.1.1. | Проведение мониторинга создания и функционирования детского технопарка «Изобретариум» | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | К |
| 27.1.2. | Реализация мероприятий по созданию детского технопарка «Изобретариум» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 28. | Не менее чем 35 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 35 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 28.1.1. | Проведение мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 28.1. | Не менее чем 35 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» |  | 31.12.2022 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 29. | Не менее 58 % детей городского округа Щёлково с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР Шахтенкова А.Ф., начальник сектора дополнительного образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 29.1. | Не менее 58 % детей городского округа Щёлково с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31.12.2022 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР Шахтенкова А.Ф., начальник сектора дополнительного образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 30. | Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2023 | 31.12.2022 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 30.1. | Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31.12.2022 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 31.. | Не менее 2366 детей городского округа Щёлково получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 31.1. | Не менее 2366 детей городского округа Щёлково получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 32. | В общеобразовательных организациях в городского округа Щёлково, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 32.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.05.2023 | 01.06.2023 | Руководители МОУ Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР Чернышов О.А., директор МКУ ХТУ | разработана проктно-сметная документация на проведение ремонтных работ | К |
| 32.1.2 | Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.06.2023 | 01.09.2023 | Руководители МОУ Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР Чернышов О.А., директор МКУ ХТУ | очет о готовности | К |
|  | В общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31.12.2023 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР Чернышов О.А., директор МКУ ХТУ | информационно-аналитический отчет | РП |
| 33. | Создан детский технопарк «Изобретариум» на базе МАУДО ДООЦ «Лесная сказка» | 01.07.2022 | 31.12.2023 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 33.1.1. | Проведение мониторинга реализации целевых моделей создания и функционирования детских технопарков | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | К |
| 33.1.2. | Реализация мероприятий по созданию детского технопарка «Изобретариум» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет |  |
| 33.1.3. | Итоги работы по созданию детского технопарка «Изобретариум» |  | 31.12.2023 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 34. | Не менее чем 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 34.1.1. | Проведение мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | РП |
| 34.1. | Не менее чем 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» |  | 31.12.2023 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 35. | Не менее 64 % детей в Московской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 35.1.1. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | письмо Министерства образования Московской области в муниципальные образования о направлении лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | РП |
| 35.1.2. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 35.1. | Не менее 64 % детей городского округа Щёлково с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 36. | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 36.1. | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся городского округа Щёлково приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 37. | Не менее 2766 детей городского округа Щёлково получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 37.1. | Не менее 2766 детей городского округа Щёлково получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 38. | В общеобразовательных организациях в городского округа Щёлково, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Радионов Ю.Н., заместитель Главы городского округа Щёлково | информационно-аналитический отчет | РП |
| 38.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.05.2024 | 01.06.2024 | Руководители МОУ Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР Чернышов О.А., директор МКУ ХТУ | разработана проктно-сметная документация на проведение ремонтных работ | К |
| 38.1.2. | Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Руководители МОУ Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР Чернышов О.А., директор МКУ ХТУ | отчет о готовности | К |
| 38.1.3 | В общеобразовательных организациях в городском округе Щёлково, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | . | 31.12.2024 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 39. | Создан детский технопарк «Изобретариум» на базе МАУДО ДООЦ «Лесная сказка» ЩМР МО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет о создании детского технопарка «Изобретариум» на базе МАУДО ДООЦ «Лесная сказка» ЩМР МО | РП |
| 39.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство образование Московской области на участие в отборе на предоставление субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детского технопарка | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | заявка городского округа Щёлково в Министерство образование Московской области в установленном порядке | К |
| 39.1.2. | Заключение соглашения с Министерством образования Московской области о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детского технопарка | 01.01.2024 | 29.02.2024 | Радионов Ю.Н., заместитель Главы городского округа Щёлково | соглашение с Министерством образования Московской области о предоставлении субсидии | К |
| 39.1.3. | Проведение мониторинга функционирования детского технопарка «Изобретариум» | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет информационно-аналитический отчет о создании детского технопарка «Изобретариум» | К |
| 39.1. | Создан технопарк «Изобретариум» на базе МАУДО ДООЦ «Лесная сказка» ЩМР МО |  | 31.12.2024 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 40. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в городском округе Щёлково, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 40.1.1. | Проведение мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | РП |
| 40.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в городском округе Щёлково, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства |  | 31.12.2024 | Поляковский Г.Б., председатель Комитета по образованию АЩМР | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РП |
| 41. | Не менее 70 % детей городского округа Щёлково с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР Шахтенкова А.Ф., начальник сектора дополнительного образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 41.1.1. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2024 | 1 июня 2024 г. | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | письмо КПО АЩМР в МОУ о направлении лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | РП |
| 41.1.2. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Божко Е.Н., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | РП |
| 41.1. | Не менее 70 % детей городского округа Щёлково с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 42. | Обучающимся 5-11 классов городского округа Щёлково предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |
| 42.1. | Обучающимся 5-11 классов городского округа Щёлково предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Аксенова Л.В., начальник отдела общего образования КПО АЩМР | информационно-аналитический отчет | РП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребёнка»

Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| 1. | Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | Fдод = 71 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По городскому округу Щёлково | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число количество детей, охваченных деятельностью детского технопарка «Изобретариум», человек, накопительным итогом |
| 2. | где: Ki – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детского технопарка «Изобретариум» | 0 | Отчет городского округа Щёлково в рамках мониторинга деятельности детского технопарка «Изобретариум» | Комитет по образованию АЩМР | По городскому округу Щёлково | 1 раз в год |  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек в год |
| 3. | где: Xi – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты Комитета по образованию АЩМР | Комитет по образованию АЩМР | По городскому округу Щёлково | 1 раз в год |  |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», человек, накопительным итогом |
| 4. | где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты городского округа Щёлково | Оператор проекта «Билет в будущее», Министерство образования Московской области, муниципальные образования Московской области | По городскому округу Щёлково | 1 раз в год |  |

# Footnotes

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году