Распоряжение от 06.03.2020 №49-р

О мерах по упорядочению работы

кладбищ на территории городского

округа Щёлково в дни массовых

посещений кладбищ в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», распоряжением Главного управления региональной безопасности Московской области от 25.02.2020 № 5-РГУ «О мерах по упорядочению работы кладбищ на территории Московской области в дни массовых посещений кладбищ в 2020 году»:

1. Установить в апреле-июне 2020 года следующие дни массовых посещений кладбищ: 12 апреля (Вербное воскресенье), 18-19 апреля (Пасха), 26 апреля (Красная горка), 28 апреля (Радоница, поминовение усопших), 9 мая (День Победы), 7 июня (День Святой Троицы).

2. Заместителям Главы Администрации городского округа Щёлково и ответственным исполнителям выполнить мероприятия в соответствии с прилагаемым планом приведения в надлежащее состояние кладбищ, расположенных на территории городского округа Щёлково.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково Кравченко Е.В.

Глава

городского округа Щёлково С.В. Горелов

Приложение

к распоряжению Администрации

городского округа Щёлково

от 06.03.2020 №49-р

ПЛАН

приведения в надлежащее состояние кладбищ,

расположенных на территории городского округа Щёлково

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Приведение в надлежащее состояние кладбищ, прилегающих к ним территорий, а также воинских захоронений, памятников, обелисков и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне, расположенных на территории кладбищ | до 12.04.2020 | Пчёлкин М.А. – исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково:  Углов Д.В - исполняющий обязанности. директора  МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства»,  Зайцев Е.А. **-** директорМКУ ГОЩ «Централизованная ритуальная служба»,  Руководители территориальных подразделений и отделов Администрации городского округа Щёлково |
| 2. | Осуществление текущего ремонта элементов фасадов зданий и ограждений кладбищ | до 12.04.2020 | Зайцев Е. А.- директор МКУ ГОЩ «Централизованная ритуальная служба» |
| 3. | Завоз песка и воды на муниципальные кладбища | до 12.04.2020 | Зайцев Е.А. – директор МКУ ГОЩ «Централизованная ритуальная служба» |
| 4. | Приобретение необходимого количества инвентаря для уборки мест захоронений | апрель  2020 | Зайцев Е.А. – директор МКУ ГОЩ «Централизованная ритуальная служба» |
| 5. | Обеспечить организацию торгового обслуживания населения на территории, прилегающей к кладбищам | 12,18, 19, 26,  28 апреля,  9 мая,  7 июня 2020 | Сенин И.А. **-** начальник Управления потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы  Администрации городского округа Щёлково |
| 6. | Исключить из реализации алкогольную продукцию на предприятиях потребительского рынка и общественного питания, расположенных в непосредственной близости от кладбищ | 12,18, 19, 26,  28 апреля,  9 мая,  7 июня 2020 | Сенин И.А**. -** начальник Управления потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы  Администрации городского округа Щёлково |
| 7. | Приведение в надлежащее состояние подъездных путей к кладбищам, пешеходных дорожек и автобусных остановок | до 12.04.2020 | Пчёлкин М.А. – и.о. заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково  Зайцев Е.А. **–** директор МКУ ГОЩ «Централизованная ритуальная служба» |
| 8. | Приведение в надлежащее состояние освещения территорий, прилегающих к кладбищам | до 12.04.2020 | Собенников А.А. - заместительГлавы Администрации городского округа Щёлково  Руководители территориальных подразделений и отделов Администрации городского округа Щёлково |
| 9. | Организация транспортного обслуживания населения в дни массовых посещений кладбищ | 12,18, 19, 26,  28 апреля,  9 мая,  7 июня 2020 | Пчёлкин М.А. - и.о. заместителяГлавы Администрации городского округа Щёлково  Руководители территориальных подразделений и отделов Администрации городского округа Щёлково |
| 10. | Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения и антитеррористической защищенности в местах массовых посещений и на прилегающих к ним территориях | 12,18, 19, 26,  28 апреля,  9 мая,  7 июня 2020 | Сенин И.А. – исполняющий обязанностизаместителя Главы Администрации городского округа Щёлково  Руководители территориальных подразделений и отделов Администрации городского округа Щёлково |
| 11. | Информирование населения через средства массовой информации о расписании движения транспортных средств общего пользования в дни массовых посещений кладбищ | до 12.04.2020 | Симкив Р.О**. -** директор МКУ ГОЩ «Информационный центр»  Руководители территориальных подразделений и отделов Администрации городского округа Щёлково |
| 12. | Организация медицинского обеспечения населения в дни массовых посещений кладбищ | 12,18,19,26,  28 апреля,  9 мая,  7 июня 2020 | Грызлова А.Ю. - заместитель Главы Администрации городского округа Щёлково  Руководители территориальных подразделений и отделов Администрации городского округа Щёлково |