Постановление от 12.07.2019 № 2737

Об организации проектной деятельности в Администрации городского округа Щёлково

В соответствии с постановлением Правительства Московской области  от 24.01.2017  № 33/3 «Об организации проектной деятельности                         в Правительстве Московской области» (с изменениями от 25.12.2018             № 1013/45), Уставом городского округа Щёлково, Администрация городского округа Щёлково постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение об организации проектной деятельности в Администрации городского округа Щёлково.

1.2. Положение о Комиссии по проектному управлению Администрации городского округа Щёлково.

1.3. Состав Комиссии по проектному управлению Администрации городского округа Щёлково.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление Администрации Щёлковского муниципального района от 03.04.2017 № 1856 «Об организации проектной деятельности в Администрации Щёлковского муниципального района Московской области».

2.2. Постановление Администрации Щёлковского муниципального района от 16.01.2018 № 89 «О внесении изменений в постановление Администрации Щёлковского муниципального района от 03.04.2017 № 1856 «Об организации проектной деятельности в Администрации Щёлковского муниципального района Московской области».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково Тамбову Н.В.

Исполняющий полномочия Главы

городского округа Щёлково                                                               С.В. Горелов

Утверждено

постановлением Администрации

городского округа Щёлково

от 12.07.2019   № 2737

Положение

об организации проектной деятельности в

Администрации городского округа Щёлково

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Администрации городского округа Щёлково, её функциональных и отраслевых органах (далее – органы Администрации).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

«приоритетный проект» - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов по стратегическим направлениям социально-экономического развития городского округа Щёлково в условиях временных и ресурсных ограничений;

«портфель приоритетных проектов» - перечень приоритетных муниципальных проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей;

«проектная деятельность» - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением приоритетных проектов;

«руководитель приоритетного проекта» - должностное лицо из числа первого заместителя, заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково, ответственное за успешную реализацию приоритетного проекта;

«ответственный исполнитель проекта» - должностное лицо из числа руководителей органов Администрации городского округа Щёлково, или их заместителей, которое организует разработку документов, связанных с подготовкой и реализацией проектов, и непосредственную реализацию проектов в соответствии с ними;

«исполнители и соисполнители» – руководитель, заместитель руководителя органа Администрации городского округа Щёлково, руководитель структурного подразделения органов Администрации городского округа Щёлково, работники органов Администрации городского округа Щёлково (далее – участник проекта);

«проектный офис» - орган Администрации Щёлковского муниципального района, осуществляющий формирование портфеля муниципальных приоритетных проектов, ведение и контроль за реализацией приоритетных проектов и методическое обеспечение проектной деятельности;

«контролер приоритетного проекта» - должностное лицо-руководитель органа Администрации, осуществляющий функции проектного офиса городского округа Щёлково в части внешнего контроля за ходом реализации приоритетного проекта и оценки достигнутых результатов;

«проектный комитет» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый в целях управления проектом, осуществления контроля за достижением целей проекта, управлением рисками в ходе реализации проекта, согласования внесения изменений в приоритетные проекты;

«комиссия по проектному управлению» - постоянный орган управления проектной деятельностью, созданный с целью утверждения состава проектного комитета, портфеля приоритетных проектов, состава, показателей и мероприятий приоритетного проекта;

«общественно-деловой совет» - совещательный орган, созданный по решению руководителя проекта с привлечением представителей общественных и деловых объединений, иных организаций и граждан, непосредственно заинтересованных в результатах соответствующего приоритетного проекта.

II. Организационная структура системы управления

проектной деятельностью

4. Организационная структура системы управления проектной деятельностью Администрации городского округа Щёлково (далее – проектная деятельность) включает в себя:

а) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

комиссия по проектному управлению Администрации городского округа Щёлково (далее - Комиссия);

муниципальный проектный офис городского округа Щёлково (далее – проектный офис);

б) формируемые в целях реализации проектов временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

руководитель приоритетного проекта;

ответственный исполнитель проекта;

контролер приоритетного проекта;

исполнители и соисполнители проекта (далее – участники проекта);

проектный комитет Администрации городского округа Щёлково (далее – проектный комитет);

в) вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

общественно-деловые советы, созданные при Администрации городского округа Щёлково;

экспертные группы.

4.1. В целях привлечения общественности к оценке приоритетных проектов, оценки достигнутых целей и результатов при проектном офисе может быть создана экспертная группа.

Положение об экспертной группе и ее состав утверждаются проектным офисом.

5. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) утверждает портфель приоритетных проектов;

б) утверждает паспорта приоритетных проектов, а также принимает решения о внесении в них изменений;

в) принимает решение о начале реализации проекта, об утверждении его итоговых результатов, завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении проекта;

г) рассматривает информацию о ходе реализации портфеля приоритетных проектов и утверждает отчеты о ходе реализации портфеля приоритетных проектов;

д) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проекта, оценивает эффективность их деятельности;

е) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6. Функции проектного офиса городского округа Щёлково осуществляет Управление по экономической политике Администрации городского округа Щёлково (далее – проектный офис).

7. Проектный офис осуществляет следующие функции:

а) обеспечивает формирование и ведение портфелей проектов, а также представляет Комиссии сводный отчет о ходе реализации портфелей приоритетных проектов;

б) согласовывает предложения по приоритетным проектам, паспорта, сводные планы, показатели реализации приоритетных проектов, отчеты об их реализации, рассматривает вопросы соответствия представленных документов настоящему Положению;

в) согласовывает составы проектных комитетов приоритетных проектов, общественно-деловых советов и экспертных групп приоритетных проектов;

г) осуществляет мониторинг реализации приоритетных проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих принятия решений Комиссией и проектным комитетом, а также направляет предложения по реализации проектов участникам приоритетных проектов;

д) обеспечивает деятельность Комиссии;

е) обеспечивает методическое обеспечение проектной деятельности, разрабатывает методические рекомендации по организации проектной деятельности в Администрации городского округа Щёлково (далее – методические рекомендации);

ж) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования лиц, входящих в состав органов управления проектной деятельностью;

з) готовит заключение об итогах реализации приоритетного проекта;

и) согласовывает составы проектных комитетов приоритетных проектов, общественно-деловых советов приоритетных проектов, экспертных групп;

к) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами городского округа Щёлково.

8. Руководитель приоритетного проекта осуществляет следующие функции:

а) возглавляет проектный комитет;

б) определяет общие подходы к реализации проекта, осуществляет управление проектом и утверждает отчеты о его реализации;

в) формирует составы проектного комитета, общественно-делового совета и экспертной группы приоритетного проекта;

г) осуществляет общий контроль по срокам и результатам реализации проекта;

д) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Администрации городского округа Щёлково.

9. Руководитель приоритетного проекта является ответственным за обеспечение проекта необходимыми ресурсами.

10. Ответственный исполнитель проекта:

а) участвует в определении общих подходов к реализации проекта, задач реализации проекта и способов их решения;

б) осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, промежуточных и итоговых показателей, непосредственных результатов проекта в рамках средств, предусмотренных на реализацию проекта, в соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями к качеству;

в) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана проекта, а также формирование на его основе рабочего плана-графика проекта;

г) обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга проекта;

д) осуществляет контроль за выполнением в срок рабочего и сводного планов реализации проекта;

е) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями Комиссии и проектного комитета.

11. Проектный комитет приоритетного проекта формируется решением Комиссии. Участники приоритетного проекта определяются из руководителей муниципального приоритетного проекта, участников проекта, первого заместителя и заместителей Главы Администрации городского округа Щёлково, руководителей органов Администрации городского округа Щёлково, работников органов Администрации городского округа Щёлково.

Исполнители и соисполнители из числа представителей органов Администрации городского округа Щёлково, муниципальных учреждений городского округа Щёлково, а также общественно-делового совета, экспертных групп включаются в состав проектного комитета приоритетного проекта по согласованию.

12. Проектный комитет осуществляет следующие функции:

а) утверждает сводный план приоритетного проекта и вносит в него изменения, а также принимает решения о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне проектного комитета;

б) рассматривает информацию о ходе реализации приоритетного проекта и координирует деятельность участников приоритетного проекта;

в) запрашивает у участников приоритетного проекта, органов Администрации городского округа Щёлково материалы и информацию по вопросам реализации приоритетного проекта;

г) заслушивает участников проекта, руководителей органов Администрации по вопросам реализации проекта;

д) представляет Комиссии доклады и предложения по вопросам реализации приоритетного проекта;

е) дает предложения по проектам нормативных правовых актов Администрации городского округа Щёлково по вопросам реализации приоритетного проекта;

ж) одобряет отчеты о реализации проекта.

13.  По решению руководителя приоритетного проекта может привлекаться общественно-деловой совет, созданный при Администрации городского округа Щёлково, в состав которого входят представители общественных и деловых объединений, иных организаций и граждан, непосредственно заинтересованных в результатах соответствующего проекта.

14. Общественно-деловой совет реализует следующие основные функции:

а) участвует в определении основных требований к результатам проекта, качественных результатов и ключевых показателей приоритетного проекта;

б) участвует в оценке промежуточных и окончательных результатов проекта и направляет соответствующие заключения проектному комитету;

в) участвует в организации мониторинга реализации мероприятий проекта;

г) разрабатывает и направляет проектному комитету и руководителю проекта рекомендации и предложения по реализации проекта, в том числе с учетом открывшихся по ходу проекта возможностей, а также рекомендации по управлению рисками.

15. Экспертная группа проекта формируется в целях внешнего экспертного сопровождения реализации проекта.

Экспертная группа проекта оказывает содействие руководителю проекта в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проекта, мер реагирования на риски, разрешении сложных вопросов в содержательной части проекта.

Экспертная группа проекта готовит заключения о сводном плане проекта, а также представляет проектному комитету и руководителю приоритетного проекта предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации приоритетного проекта.

16. Общественно-деловой совет и экспертные группы могут формироваться как по отдельному проекту, так и по нескольким проектам, а также в целом по направлению социально-экономического развития городского округа Щёлково.

17. Участники проекта:

а) входят в состав проектного комитета;

б) инициируют и участвуют в определении общих подходов к формированию и реализации проекта, задач реализации проекта и способов их решения;

в) осуществляют оперативное управление за реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, промежуточных и итоговых показателей, непосредственных результатов проекта в рамках средств, предусмотренных на реализацию проекта, в соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями к качеству;

г) разрабатывают, исполняют и своевременно актуализируют сводный план проекта, а также формируют на его основе рабочий план-график проекта, согласовывают и направляют документы в проектный офис;

д) выполняют мероприятия проекта в соответствии с планами и иными документами, связанными с реализацией проекта, указаниями руководителя приоритетного проекта, участвуют в выработке и согласовании решений проектного комитета;

е) представляют отчетность и проводят внутренний мониторинг проекта;

ж) осуществляют контроль выполнения в срок рабочего и сводного планов реализации проекта;

з) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами городского округа Щёлково, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями проектного комитета.

18. Решение о привлечении муниципального служащего или иного работника органа Администрации для участия в проекте принимается руководителем приоритетного проекта по согласованию с руководителем органа Администрации.

19. Руководитель органа Администрации несет дисциплинарную ответственность за создание благоприятных условий для осуществления эффективной проектной деятельности муниципальных служащих или иных работников органа Администрации и в случае необходимости принимает решение о перераспределении должностной и проектной нагрузки с целью обеспечения реализации проектов.

В случае конфликта между должностной и проектной нагрузкой сотрудников приоритет имеют проектные задачи.

III. Порядок работы проектного комитета

20. Председателем муниципального приоритетного проектного комитета является первый заместитель Главы Администрации, или заместитель Главы Администрации городского округа Щёлково, являющийся руководителем проекта.  В случае временного отсутствия руководителя проектного комитета его функции выполняет лицо, уполномоченное руководителем проектного комитета.

21. Работа проектного комитета осуществляется в форме заседаний.

Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета проекта осуществляет ответственный секретарь проектного комитета, избираемый на первом заседании проектного комитета.

22. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается председателем проектного комитета.

23. Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов проектного комитета.

Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

24. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного комитета.

25. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комитета.

Протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам проектного комитета, а также органам Администрации, организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому руководителем проектного комитета в течение 2 календарных дней после их подписания.

Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению руководителя проекта.

26. В случае если руководитель муниципального приоритетного проекта, первый заместитель, заместитель Главы Администрации городского округа Щёлково, участник проекта, руководитель органа Администрации не согласен с решением проектного комитета, он может направить мотивированное возражение руководителю проекта.

Если в течение 5 рабочих дней разногласия не урегулированы, руководитель проекта выносит вопрос на рассмотрение Комиссии.

IV. Инициирование проекта

27. Предложения по приоритетным проектам инициируются руководителем органа Администрации городского округа Щёлково (далее – инициатор приоритетного проекта).

Предложение по проекту оформляется в форме паспорта проекта.

Инициатор приоритетного проекта согласовывает паспорт проекта с первым заместителем, или заместителем Главы Администрации городского округа Щёлково в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Главой городского округа Щёлково.

28. Паспорт проекта включает в себя:

наименование проекта;

цели проекта;

срок реализации проекта;

перечень исполнителей и соисполнителей проекта;

этапы и контрольные точки реализации проекта;

бюджет проекта;

показатели реализации проекта и методику их расчета;

перечень муниципальных программ, содержащих финансировании мероприятия проекта.

29. Подготовка паспорта проекта осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми проектным офисом Администрации городского округа Щёлково.

30. Инициатор приоритетного проекта представляет паспорт проекта в проектный офис.

31. Проектный офис в течение 5 рабочих дней рассматривает паспорт проекта на предмет:

соответствия планируемых результатов проекта приоритетным целям социально-экономического развития Московской области, государственным программам Московской области, приоритетным направлениям социально-экономического развития городского округа Щёлково, муниципальным программам;

направленности результатов проектов на качественное изменение системы муниципального управления;

подтверждения ограниченности временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта;

подтверждения необходимости взаимодействия органов Администрации, участников проекта в рамках реализации проекта, а также соответствия состава участников проекта целям и мероприятиям проекта;

соответствия содержания и перечня мероприятий заявленным целям и показателям проекта.

32. По результатам рассмотрения паспорта проекта проектный офис готовит заключение и информирует участника проекта:

о целесообразности реализации проекта;

о целесообразности реализации проекта с учетом доработки паспорта проекта;

о нецелесообразности реализации проекта.

33. В случае подготовки заключения о целесообразности реализации приоритетного проекта проектный офис выносит предложение о реализации проекта на одобрение Комиссии.

34. В случае подготовки заключения о целесообразности реализации проекта с учетом его доработки инициатор приоритетного проекта дорабатывает в течение 3 рабочих дней предложение по приоритетному проекту и повторно направляет в проектный офис на согласование.

35. При наличии неурегулированных разногласий о целесообразности (нецелесообразности) реализации проекта параметрам проекта проектный офис обеспечивает рассмотрение предложения о реализации проекта на заседании Комиссии.

36. Комиссия принимает решение:

о согласовании и одобрении проекта, начале его реализации, о назначении руководителя проекта, ответственного исполнителя приоритетного проекта, об утверждении состава проектного комитета;

о нецелесообразности реализации проекта.

37. Проектный офис уведомляет инициатора приоритетного проекта о включении приоритетного проекта в портфель приоритетный проектов городского округа Щёлково в течение 2 рабочих дней после подписания протокола заседания Комиссии.

V. Планирование проекта

38. После утверждения паспорта проекта разрабатывается сводный план проекта, который состоит из следующих разделов:

а) перечень этапов реализации проекта с указанием основных мероприятий и контрольных сроков;

б) план финансового обеспечения проекта;

в) управление проектом;

г) план принятия нормативных правовых актов, необходимых для успешной реализации проекта.

39. Раздел «Управление проектом» в обязательном порядке включает следующие сведения:

перечень участников проектов с указанием должности, фамилии имени, отчества, функциональных обязанностей в рамках реализации проекта;

описание факторов, способных негативно повлиять на реализацию проекта, с описанием событий, вызывающих возникновение риска и негативных последствий.

40.  Ответственный исполнитель приоритетного проекта обеспечивает разработку сводного плана проекта, его согласование с участниками проекта, проектным офисом в течение 14 календарных дней со дня утверждения паспорта проекта, если иной срок не предусмотрен при утверждении паспорта проекта.

Согласованный сводный план проекта вносится ответственным исполнителем приоритетного проекта в проектный комитет.

41. Проектный комитет принимает решение об утверждении сводного плана проекта, о направлении сводного плана проекта на экспертизу при наличии неурегулированных разногласий или о необходимости его доработки.

42. Сведения о приоритетном проекте (описание, мероприятия, объемы финансирования) включаются участником проекта в соответствующую муниципальную программу Щёлковского муниципального района в качестве аналитического приложения в течение 10 рабочих дней после утверждения Сводного плана проекта.

43. Финансовое обеспечение проекта осуществляется за счет средств бюджета городского округа Щёлково, а также с привлечением средств бюджета Московской области, Федерального бюджета и внебюджетных источников.

В случае, если сводным планом реализации проекта предусмотрено дополнительное финансирование мероприятий проекта, не предусмотренное муниципальными программами городского округа Щёлково, финансирование таких мероприятий осуществляется после внесения соответствующих изменений в муниципальные программы городского округа Щёлково и решение Совета депутатов городского округа Щёлково о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

VI. Реализация проекта и управление изменениями проекта

44. Реализация проекта осуществляется в соответствии со сводным планом проекта и рабочим планом-графиком проекта.

Рабочий план-график разрабатывается ответственным исполнителем приоритетного проекта на основе сводного плана проекта.

В рабочий план-график включаются:

календарный план-график выполнения мероприятий проекта;

реестр контрактов (договоров) проекта;

45. В ходе реализации проекта с учетом оценки актуальности его целей, задач и способов реализации, а также имеющихся рисков в сводный план проекта и в рабочий план-график проекта могут вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями проектов, определенной в разделе «Управление проектом».

46. Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации проектов, внесение изменений в них осуществляется участниками проекта в течение 2 дней и вносится на рассмотрение руководителю проекта.

VII. Завершение проекта

47. Решение о завершении реализации проекта принимается Комиссией. Проект решения Комиссии о плановом завершении проекта подготавливается проектным офисом на основании отчета о реализации приоритетного проекта.

К проекту решения о завершении приоритетного проекта прилагается заключение об итогах реализации приоритетного проекта.

48. По предложению проектного комитета приоритетного проекта Комиссией может быть принято решение о досрочном завершении проекта в случаях:

досрочной реализации проекта;

потери актуальности проекта с учетом хода его реализации, текущих рисков и их негативных последствий.

VIII. Мониторинг реализации проектов

49. Мониторинг реализации проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

50. Проектный офис осуществляет мониторинг реализации приоритетных проектов в отношении паспортов, сводных планов и планов-графиков приоритетных проектов.

51. Ответственный исполнитель приоритетного проекта ежемесячно не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца представляет данные мониторинга реализации приоритетного проекта в Проектный офис.

52. Проектный офис анализирует представленную информацию о ходе реализации проектов и при необходимости инициирует рассмотрение вопросов, касающихся их реализации на заседаниях проектного комитета.

53. Данные мониторинга реализации проектов рассматриваются на заседаниях проектного комитета. Информацию о ходе реализации проекта докладывает ответственный исполнитель проекта. В случае выявления рисков реализации проектов, требующих внесения изменений в паспорт и (или) сводный план проекта, дополнительно к информации о ходе реализации проекта докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям.

54. Данные мониторинга реализации приоритетных проектов представляются к заседаниям Комиссии проектным офисом.

55. Мониторинг реализации проекта проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта, и завершается на дату принятия решения о его завершении.

56. Руководителем проекта подготавливается ежегодный отчет о ходе реализации проекта в сроки, определенные сводным планом проекта.

57. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля приоритетных проектов подготавливается проектным офисом в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

IX. Оценка реализации проектов

58. Оценка реализации проектов осуществляется в соответствии с методикой, утверждаемой проектным офисом в отношении реализации приоритетных проектов.

59. Проводятся следующие виды оценок реализации проекта:

оперативная оценка хода реализации проекта при прохождении этапов и контрольных точек, в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов проектов;

ежеквартальная оценка хода реализации проекта;

ежегодная комплексная оценка проекта;

оценка итогов реализации проекта.

60. По итогам оценки ежеквартальной оценки хода реализации проектов, ежегодной комплексной оценки проектов (оценки итогов реализации проектов) формируются заключения об оценке промежуточных и итоговых результатов проектов.